信用

湖北省 武汉市

合同示范文本汇编

武汉市市场监督管理局印制

（2025年8月）

目  录

 一、湖北省合同示范文本	1

1. 湖北省工程建设项目招标代理合同（示范文本）	2

2. 物业服务合同示范文本	40

3. 湖北省预拌混凝土买卖合同示范文本（试行）	85

4. 湖北省养老机构服务合同（示范文本）	102

5. 湖北省文物保护项目勘察设计合同示范文本（试行）	130

6. 湖北省文物保护项目施工合同示范文本（试行）	163

7. 湖北省文物保护项目监理合同示范文本（试行）	228

8. 湖北省建设工程施工合同示范文本（2023年修订版）	249

9. 湖北省住房租赁合同示范文本	366

10. 湖北省农产品订单（买卖）合同示范文本的通知(正式文件)（鄂工商合〔2014〕号）	384

11. 湖北省农村土地承包经营权流转合同	391

12. 湖北省二手车买卖合同（正式文件）（EF-2013-0003）	396

13. 湖北省旅游包车合同（三部门联合发文）（鄂工商合〔2013〕81号）	404

14. 湖北省禽蛋买卖合同（EF-2008-0102）	421

15. 湖北省蔬菜买卖合同（EF-2008-0103）	424

16. 湖北省蚕茧买卖合同（EF-2008-0104）	428

17. 湖北省农贸市场食品质量安全合同 （EF-2008-0101）	432

 二、武汉市合同示范文本	435

1. 武汉市殡葬中介服务合同（示范文本）（WF-2025-O8080-01）	436

2. 武汉市殡仪馆服务合同（示范文本）（WF-2025-O8080-02）	466

3. 武汉市公墓使用合同（示范文本）（WF-2025-O8080-03）	482

4. 武汉市商品房买卖合同（现售）（WF-2024-K7201-03）	494

5. 武汉市商品房买卖合同（预售）（WF-2024-K7201-02）	521

6. 武汉市环境卫生作业服务合同书（WF-2024-7820-1）	552

7. 武汉市建设工程施工合同（WF-2023-E3006）	595

8. 瓶装液化石油气供用气合同（WF-2023-D2001）	779

9. 武汉市非住宅房屋租赁合同（WF-2021-K1011）	787

10. 武汉市公共租赁住房租赁合同（武房发〔2020〕12号）	803

11. 武汉市电梯维护保养合同（WF-2020-8190-01）	818

12. 建设项目职业病危害放射防护评价技术服务合同（WF-2017-Q8390-27）	830

13. 放射防护检测技术服务合同（WF-2017-Q8390-26）	837

14. 武汉市固定资产投资项目节能报告技术咨询合同（WF-2017-M7514-06）	843

15. 临时占用林地可行性报告服务合同（WF-2017-M7499-21）	851

16. 林木采伐作业设计服务合同（WF-2017-M7499-20）	856

17. 建设项目安全现状评价技术服务合同（WF-2017- M7499-02）	861

18. 建设项目安全预评价技术服务合同（WF-2017- M7499-01）	869

19. 涉路施工设计和施工方案服务合同（WF-2017-M7482-18）	877

20. 通航安全评估技术服务合同（WF-2017-M7482-16）	883

21. 城市设计三维空间论证技术服务合同（WF-2017-M7482-12）	891

22. 交通影响评价技术服务合同（WF-2017-M7482-11）	895

23. 建设项目城市规划报建咨询技术服务合同（WF-2017-M7482-10）	900

24. 建设项目水资源论证技术服务合同（WF-2017-M7481-25）	904

25. 武汉市水平衡测试技术服务合同（WF-2017- M7481-24）	911

26. 航道通航条件影响评价技术服务合同范本（WF-2017- M7482-15）	919

27. 水土保持方案技术服务合同（2017年）	927

28. 工程咨询服务合同（WF-2017-M7481-07）	934

29. 建设项目湖泊水环境影响评价技术服务合同（WF-2017-M7461-22）	941

30. 环评技术服务合同（WF-2017-M7461-13）	948

31. 锅炉压力容器压力管道元件产品监督检验工作协议（WF-2017-M7450-31）	960

32. 机动车综合性能检测服务合同（WF-2017- M7450-14）	963

33. 融资性担保可行性研究报告委托服务合同（WF-2017- L7296-19）	968

34. 武汉市爆破设计施工方案安全评估技术服务合同（WF-2017-L7289-09）	975

35. 武汉市民用爆炸物品专用仓库安全评价技术服务合同（WF-2017-L7289-08）	980

36. 验资业务约定书（WF-2017-L7231-04 ）	985

37. 审计业务约定书（WF-2017-L7231-03）	989

38. 武汉市住宅租赁合同（WF-2017-K7010）	995

39. 武汉市汽车买卖合同（WGF-2014-F5261）	1009

40. 武汉市订餐服务合同（WGF-2013-6210）	1017

41. 武汉市家政服务合同（WGF-2010-8204）	1020

42. 武汉市机动车驾驶员培训合同（WGF-2010-0801）	1025

43. 武汉市洗染服务凭证（协议）（WGF-2009-0804）	1029

44. 武汉市机动车维修合同（WGF-2009-0802）	1031

45. 武汉市移动电话机买卖合同（WGF-2005-0802）	1036

46. 武汉市橱柜订购安装合同（WGF-2004-0809）	1039

47. 武汉市摊位租赁合同（WGF-2004-0801）	1042

48. 武汉市木地板买卖合同（WGF-2003-0802）	1045

49. 武汉市经济适用房买卖合同	1048

50. 武汉市汽车货物运输合同	1064

51. 武汉市蔬菜种植订购合同	1066

52. 武汉市微型计算机买卖合同	1068

- 一、湖北省合同示范文本

- 湖北省工程建设项目招标代理合同（示范文本）

湖北省工程建设项目招标代理合同

（示范文本）

湖  北  省  发  展  和  改  革 委 员 会

湖   北   省   市   场  监  督 管   理 局

湖  北  省  住  房  和  城  乡 建 设 厅

湖    北    省    交    通   运  厅

湖       北       省       水       利       厅

湖    北    省    农    业    农    村   厅

湖北省公共资源交易中心（湖北省政府采购中心）

二〇二五年七月

说    明

为贯彻落实《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投 标市场规范健康发展的意见》（国办发〔2024〕21 号）、《省发改 委关于印发创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展实施 意见的通知》（鄂发改公管〔2024〕351 号）要求，加强湖北省工程 建设领域招标代理市场监督管理，引导和规范招标人与招标代理机 构正确签订书面委托协议，依据《中华人民共和国民法典》《中华 人民共和国招标投标法》 以及相关法律法规，结合我省实际情况， 制定《湖北省工程建设项目招标代理合同（示范文本）》（以下简 称《示范文本》）。

一、《示范文本》的组成

《示范文本》 由合同协议书、通用条款、专用条款、补充条款 四部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计十条，主要包括：项目概况、合 同委托内容、合同价款、合同双方项目负责人、合同文件构成、承 诺、词语含义、合同订立、合同生效和合同份数等重要内容，集中 约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用条款

通用条款是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》《中华

人民共和国招标投标法》等法律法规的规定，就招标代理工作的实 施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的约定。

通用条款共计八条，具体条款分别为：词语定义和适用法律、 委托人权利和义务、受托人权利和义务、代理报酬、保密、招标投 标档案、违约、索赔和争议解决、合同变更或解除、生效与终止。 前述条款安排既考虑了现行法律法规、政策对招标投标活动有关要 求，也考虑了委托人自主管理的实际需要。

（三）专用条款

专用条款是对通用条款原则性约定的细化、补充和特定化。合 同当事人可以根据不同招标项目的具体特点和双方个性化需求进行 制定。在使用专用条款时，应注意以下事项：

1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致；

2.合同专用条款一般包含：合同当事人信息、标的具体描述、 价格与支付、履行期限、地点和方式、违约责任和争议解决；

3.在专用条款内出现的“ □…… ”, 由合同当事人根据实际情况 行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、 修改或另行约定的，则在下划线空格的地方填写“无 ”或划“/ ”。

（四）补充条款

补充条款是合同当事人为进一步完善合同内容、明确权利义务、 对合同履行过程中可能出现的特殊情况做出约定而额外增加的条 款。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为推荐参考使用文本，主要适用于湖北省工程建 设领域依法必须招标项目的招标代理委托活动。合同当事人可结合 招标项目的具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照合同约 定承担相应的权利义务及法律责任。

合同当事人在合同履行过程中应秉持诚信、公平的原则，遵守 廉洁要求，杜绝贿赂及其他不正当手段。合同当事人的诚信廉洁事 项可在补充条款约定，也可以签署诚信廉洁承诺书。

目    录

第一部分 合同协议书

第二部分 通用条款

第三部分 专用条款

第四部分 补充条款

合同附件

第一部分  合同协议书

委托人（全称）：

受托人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》 及有关法律法规，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方  就  （项目名称）    招标代理事项协商一致，共同达成如下协议：

一、招标代理项目概况

项目名称：                                          。 项目地点：                                            。 项目立项审批（核准、备案）文号：                     。 项目代码：                                            。 项目内容和规模：                                    。 资金性质： □国有资金 □财政性资金 □其他：           。 项目投资额：                                          。

二、合同委托内容

（一）委托人委托受托人为本合同招标项目的招标代理机构， 承担本合同专用条款内约定范围内的招标代理工作内容。

（二）合同服务期限为：                                   。

（三）委托项目的招标金额：                            。

三、合同价款

合同双方按照下列方式确定合同价款：

□签约合同价：人民币（大写）        (¥           元）。

不含税价款为人民币（大写）       (¥           元）。适用增值 税税率为    %，应缴增值税税金为人民币（大写）      (¥            元）。

□合同费率价：                                。

合同价格是费率形式计取的，委托人根据计税方法计算增值税 金额。

□其他：                                       。

合同履行期间发生增值税税率调整，则按国家有关规定执行。

四、合同双方项目负责人

（一）委托人指定的项目负责人

姓    名 ：                               。

身份证号：                             。

职    务 ：                               。

电    话 ：                            。

（二）受托人指定的项目负责人

姓    名 ：                               。

身份证号：                             。

职    务 ：                               。

电    话 ：                            。

证书名称及编号：（含工程类或工程经济类职称证书、工程建 设类注册职业资格证书、招标采购人员培训合格或能力评价证书）。

五、合同文件构成

（一）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修改文件；

（二）合同协议书；

（三）合同专用条款、补充条款；

（四）合同通用条款；

（五）双方约定的其他合同文件。

六、承诺

（一）受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，完成受托人 的义务，承担本合同约定范围内的招标代理工作。

（二）委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，完成委托人 的义务，确保委托代理报酬的按期支付。

七、词语含义

本协议书中的有关词语定义与本合同第二部分《通用条款》 中 分别赋予它们的定义相同。

八、合同订立

合同订立时间：           年        月        日。

合同订立地点：                                。

九、合同生效

本合同自                                        生效。

十、合同份数

本合同一式     份，委托人和受托人各执     份，每份均具有同 等法律效力。

委托人（盖章）：                    受托人（盖章）：

法定代表人（签名）：                    法定代表人（签名）：

授权代理人（签名）：                    授权代理人（签名）：

单位地址：                         单位地址：

联系电话：                         联系电话：

电子信箱：                          电子信箱：

开户银行：                         开户银行：

行    号 ：                           行    号：

账    号 ：                           账    号：

第二部分  通用条款

一、词语定义和适用法律

1.词语定义

下列词语除本合同专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予 的定义：

1.1  招标代理合同：委托人将招标工作委托给具有相应招标代理 能力的受托人，实施招标活动签订的委托合同协议。

1.2  通用条款：是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》《中 华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定，就招标代理工作的 实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的约定。

1.3  专用条款:是对通用条款原则性约定的细化、补充和特定化。 合同当事人可以根据不同招标项目的具体特点和双方个性化需求进 行制定。

1.4  委托人：指在合同中约定的，具有建设项目招标委托主体资 格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5  受托人：指在合同中约定的，被委托人接受的具有建设项目 招标代理主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.6  委托人的项目负责人：在合同协议书约定的项目执行过程 中，代表委托人全面负责项目管理、推进和落实的具体人员。

1.7  受托人的项目负责人：在合同协议书约定的项目执行过程

中，代表受托人全面负责项目管理、推进和落实的具体人员。

1.8  工程建设项目：指由委托人和受托人在合同中约定的委托代 理招标的工程。

1.9  招标代理业务：委托人委托受托人代理实施工程建设项目招 标的工作内容。

1.10  增值服务：指委托人和受托人在专用条款第8.2款中双方约 定的增值工作。

1.11  代理报酬：委托人和受托人在合同中约定的，受托人按照 约定应收取的代理报酬总额。

1.12  图纸：指由委托人提供的满足招标需要的所有图纸、计算 书、配套说明以及相关的技术资料。

1.13  书面形式：指具有公章、法定代表人或授权代理人签名的 合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换 和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.14  违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不 符合约定所应承担的责任。

1.15  索赔：指在合同履行过程中，对于并非自 己的过错，而是 应由对方承担责任的情况造成的实际损失， 向对方提出经济补偿或 其他的要求。

1.16  不可抗力：指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的 客观情况。包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件、公 共卫生事件等不可抗力的事件。

1.17  小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效 开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天 不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定 节假日的，以节假日次日为时限的最后一天。时限的最后一天的截 止时间为当日24时。

1.18  招标投标电子档案：指通过电子招标投标交易平台开展的 招标、投标、 中标（定标）等招标投标活动全过程中形成、办理、 传输和存储的数字格式且具有保存价值并需要归档保存的电子文 件。

2.合同文件优先顺序

2.1  合同文件应能互相解释，互为说明。除专用条款另有约定外， 解释合同文件的优先顺序如下：

（1）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修改文 件；

（2）合同协议书；

（3）合同专用条款、补充条款；

（4）合同通用条款；

（5）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件属于同一类内容补充和修改的文件，应以最 新签署的为准，并根据其性质确定优先顺序。

2.2  当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响招 标代理业务正常进行的情况下， 由委托人和受托人协商解决。双方

协商不成时，按本合同通用条款第16条关于争议的约定处理。

3.语言文字和适用法律

3.1  语言文字

本合同文件通常使用汉语语言文字书写、解释和说明，本合同 专用条款另有约定的除外。如本合同专用条款约定使用两种以上（含 两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

3.2  适用法律和行政法规

本合同文件适用有关法律和行政法规。另需要明示的法律和行 政法规，双方可在本合同专用条款内约定。

二、委托人权利和义务

4.委托人的权利

4.1  按合同约定，接收招标代理成果。

4.2  向受托人询问本合同工程建设项目招标工作进展情况和相 关内容，提出符合有关法律和行政法规的建议。

4.3  审查受托人编制的各种文件，并提出合理的修正意见。

4.4  要求受托人提交招标代理业务工作报告。

4.5  与受托人协商，以书面方式要求更换其不称职的招标代理从 业人员。

4.6  依法确定中标人。

4.7  本合同履行期间，由于受托人不履行合同约定的内容，给委 托人造成损失或影响招标工作正常进行的，委托人有权终止本合同， 造成经济损失的，可依法向受托人追索经济赔偿，直至追究法律责

任。

4.8  依法享有的其他权利，双方在本合同专用条款内约定。

5.委托人的义务

5.1  委托人将委托代理工作的具体范围和内容在本合同专用条 款内明确。

5.2  委托人指定项目负责人全权代表委托人与受托人联系和处 理招标过程中的有关事宜。

5.3  根据招标项目的具体特点与实际需要，向受托人提出合法合 规、科学合理的招标需求。

5.4  及时审查受托人编制的招标方案、资格预审文件、资格预审 澄清或者修改文件、资格预审结果通知书、招标文件、招标澄清或 者修改文件、评标结果公示内容、 中标结果公告内容、 中标结果通 知书、招标投标情况书面报告等有关招标活动文件，并对文件进行 最终确认。

5.5  按照有关规定报批或备案招标文件（资格预审文件）、招标 （资格预审）澄清或者修改文件、招标投标情况书面报告等文件。

5.6  依法组建资格审查委员会和评标委员会，根据需要选派或者 委托熟悉业务的人员作为招标人代表参加资格预审审查和评标。

5.7  参与和监督招标投标全过程，依法受理处理异议，不故意拖 延、敷衍、回避实质性内容的答复，配合行政监督部门处理投诉。

5.8  依法公示评标结果和确定中标人，在规定的时间内与中标人 签订合同。

5.9  按档案管理标准和规定保存受托人移交的招标投标档案，不 篡改、损毁、伪造或者擅自销毁，招标投标档案保存期限为自招标 活动结束之日起至少十五年。

5.10  委托人按本合同专用条款约定的内容和时间完成下列工 作：

（1）向受托人提供本项目招标代理业务应具备的前期资料（如 立项批准手续、规划许可、报建、委托人与本合同履行相关的管理 制度等）及资金落实情况；

（2）向受托人提供完成本工程招标代理业务所需的全部技术资 料和图纸，需要交底的须向受托人详细交底，并对提供资料的真实 性、完整性、准确性、合规性负责；

（3）向受托人提供保证招标工作顺利完成的条件，提供的条件 可在本合同专用条款内约定；

（4）根据需要，做好设计、咨询或者其他第三方单位的协调工 作。具体协调工作可在本合同专用条款内约定；

（5）依法应尽的其他义务，双方在本合同专用条款内约定。

5.11  招标代理服务费、增值服务费等代理报酬，按本合同专用 条款的约定支付或敦促中标人支付。

5.12  委托人不以战略合作、招商引资等理由搞“明招暗定 ”“先 建后招 ”的虚假招标。

5.13  委托人严格保守招标活动中应当依法保密的招标活动信 息、国家秘密信息以及其他相关主体的商业秘密、技术秘密。

5.14  受托人在履行招标代理业务过程中，提出的超出招标代理 范围的合理化建议，经委托人同意并取得经济效益，委托人可向受 托人支付一定的经济奖励。具体方法双方在本合同专用条款内约定。

5.15  委托人对受托人为本合同提供技术服务的知识产权负有保 护责任。

5.16  委托人未能履行以上各项义务，给受托人造成损失的，应 当赔偿受托人的有关损失。

三、受托人权利和义务

6. 受托人的权利

6.1  按合同约定收取委托招标代理服务费、增值服务费等代理报 酬。

6.2  对招标过程中应由委托人做出的决定，受托人有权提出建 议。

6.3  当委托人提供的资料不足或不明确时，有权要求委托人补足 资料或作出明确的答复。

6.4  拒绝委托人提出的违反有关法律和行政法规的要求，并向委 托人作出解释。

6.5  有权参加委托人组织的涉及招标工作的会议和活动。

6.6  对于为本合同编制的所有文件拥有知识产权，委托人仅有使 用或复制的权利。

6.7  依法享有的其他权利，双方在本合同专用条款内约定。

7. 受托人的义务

7.1  受托人在依法维护国家利益、社会公共利益的基础上，应尽 职尽责地履行本合同专用条款内约定的委托招标代理业务的工作范 围和内容，不得无权代理、越权代理，也不得明知委托事项违法而 进行代理。

7.2  受托人选择有足够经验的专业人员担任项目负责人，全权代 表受托人与委托人联系和处理招标过程中的有关事宜，组建招标代 理项目组。

7.3  受托人依照有关法律和行政法规的规定，按照公开、公平、 公正和诚实信用原则，根据委托要求，依法依规组织招标各环节工 作，维护各方的合法权益。若发现招标活动中有违反国家有关法律 法规的行为，应当坚决抵制，及时向委托人如实反映。

7.4  受托人应以专业技术与技能为委托人提供完成工作范围内 招标工作相关的咨询服务，不得接受与本合同委托招标范围之内相 关的投标咨询业务。

7.5  向委托人说明有关招标的有关法律和行政法规，取得委托人 的支持和配合。

7.6  发布招标计划，编制招标方案、资格预审文件及其澄清、修 改文件，办理发布资格预审公告所需的手续，发放或发售资格预审 文件，接收资格预审申请文件，提供资格审查工作的各项保障条件， 协助资格审查委员会完成资格审查，发放资格预审结果通知书。

7.7  受托人根据项目的具体特点与实际需要，编制招标文件及其 澄清、修改文件，办理发布招标公告所需的手续，发放或发售招标

文件，根据需要组织潜在投标人踏勘现场、投标预备会，收集、汇 总和分析相关问题的，提出初步答复建议。协助收取、退还投标保 证金，接收投标文件，组织开标活动，提供评标工作的各项保障条 件，协助评标委员会完成评标，办理评标结果公示、 中标结果公告 的相关事宜，发放中标通知书，协助招标人与中标人签订合同。

7.8  协助委托人处理异议，对异议进行分析并提出处理建议。

7.9  向委托人及时告知招标工作实施情况，在招标活动中形成的 相关文件以及作出的可能影响招标结果的重要决策，均应书面报告 委托人审核确认。

7.10  编制招标投标情况书面报告，收集招标投标活动中相关文 件和资料，整理形成招标投标档案。

7.11  受托人应对招标工作中出具的有关数据、技术经济资料的 科学性和准确性负责。

7.12  受托人为本合同提供技术服务成果属受托人专有，任何第 三方提出侵权指控，受托人须与第三方交涉并承担由此而引起的一 切法律责任和费用。

7.13  未经委托人同意，受托人不得分包或转让本合同的任何权 利和义务。

7.14  受托人不得接受潜在投标人或投标人的财物或者其他好 处，不得存在与投标人、评标专家、交易平台运行服务机构等相互 串通、徇私舞弊、操纵评标结果的行为，不得参与其他任何可能影 响招标公正、损害国家利益、社会公共利益和委托人合法权益的活

动。

7.15  受托人在合同履行期间不得泄露招标过程中依法需要保密 的信息。合同终止后，未经委托人同意不得泄漏与本合同相关的任 何招标信息。

7.16  受托人不得在本合同约定范围外，以巧立名目、价外加价 等方式乱收费。

7.17  受托人未能履行以上各项义务，给委托人造成损失的，应 当赔偿委托人的有关损失。

7.18  按照本合同专用条款约定依法应尽的其他义务。

四、代理报酬

8.代理报酬范围、计算标准及支付与收取方式

8.1  代理服务费：按照本合同专用条款第5. 1款约定完成委托代 理工作的具体范围和内容所产生的费用或招标失败所产生的费用， 在本合同专用条款内约定计算标准及支付与收取方式。

8.2  增值服务费：如开展招标需求调查、组织相关论证、合同咨 询、编制工程量清单、编制标底或最高投标限价等所产生的费用。 在本合同专用条款内约定计算标准及支付与收取方式。

8.3  资格预审文件、招标文件发售费用：按照本合同专用条款第

5. 1款约定由受托人发售资格预审文件、招标文件的，委托人向潜在 资格预审申请人、潜在投标人收取的费用，在本合同专用条款内约 定计算标准。资格预审文件、招标文件发售费用限于补偿印刷、邮 寄的成本支出，不得以营利为目的。

8.4  交易平台信息服务费：在招标代理业务范围内使用交易平台 信息服务所发生的费用（平台硬件设施使用费、信息资源获取费、 技术支持和咨询费、数据管理与储存费等），在本合同专用条款内 约定计算标准及支付与收取方式。

8.5  其他费用：在招标代理业务范围内所发生的其他费用，如： 外出考察费、公证费、评标专家评审费、误工费和交通食宿费等， 在本合同专用条款内约定计算标准及支付与收取方式。

8.6  受托人应向支付方开具所收款项的全额发票。

8.7  由中标人支付代理报酬的，应在招标文件中明确代理报酬的 收取方式及时间， 中标人未按约定支付代理报酬的或非受托人原因 造成招标失败的，由委托人支付相应代理报酬。

五、保密

9.保密事项

9.1  合同当事人在订立和履行合同过程中，对知悉的商业秘密、 技术秘密、招标过程中需要保密的信息负有保密责任。

9.2  除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方不 得将对方提供的文件、技术秘密等需要保密的资料信息用于本合同 以外。违反约定造成损失的，应当承担相应的法律责任和经济赔偿。 双方认为必要时，可签订保密协议书（可参考附件2）。

六、招标投标档案

10.档案内容

10.1  档案内容包含招标公告或投标邀请书、资格预审文件及澄

清与修改文件、招标文件及澄清与修改文件、标底文件、投标文件 及澄清文件、资格审查或评标报告、合同文件（如有）、服务评价 文件（如有）、异议与投诉处理文件（如有）、与招投标活动相关 的往来函件、会议纪要等。

11.档案整理保管

11.1  合同当事人应按照全程管理、前端控制、集中统一的原则 对招标投标活动中形成的文件和资料进行整理。

11.2  符合国家标准的招标投标交易平台生成招标投标文件和电 子数据，双方可在本合同专用条款内约定归档具体事项，保障档案 管理合法、完整、可追溯。

七、违约、索赔和争议解决

12.委托人违约及索赔

12.1  委托人未按本合同通用条款第5条履行义务的视为违约。

12.2  因委托人违约给受托人造成的法律责任和经济损失， 由受 托人追究委托人法律责任并进行经济索赔。经济索赔由双方在本合 同专用条款内约定索赔金额和支付方式，经济索赔最高金额不应超 过代理报酬金额（扣除税金）。

13. 受托人违约及索赔

13.1  受托人未按本合同通用条款第7条履行义务的视为违约。

13.2  因受托人违约给委托人造成的法律责任和经济损失， 由委 托人追究受托人法律责任并进行经济索赔。经济索赔由双方在本合 同专用条款内约定索赔金额和支付方式，经济索赔最高金额不应超

过代理报酬金额（扣除税金）。

14.第三方违约及索赔

14.1  如果一方的违约被认定为是与第三方共同造成的，则应由 合同双方中有违约的一方先行向另一方承担全部违约责任，再由承 担违约责任的一方向第三方追索。

15. 索赔要求

15.1  当事人一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由， 且有索赔事件发生时的有效证据。

15.2  委托人未能按合同约定履行义务或者发生应由委托人承担 责任等情况，给受托人造成经济损失的，受托人可按下列程序以书 面形式向委托人索赔：

（1）索赔事件发生后 7 个工作日内，向委托人发出索赔报告及 有关资料；

（2）委托人收到受托人的索赔报告及有关资料之日起，于 7 个 工作日 内给予答复；未予答复的，或未对受托人作进一步要求的， 视为委托人已认可该项索赔。

15.3  受托人未能按合同约定履行义务或者发生应由受托人承担 责任等情况，给委托人造成经济损失的，委托人可按第15.2款确定的 时限和程序向受托人提出索赔。

16.争议解决

16.1  委托人和受托人履行合同时发生争议，可以协商解决；无 法协商解决的可向有关部门或机构申请调解；当事人既无法协商解

决又无法调解的，可通过仲裁或诉讼方式解决。双方可以在本合同 专用条款约定解决争议的方式。

八、合同变更或解除、生效与终止

17.合同变更或解除

17.1  本合同签订后， 由于委托人原因，使得受托人不能持续履 行招标代理业务时，委托人应及时书面通知受托人暂停招标代理业 务。当需要恢复招标代理业务时，应当在正式恢复前7天书面通知受 托人。

若暂停时间超过六个月，当需要恢复招标代理业务时，委托人 应额外支付重新启动招标代理工作的补偿费用，双方可以在本合同 专用条款内约定具体计算方式。

若因非受托人原因造成已开展的项目招标投标活动取消的，委 托人应支付一定的补偿费用，双方可以在本合同专用条款内约定具 体计算方式。

17.2  本合同签订后，如因有关法律和行政法规发生变化（新增、 修改或删除）导致服务所需的成本或时间发生改变，则本合同约定 的代理报酬和服务期限由双方签订补充协议进行相应调整。

17.3  本合同当事人一方要求变更或解除合同时，除有关法律和 行政法规另有规定外，应与对方当事人协商一致并达成书面协议。 未达成书面协议的，本合同依然有效。

17.4  有下列情形之一的，合同一方当事人可提前14天向对方当 事人发出书面通知解除合同：

（1）对方当事人未履行其义务或履行义务不符合合同约定，合 同一方当事人向对方当事人发出书面通知，列明违约情况和补救要 求，对方当事人在此通知发出后28天内未能对违约进行补救的；

（2）对方当事人违反法律法规的；

（3）对方当事人宣告破产、被责令停业、解散、被吊销营业执 照或被纳入失信被执行人名单的；

（4）其他合同解除情形。

17.5  委托人因可归责于自身的事由而解除合同的，委托人应当 支付在合同解除前受托人已履行的服务获得的相应服务费用，并赔 偿受托人的直接损失。受托人应移交其截至合同解除之日履行服务 的所有文件和其他服务成果。

受托人因可归责于自身的事由而解除合同的，受托人应当退还 已收取的服务费用，并赔偿委托人的直接损失和移交其截至合同解 除之日履行服务的所有文件和其他服务成果。

17.6  因不可归责于双方的事由而解除合同的，双方互不承担赔 偿责任，但应采取措施避免损失的扩大。

17.7  合同解除不应损害或影响合同解除前双方已发生的权利和 义务。

18.合同生效

18.1  本合同自双方签名盖章之日起生效，双方在协议书中另有 约定的除外。

19.合同终止

19.1  受托人全部完成委托人委托的招标代理业务，且委托人或 中标人全部支付了代理报酬后本合同终止。

19.2  本合同终止并不影响各方应有的权利和应承担的义务。

19.3  因不可抗力，致使当事人一方或双方不能履行本合同时， 双方应协商确定本合同继续履行的条件或终止本合同。如果双方不 能就本合同继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，本合同自 行终止。除委托人应付给受托人已完成工作的报酬外，各自承担相 应的损失。

19.4  本合同的权利和义务终止后，委托人和受托人应当遵循诚 实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

第三部分  专用条款

一、词语定义和适用法律

2.合同文件优先顺序

2.1  合同文件优先顺序：                              。

2.1（5）双方约定的其他文件：                        。

3.语言文字和适用法律

3.1  语言文字

本合同文件通常使用汉语语言文字书写、解释和说明，同时采 用           文字书写、解释和说明。

3.2  本合同需要明示的有关法律和行政法规：              。

二、委托人权利和义务

4.委托人的权利

4.8  依法享有的其他权利：                              。

5.委托人的义务

5.1  委托代理工作的具体范围和内容：

□ 编制招标方案；

□ 发布招标计划；

□ 编制资格预审文件（适用于进行资格预审的项目）；

□ 发布资格预审公告（适用于进行资格预审的项目）；发放或 发售资格预审文件（适用于进行资格预审的项目）；编制资格预审

澄清、修改的文件（适用于进行资格预审的项目）；

□ 接收资格预审申请文件（适用于进行资格预审的项目）；组 织资格审查（适用于进行资格预审的项目）；通知资格审查结果（适 用于进行资格预审的项目）；

□ 编制招标文件；

□ 发布招标公告或发出投标邀请书；

□ 发放或发售招标文件；

□ 组织潜在投标人踏勘现场（如果需要）；组织召开投标预备 会（如果需要）；

□ 编制招标文件的澄清、修改文件；

□ 代收及退还投标保证金；

□ 接收投标文件、组织开标、组织评审；

□ 协助委托人发布中标候选人公示、定标；发出中标通知书；

□ 协助签订合同；

□ 编制招标投标情况书面报告；

□ 收集、整理及移交招标资料；

□ 协助处理异议；

□ 其他：                                            。

5.10  委托人按照下列约定的时间和内容完成工作：

（1）在       前向受托人提供招标代理业务应具备的相关工作 前期资料（如立项批准手续、规划许可、报建、招标所需的相关技 术参数及商务要求、委托人的与本合同履行相关的管理制度等）及

资金落实等情况资料；

（2）在       前向受托人提供开展招标项目所需的技术经济资 料、实施需求，并对提供资料的真实性、完整性、准确性、合规性 负责；

（3）在       前向受托人提供保证招标工作顺利完成的条件， 提供的条件为：                                          。

（4）根据需要，做好设计、咨询或者其他第三方单位的协调工 作，具体为：                                            。

（5）依法应尽的其他义务：                           。

5.14  受托人在履行招标代理业务过程中，提出的超出招标代理 范围的合理化建议，经委托人同意并取得经济效益的，委托人可向 受托人支付一定的经济奖励。具体计算方法为：                。

三、受托人权利和义务

6.受托人的权利

6.7  依法享有的其他权利：                              。

7.受托人的义务

7.18  依法应尽的其他义务：                             。

四、代理报酬

8.代理报酬范围、计算标准及支付与收取方式

8.1  代理服务费

（1）招标完成费用的支付与收取：

□ 参照《湖北省招标代理服务收费参考标准（试行）》（鄂建

文〔2023〕35号），以单个项目（或标段） 中标通知书的中标金额 为计费基数，按差额定率累进法计算后 (□上 □下）浮动    %。计 算的收费金额低于8000元的项目（或标段），按8000元计取。

无法计算中标金额的，以委托人的项目合同估算或最高投标限 价为计费基数；若委托人的项目合同估算或最高投标限价也无法提 供的，按 (□单个项目 □每个标段）          元计取。

单个项目存在多个中标人或单个项目存在多个标段的计费基数 及代理报酬分摊方式约定：                                 。

□ 其他收费标准和方法：

。

□ 由委托人支付。在本合同签订后     日 内，委托人应向受托 人支付不少于全部代理服务费  ％的预付委托代理费用。按本合同 专用条款约定的计算标准和方法在        期限内直接向受托人支 付。未能如期支付的， 自应支付之日起按中国人民银行发布的同期 同类贷款基准利率计算利息。

□ 由中标人支付。按本合同专用条款约定的计算标准和方法自 中标人收到中标通知书后        期限内一次性支付给受托人。未能 如期支付的， 自应支付之日起按中国人民银行发布的同期同类贷款 基准利率计算利息。

（2）招标失败情形及费用的支付与收取：

□ 参照《湖北省招标代理服务收费参考标准（试行）》（鄂建 文〔2023〕35号）执行。

非受托人原因造成招标失败：未开展评审工作的招标失败情形， 其费用以委托人的项目合同估算或最高投标限价为计费基数计算的 代理报酬的30%计算，重新招标仍未进入评审阶段不再重复收取；已 开展评审工作的招标失败情形，其费用以委托人的项目合同估算或 最高投标限价为计费基数计算的代理报酬的70%计算。

□ 招标失败费用由                          承担。

□ 其他约定：                           。

8.2  增值服务内容和费用

□ 开展招标需求调查；

□ 组织          相关论证；

□ 合同咨询；

□ 编制工程量清单；

□ 编制标底或最高投标限价；

□ 组织项目验收；

□ 其他：                                            。

增值服务费约定的支付方式和金额：                      。

8.3  资格预审文件、招标文件发售费用

□ 资格预审文件、招标文件发售费用约定的金额：         。

8.4  交易平台信息服务费

□ 交易平台信息服务费：（如：平台硬件设施使用费、信息资 源获取费、技术支持和咨询费、数据管理与储存费等）由        承 担，约定的支付方式和金额：                    。

8.5  其他费用

□ 外出考察费由        承担，费用据实结算；

□ 公证费由        承担，费用据实结算；

□ 评标专家评审费、误工费和交通食宿费由         承担，支 付方式和金额按照《湖北省评标专家劳务报酬标准》执行；

□ 其他费用：                 由         承担，约定的支付 方式和金额：                           。

五、保密

9.保密事项

9.2  保密事项的约定：                              。

六、招标投标档案

11.档案整理保管

11.2  档案归档具体事项约定：

□ 档案移交时间：                                   。

□ 档案载体形式 ( □ 电子档案□ 纸质档案）：          。

□ 档案数量：                                         。

□ 其他约定：                                         。

七、违约、索赔和争议解决

12.委托人违约及索赔

12.2  委托人未按照本合同通用条款第5条履行义务的视为违约， 应赔偿因其违约给受托人造成的经济损失，经济损失赔偿的计算方 法或赔偿金额：                                      。

13. 受托人违约及索赔

13.2  受托人未按照本合同通用条款第7条履行义务的视为违约， 应赔偿因其违约给委托人造成的经济损失，经济损失赔偿的计算方 法或赔偿金额：                                    。

16.争议解决

双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议， 当协商或调解不成时，选择下列方式解决：

□ 将争议提交            仲裁委员会仲裁；

□ 依法向                人民法院提起诉讼。

八、合同变更或解除、生效与终止

17.合同变更或解除

17.1  若暂停时间超过六个月，当需要恢复招标代理业务时，委 托人应额外支付重新启动招标代理工作的补偿费用的具体计算方法 和金额：                                                。

若因非受托人原因造成已开展的项目招标投标活动取消的，委 托人应支付一定的补偿费用的具体计算方法和金额：            。

17.4（4）其他合同解除情形：                           。

第四部分  补充条款

根据有关法律和行政法规规定，结合招标工作实际，经委托人 和受托人协商一致，对本合同通用条款、专用条款有关内容进行补 充。补充内容如下：

合同附件

附件1：诚信廉洁承诺书

附件2：保密协议书

附件1

诚信廉洁承诺书

为确保招标代理过程的诚信、阳光，营建廉洁公正、透明健康 的委托关系，保持廉洁自律的工作作风，维护公平、公正的交易环 境，经委托人和受托人协商一致共同承诺：

一、严格遵守国家法律法规、相关政策、反商业贿赂及党风廉 政建设等各项规定，恪守职业道德规范。

二、坚持公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格按合同文 件执行。不得损害国家、社会和对方的利益，不得违反商业合作相 关的规章制度。

三、坚持廉洁自律，不得向对方或相关单位索要或接受回扣、 好处费、感谢费，不得收受礼金礼品、有价证券、会员卡等。

四、不得违反规定报销任何应由本单位或个人支付的费用。

五、不得明示或暗示对方为个人房屋装修、住房租赁、婚丧嫁 娶、配偶子女工作安排以及出国旅游等方面提供方便。

六、不得参加有可能影响招标业务活动公正性的宴请、健身、 娱乐、旅游等活动。

七、不得向对方介绍配偶、子女、亲属等特定关系人参与同合 同有关营利性经营活动。

八、发现对方在业务活动中有违规违纪违法行为的，应及时提 醒对方，情节严重的应向其上级主管部门或纪检监察机关、司法机

关反映。

九、如一方违反诚信廉洁承诺，经调查属实的，对方有权依照 招标代理合同的约定追究法律责任，并索赔经济损失。

十、双方对涉及招标投标活动信访举报及调查处理均应承担保 密责任。

十一、双方应当在诚信廉洁上做好宣传引导，严格规范职务行 为，保持良好职业操守。

委托人（盖章）：                    受托人（盖章）：

法定代表人（签名）：                     法定代表人（签名）：

授权代理人（签名）：                     授权代理人（签名）：

单位地址：                          单位地址：

联系电话：                          联系电话：

年    月   日                        年    月   日

附件2

保密协议书

委托人和受托人本着平等、 自愿、诚实信用的原则，就招标代 理服务过程中产生的保密事宜，达成如下协议：

一、保密范围

本协议所称保密信息包括但不限于文字、图形、图像、音频、 视频等形式，保密的具体范围包括：

1.委托人或受托人提供与招标投标活动有关的文件、图纸、技术 方案、财务等涉及商业、技术秘密的信息；

2.委托人或受托人的单位机构设置、产品、技术、业务等需要保 密的信息；

3.委托人和受托人在招标投标活动过程中应当保密的信息。

二、保密义务

（一）委托方和受托方对本协议的保密信息均负有保密义务， 未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露、披露。

（二）委托方和受托方均应采取有效措施，确保保密信息的保 密性，包括但不限于：

1.建立健全内部管理制度，确保保密信息的存储、使用、传输、 处理等环节的保密性；

2.对员工进行保密教育，提高保密意识；

3.对涉及保密信息的设备、设施、场所等采取必要的技术和管理 措施。

三、保密期限

（一）本协议经双方签署后生效，作为委托人和受托人签订合 同的附件。

（二）本协议的保密义务自本协议签订之日起生效，至保密信 息不再具有保密价值或双方另有约定的日期止。法律法规另有保密 期限规定的从其规定。

四、违约责任

若委托方和受托方违反本协议约定的，应承担相应的法律责任； 给对方造成经济损失的，应当承担经济赔偿。

五、其他

本协议未尽事宜，双方可另行协商解决，协商无法解决的可通 过仲裁或诉讼方式解决。

委托人（盖章）：                    受托人（盖章）：

法定代表人（签名）：                     法定代表人签名）：

授权代理人（签名）：                     授权代理人（签名）：

单位地址：                          单位地址：

联系电话：                          联系电话：

年    月   日                        年    月   日

- 物业服务合同示范文本

编号：

物业服务合同

示

范

文

本

湖北省住房和城乡建设厅

监制

湖北省市场监督管理局

说 明

1.本合同为物业服务合同示范文本，供业主大会(业主委员会)或业主与物业服务人签订物业服务合同时参照使用。合同双方当事人在签约之前应当仔细阅读本示范文本的内容。在签订合同时，合同双方应当出示有关证明及签约主体证明文件。经双方当事人协商确定，可以对本示范文本的条款内容（包括选择内容、填写空格部位的内容）进行选择、修改、增补或删减。

2.本合同文本中所称物业服务，是指物业服务企业接受业主大会（业主委员会）或业主委托，按照物业服务合同约定，对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业服务区域内的环境卫生和相关秩序的活动。

3.物业服务经营方式分为包干制、酬金制等方式，由双方当事人协商选定。包干制是指由业主向物业服务企业支付固定物业服务费用，盈余或者亏损均由物业服务企业享有或者承担的物业服务计费方式。酬金制是指在预收的物业服务费中按约定比例或者约定数额提取酬金支付给物业服务企业，其余全部用于物业服务合同约定的支出，结余或者不足均由业主享有或者承担的物业服务计费方式。

4.业主委员会作为甲方与业主大会依法选聘的物业服务企业签订的物业服务合同，对全体业主具有约束力。

5.物业服务合同签订后，业主委员会应当自合同签订之日起十日内向全体业主公布；物业服务企业应当自合同签订之日起十五日内报当地房产行政主管部门备案。

6.当事人对本合同示范文本的条款理解发生争议时，应当按照有关法律法规规定对合同条款进行解释。

物业服务合同

甲方（业主方）：

甲方代表：                 职务：

身份证号：

联系电话：

通讯地址：

邮政编码：

乙方（物业服务人）:

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系电话：

委托代理人：

联系电话：

通信地址：

邮政编码：

根据《中华人民共和国民法典》《物业管理条例》《湖北省物业服务和管理条例》和相关法律、法规，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就甲方选聘乙方对           （物业名称）提供物业服务事宜，订立本合同。

第一章  物业服务区域情况

- 物业基本情况

物业名称:

物业类型:

坐落位置:     区（县、市）    街道（乡镇）     社区

（村）       号

占地面积:

总建筑面积:

总 栋 数:

总 户 数：

车库（位）数量：

其中：规划地上车库（位）数量：      个

规划地下车库（位）数量：       个

利用业主共有部分设立车位数量：      个

人防设施可用于业主停放机动车的停车位数量：   个

可计收物业服务费建筑面积：

物业服务区域四至:

东至：                ；南至：                 ;

西至：                ；北至：                 。

（规划平面图见附件1，物业服务区域平面图见附件2，物业构成明细见附件3。）

第二条  物业服务用房属全体业主所有，乙方负责物业服务用房的维修、养护，不得买卖和抵押；未经业主大会同意，乙方不得改变物业服务用房的用途。

物业服务用房建筑面积为    平方米，位于    [号楼][幢][座]    单元    层    号。

其中：业主委员会办公用房建筑面积为    平方米，位于    [号楼][幢][座]     单元      层    号。（注：物业服务用房为多处时，双方可自行增加以上内容。）

第二章  物业服务事项内容

第三条  乙方提供的物业服务内容包括：

（一）物业共有部分的日常养护和管理；（物业共有部分明细见附件4）

（二）物业公用设施的日常运行、养护和管理，依法应当由供水、供电、供气、供热、通信、有线电视、宽带数据传输等专业经营单位维护、管理的除外；（物业公用设施明细见附件5）

（三）物业共有部分和相关场地的清洁卫生，垃圾的收集、清运及雨、污水管道（不含业主户内管道）的疏通；

（四）公共绿地、花木、建筑小品的养护与管理；

（五）车辆停放管理和停车服务；

（六）公共秩序维护、安全防范等事项的协助管理；

（七）装饰装修管理服务；

（八）物业档案资料管理；

（九）法律、法规规定应由乙方提供的其他服务事项；

（十）其他服务事项：                          。

第四条  乙方可以将下列第      项专业服务业务委托依法设立的第三方专业性服务企业提供服务，并督促其按相关标准提供服务：

（一）保洁服务；

（二）公共秩序维护服务；

（三）电梯的日常检查、维护；

（四）消防设施的日常检查、维护与检测；

（五）其他：                    。

乙方不得将本物业管理区域内的全部物业服务事项一并委托给他人。

第五条  在物业服务区域内，乙方提供的其他相关服务包括以下事项：

（一）针对业主需求开展特约服务：单个或多个业主可委托乙方对其物业的专有部分提供维修养护服务、家政服务及空置房管理维护服务等个性化服务，服务内容和费用由双方另行商定；开展特约服务不能影响和降低对全体业主的服务质量；

（二）其他：                     。

开展特约服务前双方可以签订相应特约服务协议。

第三章 物业的查验和交接

第六条  甲方应与乙方做好物业服务用房、业主共有部分和公用设施、相关资料和财物的移交工作

- 10 -

，协调原物业服务人配合乙方做好查验和交接工作，负责协调、处理、解决本合同生效前发生的遗留问题，不得因此影响乙方工作。

第七条  甲方应当向乙方移交下列资料、财物：

（一）竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料；

（二）设施设备的安装、使用和维护保养等技术资料；

（三）共有部分和公用设施设备及清单；

（四）物业质量保修文件和物业使用说明文件；

（五）《业主名册》（包括但不限于包括房号、专有建筑面积、业主姓名、身份证号码、联系方式等）；

（六）实行酬金制的，预收的物业服务资金和服务期间的财务资料；

（七）住宅专项维修资金使用的相关资料；

（八）供水、供电、供气、供热、通讯、污水排放等准许使用文件；

（九）物业管理必需的其他资料。

第八条 甲乙双方应当对共有部分、公用设施进行查验，签订物业验收协议，明确物业验收基本情况、存在问题、解决方法及时限、双方权利义务、违约责任等事项，并及时向业主公布查验结果。（物业查验、交接协议见附件6）。

第四章  物业服务标准和服务费用

第九条  乙方提供的物业服务应达到当地房产行政主管部门发布的《住宅物业服务等级标准》     级规定要求（详见附件7）及收费标准为本物业服务区域提供服务，收取物业服务费，具体选择以下第    种方式。

（一）包干制

物业服务费包括物业服务成本、法定税费和物业服务企业利润，主要用于以下开支：

1.管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等；

2.物业共有部分和公用设施的日常运行、维护费用；

3.物业公共区域清洁卫生费用；

4.物业公共区域绿化养护费用；

5.物业公共区域秩序维护费用；

6.办公费用；

7.物业服务企业固定资产折旧；

8.物业共有部分和公用设施及公众责任保险费用；

9.法定税费；

10.                  。

实行包干制的，盈余或者亏损均由乙方享有或者承担；乙方不得以亏损为由单方要求增加费用、降低服务标准或减少服务项目；如因政策调整、物价指数上涨等不可归责于乙方的原因导致物业服务成本发生显著变化的，甲乙双方应当依法协商调整服务费标准。

（二）酬金制

1.物业服务费用由业主按其拥有物业的专有建筑面积预先交纳，物业服务费为交纳费用的业主共同所有，由乙方代管，预收的物业服务费主要用于物业服务成本和乙方的酬金支出。

物业服务费支出包括以下部分：

（1）服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等；

（2）物业共有部分和公用设施的日常运行、维护费用；

（3）物业服务区域内清洁卫生费用；

（4）物业服务区域内绿化养护费用；

（5）物业服务区域内秩序维护费用；

（6）乙方办公费用；

（7）乙方企业固定资产折旧；

（8）物业共有部分和公用设施及公众责任保险费用；

（9）                    。

2.乙方采取以下第      种方式提取酬金：

（1）[每月][每季][每半年][每年]，按      元的标准从预收的物业服务费中提取；

（2）[每月][每季][每半年][每年]，从预收的物业服务费中按       %的比例提取。

3.物业服务费支出应当全部用于本合同约定的支出，年度结算后结余部分，转入下一年度继续使用，年度结算后不足部分，由全体业主承担，另行交纳。

4.乙方应当向全体业主公布物业服务年度计划和支出年度预决算，并每半年向全体业主公布物业服务费的收支情况；同时，双方按照约定每年聘请专业机构对物业服务费年度预决算和物业服务费收支情况进行审计，费用由［甲方承担］［乙方承担］［甲乙共同承担］。

（三）信托制

1.甲乙双方协商，在银行开设小区共有资金管理账户，将业主按其拥有物业的专有建筑面积预先交纳的物业服务费用存入小区共有资金管理账户。账户实行“双密码”管理，甲乙双方可凭各自密码实时查询账户资金收支状况，账户资金经甲乙双方共同申请方可支取；业主可查询账户资金收支状况。

物业服务费支出包括以下部分：

（1）服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等；

（2）物业共有部分和公用设施的日常运行、维护费用；

（3）物业服务区域内清洁卫生费用；

（4）物业服务区域内绿化养护费用；

（5）物业服务区域内秩序维护费用；

（6）乙方办公费用；

（7）乙方企业固定资产折旧；

（8）物业共有部分和公用设施及公众责任保险费用；

（9）                    。

2.甲乙双方应结合本小区物业管理服务年度工作计划，按照以上信托制物业服务费支出范围，参考市场中各项管理服务开支成本，以会计年度为周期，制定本小区下一年度物业服务费支出年度预算，并报业主大会决议。

乙方于每月25日前（或每季度最后一周内），依据业主大会决议的物业服务费支出年度预算向甲方提出资金拨付申请，并提供费用支出财务凭证。甲方于   日内对乙方提交资料进行核实，确认应当支付的物业服务成本支出金额。

乙方为完成本合同约定事项需调整物业服务费支出年度预算的，由乙方提交书面调整方案与甲方协商，经甲方同意后，调整方案生效；调整包括年度预算执行期间内各科目之间金额的调整、确认预算外资金的用途（另有业主大会决议规定或要求的除外）或新增预算科目和金额。

3.甲方[每半年][每年]组织业主开展物业服务质量满意度测评，根据测评结果，以本小区[半年][全年]应收物业服务费用总数为基数，按相应比例，确认支付乙方的酬金金额，测评标准经双方协商一致后制定。满意度测评中，满意率低于60%（含）的，不支付酬金；满意率61%-80%的，按   %支付酬金；满意率81%-100%的，按   %支付酬金。未经业主大会表决同意，此合同约定的支付酬金比例不得调整。

4.乙方对甲方确认的成本支出和酬金金额无异议的，由甲乙双方共同向小区共有资金管理账户所在银行申请拨付资金到乙方指定账户；乙方提出异议，甲方拒绝接受的，按照以下方式处理：

（1）乙方对成本支出有异议的，双方选择下列第    种方式确认最终成本支出金额：

①由双方共同确认的第三方审计机构进行审计确认；

②向人民法院提起司法诉讼，确认最终成本支出；

③                                            。

（2）乙方对甲方确认的酬金有异议的，双方选择第    种方式确认最终酬金金额：

①由物业所在地第三方物业信托制机构组织协商确定；

②申请物业所在地街道（乡镇）重新指导组织满意度测评；

③                                            。

（四）其他经营方式：                              。

第十条  物业服务费由业主按其拥有物业的建筑面积交纳（已登记的，按照不动产登记簿记载的面积计算；尚未进行登记的，按测绘机构的实测面积计算；尚未进行实测的，按房屋买卖合同记载的面积计算），具体标准如下：

[多层住宅](未配置电梯)：          元/月·平方米；

[多层住宅](配置电梯)：            元/月·平方米；

[高层住宅]：              元/月·平方米；

[别    墅]：              元/月·平方米；

[办 公 楼]：              元/月·平方米；

[商业物业]：              元/月·平方米；

[会    所]：              元/月·平方米；

[其    他]：              元/月·平方米。

费用调整方式：                                    。

第十一条 业主按[月][季度][半年][年]交纳物业服务费，每次交费的具体时间为                。

业主应当按照本合同约定按时足额支付物业服务费，逾期不支付物业服务费的，业主委员会应当督促其限期支付。业主与物业使用人约定由物业使用人支付物业服务费的，从其约定，业主负连带支付责任。

业主转让物业时，须在交易完成前结清欠费；未结清的，应与受让方书面约定交费责任，没有约定或约定不明确的，由原业主承担转让前欠费责任，受让方承担转让后费用。

第十二条  机动车停放费包括停车服务费、车位场地使用费。

（一）物业服务区域内规划用于停放机动车的车库（场）内的车位，由乙方提供相应服务的，车位使用人按照露天车位  元/月、非露天车位   元/月的标准向乙方交纳停车服务费。

（二）经业主大会同意，利用业主共有部分停放机动车，由乙方提供相应服务的，车位使用人按照露天车位   元/月、非露天车位   元/月的标准向乙方交纳停车服务费。

（三）在前述车位临时停放车辆的，车位使用人按照     元的标准向乙方交纳停车服务费。

（四）车位使用费用的收取应遵循公开、透明的原则，乙方应在物业区域内显著位置公示收费标准和使用情况。

（五）费用调整方式：                。

第十三条  物业服务区域内公共耗能费用的分摊(如公共耗能计算在物业服务费中，则该条不再规定，可填写无)：

公共耗能费用是指：                         。

分摊方式和收取标准如下：                   。

第十四条  物业服务区域内，供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视等有关费用应当由最终用户承担；业主自用的由业主承担；乙方使用的由乙方承担；实行总分表计量的，总表和分表间产生的计量差，由      承担。

公共水电费由           据实分摊。

乙方不得与电信、互联网、广播电视等业务经营者签署排他性、垄断性协议，或者以其他方式实施排他性、垄断性行为。

乙方接受供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视等专业经营单位委托代收费用的，不得向业主收取手续费等额外费用，不得限制或变相限制业主或物业使用人购买或使用。

第十五条  物业装饰装修前，乙方与业主签订书面装饰装修服务协议，乙方应当告知相关的禁止行为和注意事项，并将装饰装修的时间、地点等情况在业主所在楼内公示。除约定收取[装修保证金]             元、[装修垃圾清运费]     元，乙方不得另行收取其他任何费用。如收取装修保证金的，未造成共有部分和公用设施设备、承重结构损坏、违反管理规约及装饰装修服务协议的，乙方应当在完工后      日内将装修保证金全额退还业主。

第十六条  业主转让或出租其物业时，应当将本合同以及有关费用缴纳情况等事项告知受让人或者承租人，并自买卖合同或租赁合同签订之日起15日内，将买卖或者出租情况告知乙方。

第十七条  本合同服务期限内，项目经理行业信用应当满足以下条件：                                            。

乙方不得擅自更换项目经理，确需更换的，应及时告知甲方。（项目负责人及主要专业技术与管理人员基本情况见附件8）。

乙方不得擅自减少其他物业服务人员，因采用新技术、新方法确需增加或减少其他物业服务人员的，应当事先向甲方书面说明理由并征得同意。

第五章  公共收益管理

第十八条  根据业主大会决定或授权甲方将本物业管理区域下列第        项共有物业委托乙方提供经营服务，并由甲乙双方另行签订委托经营协议，协议内容应当包括经营项目、收费标准、经营收益收支及使用分配、经营性活动的禁止性要求、经营结束后恢复场地原状等事项，且不得损害业主的共同利益，经营协议由甲方向全体业主公布：

（一）利用业主共有道路或场地停放车辆所得的场地使用费；

（二）利用业主共有场地开展商业活动及投放快递柜、饮水机等设施所得的收益；

（三）利用业主共有场地、灯箱、单元门、外墙、屋面、围墙、大门道闸等设置户外广告，以及利用电梯轿厢、单元门厅、走廊通道等设置室内广告所得的收益；

（四）利用业主共有的文体设施所得的收益；

（五）利用业主共有的配套房屋所得的收益；

（六）对通信运营商设立的通信基站等设备所收取的占地费或场地使用费；

（七）相关单位支付的归业主的违约金、赔偿金、补偿费、旧设备残值等；

（八）公共收益的存储利息；

（九）其他依法属于业主共有的收入。

前款约定的经营项目的经营收入，乙方应当单独列账，扣除乙方的经营成本、法定税费后，归业主共同所有，其中经营成本标准为：         ；甲方所得收益相关税费由甲方自行承担。

第十九条  业主共有物业经营收入归业主共同所有的部分，按照下列第       项约定的方式进行管理：

（一）由甲方按规定开设专用银行账户自行管理；

（二）由甲乙双方共同开设共管银行账户进行管理；

（三）由乙方开设专用银行账户代为管理。

账户名称：

账    号：

开 户 行：

第二十条  业主有权查询与公共收益相关的收支明细、合同或者协议等材料。甲乙双方应    [每月][每季]向全体业主公示各类经营项目的经营收入、已缴纳的税费、乙方已提取的经营服务成本、归业主共有的收入及利息等明细，接受业主监督。公示期不得少于30日。业主对公示内容有异议的，乙方应自收到异议之日起5日内予以书面答复和说明。

归业主共同所有的经营收入应按法律、法规的规定和业主大会的决定使用，甲乙双方均不得擅自使用。

第六章 物业服务信息公示公开

第二十一条  乙方应当按照相关法律、法规规定，在住宅小区内显著位置公示相关信息，可以同时通过电子信息技术的方式告知全体业主。

（一）须持续公示的信息：

1.乙方的营业执照、项目负责人的基本情况、联系方式以及物业服务投诉电话；

2.物业服务合同约定的服务内容、服务标准、收费项目、收费标准、收费方式等;

3.电梯、消防、监控等专业设施设备的日常维修保养单位名称、资质、联系方式、应急处置方案等；

4.房屋修缮、装饰装修以及使用过程中的结构变动等安全事项;

5.其他依法应当公示的内容；

6.其他：                                。

上述公示信息如有发生变化，乙方应于该情况发生的    日内在本物业服务区域进行公示。

（二）须定期公示的信息：

1.每年在    月    日前向本物业区域全体业主公布上一年度物业服务合同履行情况、项目总收支情况、物业公用部位、公用设施设备经营所得收益和支出情况，公示期不少于30日；

2.每半年将向本物业区域全体业主公示住宅专项维修资金使用情况，物业区域内停车位、车库的销售、出租、分配以及使用情况，公示期不少于30日；

3.[每月][每季]前向本物业服务区域全体业主公示业主交纳物业服务费用、公共水电分摊费用情况，公示期不少于15日；

4.其他依法应当公示的内容。

（三）依申请公开的信息：除上述信息外，业主申请公开本合同第八条中的信息，乙方应当依法如实提供。

第二十二条  采取酬金制、信托制方式的，乙方还需定期公示以下信息：

（一）每年在    月    日前向本物业服务区域全体业主公布物业服务年度计划、支出年度预算、上年度支出决算，公示期不少于30日；

（二）每半年向全体业主公布物业服务费的收支情况，公示期不少于30日；

（三）双方约定需聘请专业机构对物业服务费年度预决算和物业服务费收支情况进行审计的，乙方应及时进行公布，公示期不少于30日。

第七章 物业保修与维修服务

第二十三条  本物业服务区域内共有部分维修、养护费用:

（一）保修期内物业的维修养护执行建筑工程保修的有关规定，由建设单位承担保修责任；

（二）保修期满后发生的房屋共有部分、公用设施的维修、更新和改造，需动用住宅专项维修资金的，按照有关住宅专项维修资金管理规定执行。

第二十四条  物业服务区域内出现共有部分发生突发性损坏，不及时维修、更新和改造将危害人身、建筑安全或严重影响业主正常生活等紧急情况的，乙方应第一时间向甲方汇报，并采取应急措施。甲方接到乙方汇报后，应当即时商定解决方案并采取应急措施。

消防设施、雨水管网、污水管网等公用设施经过业主专有部分的，相关业主有看护责任，属非人为损坏的，相关业主应及时向乙方报告，由乙方负责处理；属人为损坏的，相关业主应承担责任。

第二十五条  本物业服务区域内对共有部分和公用设施单次购买相关物品或者维修费用在     元以下的为日常维护，由乙方承担，乙方不得将属于单次购买或者单次维修的项目合并实施；日常维护范围外的共有部分、公用设施的维修、更新和改造费用由甲方承担，费用从小区公共收益或住宅专项维修资金中支出。

确因甲方隐蔽工程施工（如水电管线铺设、墙体内部结构改造等）、防水施工（卫生间、厨房等区域防水处理）不符合规范，导致出现渗水、邻里纠纷、公共设施损坏等问题的，由施工行为责任主体承担维修费用。

第二十六条  甲方或乙方组织实施单项维修、应急维修工程的，应依法选择确定有相应资质或能力的施工单位，并在施工合同中约定施工质量要求及保修期限、履约保证等权利、义务。不得在组织编制年度日常小额维修、单项维修、应急维修等项目实施方案中弄虚作假，或与施工单位串通虚报维修项目、虚增维修工作量、虚增维修经费。

第八章  权利与义务

第二十七条  甲方权利

（一）对本物业服务区域内的物业服务事项有知情权和监督权；

（二）审定和认可乙方制订的物业服务方案、年度服务计划、 年度维修养护计划；

（三）监督、检查乙方各项方案和计划的实施，并每年对乙方按照本合同约定履行物业服务情况进行评价；

（四）监督委托乙方实施的住宅专项维修资金使用情况；

（五）监督乙方对物业共有部分、公用设施的经营情况；

（六）                                             ；

（七）法律、法规规定的其他权利。

第二十八条  甲方义务

（一）在乙方入驻    日前，无偿提供符合使用要求的物业服务用房；

（二）向乙方移交本合同第七条列举的资料；

（三）负责协调、处理、解决本合同生效前发生的与物业服务活动相关的遗留问题，不因此影响乙方工作；

（四）配合乙方做好物业服务区域内的物业服务工作，不得干涉乙方依法、依本合同约定开展物业服务活动及企业内部管理事务；

（五）业主应按照本合同约定交纳物业服务费用。对违反本合同约定、逾期不交纳物业服务费用的业主（物业使用人），甲方应督促其交纳；

（六）                                         ；

（七）法律、法规规定的其他义务。

第二十九条  乙方权利

（一）根据有关法律、法规的规定和本合同的约定，开展各项物业服务活动；

（二）根据有关法律、法规的规定和本合同的约定，向业主（物业使用人）收取物业服务费（物业服务资金）等相关费用，通过合法有效的方式解决拖欠物业服务费用的问题；

（三）对业主（物业使用人）违反本合同和《管理规约》的行为，采取劝阻、制止和向甲方、有关部门报告等方式，协助纠正业主(物业使用人)违约行为；

（四）                                          ；

（五）法律、法规规定的其他权利。

第三十条  乙方义务

（一）根据有关法律、法规及本合同的约定，按照物业服务内容和标准提供物业服务；

（二）选聘专业性服务企业承担物业服务区域内的专项服务项目时，应当将委托事项及受托企业的信息在物业服务区域内公示；

乙方与受托企业签订的合同中约定的服务标准，不得低于本合同约定；

乙方应当对受托企业的服务行为进行监督，并对受托企业的服务行为承担责任；

（三）妥善保管和正确使用物业档案资料，及时记载有关变更信息，并为业主的个人资料信息保密；

（四）及时向全体业主通告本物业服务区域内有关物业管理的重大事项，受理业主（物业使用人）的建议、意见和投诉，定期公布相关信息，接受甲方、业主（物业使用人）的监督，不断提高物业服务质量和管理水平；

（五）业主需要装饰装修房屋的，应当事先告知业主相关注意事项并与业主签订装饰装修管理服务协议；

（六）不得擅自占用本物业服务区域内的共有部分、公用设施或改变用途，确需临时占用、挖掘道路、场地的，经甲方和有利害关系的业主同意后依法依约实施；

（七）本合同解除或者期满终止时，乙方应当按照有关规定和本合同约定，及时与甲方办理资金、资料、资产移交和项目退出手续，将所有工作人员、生产设施设备撤离本物业服务区域。乙方向甲方移交的资料包括但不限于；

1.共有部分及公用设施设备的竣工图纸、保修及使用资料，公用设施维护保养及维修等技术资料；

2.公用设施的安装调试、验收、维护保养和维修的合同资料；

3.公共收益账户、结余资金、收支账目资料、审计资料等；

4.物业面积清单及业主名册；

5.其他乙方进场时接收的资料；

（八）                                            ；

（九）及时发现物业管理区域内违反有关治安、环保、消防等法律法规的行为，依法向有关主管部门报告并协助处理；

（十）法律、法规规定的其他义务。

第九章  服务质量履约评价

第三十一条  乙方应按照合同约定的内容提供物业服务，并接受甲方、全体业主及行业主管部门、街道（社区）的监督。

第三十二条  甲方在街道（社区）的监督下     [每半年][每年]组织一次物业服务质量履约评价（《物业服务履约情况业主评价表》见附件9），也可结合小区实际情况不定期组织评价，每年物业服务质量评价参与的业主应当不低于业主总人数的    %。综合评分低于   分的，乙方应于    日内进行整改，整改不到位的，视为本次物业服务质量履约评价不合格；综合评分低于     分，视为本次物业服务质量履约评价不合格。

第三十三条  存在下列情形之一的，视为乙方履行合同义务达不到本合同约定的标准，甲方在经业主大会同意后可提前终止本合同，并提前 60 日书面通知乙方。

（一）甲方对乙方的物业服务质量履约评价连续   次为不合格的；

（二）甲方可以委托第三方物业服务评估监理机构就乙方的物业服务标准、服务质量等服务内容进行评估，经评估确认乙方提供的物业服务未达到本合同约定的服务质量和标准，且未在规定时间内整改到位的；

（三）小区被行业主管部门列入“黑榜”     次的；

（四）乙方物业企业信用等级评价低于       分的；

（五）                                            。

第十章  服务期限与合同终止

第三十四条 本物业服务合同期限为     年，自     年     月      日起至     年     月     日止。

乙方实际提供物业服务的起始时间与前款约定的时间不一致的，以乙方实际提供物业服务的起始时间为准。

第三十五条  合同终止情形：

（一）合同期限届满后，甲、乙双方中任何一方决定不再续约；

（二）服务合同期限内，经双方协商一致决定解除本合同；

（三）服务合同期限内，存在本合同第三十三条约定的视为乙方履行合同义务达不到本合同约定标准的情形，经业主大会同意甲方提前终止合同。

服务合同终止的，乙方应当配合新物业服务人做好退出和交接工作，不得以物业服务的债权债务纠纷未解决、业主欠缴物业费、物业权属存在争议等为由拒绝退出住宅小区。

第三十六条  退出和移交手续按以下程序办理：

（一）经协商，决定解除合同的，决定作出后3日内，应当将解除合同决定在物业服务区域内公告；

（二）经协商，决定解除合同的，决定作出后30日内，乙方应当做好共有部分及公用设施设备档案、物业服务档案、预收欠收代收费用等资料和账务的清理工作，并就交接内容、方式、时间、责任界限及债权债务结算方式与甲方平等协商，签订退管协议；

（三）经协商，决定解除合同的，决定作出后90日内，甲方应当召开业主大会选聘新的物业服务企业，并重新签订《物业服务合同》。未选聘出新的物业服务企业的，甲方应当及时向物业所在地街道办事处、乡镇人民政府提出托管申请或由业主大会决定是否对本物业进行自管。

第三十七条  甲、乙双方中任何一方决定在合同期限届满后不再续约的，均应当在本合同期满60日前书面通知对方。

第三十八条  合同期限届满前，甲方经业主大会决定继续聘用乙方的，应当在本合同期满60日前书面通知乙方；乙方自接到续约通知7日内回复甲方。

乙方同意续签合同的，双方应当在合同期限届满前     日内签订新的《物业服务合同》。

乙方不同意续签合同的，应当在合同期限届满前     日内在物业服务区域内进行公告，并做好共有部分及公用设施档案、物业服务档案、预收欠收代收费用等资料和账务的清理工作，并就交接内容、方式、时间、责任界限及债权债务结算方式与甲方平等协商，签订退管协议。

第三十九条  合同期限届满，业主大会因故没有作出选聘或者续聘决定，也没有决定自行管理，乙方有权选择同意或不同意按照本合同约定继续提供服务。

乙方同意继续提供服务的，本合同自动延续至业主大会作出选聘、续聘或自行管理决定为止。

乙方不同意继续提供服务的，应在本合同期满90日前书面告知业主委员会、社区居委会，并本在物业区域内公告，合同期满即自行终止。

第四十条  本合同终止后，甲、乙双方应当共同做好交接工作，包括物业服务费用预收及欠款的清算、外包合同及经营收益合同的履行交接、物业共有部分及公用设施的运行查验、相关档案资料的移交等，甲、乙双方应当相互配合，共同做好物业服务的交接和善后工作。

第十一章  违约责任

第四十一条  乙方不履行本合同的约定，致使不能提供和达到本合同约定的服务内容和标准的，甲方有权依法解除合同，并有权要求乙方按其减少的服务支出予以赔偿。但业主（物业使用人）不得以乙方违反本合同约定为由拒绝交纳物业服务费。

第四十二条  甲方、业主（物业使用人）违反本合同的约定，致使乙方未完成本合同约定物业服务内容的、未达到物业服务标准的，乙方不承担违约责任；造成乙方损失的，甲方、业主（物业使用人）应给予乙方经济赔偿。

第四十三条  乙方违反本合同约定，擅自扩大收费范围、重复收费或提高物业服务费收费标准的，业主(物业使用人)有权拒绝交纳擅自扩大、提高或重复收取的费用；已经收取的，乙方应当向业主(物业使用人)双倍返还擅自收取的部分。

第四十四条  乙方在本合同期限内擅自停止物业服务的, 甲方可要求乙方继续履行，采取补救措施，并应当按

的标准向甲方支付违约金；前述行为给业主造成损失的，乙方应当赔偿相应的损失。乙方在本合同终止后拒不撤出本物业服务区域的，甲方有权要求乙方按时撤出物业服务区域，并应当按             的标准向甲方支付违约金；前述行为给业主造成损失的，乙方应当赔偿相应的损失。

第四十五条  业主违反本合同约定拖欠或拒绝交纳物业服务费用，且经乙方催告后仍不按时足额交纳的，每日应当按欠费金额    ‰或         的比例向乙方支付违约金。

业主（物业使用人）违反本合同的约定，实施妨害物业服务及侵权行为的，应当承担恢复原状、停止侵害、排除妨碍、赔偿损失等相应的民事责任。

第四十六条  因不可抗力致使合同部分或全部无法履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。

第四十七条  本合同终止后乙方拖延、拒绝移交及撤场的，业主有权拒绝交纳合同终止后的物业服务费，甲方可向当地房产行政主管部门投诉，由当地街道办事处（乡镇人民政府）组织移交。

第四十八条  合同其他相关违约责任的约定：

1.                     ;

2.                     ;

3.                     。

第四十九条 乙方有确切证据证明属于以下情况的，可不承担违约责任：

（一）由于甲方、业主（物业使用人）的自身责任导致乙方的服务无法达到合同要求的；

（二）因物业专有部分内专有部位及专有设施设备固有瑕疵所致的一切损害，但因乙方故意或乙方违反本合同义务而直接导致的情况除外；

（三）非乙方责任出现供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视及其他公用设施运行故障造成损失的；

（四）乙方按本合同履行协助做好物业服务区域内的安全防范义务,但发生不可预见、不可避免的治安或刑事案件（包括但不限于抢劫、破坏、爆炸、火灾、盗窃、自然灾害等）的；

（五）因维修养护本物业服务区域内的共有部分和公用设施需要且事先已告知业主（物业使用人），暂时停水、停电、停止公用设施使用等非乙方责任造成损失的；

（六）乙方向甲方或业主提出书面建议要求修缮、改造专有或共有部分、公用设施或纠正不良行为，而甲方或业主（物业使用人）未采纳（包括但不限于高空抛物、违章装饰装修、未及时维修或改造等）所致之损害；

（七）属于物业专项维修资金或共有资金列支范围的，因未通过业主大会同意而未维修、更新、改造物业的共有部分、公用设施造成相关后果的；

（八）其他本物业服务区域内全体业主共同决策从而造成的失误；

（九）                                。

第十二章  其他事项

第五十条  合同履行过程中发生争议的，双方可以通过友好协商或者向物业所在地房产行政主管部门、行业协会、街道办事处、乡镇人民政府以及社区人民调解组织申请调解的方式解决；不愿协商、调解或者协商、调解不成的，可以按照以下第     种方式解决：

（一）向物业所在地仲裁委员会申请仲裁；

（二）向物业所在地人民法院提起诉讼。

第五十一条  为维护公共利益，在不可预见情况下，如发生燃气泄漏、设施设备故障、火灾、暖气管或水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等突发事件，乙方因采取紧急避险措施造成损失的，甲、乙双方可按有关规定处理。

第五十二条  本合同未尽事宜，甲、乙双方可以书面形式签订补充协议。本合同补充协议、附件均为合同有效组成部分，甲、乙双方应签字确认，与本合同具有同等法律效力。

第五十三条  本合同一式五份，经甲、乙双方盖章后生效。甲、乙双方各执两份，由乙方报物业所在地房产行政主管部门存档一份。本合同约定的时间期限均为自然日。

附件：1.规划平面图

2.物业服务区域平面图

3.物业构成明细

4.物业共有部分明细

5.物业公用设施明细

6.物业查验、交接协议

7.物业服务等级标准

8.项目负责人及主要专业技术与管理人员基本情况

9.物业服务情况业主评价表

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

授权代表：                       法定代表人：

年     月    日

附件1

规划平面图

附件2

物业服务区域平面图

附件3

物业构成明细

| 类 型 | 幢 数 | 套（单元）数 | 建筑面积 （平方米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 高层住宅 |  |  |  |
| 多层住宅 |  |  |  |
| 别 墅 |  |  |  |
| 商业用房 |  |  |  |
| 工业用房 |  |  |  |
| 办公楼 |  |  |  |
| 车 库 |  |  |  |
| 会 所 |  |  |  |
| 学 校 |  |  |  |
| 幼儿园 |  |  |  |
| 用房 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

附件4

物业共有部分明细

1.房屋承重结构；

2.房屋主体结构；

3.公共门厅；

4.公共走廊；

5.公共楼梯间；

6.内天井;

7.户外墙面；

8.屋面；

9.传达室；

10.               ；

11.               。

附件5

物业公用设施明细

1.绿地          平方米；

2.道路          平方米；

3.化粪池      个；

4.污水井      个，污水管道      米；

5.雨水井      个；

6.垃圾中转站      个；

7.水泵      个；

8.水箱      个；

9.电梯      部；

10.信报箱      个；

11.消防设施      ；

12.公共照明设施      ；

13.监控设施      ；

14.避雷设施      ；

15.共用天线      ；

16.机动车库        个      平方米；

17.露天停车场      个      平方米；

18.非机动车库      个      平方米；

19.公用设施用房      平方米；

20.物业服务用房       平方米；

21.                         ；

22.                         。

附件6

物业查验、交接协议

应当包括以下内容：

一、查验、交接内容；

二、查验、交接标准；

三、查验、交接时间、方法、程序及交接工作；

四、资料移交问题以及不合格项目的解决方法；

五、双方的权利义务；

六、违约责任；

七、保修条款。

附件7

住宅物业服务等级标准

附件8

项目负责人及主要专业技术与管理人员

基本情况

项目经理姓名：

客服员      人，工程维修员       人，秩序维护员     人，保洁员    人，绿化养护员       人；其他        人；合计        人。

附件9

物业服务履约情况业主评价表

| 序号 | 评价指标 | 满意 | 一般 | 不满意 | 极不满意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5分 | 3分 | 1分 | 0分 |
| 1 | 工作人员服装统一、行为规范 |  |  |  |  |
| 2 | 客服人员态度良好、工作耐心 |  |  |  |  |
| 3 | 按要求维护保养电梯，没有因物业服务企业原因导致的运行异常 |  |  |  |  |
| 4 | 按要求维护保养消防设施设备没有因物业服务企业原因导致的运行异常 |  |  |  |  |
| 5 | 照明设施功能完好 |  |  |  |  |
| 6 | 安全秩序管理维护到位 |  |  |  |  |
| 7 | 装饰装修管理服务到位，没有因物业服务企业原因导致的安全隐患 |  |  |  |  |
| 8 | 汽车停放有序(业主不听从引导违规停放、充电等不属物业服务企业责任) |  |  |  |  |
| 9 | 电动自行车管理服务到位(业主不听从引导，违规停放、充电等不属物业服务企业责任) |  |  |  |  |
| 10 | 分类收集生活垃圾 |  |  |  |  |
| 11 | 清洁卫生良好 |  |  |  |  |
| 12 | 绿化养护良好 |  |  |  |  |
| 13 | 张贴服务电话、服务事项、负责人员、收费项目和标准等信息 |  |  |  |  |
| 14 | 按合同约定公布物业服务费的收支情况 |  |  |  |  |
| 15 | 按合同约定公布公共收益的收支情况 |  |  |  |  |
| 16 | 开展宣传、警示、危险提醒工作 |  |  |  |  |
| 17 | 积极推动安全隐患的建议治理 |  |  |  |  |
| 18 | 畅通意见投诉渠道，处理业主意见和投诉 |  |  |  |  |
| 19 | 提供上门维修服务 |  |  |  |  |
| 20 | 有节日布置和小区活动 |  |  |  |  |
| 综合评价总分 |  |  |  |  |  |

填表说明：

物业服务质量履约评价采取百分制的方式，由业主填写该表，在参与评价的业主中去掉评分最高的10%、去掉评分最低的10%，剩下80%参评业主的平均分为本次物业服务质量履约评价的分数。

甲方可以制定具有本小区特点的《物业服务履约情况业主评价表》，需召开业主大会，由专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决，经参与表决专有部分面积过半数的业主且参与表决人数过半数的业主同意。

- 湖北省预拌混凝土买卖合同示范文本（试行）

关于印发《湖北省预拌混凝土买卖合同

示范文本（试行）》的通知

各市、州、直管市、林区住（城）建局、市场监管局，各有关单位：

为进一步规范预拌混凝土买卖行为，保障预拌混凝土买卖双方共同利益，推动预拌混凝土行业高质量发展，省住建厅和省市场监督管理局共同组织制定了《湖北省预拌混凝土买卖合同示范文本（试行）》（以下简称《示范文本》），现印发给你们，自2023年8月1日起施行。请各地住建和市场监管主管部门加强对《示范文本》执行情况的监督指导，各地在执行过程中有何意见建议，请与省住建厅、省市场监督管理局联系。

附件：《湖北省预拌混凝土买卖合同示范文本（试行）》

湖北省住房和城乡建设厅

湖北省市场监督管理局

2023年6月27日

合同编码：

湖北省预拌混凝土买卖合同示范文本

（试行）

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

签订日期：

签订地点：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方在公平、诚实信用的基础上，签订本合同。

一、工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程地点：

1.3 建设单位：

1.4 施工单位：

1.5 工程类型为第    类：1.普通民建类工程;2.路桥类工程；3.其他类工程。

1.6 工程建筑面积（㎡）：

1.7 工程结构及层次：

1.8 甲方预订预拌混凝土（以下简称砼或混凝土）总量约       立方米，预计总金额（人民币）：        万元。最终供货量及金额，以实际供应为准。

1.9 预估供应期限：    年    月至    年    月

二、单价计价

2.1 甲乙双方选定以下       计价方式

A.普通混凝土单价清单

| 序号 | 规格型号 | 计划数量（m³） | 不含税单价（元/m³） | 税率（%） | 含税单价（元/m³） | 不含税金额（元） | 价税合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C15 |  | / | / | / |  |  |
| 2 | C20 |  | / | / | / |  |  |
| 3 | C25 |  | / | / | / |  |  |
| 4 | C30 |  | / | / | / |  |  |
| 5 | C35 |  | / | / | / |  |  |
| 6 | C40 |  | / | / | / |  |  |
| 7 | C45 |  | / | / | / |  |  |
| 8 | C50 |  | / | / | / |  |  |
| 9 | C55 |  | / | / | / |  |  |
| 10 | C60 |  | / | / | / |  |  |
|  | 合计 |  | / | / | / |  |  |
| 不含税总金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税总金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价调整： 甲乙双方合同签订后，当工程项目所在地定额管理部门公示的混凝土信息单价较之于合同签订当月浮动在（±）**%以内的，单价不予调整。浮动超过（±）**%的，单价依据浮动比例同比例调整。双方均可提出调价需求，形式包括但不限于调价函（协议）、对账单、结算单或其他形式，依据本合同约定该调价需求送达相对方即刻生效。 |  |  |  |  |  |  |  |

B. 普通混凝土浮动价格清单

本工程所需各标号混凝土的单价以供应当月《**市建设工程价格信息》中公布的市场信息价（含税价）上下）浮 **%。

2.2 特殊混凝土单价清单：在普通混凝土价格基础上按以下标准加价

| 序号 | 附加收费项 | 规格/类型 | 增加收费标准（含税价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细石砼 | 5~20mm粒径 | 元/m3 | - 特殊材料按供货单载明的预拌砼量结算。 - 若特殊材料甲供，乙方按5元/m³/种收添加措施费。 |
| 2 | 水下砼 | —— | 元/m3 |  |
| 3 | ....... | —— | 元/m3 |  |
| 4 | ....... | —— | 元/m3 |  |
| 5 | ....... | —— | 元/m3 |  |
| 6 | ....... | —— | 元/m3 |  |
| 7 | ....... | —— | 元/m3 |  |
| 8 | ....... | —— | 元/m3 |  |
| 9 | ....... | —— | 元/m3 |  |
| 10 | ....... | —— | 元/m3 |  |

2.3 泵送价格约定

2.3.1普通泵送

本合同所称普通泵送是指：①汽车泵：52米以下（不含52米)；②车载泵:泵送高度低于100米且泵送气压在18Mpa(含)以下；

本合同2.1款所称单价，已含普通泵送费，甲方需要乙方普通泵送的，混凝土单价不做调整。

2.3.2无泵送

甲方无需泵送的，混凝土单价在本合同2.1款约定基础上每方下调***元。

2.3.3特殊泵送

| 序号 | 泵送 种类 | 规格分类 | 含税单价单价 （元/ m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车泵 | 52米及以上 | 每米另加**元/方 | 52米及以上汽车泵，臂架长度每增加1米，单价在普通泵送费基础上每米另加 元/方。 |
| 2 | 高压车载泵 | 18Mpa-22Mpa | 普通泵送费基础上另加**元/方 | 泵送高度低于100米时适用，泵送气压超过22Mpa（不含）时价格另议。 |
| 3 | 车载泵 | 100米—150米(不含) | 普通泵送费基础上另加**元/方 | \ |
| 4 |  | 150米(含)—200米（不含） | 普通泵送费基础上另加**元/方 | \ |
| 5 |  | 200米（含）以上 | 普通泵送费基础上另加**元/方 | \ |
| 备注 | 1.若遇特殊部位浇筑、超时泵送等情况乙方需进行台班设备租赁时，甲方需支付乙方实际发生的租赁设备台班费用； 2.甲方单次泵送需求量不足**m³时，需支付乙方单批次实际发生的租赁设备台班费用。单次台班费为**元，时间为6小时内（含），超出6小时的每小时加收**元，上不封顶。 3.混凝土罐车到场后未能及时卸料，将收取超时费用，超时费用按罐车到场小时以上收取，每超时1小时收取超时费用**元/m³。 |  |  |  |

三、结算及付款

3.1 预拌混凝土计量按第     条方式进行结算

3.1.1 按过磅计量方式结算

预拌混凝土以甲方收验货系统现场过磅重量为准，C15-C60 混凝土容重按所在区域相关标准进行换算计量，偏差不超过±2%。因甲方原因导致乙方供货后未完成过磅计量，按照乙方的供货小票或供货清单计量当次供货量。若项目不具备过磅条件时，按合同约定综合单价及甲方签认的车单计量为准办理价款结算。

3.1.2 按车单计量（即预拌混凝土运输发货单，下同）方式结算

按合同约定综合单价及甲方签认的车单数量为准办理价款结算。

3.1.3 按图纸结合小票方式结算

按双方协商确定的综合单价及施工图纸量办理价款结算，不扣钢筋、不计损耗。桩基、马路、垫层、二次构造、圈梁、地坪、细石砼楼地面、屋面找平层、坡屋面砼、导墙、支撑系统、构造柱、过梁、女儿墙（含零星砼）等部位以甲方现场签认的混凝土运输发货单计量。

本合同签订一周内甲方应向乙方提供全套施工图纸。若发生设计变更，甲方应在变更后一周内向乙方提供施工图纸并以此据实结算。若甲方未按约定时间提供图纸，则在甲方提供全套完整图纸前的供应量以甲方现场签认的混凝土运输发货单结算。

注：秉持公平原则，甲乙双方应优先适用于3.1.1款结算方式，当出现施工现场不具备过磅条件、甲方所需混凝土体量较小或建筑工程结构简单的情况时，可适用3.1.2或3.1.3款结算方式。

3.2 结算时间

甲乙双方于每月*日至*日就上月*日至本月*日所供应的混凝土进行结算。结算手续办理时间最长不超过5个工作日。本合同9.3款所指定的甲方人员收到结算单之日起5个工作日内未予确认又未提出书面异议的，视为确认该结算单的结算价款。

3.3 货款支付

3.3.1 货款支付约定：

甲方按照以下第   种方式支付砼款，但最迟应于    年  月   日前付清全部款项（含砼款、泵送费及其他甲方应付款）。

（1）预付款：先款后货，甲方在合同签订后    个工作日内，预付乙方砼款     万元，待乙方混凝土供应至该笔预付款金额届满之日，甲方再行支付乙方砼款    万元，以此类推，直至项目混凝土供应完毕。

（2）按月支付：每月    日前甲方支付乙方上月所供砼款的   %，余款在单栋建筑物主体结构封顶（单栋顶层屋面梁板浇筑完毕，以下均同）之日    个月内全部付清，有多栋建筑的，以此类推。

（3）按季度支付：每季度第一个月    日前甲方支付乙方上季度所供砼款的   %，余款在单栋建筑物主体结构封顶之日     月内全部付清，有多栋建筑的，以此类推。

（4）按方量支付：乙方每供砼       m³，甲方应在3个工作日支付乙方已供砼款的    %，以此类推。余款在最后一栋建筑物主体结构封顶之日    个月内全部付清。

（5）按施工节点支付：一般按底板垫层、地下室封顶、裙楼封顶、主体每多少层、主体封顶，将整个工程划分为不少于五个支付节点，具体如下：

|  | 施工内容 | 进度目标 |
| --- | --- | --- |
| 支付节点一 | 垫层施工 | 垫层施工完毕 |
| 支付节点二 |  |  |
| …… |  |  |

工程每施工至以上各个支付节点    日后，甲方应支付乙方已供砼款的    %。单栋工程主体结构封顶之日    个月内付清该单栋全部砼款。

3.3.2 付款方式

甲方按照（如网银转账、银行承兑汇票......）的付款方式向乙方支付砼款。

3.3.3 乙方指定以下收款账户进行收款

收款单位：                             ；

开户银行：                             ；

收款账号：                             。

甲方支付的款项应支付至乙方上述指定账户。若乙方上述收款账户发生变更的，以加盖乙方公章的书面文件为准，且自变更之日起5个工作日内通知甲方，否则由此造成的损失由乙方承担。

3.3.4甲方发票信息

单位名称：

纳税人身份：

纳税人识别号：

开户行：

账  号：

地址、电话：

若甲方以上发票信息发生变更的，应自变更之日起5日内通知乙方，否则由此造成的损失由甲方承担。

3.4 乙方向甲方提供发票票种为：□增值税专用发票 □增值税普通发票，乙方提供的发票税率为    %。如遇国家税率政策调整，本合同约定税率相应做出调整。

四、质量及验收

4.1 乙方供应预拌混凝土质量应按《预拌混凝土》（GB/T 14902）、《混凝土强度检验评定标准》（GB/T 50107）等相关标准、规范及本合同的约定履行。甲乙双方履约适用前述相关标准、规范时，相关标准、规范的版本应为合同履行时生效的版本。

4.2 甲方应对乙方供货到施工现场的预拌混凝土工作性能、数量及浇筑时间等内容进行核实，并在随车发货单上签字确认。甲乙双方及监理单位应在交货现场共同对进场的预拌混凝土进行验收，见证取样后进行物理性能检验，并在现场验收单上签字确认。

4.3 如对发货单载明的数量有疑义的，甲方应当场通知乙方，经双方核实后以书面形式确认供货数量。甲方验收时发现方量误差等非质量问题，应当场（收货两小时）提出并通知乙方协商解决。甲方逾期未提出视为验收无误。

4.4 若甲方对已浇筑的预拌混凝土质量有异议的，应当自质量问题发生之日起15日内以书面形式向乙方提出，由双方协商解决；乙方收到书面异议之日起15日内未予回应的，由此产生的责任由乙方承担。如甲乙双方对该质量问题责任归属有争议的，双方应在乙方收到甲方书面异议之日起45日内会同有资质的检测机构、工程监理等相关单位共同确定责任，各方按划定的责任各担其责。

4.5交货检验执行见证取样送检制度，由甲方负责按相关标准、规范规定的频次、制作方法制样，乙方、监理单位旁站见证，甲方按相关标准规范规定对试块进行有效养护。

4.6 甲方项目负责人：        ，联系方式：                 。

乙方项目负责人：        ，联系方式：                 。

五、双方权利与义务

5.1 甲方权利与义务

5.1.1 甲方须提供预拌混凝土卸料条件，做到施工现场交通通畅，并配备必要的安全、电力、照明及车辆冲洗等设施，确保乙方设备、材料能安全架设或送至使用现场。

5.1.2 甲方对乙方混凝土运输车辆进入施工现场进行指挥调度，配备专职人员负责混凝土放料、清理混凝土车料槽、出场混凝土车清洁等工作。甲方负责协调解决由于运输、泵送及浇筑等原因所引起的投诉及由此引起的环保、交通等问题。

5.1.3 乙方的泵送设备进场后，甲方负责签收保管的，对损坏或丢失承担赔偿。需泵送施工时，应组织人员按安全操作规程施工。

5.1.4 本合同签订后，甲方在每月    日前向乙方提供混凝土供应月计划；甲方根据工程进度需要，提前24小时以书面形式向乙方发送供货计划，明确浇筑时间、数量、部位及强度、等级、坍落度。甲方要求提供特殊要求的产品时提前5个工作日通知乙方备料。

5.1.5 甲方及时组织安排浇筑预拌混凝土。因甲方原因致使抵场预拌混凝土停留时间超过2小时以上造成坍落度损失过大或报废的，甲方应承担由此给乙方造成的损失；甲方按设计要求的砼等级及浇筑部位书面（含电子）方式通知乙方供应并组织浇筑，若通知错误或浇筑时发生串料而产生的质量问题和发生的费用，由甲方负责并承担。

5.1.6 在政府及相关部门禁止施工期间，甲方因连续施工等原因要求继续供应混凝土的，须保证为乙方预留足够的供货时间并办理相关许可手续。

5.1.7 未经乙方技术负责人签字同意，甲方自行加水、外加剂或掺合料导致混凝土质量出现问题的，由此带来的责任与损失由甲方承担。

5.2 乙方权利与义务

5.2.1 乙方应按相关标准、规范及合同约定的要求，负责混凝土的配合比设计、试验。并在混凝土开始供应前将各原材料的检验报告、配合比报告提供给甲方。

5.2.2 乙方应按本合同约定及甲方提供的供应计划表中的供货时间及时供应混凝土，保证工程连续浇筑的需要，但因不可抗力或甲方书面认可的未能及时保供情形除外。乙方因不可抗力或甲方书面认可的未能及时保供情形致未能按时供应时，应将上述情况及时告知甲方，甲方应顺延供应时间。

5.2.3 乙方进入本工程施工现场的人员，应佩戴安全帽，并遵守国家及湖北省有关安全操作规程，服从甲方施工现场安全管理规定，乙方协助并配合甲方做好泵送作业相关安全工作。

5.2.4 乙方应派专人定期或需要时到施工现场与甲方共同协调混凝土供应事宜，参加甲方组织的关于重点结构部位或特种混凝土的技术交底会，提出混凝土浇筑相关控制措施和施工注意事项等。

5.2.5 乙方应配合甲方建立安全保证体系，参加甲方工地的安全领导小组。乙方应加强安全教育，提高全员安全意识；认真执行安全技术规范，严守安全规则；落实安全措施，确保安全施工。

六、违约责任

6.1 未按照相关标准、规范及本合同约定组织生产预拌混凝土，所造成的质量责任由乙方承担。交货检验过程中，在双方共同见证下，现场抽样试块经过标准养护后强度检验不合格时，双方可协商由第三方有检测资质的检测机构进行复检鉴定，综合项目生产、施工所使用的预拌混凝土全部要素对混凝土进行检测，鉴定费用先由提出异议方垫付，最终由确定的责任方承担。确因乙方供应的混凝土质量问题导致工程需要重建、修复等整改的，乙方应按照甲方所做的整改费用预算金额在甲方通知付款之日起15日内向甲方预付，乙方逾期支付的，应自甲方通知之日起按日万分之（）的标准向甲方支付逾期利息。最终整改费用由乙方承担，整改完成通过竣工验收后，甲方向乙方报送结算资料，乙方应于28日内完成审核，乙方未在28日内完成审核的，以甲方报送价作为最终结算价。

6.2非因不可抗力的原因，乙方未按照供货计划供货，所造成的甲方工期延误、人员窝工、设备、周转料具停置等经济损失由乙方承担。

6.3乙方未向甲方提供预拌混凝土出厂质量合格证明等相关技术资料和本合同规定的其他资料，导致甲方拒绝接收乙方货物所造成的经济损失由乙方承担。

6.4 甲方未能提供预拌混凝土卸料安全保障和现场作业条件，造成混凝土初凝期内未浇筑完毕或造成其他安全事故的，所造成的经济损失由甲方承担。

6.5 甲方未按约办理结算，且超过15日仍拒办理结算的，乙方有权停止供应，同时乙方有权以合同约定单价和车单量为依据追索砼款。甲方逾期付款超过15日的，乙方有权停止供货；超过30日的，乙方可解除合同并向甲方主张支付全额货款。

6.6 甲方逾期付款的，每逾期一日按照(            )承担违约金，同时乙方有权向甲方主张因此产生的诉讼费、仲裁费、代理费、保全费、律师费等。

七、送达约定

7.1甲乙双方在本合同中均已如实提供了联系地址给对方:

甲方收件人：           联系方式：

地址：

邮箱：

乙方收件人：           联系方式：

地址：

邮箱：

7.2 甲乙双方一致同意，除非收到对方关于变更通讯地址的书面通知，双方在本合同约定通讯地址作为向双方送达司法文书及其他书面文件的地址。

八、合同变更、解除及争议解决

8.1 双方拟变更本合同时签署补充协议，补充协议作为本合同的组成部分。

8.2 非因乙方原因，甲方停用（乙方最后一次送货之日起算）乙方的砼达30日，甲方应自停用满30日之日起7日内付清所有乙方砼款。

8.3本合同实施过程中如发生争议，由双方协商解决，；协商解决争议时，预拌混凝土生产、使用过程的质量判定，应符合国家标准和行业行政主管部门的有关规定；预拌混凝土质量检测由有鉴定资质的检测单位实施。

8.4本合同在履行过程中若发生争议，甲乙双方协商解决。如协商不成，按下列第（  ） 种方式解决：

（1）依法向合同履约地（工程所在地）人民法院起诉；

- 提交（  ） 仲裁委员会仲裁。

九、其他

9.1 本合同一式四份、双方各执二份，自双方签字盖章之日起生效。

9.2 本合同及协议均采用书面形式；如有变更，应经双方签字确认方可。

9.3 合同履行过程中，甲乙双方授权同意加盖下列印章或人员签字的全部文件有效。

| 授权人 | 授权人签名 （盖章） | 被授权人签名（盖章） | 被授权人身份证号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理（委托代理人） |  |  |  |
| 厂（站）长（委托代理人） |  |  |  |

授权日期自本授权出具之日起，至双方权利义务履行完毕之日止。合同履行过程中，上述印章或授权人员发生变更的，变更方应在变更后5日内通知相对方，如未通知所造成的相关损失由变更方承担。

授权范围：结算单、对账函（询证函）、会议纪要、工作联系函、供应计划表、付款承诺书、现场签证等工程资料及其他因履行本合同所签署的文件。

授权签字样本、印章印模如下：

| 项目经理/负责人/项目工作人员签字印模 | 授权印章印模 |
| --- | --- |

（此页为签署页，无正文）

甲方签章：                       乙方签章：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

联系电话：                       联系电话：

- 湖北省养老机构服务合同（示范文本）

合同编号：

湖北省养老机构服务合同

（示范文本）

湖北省民政厅

湖北省市场监督管理局

使用说明

1．本合同文本为示范文本，供本省养老机构与入住老年人及第三方（入住老年人家属或监护人、担保人以及委托代理的个人或组织）之间签订养老服务合同使用。特困供养老年人的委托照料不适用本合同。

2．本合同所称养老机构是指依法办理登记并在民政部门备案，为老年人提供全日集中住宿和照料护理服务，床位数在（含）10张以上的机构。提供短中期集中住宿和照料护理服务的居家社区养老服务机构可参照本合同。

3．养老机构应当就合同内容对入住老年人及其家属或其他付款人、保证人、联系人等第三方尽到提示义务。入住老年人及第三方应当审慎签订合同，注意查看养老机构的经营资质、收费情况、服务质量。在签订本合同前仔细阅读合同条款，特别是其中具有选择性、补充性、修改性的内容，注意防范潜在的风险。

4．本合同文本“□”中选择内容、空格部位或划线处填写内容及其他需要删除或添加的内容，双方当事人应当协商确定。“□”中选择内容，以划√方式选定；对于实际情况未发生或双方当事人不作约定时，应当在空格部位打×或划线处写“无”，以示删除。

5．各方当事人可参照本示范文本签订服务合同，也可在有关法律法规规定范围内，针对合同中未约定或约定不明确的内容，根据养老服务内容的具体情况在相关条款后的空白处中进行补充约定或另行签订补充协议，补充协议内容不得与主合同条款冲突，且补充的内容不得减轻或者免除应当由养老机构承担的责任。

6．当事人可以根据实际情况决定本合同原件的份数，并在签订合同时认真核对，以确保各份合同内容一致；在任何情况下，各方当事人都有权持有至少一份合同原件。

7．本合同约定了各方的民事权利义务关系，产生纠纷时，各方可依据《中华人民共和国民法典》和本合同的约定协商解决，也可以通过诉讼或仲裁解决。

8．本合同示范文本，由湖北省民政厅、湖北省市场监督管理局共同制定。

甲方（养老机构）：

名称：

统一社会信用代码：                           机构备案号：

地址：                                       邮编：

机构电话：                                   机构邮箱：

法定代表人：                                 联系电话：

乙方（入住老年人）：

姓名：                性别：          出生年月：

证件类型：□居民身份证  □户口本  □护照  □港澳居民来往内地通行证

□台湾居民来往大陆通行证  □其他（请填写）

证件号码：

户籍所在地：

家庭住址：

手机号码：                                   电子邮箱：

丙方（老年人家属/监护人，担保人/委托代理的个人或组织）：

姓名：                性别：               出生年月：

与乙方关系：□监护人、家属（付款义务人）  □负有连带责任的担保人

□委托代理人（紧急联系人）  □其他（请填写）

联系方式：

证件类型：□居民身份证  □户口本  □护照  □港澳居民来往内地通行证

□台湾居民来往大陆通行证  □其他（请填写）

证件号码：

住所（址）：

户籍所在地：

工作单位：

通信地址：

（若乙方属于限制民事行为能力或者无民事行为能力的入住老年人，须由监护人签字确认。入住老年人的代理人作为连带保证人，就入住老年人在本合同项下对养老机构所负的债务承担连带保证责任。）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国老年人权益保障法》《养老机构管理办法》等法律法规规定，甲方、乙方、丙方本着平等、自愿、诚实守信的原则，经过友好协商，就甲方向乙方提供养老服务事宜达成一致，签订本合同。

第一条  服务地点及服务设施

1.1甲方为乙方提供养老服务的地点为：                       （具体到门牌号）。

1.2乙方选择入住的房间类型为：□单间 □双人间 □三人间 □多人间（四人及以上，含四人）□其他                     （例如：包房等）。

1.3乙方选择的房间，具体楼层为：           ，房间号为：           ，床位号为：           。

1.4乙方、丙方基于正当理由要求调整房间的，甲方在条件许可的范围内应尽量满足；甲方基于照料护理等级的改变而需要调整房间的，应事先经乙方、丙方同意。若因房间变化，需要相应调整费用的，应经各方协商一致并书面确认，如各方不能达成一致，则仍按本合同约定的房间履行。

1.5甲方提供的服务设施设备除了住宿的房屋外，还包括房间内设施设备和公共设施设备。

第二条  服务内容与质量标准

2.1甲方根据《老年人能力评估规范》国家标准（GB/T 42195-2022）、《入住登记表》《体检报告》及对乙方的能力综合评估结果，经甲方与乙方、丙方商定，确定甲方向乙方提供照料护理等级和服务项目，签署《首次服务项目确认表》。

2.2在本合同履行过程中，如乙方身心状况发生变化，需要变更照料护理等级及相关服务项目的，甲方应当及时重新对乙方进行老年人能力综合评估，甲方确定或者变更乙方照料护理等级，应当经乙方或丙方同意并签署《变更事项确认表》。乙方、丙方对重新评估结果有异议的，可与甲方协商进行复评，根据复评结果，仍需调整乙方相应的照料护理等级和服务项目的，乙方、丙方应当签署《变更事项确认表》。

第三条  收费标准及费用的支付

3.1甲方的收费标准和调整应遵守养老机构服务收费管理的相关规定，若甲方有收取会员费行为，应遵循《湖北省养老机构会员费管理办法（试行）》相关要求执行。

3.2甲方的《服务项目及收费标准》和收费依据应在养老机构内公共区域显著位置进行公示，并作为本合同附件。

3.3甲方在收到费用后应当给乙方出具符合政府相关部门要求的等额收费凭证或发票。

3.4养老服务费用

3.4.1根据乙方入住时所选择的房间、照料护理等级及服务项目收费标准，乙方入住甲方的养老服务总费用为              元/月，包括：

（1）床位费：               元/月。

（2）服务费：               元/月。

（3）膳食费：               元/月。

（4）其他费用：                         。

3.4.2费用支付方式（原则上一次性收取费用不超过12个月）：

□按月支付（每月     日前支付下一个月的                 费用）；

□其它相关约定：                                                  。

3.4.3乙方因就医或者其他原因暂时不在甲方入住，但是应乙方、丙方的要求保留房间或者床位的，应当向甲方支付床位费；服务费、膳食费等其他费用可在3.4.2“其他相关约定中”进行商议约定。

3.4.4因食品、材料、劳动力等市场价格发生重大变化，致使甲方服务成本急剧上升（单项价格涨幅达到10%）的，甲方可要求按照价格涨幅增加相应费用；服务成本显著下降（单项价格跌幅达到10%）的，乙方可要求按照价格跌幅减少费用。前述价格涨跌指数，以政府统计部门公布的数据为准。费用调整前30日，甲方书面通知乙方、丙方。

3.4.5乙方因公共卫生突发事件被采取隔离措施的，所发生的隔离费用按照乙方被隔离的原因确定。如果乙方被隔离的原因与甲方无关，则隔离费用全部由乙方承担；如果乙方在养老机构外隔离，为其保留床位的，床位费由乙方承担。如果乙方被隔离是由于甲方原因所致，则隔离费用全部由甲方承担。

3.4.6在本合同约定的期限届满后，如各方未续订书面合同，但乙方继续入住甲方的，在甲方提供实际服务的期间，乙方应当按照该期间的甲方收费标准支付费用并承担违约责任。

3.5会员费

3.5.1甲方收取会员费的，需符合《湖北省养老机构会员费管理办法（试行）》规定的收取会员费的必要条件，且应在属地民政部门备案。

3.5.2甲方收取的单个会员费金额不得超过本机构平均养老服务费月收费标准的12倍。收取的会员费总额不得超过本机构扣除银行贷款和其他债务后可抵押物估值的60%。

3.5.3经甲方、乙方、丙方协商一致，甲方一次性收取会员费金额为人民币           元（大写：                      圆整）。

3.5.4 会员费存入以下专用资金存管账户：

开户银行：                                                       。

银行账号：                                                       。

3.5.5甲方收取的会员费仅限用于弥补本机构设施建设资金不足及主营业务，不得用于不动产、股权、证券、债券、期货等投资及其他借贷用途。

3.5.6乙方或丙方提出退还会员费要求时，甲方不得以任何理由拒绝，应在提出退款要求后1个月内全额退还会员费，除工本费以外不得收取其他任何费用。

3.6其他事宜

3.6.1乙方自签署本合同的次日起，有7日冷静期，冷静期期间，在未入住机构的情况下，有权无条件解除本合同，乙方经与甲方以□书面  □电子邮件  □短信  □微信  □其他 方式确认退费申请后，甲方应于30日内一次性返还全部费用。

3.6.2本合同终止、解除，涉及甲方应当给乙方、丙方退费的，直接按        方式退回。

第四条  合同期限及合同期满的处理

4.1本合同服务期限为     年（月），自     年     月     日至     年     月     日。其中，试住期为 7 日，自     年     月     日至     年     月     日。

4.2试住期：乙方按本合同约定的收费标准，根据实际入住天数结算费用，不足一天的按一天计算。其他：                                          。

4.3甲方、乙方、丙方在本合同期满前15日内同意按照本合同的条款续约的，由甲方、乙方、丙方续签合同。

4.4如果甲方、乙方、丙方未能在合同期满前15日内就续约事项达成一致、且乙方在合同期满后亦不再继续入住甲方的，则乙方应当在合同到期日搬离甲方，办理离院手续并结清所有费用。

4.5本合同约定的期限届满后，如各方未续订书面合同，且乙方未按期搬离甲方的，甲方有权通知乙方、丙方要求乙方于      日内搬离甲方，乙方、丙方办理离院手续并结清所有费用。

4.6当出现4.4款或4.5款的情形时，为保障乙方安全，乙方监护人及丙方以外的人接走乙方时，应当征得乙方监护人或丙方的同意。未经乙方监护人或丙方同意，其他任何人均无权将乙方接离甲方。

第五条  甲方的权利义务

5.1甲方权利

5.1.1按照本合同约定收取相关费用。

5.1.2制订、修改、完善养老机构的各项管理制度，并按照公开的管理制度对乙方进行管理。

5.1.3为了乙方的健康和安全，乙方出现紧急情况时，在通知乙方或丙方的同时，有权采取必要的处置措施，包括但不限于转送医疗机构，由此产生的费用由乙方或丙方承担。

5.2甲方义务

5.2.1应是依法登记、备案的养老机构，履行养老机构备案承诺，按照建筑、消防、食品安全、医疗卫生、特种设备等法律法规、文件规定和《养老机构服务安全基本规范》强制性标准、《养老机构服务质量基本规范》等规范以及本合同的约定，为乙方提供养老服务。

5.2.2应保证从事医疗、康复、安全等服务人员符合资质要求，保证养老护理人员接受专业技能培训，并定期组织工作人员进行职业道德教育和业务培训，能够满足岗位职责要求。

5.2.3制订、修改的涉及乙方权利义务的各项管理服务制度和各类服务项目收费标准，应当在养老机构内的公共区域显著位置进行公示，并按照公示的制度为乙方提供管理服务。

5.2.4在提供服务过程中，甲方及其工作人员应尊重乙方，依法维护乙方的人格尊严和保障人身、财产安全，并接受乙方、丙方的合理建议和监督。

5.2.5应当根据需要为乙方提供情绪疏导、心理咨询、危机干预等精神慰藉服务；应当开展适合老年人的文化、教育、体育、娱乐活动，丰富老年人的精神文化生活。甲方开展文化、教育、体育、娱乐活动时，应当为乙方提供必要的安全防护措施。

5.2.6定期组织所在地的医疗机构为乙方开展体检并建立个人健康档案。妥善保存乙方的入住登记表、体检报告等健康资料以及日常经费开支情况等个人信息。应当建立各类信息资料档案的保管、归档和保密制度，除向乙方、丙方和其他有权部门提供查阅、允许复制外，不得对外透露。

5.2.7发现乙方为疑似传染病病人或者精神障碍患者时，应依照传染病防治、精神卫生等相关法律法规的规定处理，及时向附近的疾病预防控制机构或者医疗机构报告，配合实施卫生处理、隔离等预防控制措施，并及时通知丙方。乙方需要外出就医的，甲方应及时告知丙方并由有相关义务的丙方亲自携带乙方就诊，丙方确实未能亲自携带乙方就诊的，应通过委托办理等方式作出妥善安排。

5.2.8应当为乙方家庭成员看望或者问候老年人提供便利，为乙方联系家庭成员提供帮助；但不得影响甲方对于乙方正常服务运营或执行政府部门规定的公共安全管理要求，否则甲方有权拒绝。

5.2.9在发生公共卫生事件等特殊情况下，甲方应贯彻执行政府部门的防控政策规定，积极落实防控措施，并向乙方或丙方做好解释工作。

5.2.10甲方暂停、终止服务的，应当在暂停或终止服务60日前，书面通知乙方或丙方，并向社会公告；将入住老年人的安置方案书面告知甲方所在地县级民政部门。在暂停、终止服务或解散清算前，甲方应当依法妥善安置乙方。如乙方或丙方有意与其他养老机构签订服务协议的，甲方应当积极为乙方联系与甲方具有同等资质和服务水平的养老机构，努力促进双方建立合同；如乙方或丙方需解除或终止服务协议的，甲方应当退还乙方或丙方剩余未消费或合同约定的有关费用。

5.2.11当乙方出现紧急情况时，应及时联系和通知丙方，并积极采取必要的紧急处理措施。

5.2.12乙方入住养老机构、请假外出、终止合同、离院和去世，甲方应及时在金民工程信息系统等填报有关信息。

5.2.13甲方应妥善处理与乙方、丙方之间的纠纷，对不能及时处理的，应及时向相关管理部门报告，防止事态扩大。积极配合相关管理部门解决纠纷，并服从纠纷调解决定。

第六条  乙方的权利义务

6.1乙方的权利

6.1.1享有隐私权及人格尊严和人身、财产安全不受侵害的权利。

6.1.2有权按照约定的服务项目获得甲方提供的符合服务标准的养老服务，对甲方的服务有批评建议的权利。

6.1.3对自身的健康状况、费用支出、入院记录等有知情权，有权查阅、复印甲方为其建立的个人档案。

6.1.4有权了解提供服务的人员是否经过专业培训，是否具备相应资质，有权要求甲方更换未经专业培训或不具备相应资质或提供服务不合格的人员。

6.1.5在突发疾病或意外的情况下，有权获得及时、必要的医疗帮助。

6.2乙方的义务

6.2.1应当按照约定自行或与丙方共同支付养老服务费及相关费用。

6.2.2入住前，应当按照《体检报告项目说明》提供相关的体检报告，如实告知甲方本人的健康状况、药品使用情况及过往病史等信息，如实填写《入住登记表》。

6.2.3应当配合甲方做好持续评估及确认照护等级；入住期间，及时如实向甲方报告身体、心理等方面出现的状况变化，配合甲方定期参加体检。

6.2.4应当服从甲方管理，遵守甲方的规章制度，维护养老机构正常服务秩序。

6.2.5应当与其他入住人员和谐相处。

6.2.6在接受甲方提供的养老服务期间，因疾病进行诊疗时，应在治疗期间遵守医嘱，配合治疗。如外出就医需在医院观察治疗的，应当及时通知甲方。

6.2.7具备独自外出能力，外出应当做好请假、销假登记，在外留宿应当及时通知甲方。不具备独自外出能力，需限制外出服务管理，因特殊情况确需外出必须由乙方或丙方指定人员（如家属等）陪同，且每次外出须由乙方或丙方提前通知甲方，并做好登记。

6.2.8爱护甲方提供的各项服务设施，入住期间损坏甲方设施设备的，乙方或丙方应当予以赔偿。损坏有关服务设施的赔偿价格可与甲方协商约定。

6.2.9对于甲方提供的其他符合合同约定、法律规定的养老服务，乙方应予配合。

第七条  丙方的权利义务

7.1丙方的权利

7.1.1对乙方有探视权，但不得影响甲方对乙方的正常服务管理和执行政府规定的公共安全管理要求。

7.1.2对乙方的健康状况、享受服务情况、费用支出、入院记录等有知情权，有权查阅、复印甲方为乙方建立的个人档案。

7.1.3有权了解提供服务的人员是否经过专业培训，是否具备相应资质，有权要求甲方更换未经专业培训或不具备相应资质或提供服务不合格的人员；有权对甲方的服务提出批评建议。

7.1.4遇紧急情况，包括但不限于乙方走失、身体健康状况出现紧急情况时，有权及时从甲方得到相关信息。

7.2丙方的义务

7.2.1按时足额向甲方支付约定的养老服务费及相关费用。

7.2.2乙方入住前，丙方要如实向甲方反映乙方的情况，如脾气秉性、家庭成员、既往病史、健康状况和药品使用情况等，协助乙方如实填写《入住登记表》。

7.2.3劝导乙方入住后自觉遵守养老机构的规章制度，接受管理，爱护甲方提供的各项服务设施，乙方违反本合同约定或甲方制定的规章制度，造成甲方损失的，乙方需承担赔偿责任，负有付款义务或连带责任的丙方应当承担有关赔偿责任。

7.2.4劝导乙方与其他入住人员和谐相处，并经常与乙方沟通，保持联络，满足乙方的精神需求，及时将乙方的身体、心理等方面出现的状况变化如实向甲方报告。

7.2.5劝导乙方在接收甲方提供的养老服务期间，因疾病进行诊疗时，应在治疗期间遵守医嘱，配合治疗。乙方需外出就医的，负有相关义务的丙方应当及时携乙方到医院就诊，并向甲方如实告知乙方的就医情况。

7.2.6丙方的家庭及单位地址、联系方式变更时，应及时通知甲方。

7.2.7及时协助甲方处理乙方出现的紧急情况。当甲方按照合同约定处理时，负有付款义务或连带责任的丙方应当及时足额支付由此产生的费用。

7.2.8乙方在养老机构去世的，丙方应及时进行善后处理并承担由此产生的费用。

第八条  合同的变更、解除和终止

8.1合同的变更

在本合同履行过程中，根据乙方健康状况的变化，甲方可以提出变更服务方案或对合同相关内容进行变更，并以书面形式通知乙方或乙方监护人及丙方，经甲、乙、丙三方协商一致，可以签订补充协议。

8.2合同的解除

8.2.1出现下列情形之一的，乙方、丙方有权解除本合同：

（1）甲方提供的服务不符合合同约定，经乙方、丙方书面提出后15日内不改正的。

（2）因甲方或甲方工作人员的故意或者重大过失造成乙方人身或重大财产损害的。

（3）乙方在试住期内不适应居住环境或管理方式的。

（4）乙方在冷静期内要求解除合同的。

（5）本合同履行过程中，乙方或丙方提前15日书面通知甲方解除合同并结清服务费用的。

（6）乙方因疾病离开甲方的，但乙方、丙方要求保留房间或者床位的除外。

8.2.2出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

（1）乙方无故拖欠各项费用超过15日，经甲方催告后7日内仍不支付的。

（2）乙方严重违反甲方的规章制度、拒不配合甲方管理造成甲方难以履行对乙方的养老服务，或者影响甲方其他入住人员的正常生活、造成其他入住老人伤害或现实性伤害危险的，导致甲方的运营秩序无法正常维持的。

（3）乙方出现精神障碍、患有必须隔离治疗的疾病或者具有暴力倾向等人身危险的。

8.2.3出现下列情形之一的，甲方、乙方、丙方均有权解除本合同：

（1）因食品、材料、劳动力等与甲方日常管理服务直接相关的市场价格发生重大变化，调整相应费用时，乙方、丙方对收费标准有异议的，要求按原收费标准继续履行合同的，或拒绝根据调整后的收费标准支付相应费用的。

（2）乙方、丙方对老年人能力评估结果如有异议，可向有资质的第三方机构申请复评，根据复评结果，仍需要调整乙方相应的照料护理等级、服务内容和服务费用，但乙方、丙方拒绝签署《变更事项确认表》的，或者乙方或丙方对评估结果有异议，但又不与甲方协商进行复评的。

（3）如果根据乙方健康状况的变化，不调整服务项目将导致乙方的健康安全无法保障的，在甲方提出变更的服务方案后，乙方、丙方拒绝变更服务方案的。

8.3合同的终止

乙方在入住甲方期间去世，合同自动终止。

第九条  重大事项的特别约定

9.1乙方外出管理

甲方不对乙方是否具备独自外出能力进行判断，由丙方在《入住登记表》中“外出管理”栏确认是否需要实行限制外出服务管理，亦不对此承担责任。外出期间发生事故（包括但不限于摔伤、走失、财物丢失）、突发疾病、遭受人身损害、死亡或者造成他人损害的，因此造成的后果由乙方或丙方承担，甲方不承担责任。

9.2乙方突发重大情况，甲方与丙方的责任承担

在乙方入住甲方期间，乙方因自身原因出现突发危重疾病、身体伤害等紧急情况，或精神状况恶化、去世等重大情况时，如甲方在所提供服务和自身能力的范围内，采取必要措施，及时联系120等医疗急救机构，并及时联系丙方，但甲方无法联系到丙方的，应尽早与本合同附件确定的其他联系人取得联系，通报情况。

因乙方发生紧急情况产生的急救费用、治疗费用、住院押金等均由乙方或乙方监护人负担。甲方因此垫付费用的，乙方或乙方监护人应及时清偿。甲方在按照本合同的约定履行相应义务后，不承担责任。

9.3乙方去世善后事宜及相关费用

乙方在入住甲方期间去世的，甲方应当及时通知丙方负责善后事宜并承担相关费用。甲方如与丙方无法取得联系的，应当及时联系殡仪馆妥善保存乙方遗体，因此发生的费用由丙方承担。

9.4由乙方、丙方指定            为紧急联系人，紧急联系人电话为:             。联系地址为：                             。紧急联系人信息发生变更时，乙方、丙方应当及时通知甲方。因乙方或丙方提供的紧急联系人的联系地址、方式不准确或不详细或变更后未及时通知甲方，或其他客观原因致使甲方无法与乙方或丙方及时联系，连续达一个月则视为联系中断。甲方与乙方或乙方监护人协商后，可以重新确定联系人。

在乙方发生突发疾病（含危重疾病）、身体伤害等紧急情况，而甲方无法联系丙方时，紧急联系人应当配合甲方联系丙方。紧急联系人不配合的，由乙方、丙方承担责任。

9.5其他情形下责任的承担

9.5.1在乙方入住甲方期间，甲方应当告知乙方不能食用与其身体状况不适宜的食品，乙方因食用他人带入的食品等原因造成损害的，甲方应当及时通知丙方自行承担责任。

9.5.2在乙方属于完全民事行为能力人时，因乙方原因造成其自身或者他人损害的，由乙方承担相应责任，丙方承担民事连带责任；在乙方属于限制民事行为能力人或无民事行为能力人时，因乙方原因造成其自身或者他人损害的，应由丙方承担相应责任。甲方未充分履行安全保障义务的，需依法承担相应责任。

9.5.3甲方在询问乙方健康状况、用药情况及过往病史时，乙方、丙方应当如实告知，若因未如实告知造成甲方在提供服务过程中导致乙方发生人身损害的，由乙方、丙方承担相应责任。

9.5.4乙方需外出就医，丙方拒绝及时携乙方到医院就诊的，由此造成的一切后果由丙方承担；丙方拒绝及时携乙方就诊的，为了乙方的健康和安全，甲方可以派人陪同送医，就诊结果由乙方、丙方承担责任并支付就医费用。甲方充分履行安全保障义务的，无需承担其他责任。

9.6本条约定的上述各款内容，甲方应当提示乙方、丙方重点注意，按照乙方或丙方的要求，逐条向乙方、丙方讲解。

第十条  违约责任

10.1因甲方及其工作人员的过错，造成乙方受到损失的，甲方应当赔偿损失。

10.2甲方提供的服务不符合本合同约定的标准，乙方、丙方有权要求甲方改正，造成乙方人身或财产损失的，甲方应当赔偿相应损失。

10.3甲方或其工作人员侵犯乙方、丙方知情权的，乙方、丙方有权要求甲方改正，造成乙方经济损失的，甲方应当赔偿损失。

10.4因乙方原因造成甲方或第三人损害的，乙方、丙方应当承担赔偿责任。

10.5乙方逾期支付入住费用，每逾期一日应按应补足金额的万分之      向甲方支付违约金（违约金比例不得超过万分之三，违约金总额不超过应补足金额的30%）。

10.6本合同期满终止或解除后，乙方既未搬离甲方又不支付服务费用的，应当自合同期满终止或解除后的次日起，按照养老服务费用每日金额的      %向甲方支付违约金。造成甲方经济损失的，乙方、丙方还应当赔偿损失。

第十一条  不可抗力

11.1甲、乙、丙三方中的任何一方因遭受不可抗力导致未能履行其在本合同下的全部或部分义务的，不承担违约责任。遭受不可抗力的一方应及时将发生不可抗力的情形通知对方，并在15个工作日内将不可抗力发生的有效证明提供给对方。

11.2不可抗力指在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，包括但不限于疫情、地震、海啸、骚乱、戒严、暴动、战争、政府行为等其他情形。

11.3因不可抗力导致本合同无法履行的，遭受不可抗力的一方应在不可抗力发生后及时通知合同其他当事人，本合同可依法解除，各方互不承担违约责任。甲方、乙方、丙方应积极协调，妥善安置乙方。

第十二条  纠纷的解决方式

12.因本合同产生的纠纷，各方应当首先协商解决。协商不成的，按下列第      种方式处理：

（1）依法向                                人民法院起诉。

（2）提交                                  仲裁委员会仲裁。

第十三条  通知与送达

13.1本合同所载明的甲方、乙方、丙方的通信地址和联系电话为各方各自有效的通讯地址和联系方式，一方要求变更的，应于变更之日书面告知对方。

13.2一方给对方发出的通知，按照下列情形确定通知送达对方的时间：

13.2.1采用邮寄、特快专递送达的，回执上注明的收件日期为送达日。

13.2.2采用手机短信、微信等即时通信方式发送通知的，通知发送到收件方的手机时即为送达。

13.2.3采用电子邮件发送通知的，通知进入收件方邮箱时即为送达。

13.2.4采用传真发送通知的，收件方的传真机接收通知时即为送达。

13.3因收件方的通信地址、手机号码、传真、微信号、电子邮箱等信息错误、不详或发生变更未及时通知其他各方造成通知无法送达的，由收件方自行承担由此引起的一切后果和责任。

第十四条  合同生效及附件

14.1本合同一式      份，甲方、乙方、丙方各执一份，具有同等法律效力。本合同自甲方签字盖章和乙方、丙方签字之日起生效。

14.2本合同的附件如下：

□附件1：甲方登记证书及民政部门备案回执；乙方、乙方监护人、丙方身份证件、户口本复印件

附件2：《入住登记表》

附件3：《体检报告项目说明》

□附件4：《老年人能力综合评估结果》

□附件5：《设施设备清单》

□附件6：《首次服务项目确认表》

□附件7：《变更事项确认表》

□附件8：《服务项目及收费标准》

□其他附件：                       。

14.3本合同附件系本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名并按指印）：

日期：

乙方（签名并按指印）：

日期：

丙方（签名并按指，印系单位的盖章）：

日期：

签订地点:

附件1

甲方登记证书及民政部门备案回执；乙方、
乙方监护人、丙方身份证件、户口本复印件

1.甲方登记证书及民政部门备案回执 2.乙方：有效身份证件复印件（正反面复印）及户口本复印件（户主页和本人页） 3.丙方：（系自然人的）有效身份证件复印件（正反面复印）及户口本复印件（户主页和本人页）；（系单位的）的有效注册登记材料复印件（加盖公章）、法定代表人/负责人及联系人的身份证件复印件（身份证件需正反面复印）

附件2

入住登记表

（参考样表）

入住编号：                                         填写日期：    年    月    日

| 乙方 |  | 性别 | □男 □女 |  |  |  | 年龄 |  |  |  | 照片 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国籍 |  | 出生日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 籍贯 |  |  | 户籍地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 民族 | □汉族 □其他：_______ |  | 政治面貌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 婚姻状况 | □未婚 □已婚 □丧偶 □离异 □未说明婚姻情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证件类型 |  | 证件号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化程度 | □文盲半文盲 □小学 □初中 □高中/技校/中专 □大学专科及以上 □不详 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原单位 |  |  | 原职业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 居住地址 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医保定点医院 |  |  |  |  |  |  |  | 社保卡号 |  |  |  |  |
| 医疗费用支付方式 |  | □城镇职工基本医疗保险 □城镇居民基本医疗保险 □全公费 □新型农村合作医疗 □商业医疗保险 □全自费 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济来源 | □退休金/养老金 □子女补贴 □亲友资助 □其他补贴： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 入住前 住处 | 家（□独居 □配偶 □子女 □保姆 □其他： ） □医院 □其他养老机构（名称： ，入住时间： ，离开原因： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 入住机构原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康状况 | 既往史 | 疾病名称： ，确诊时间： ； 疾病名称： ，确诊时间： ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 手术名称： ，手术时间： ； 手术名称： ，手术时间： ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □无 □有：外伤部位： ，发生时间： 外伤部位： ，发生时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现患 疾病 | 疾病名称： ，确诊时间： ，目前状况： 疾病名称： ，确诊时间： ，目前状况： 疾病名称： ，确诊时间： ，目前状况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 就医 情况 | 固定时间就诊：□无 □有（原因： ，频率 次/ 月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 近一年内住院情况：□未住院 □住过院（住院次数：____次） 入/出院时间： 至 ，原因： ，医院名称： 入/出院时间： 至 ，原因： ，医院名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 近一年内急诊情况：□未去过 □去过急诊（去急诊次数：___次） 就诊时间： ，原因： ，医院名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用药 情况 | 药品名称 |  | 剂量 |  | 频次 |  |  |  | 时间 |  | 用法 |
|  | 不适症状（近一个月内情况） | □无症状 □头痛 □头晕 □心悸 □胸闷 □胸痛 □慢性咳嗽 □咳痰 □呼吸困难 □多饮 □多尿 □体重下降 □乏力 □关节肿痛 □手脚麻木 □视力模糊 □眼花 □耳鸣 □尿急 □尿痛 □便秘 □腹泻 □恶心呕吐 □食欲减退 □乳房胀痛 □体位性低血压 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 过敏史 | 药物过敏：□无 □有： 食物过敏：□无 □有： 环境过敏：□无 □有： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 老年综合征（近三月内情况） | 跌倒：□无 □有：次数、地点 记忆下降：□无 □有 具体表现 体重下降：□无 □有：下降重量（kg） 小便失禁：□无 □有：次数 睡眠障碍：□无 □有：□睡眠增多 □睡眠减少 □异常行为 疼痛：□无 □有：疼痛部位 视力异常：□无 □有：□老视 □近视 □远视，度数（左、右眼） 听力下降：□无 □有：具体表现 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 精神状况（近三月内情况） | □无 □有：□游走 □日夜颠倒 □语言攻击行为 □肢体攻击行为 □对物品的攻击行为 □妄想 □幻觉 □焦虑/恐惧 □自伤/自杀 □重复行为 □其他状况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 语言 表达 | □流利 □含糊 □体语 □失语 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外出管理 |  | □不具备独自外出能力，需限制外出服务管理。 □具备独自外出能力，不需限制外出服务管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他特别说明事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人声明上述各项内容均属实。如有变化，及时通知贵院。 乙方（签名）： 乙方监护人（签名或盖章）： 丙方（签名或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1．本表应当如实填写。 2．在选中的“□”打“√”表示确认，不选的在“□”打“×” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

体检报告项目说明

根据合同要求，乙方或丙方应当向甲方提供乙方在本合同签署前30日内在本地二级甲等以上级别医院进行体检的《体检报告》。

《体检报告》应包含以下内容：

1.科室检查

（1）一般检查；

（2）内科检查；

（3）外科检查；

（4）视力、色觉检查；

（5）耳鼻喉科检查；

（6）口腔科检查;

（7）骨密度检查;

（8）其他：           。

2.实验室检查

（1）血常规检查：白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白、血小板计数等；

（2）尿常规检查：尿比重、尿白细胞、尿蛋白质、尿糖等；

（3）肝功检查：丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶、γ-谷氨酰胺转移酶等；

（4）空腹血糖：空腹血葡萄糖；

（5）血脂检查：甘油三酯、总胆固醇等；

（6）感染检查：乙肝表面抗原、乙肝表面抗体、乙肝e抗原、乙肝e抗体、乙肝核心抗体、丙型肝炎病毒抗体、人类免疫缺陷病毒HIV1+2型抗体、梅毒螺旋体抗体等。

3.医技检查

（1）腹部彩超：肝、胆、胰、脾、双肾；

（2）心电图；

（3）胸部正位X线。

附件４

老年人能力综合评估结果

附件5

设备设施清单

（参考样表）

| 乙方姓名： |  | 入住时间： |  | 房间号及床号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 | 备注 |
| 房间内固定设备 | 空调 |  | 台 |  |  | 共用 |
|  | 电视机 |  | 台 |  |  | 共用 |
|  | 暖气 |  | 组 |  |  | 共用 |
|  | 衣柜 |  | 组 |  |  |  |
|  | 床头柜 |  | 个 |  |  |  |
|  | 电视柜 |  | 组 |  |  | 共用 |
|  | 洗漱台 |  | 个 |  |  | 共用 |
|  | 坐便器 |  | 个 |  |  | 共用 |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 房间内可移动设备 | 椅子 |  | 个 |  |  |  |
|  | 暖壶 |  | 个 |  |  |  |
|  | 水杯 |  | 个 |  |  |  |
|  | 垃圾桶 |  | 个 |  |  |  |
|  | 空调遥控器 |  | 个 |  |  | 共用 |
|  | 电视遥控器 |  | 个 |  |  | 共用 |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 床及床上用品 | 床单 |  | 个 |  |  |  |
|  | 床垫 |  | 个 |  |  |  |
|  | 床褥 |  | 个 |  |  |  |
|  | 被罩 |  | 个 |  |  |  |
|  | 被芯 |  | 个 |  |  |  |
|  | 枕套 |  | 个 |  |  |  |
|  | 枕芯 |  | 个 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 水电表数值 | 水表 |  | 吨 |  | 数值 |  |
|  | 电表 |  | 度 |  | 数值 |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

甲方（签名或盖章）：                   乙方或丙方（签名或盖章）：

日期：    年    月     日

附件6

首次服务项目确认表

（参考样表）      时间：    年  月  日

| 乙方姓名 |  | 性别 |  | 房间号/床号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估日期 |  |  |  | 照料护理等级 |  |
| 代理人姓名 |  |  |  | 紧急联系人姓名 |  |
| 基础服务 |  |  |  |  |  |
| 服务项目 | 服务内容 |  |  |  | 备注 |
| 咨询服务 | □入住咨询 □法律咨询 □心理咨询 □医疗咨询 □护理咨询 □康复咨询 □教育咨询 □服务咨询 □其他咨询： |  |  |  |  |
| 膳食服务 | □食谱定制 □营养配餐 □食品加工与制作 □其他膳食服务： |  |  |  |  |
| 送餐服务 | □定期订餐 □按时送餐 □其他送餐服务： |  |  |  |  |
| 医疗服务 | □疾病诊治 □健康指导 □预防保健、体检 □药事管理 □医疗相关风险管理及告知 □转诊转院 □其他医疗服务： |  |  |  |  |
|  | 慢病管理： □慢病监测 □健康咨询 □用药指导 □其他慢病管理服务： |  |  |  |  |
| 陪同就医服务 | □陪同指定医院就医 □协助挂号 □协助完成各项检查 □协助取药 □其他陪同就医服务： |  |  |  |  |
| 心理/精神支持服务 | □情绪疏导 □心理支持 □危机干预 □老年人家属心理支持服务 □其他心理/精神支持服务： |  |  |  |  |
| 安全保护服务 | □安全风险评估 □安全教育 □提供安全设备设置 □其他安全保护服务： |  |  |  |  |
| 休闲娱乐服务 | □文体活动 □棋牌娱乐 □健身活动 □游艺活动 □影视观看服务 □参观游览 □其他娱乐休闲服务： |  |  |  |  |
| 教育服务 | □读书 □讲座 □老年大学 □其他教育服务： |  |  |  |  |
| 委托服务 | □代读、代写书信 □代领物品 □代缴费用 □其他委托服务： |  |  |  |  |
| 环境卫生服务 | □机构公共区域清洁 频次： □老年人居室清洁 频次： □其他环境卫生服务： |  |  |  |  |
| 洗涤服务 | □老年人衣物洗涤 频次： □老年人居室布草洗涤 频次： □其他洗涤服务： |  |  |  |  |
| 购物服务 | □代购日常生活物品 □陪同外出购物 □协助老年人使用网络购物 □其他购物服务： |  |  |  |  |
| 维修服务 | □公共设施设备维修 □老年人居室设备维修 □其他维修服务： |  |  |  |  |
| 通信服务 | □提供电话设备 □提供互联网上网服务 □其他通信服务： |  |  |  |  |
| 交通服务 | □提供交通工具运送老年人 □联系交通工具运送老年人 □其他交通服务： |  |  |  |  |
| 基础设施服务 | □提供居室内基本用电用水服务 □提供有线电视收视服务 □提供空调服务 □提供冬季取暖服务 □提供生活饮用水服务 □呼叫应答服务 □其他基础设施服务： |  |  |  |  |
| 等级护理照料服务 |  |  |  |  |  |
| 生活照料服务 | 个人清洁卫生服务： □洗脸 □洗手 □洗头 □洗脚 □按摩 □拍背 □协助整理个人物品 □清洁整理床铺 □更换床单位 □其他个人清洁卫生服务： |  |  |  |  |
|  | 穿衣服务： □更换上衣、裤子 □协助穿衣 □整理衣物 □其他穿衣服务： |  |  |  |  |
|  | 修饰服务： □梳头 □剃须 □剪指/趾甲 □化妆 □其他修饰服务： |  |  |  |  |
|  | 饮食照料服务： □经口喂食或水 □鼻胃管喂食或水 □协助用膳 □其他饮食服务： |  |  |  |  |
|  | 如厕照料服务： □定时提醒如厕 □使用便盆 □使用尿壶 □协助入厕排便、排尿 □其他如厕服务： |  |  |  |  |
|  | 口腔清洁服务： □刷牙 □漱口 □清洁义齿 □口腔擦拭 □其他口腔清洁服务： |  |  |  |  |
|  | 皮肤清洁服务： □淋浴 □床上擦浴 □清洗会阴 □其他皮肤清洁服务： |  |  |  |  |
|  | 体位转移服务： □进行床上体位转换 □床与轮椅转移 □床与平车转移 □其他体位转移服务： |  |  |  |  |
|  | 便溺照料服务： □协助进行床上排便 □人工排便 □药物及辅助用品肛注排便 □床上排尿 □更换一次□性护理垫 □更换一次性尿裤 □其他便溺服务： |  |  |  |  |
|  | 皮肤护理服务： □卧床老年人预防压疮 □老年人皮肤观察 □定时更换体位 □清洁皮肤 □使用预防压疮的器具 □其他皮肤护理服务： |  |  |  |  |
|  | □其他生活照料服务： |  |  |  |  |
| 老年护理服务 | □老年人综合评估 |  |  |  |  |
|  | 慢病管理服务： □老年人慢性非传染性疾病情况制定护理计划 □实施维持性治疗 □观察老年人症状变化、定期检测 □生活方式干预 □健康教育 □其他慢病管理服务： |  |  |  |  |
|  | 病症护理服务： □常见病症进行观察 □按照医嘱针对护理 □其他病症护理服务： |  |  |  |  |
|  | 护理技术操作服务： □清洁与舒适管理 □营养与排泄护理 □常见症状护理 □皮肤、伤口、造口护理 □气道护理 □引流护理 □生命体征监测 □急救技术 □常用标本采集 □给药治疗与护理 □其他护理服务： |  |  |  |  |
|  | □健康指导 □药品管理服务 □其他老年护理服务： |  |  |  |  |
| 协助医疗护理服务 | □老年人日常生活观察 □协助或指导老年人使用辅助器具 □化验标本的收集送检 □其他协助医疗护理服务： |  |  |  |  |
| 康复服务 | □康复评定和制定计划 □物理治疗 □作业治疗 □言语治疗 □中医康复治疗 □其他康复服务： |  |  |  |  |
| 安宁服务 | □疼痛及其他症状护理服务 □舒适照护 □其他安宁服务： |  |  |  |  |
| 其他约定服务 |  |  |  |  |  |
| 乙方（签名）： 丙方（签名或盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 注：1.根据乙方的照料护理等级确定相应服务内容。 2.“服务内容”一栏在确认内容后的“□”内打“√”，未选的在“□”内打“×”。 |  |  |  |  |  |

附件7

变更事项确认表

乙方：

乙方入住时经评估能力等级为        ，甲方提供的照料护理等级为       。

甲方于          对乙方重新进行了评估，重新评估的能力等级为         。根据乙方能力等级变化，需要对乙方的照料护理等级和相关的服务内容进行变更，经双方协商一致，同意变更下列事项，具体变更内容如下：

一、照料护理等级变更

乙方变更后的照料护理等级为            。

二、服务内容变更

1.甲方为乙方新增下列服务内容

2.甲方不再为乙方提供下列服务

三、费用变更

养老服务总费用为         元/月，其中：（1）床位费：            元/月；

（2）服务费：            元/月；（3）膳食费：            元/月；

（4）其他费用：         费，        元/       （单位）。

费，        元/       （单位）。

乙方、丙方同意并确认上述变更事项。

甲方（盖章）：                             乙方（签名或盖章）：

丙方（签名或盖章）：

日期：    年    月    日

附件8

服务项目及收费标准

- 湖北省文物保护项目勘察设计合同示范文本（试行）

合同编号：

湖北省文物保护项目勘察设计合同示范文本

（试行）

| 湖北省文化和旅游厅（湖北省文物局） | 制定 |
| --- | --- |
| 湖北省市场监督管理局 |  |
| 二零二三年十一月 |  |

第一部分  合同协议书

发包人（甲方）：

设计人（乙方）：

根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《历史文化名城名镇名村保护条例》、《湖北省实施〈中华人民共和国文物保护法〉办法》、《文物保护工程管理办法》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述项目与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.文物保护项目名称：

2.文物名称及保护级别：

3.项目批准单位及文件编号：

4.项目类型：

5.项目所在地详细地址：

6.项目勘察设计进度安排：

二、项目设计业务范围与服务内容

1.项目设计对象与范围：

2.项目设计服务内容：

3.设计人业务范围：古遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、石窟寺和石刻、壁画保护、文物保护规划编制、文物影响评估报告编制。

4.设计人资质证书名称及编号：

三、项目勘察设计周期

项目开始日期：    年    月    日。

项目完成日期：    年    月    日。

四、合同价格形式与签约合同价

合同价格形式：      （单价合同、总价合同、其它形式）

☐总价合同：签约合同价人民币（大写）     （¥     元）或项目投入总额取费率

☐单价合同：采用      为签约单价，最终以批准的设计方案确定的工程量结算总价款。

☐其他形式：

五、甲方代表与乙方项目负责人

甲方代表：           职务：

联系方式：

乙方项目负责人：         身份证号：

责任设计师注册编号：

业务范围：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件（在有资料的后面打√）：

（1）专用合同条款及其附件 ☐

（2）通用合同条款 ☐

（3）中标通知书 ☐

（4）投标函及其附录 ☐

（5）发包人要求 ☐

（6）技术标准 ☐

（7）发包人提供的上一阶段图纸 ☐

（8）其他合同文件 ☐

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、双方承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行完成项目审批手续，按照合同约定提供设计勘察依据基础资料，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺具备该勘察设计所需要技术能力，承诺按照法律法规和技术标准规范及合同约定提供项目服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、合同订立

1.订立时间：     年     月     日。

2.订立地点：              。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十二、合同份数

本合同一式捌份，具有同等法律效力，发包人执肆份，设计人执肆份。

甲  方：（公章）                    乙  方：（公章）

法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：

组织机构代码：                      组织机构代码：

地  址：                            地  址：

邮政编码：                          邮政编码：

委托代理人：                        委托代理人：

电  话：                            电  话：

传  真：                            传  真：

电子信箱：                          电子信箱：

开户银行：                          开户银行：

账  号：                            账  号：

第二部分 通用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1合同

1.1.1.1合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就项目的目的、范围、功能要求及项目设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。

1.1.1.7技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8其他合同文件：是指经合同当事人约定的与项目设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.1合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应文物保护项目勘察设计资质或技术能力的法人。

1.1.2.4分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分项目设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应文物保护项目勘察设计资质或技术能力的法人。

1.1.2.5发包人代表：是指由发包人指定负责项目设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6项目负责人：是指由设计人任命负责项目设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供项目设计服务的临时性组织。

1.1.3项目设计服务、资料与文件

1.1.3.1文物保护项目设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括项目设计基本服务、项目设计其他服务。

1.1.3.2文物保护项目设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供开展项目现状勘察、编制文物保护项目勘察设计文件（含设计概算）、施工图设计文件，并提供相应设计技术交底、解决施工中设计技术问题、配合开展项目检查、竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3项目设计其他服务：是指发包人根据项目设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务、技术成果出版服务等。

1.1.3.4暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断项目设计服务的行为。

1.1.3.5项目设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成文物保护项目勘察设计所需要的资料。项目设计资料包括项目基础资料和现场障碍资料。项目基础资料根据具体情况包括经有关文物行政部门对项目批准、核准或备案的文件、报告（如岩土勘探报告☐、结构检测报告☐、本体监测报告☐、试验报告☐、资源报告☐、专项评估报告☐等）、资料（如气象、水文、地质等）☐、协议（如燃料、水、电、气、运输等）☐和有关数据等其他基础资料。现场障碍资料根据具体情况包括地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他相关资料。

1.1.3.6项目设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的勘察设计文件编制阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的要求。

1.1.4日期和期限

1.1.4.1开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。

1.1.4.3设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成项目设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4基准日期：招标发包的项目设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的项目设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5合同价格形式

1.1.5.1合同价格：又称设计费，是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成文物保护项目勘察设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.2总价合同：是指发包人和设计人根据合同约定的勘察设计内容和有关条件确定的合同价格总金额，或占项目总投入的取费比例，在该约定范围以内合同价款不予调整的合同计价方式。

1.1.5.3单价合同：是指发包人和设计人根据勘察设计项目内容有关条件约定单位价格，在约定的风险范围内不变，最终按照经相应文物行政部门批准的勘察设计方案的工程量计算总价。

1.1.5.4其他形式：是指发包人和设计人约定的除总价合同、单价合同以外的合同价格形式。

1.1.6其他

1.1.6.1书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及项目所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4技术标准

1.4.1适用于项目的现行有效的国家标准、行业标准、项目所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3发包人对项目的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

1.5合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6联络

1.6.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2.发包人

2.1发包人一般义务

2.1.1发包人应遵守法律法规，并办理规定由其办理的文物保护项目审批、核准和备案等手续。

发包人负责本项目各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2发包人应当负责项目设计的所有外部关系的协调（包括但不限于当地政府主管部门等），为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3专用合同条款约定的其他义务。

2.2发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责项目设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

2.3发包人决定

2.3.1发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和（或）设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期或设计费用等问题按本合同第11条〔项目设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。

2.4支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的项目设计文件。

3.设计人

3.1设计人一般义务

3.1.1设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的文物保护项目现状勘察、方案设计、图纸设计，提供符合技术标准及合同要求的文物保护项目勘察设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2设计人应当完成合同约定的文物保护项目勘察设计其他服务。

3.1.3专用合同条款约定的其他义务。

3.2项目负责人

3.2.1项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级与执业证书编号或职称、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的执业资格或职称、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的执业资格或职称、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3设计人人员

3.3.1除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括专业负责人名单及其岗位、执业资格或职称等。

3.3.2设计人委派到项目设计中的设计人员应相对稳定，具备该文物保护项目勘察设计所需的技术能力。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交项目设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的执业资格或职称、执业经验等资料。

3.3.3发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4设计分包

3.4.1设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部项目设计转包给第三人，或将其承包的全部项目设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将项目关键性工作及专用合同条款中禁止分包的项目设计分包给第三人，项目关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。项目设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包项目设计向发包人承担连带责任。

3.4.3设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要项目设计人员名单、执业资格或职称及执业经历等。

3.4.4分包项目设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包项目设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包项目设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包项目设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5联合体

3.5.1联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4.文物保护项目设计资料

4.1提供项目设计资料

发包人应当在文物保护项目设计前或专用合同条款约定的时间向设计人提供项目设计所必需的项目设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在项目设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应项目设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

4.2逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付项目设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交项目设计文件的时间。项目设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。

5.文物保护项目设计要求

5.1项目设计一般要求

5.1.1对发包人的要求

发包人应当遵守法律和技术标准，发包人提出的有关安全、质量、环境保护和职业健康的要求应当符合法律和技术标准的规定，不得以任何理由要求设计人违反法律、技术标准进行设计。发包人鼓励设计人使用可靠的创新技术和新材料。

5.1.2对设计人的要求

5.1.2.1设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行项目设计。有关项目设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的项目设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。

5.1.2.2除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3设计人在项目设计中应当采用合同约定的技术、工艺和设备，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2文物保护项目设计保证措施

5.2.1发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与项目设计有关的各项工作。

5.2.2设计人的保证措施

设计人应做好项目设计的质量与技术管理工作，建立健全项目设计质量保证体系，加强项目设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

5.3项目设计文件的要求

5.3.1文物保护项目设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2文物保护项目设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3文物保护项目设计文件的深度应满足本合同相应的规定要求，符合国家和行业现行有效的相关规范。

5.3.4应根据法律、技术标准要求，保证消除文物保护单位安全隐患，并应在项目设计文件中注明相应维修项目的保质年限。

5.4不合格项目设计文件的处理

5.4.1因设计人原因造成项目设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

5.4.2因发包人原因造成项目设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

6.项目设计进度与周期

6.1项目设计进度计划

6.1.1项目设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交文物保护项目设计进度计划，项目设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般项目设计实践惯例，项目设计进度计划经发包人批准后实施。项目设计进度计划是控制项目设计进度的依据，发包人有权按照项目设计进度计划中列明的关键性控制节点检查项目设计进度情况。

文物保护项目设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

6.1.2文物保护项目设计进度计划的修订

文物保护项目设计进度计划不符合合同要求或与项目设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的项目设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的项目设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的项目设计进度计划。

6.2项目设计开始

发包人应按照法律规定获得项目设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始项目设计工作通知，项目设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的项目设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始项目设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。

6.3项目设计进度延误

6.3.1因发包人原因导致项目设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致项目设计进度延误的情形主要有：

（1）发包人未能按合同约定提供项目设计资料或所提供的项目设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情况后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生上述情况后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述项目设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.3.2因设计人原因导致项目设计进度延误

因设计人原因导致项目设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成项目设计违约金后，不免除设计人继续完成项目设计的义务。

6.4暂停设计

6.4.1发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当项目具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.5提前交付项目设计文件

6.5.1发包人要求设计人提前交付项目设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付项目设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付项目设计文件建议书，提前交付项目设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付项目设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快项目设计进度的措施，并修订项目设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付项目设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.2发包人要求设计人提前交付项目设计文件，或设计人提出提前交付项目设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付项目设计文件的奖励。

7.文物保护项目设计文件交付

7.1项目设计文件交付的内容

7.1.1文物保护项目勘察设计方案、设计图纸及设计说明。

7.1.2发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

7.2文物保护项目设计文件的交付方式

设计人交付项目设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括设计文件名称、图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3文物保护项目设计文件交付的时间和份数

项目设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款中约定。

8.文物保护项目设计文件审查

8.1设计人的项目设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的项目设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的项目设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意项目设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对项目设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的项目设计文件已获发包人同意。

8.2设计人的项目设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的项目设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔项目设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3项目设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的项目设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送项目设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的项目设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的项目设计文件，发包人应当根据第11条〔项目设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4设计人按第7条〔项目设计文件交付〕的约定向发包人提交项目设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其项目设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对项目设计文件进行修改、补充和完善。

8.5因设计人原因，未能按第7条〔项目设计文件交付〕约定的时间向发包人提交项目设计文件，致使项目设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使项目设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6因设计人原因造成项目设计文件不合格致使项目设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准。多次审查无法通过的，按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因造成项目设计文件不合格致使项目设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7项目设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

9.施工现场配合服务

9.1除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2设计人应当提供项目洽商、设计技术交底、驻场解决施工中设计技术问题和项目检查和竣工验收、配合开展成果出版服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

10.合同价款与支付

10.1合同价款组成

发包人和设计人应当在专用合同条款中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）项目设计基本服务费用；

（2）项目设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。

10.2合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以不可移动文物面积（包括文物建筑或古遗址古墓葬占地面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等双方认可方式进行合同价格计算、调整和确认的文物保护项目设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段项目设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的文物保护项目设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3定金或预付款

10.3.1定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

10.4进度款支付

10.4.1发包人应当按照专用合同条款约定的付款条件及时向设计人支付进度款。

10.4.2进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5合同价款的结算与支付

10.5.1对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款的约定及时支付尾款。

10.5.2对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款约定的结算方式及时结清项目设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11.项目设计变更与索赔

11.1勘察设计文件未经相应文物行政部门批准之前，发包人变更项目设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更项目设计。勘察设计文件已经相应文物行政部门批准的，变更后的设计方案应报相应文物行政部门审核同意后方可实施。

11.2项目实施阶段的设计变更，应经发包人、设计人、承包人、监理人四方洽商同意。经洽商同意变更的由设计人提供变更后的图纸及说明。

属于重大变更事项的，经四方洽商同意后，应由设计人提供设计变更单、变更后的图纸及说明，报审批原勘察设计方案的文物行政部门审核。未经审核同意的不得擅自开展重大变更。

11.2发包人变更文物保护项目设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4基准日期后，与项目设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

11.5如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

12.专业责任与保险

12.1设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的项目设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3项目设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的项目质量事故所造成的项目本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13.知识产权

13.1除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的勘察设计文件、图纸、发包人为实施项目自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2除专用合同条款另有约定外，设计人为实施项目所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施项目的报审、实施、管理、成果出版等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在项目设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

14.违约责任

14.1发包人违约责任

14.1.1合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2发包人未按专用合同条款约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同项目暂停、暂缓实施，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4发包人未在法律法规规定及合同约定的时间内，将已完成的勘察设计文件提交相应文物行政部门审批，导致本合同项目立项（计划）失效、停止实施的，发包人应在项目计划失效之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.5发包人擅自将设计人的设计文件用于本项目以外的项目或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

14.2设计人违约责任

14.2.1合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。

14.2.2由于设计人原因，未按专用合同条款约定的时间交付项目设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

14.2.3由于设计人原因，所交付的设计文件提交相应的文物行政部门审批未通过达到三次的，视同设计人不具备本合同项目所需的技术能力，发包人可终止或解除合同，并要求设计人按照专用合同条款支付违约金。

14.2.4设计人对项目设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成项目质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.5设计人未经发包人同意擅自对项目设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

15.不可抗力

15.1不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

15.2不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

15.3不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的项目设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16.合同解除

16.1发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）设计人提交的项目设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求及合同约定的设计质量要求的，发包人可以按14.2.3款规定解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本项目项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

17.争议解决

17.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

17.3.1争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准、行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第三部分  专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8其他合同文件包括：招标文件及补遗、投标文件。

1.3法规

适用于合同的其他规范性文件：《文物保护工程勘察设计资质管理办法（试行）》、《国家文物保护专项资金管理办法》、《全国重点文物保护单位保护范围、标志说明、记录档案和保管机构工作规范（试行）》、《全国重点文物保护单位文物保护规划编制审批办法（试行）》。

1.4技术标准

1.4.1适用于项目的技术标准包括：《GB 50021 岩土项目勘察规范》、《GB50104—2010 建筑制图统一标准》、《WW/T 0030—2010 古代建筑彩画病害与图示》、《WW/T 0048—2014 近现代历史建筑结构安全性评估导则》、《WW/T 0063—2015 石质文物保护项目勘察规范》、《北京市地方标准 DB 11/T 1597—2018 文物建筑勘察设计文件编制规范》、《CECS—241 项目建设水文地质勘查标准》、《文物保护项目勘察设计标准与规范分类索引》、《文物保护工程设计文件编制深度要求》（办保函〔2013〕375 号）、文物保护项目中所涉及的建筑项目行业的其他相关标准。

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书；

（5）投标函及其附录；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸；

（9）招标文件及补遗

（10）投标文件

（11）其他合同文件。

1.6联络

1.6.1发包人和设计人应当在洽商达成后3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：    ；

发包人指定的接收人为：    ；

发包人指定的联系电话及传真号码：    ；

发包人指定的电子邮箱：     。

设计人接收文件的地点：    ；

设计人指定的接收人为：    ；

设计人指定的联系电话及传真号码：    ；

设计人指定的电子邮箱：    。

1.8保密

保密期限：无。

2.发包人

2.1发包人一般义务

2.1.3发包人其它义务： 见通用条款2.1、2.2、2.4、2.5。

2.2发包人代表

发包人代表

姓    名：           ；

身份证号：           ；

职    务：           ；

联系电话：           ；

电子信箱：           ；

通信地址：           。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责项目管理协调工作。

发包人更换发包人代表的，应当提前3天书面通知设计人。

2.3发包人决定

2.3.2发包人应在收到洽商文件后3天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3.设计人

3.1设计人一般义务

3.1.1设计人应遵守现行法律、法规和有关技术标准的强制性规定，完成             的编制工作。

3.1.2设计人需（需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续，并协助发包人完成方案评审等相关工作。

3.1.3设计人其他义务：见通用条款3.1。

3.2项目负责人

3.2.1项目负责人

姓    名：             ；

身份证号：             ；

执业资格：文物保护项目责任设计师；

业务范围：                  ；

证书编号：             ；

联系电话：               ；

电子信箱：               ；

通信地址：               ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：负责项目设计及相关管理工作。

3.2.2设计人更换项目负责人的，应提前3天书面通知发包人，并取得发包人批准。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：每更换一次按签约合同价的2%向发包人支付违约金，如设计人两次擅自更换项目负责人，发包人有权解除合同，给发包人造成损失的，设计人还应予以赔偿一切损失。

3.2.3设计人应在收到发包人书面更换通知后3天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：

如发包人认为设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，发包人有权解除合同，并要求设计人按签约合同价的2%支付违约金，给发包人造成损失的，设计人还应赔偿给发包人造成的一切损失。

3.3设计人人员

3.3.1设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：合同签订之日起5日历天内。

3.3.2设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：每人次按签约合同价的2%向发包人支付违约金。

4.设计分包

4.1设计分包的一般约定：

文物保护项目相关保护规划、勘察设计方案编制等关键性工作：不允许分包。

4.2设计分包的确定：招标文件约定和超出设计资质范围的项目。

其他关于分包的约定：

4.3设计人向发包人提交有关分包人资料包括：资质和分包合同等相关资料。

4.4分包项目设计费支付方式：分包人设计费由设计人承担。

4.5联合体

4.5.1发包人向联合体支付设计费用的方式：按合同约定比例分别支付。

5.项目设计要求

5.1项目设计一般要求

5.1.1.文物保护项目设计适用的技术标准：见专用条款1.4。

5.1.2文物保护项目设计文件深度规定：达到国家文物局《文物保护工程设计文件编制深度要求（试行）》（办保函〔2013〕375号），且符合行政部门审批的要求。

6.项目设计进度与周期

6.1项目设计进度计划

6.1.1项目设计进度计划的编制

合同当事人约定的项目设计进度计划提交的时间：合同签订后 1 天内（包括总和分阶段项目设计进度计划）。

6.1.2项目设计进度计划的修订

发包人在收到项目设计进度修订计划后确认或提出修改意见的期限：设计人递交进度计划后5个工作日内。

6.2项目设计进度延误

6.2.1因发包人原因导致项目设计进度延误

（1）因发包人原因导致项目设计进度延误的其他情形： / 。

设计人应在发生进度延误的情形后3天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后3天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在3天内进行审查并书面答复。

发包人上述项目设计进度延误情形导致增加了设计工作量，设计费用不予增加，设计周期顺延。

6.3暂停设计

6.3.1发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起的暂停设计，设计周期顺延，费用不增加，通用合同条款与本条约定不一致的，以本条约定为准.

6.3.2其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，但设计人的设计周期顺延。

当发生本项约定的情况，费用不增加，通用合同条款与本条约定不一致的，以本条约定为准。

6.3.3暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当项目具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，费用不增加，通用合同条款与本条约定不一致的，以本条约定为准

6.4提前交付项目设计文件

6.4.1提前交付项目设计文件的奖励：      。

7.项目设计文件交付

7.1文物保护项目设计文件交付的内容

7.2发包人要求设计人提交设计文件的具体形式为：

7.2.1编制初稿阶段：提供合同约定的项目勘察设计成果不少于三套（用于初步审查，具体成果数量根据甲方要求而定）。

7.2.2编制报批稿阶段：提供合同约定的项目勘察设计成果不少于三套（用于向文物部门报审，具体成果数量根据主管部门要求而定）。

7.2.3编制核准稿阶段：提供合同约定的并按照项目审批意见修改完善的勘察设计成果不少于三套（具体数量依照主管部门要求而定），核准稿审查通过后（如果有）再提供正式成果电子文件（PDF格式）。

以上成果电子版均为非加密成果，若未按要求提交，视为设计人违约，发包人有权解除合同，给发包人造成损失的，还应赔偿相应损失。

8.项目设计文件审查

8.1发包人对设计人的设计文件审查期限不超过10天。

8.2发包人应在审查同意设计人的文物保护项目设计文件后在5天内，向相应审批部门报送项目设计文件。

8.3项目设计审查形式及时间安排：由发包人根据项目设计进展情况，结合与相关部门沟通情况而定。

8.4因发包人原因，致使项目设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长由发包人承担，费用不增加，通用合同条款与本条约定不一致的，以本条约定为准。

9.合同价款与支付

9.1合同价格形式

9.1.1合同价格形式：总价合同（单价合同、总价合同、其他形式）

9.1.2设计费收费依据：按照《国家重点文物保护专项补助资金管理办法》（财教〔2013〕116号）为计费标准为基本依据。项目实施过程中如遇国家政策变化，仍执《国家重点文物保护专项补助资金管理办法》（财教〔2013〕116号）标准计算设计费。

9.1.3根据投标人投标折扣和投标报价，本合同设计费为           （投标报价）。设计人的报价格包含了完成本招标项目涉及所有工作量的全部费用。设计人不得以任何理由要求申请增加招标范围内设计费用。设计过程中，设计人无条件做好与相关单位的协调工作。

9.2定金或预付款

9.2.1合同签订后获得批复后十五日内，由甲方先向乙方支付支付20%预付款，即人民币大写         小写          ；

9.3进度款支付

9.3.1设计单位提交（报审稿）之日起15日内，（项目成果应达到相关编制要求），支付30%编制费，即人民币大写：      小写：      ；

9.3.2项目成果获得相应的文物行政主管部门批复后十五日内，由甲方向乙方支付剩余设计费即人民币大写：      小写：      。

10.专业责任与保险

10.1设计人需（需/不需）有发包人认可的项目设计责任保险。

11.知识产权

11.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施项目自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：本项目完成之日，设计人停止使用发包人提供的一切资料。

11.2关于设计人为实施项目所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：无

11.3设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：自行承担。

12.违约责任

12.1发包人违约责任

12.1.1合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，双方解除合同；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费。

12.1.2发包人逾期支付设计费的违约金：每天按合同金额0.1%支付违约金。

12.2设计人违约责任

12.2.1设计人支付发包人的违约金：合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，发包人不退还设计人的履约保证金，给发包人造成损失的，还应赔偿相应损失。

12.2.2设计人逾期交付项目设计文件的违约金：每天按合同金额的0.1支付违约金%。

设计人逾期交付项目设计文件的违约金的上限：为设计费的100%，且发包人有权解除合同，给发包人造成其他损失的，除支付逾期违约金外，还应赔偿给发包人造成的损失。

12.2.3由于设计人原因，所交付的设计文件提交文物行政主管部门审批未通过达到三次的，视同设计人不具备本合同项目所需的技术能力，发包人有终止或解除合同，并要求设计人按照专用合同条款支付违约金。

设计人设计不合格的损失赔偿金的上限：由于设计人原因产生的设计问题造成项目质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，还应按直接经济损失向发包人支付赔偿金。赔偿方式和金额按照项目设计责任保险的有关条款执行。

12.2.4设计人未经发包人同意擅自对项目设计进行分包的违约责任：按签约合同价的100%作为违约金，且发包人有权解除合同。

13.不可抗力

13.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。

14.争议解决

14.1争议评审

合同当事人是否同意将项目争议提交争议评审小组决定：否。

14.2争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

评审所发生的费用承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

14.3. 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定： / 。

14.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地人民法院起诉。

15.其他（如果没有，填“无”）

- 湖北省文物保护项目施工合同示范文本（试行）

合同编号：

湖北省文物保护项目施工合同示范文本

（试行）

| 湖北省文化和旅游厅（湖北省文物局） | 制定 |
| --- | --- |
| 湖北省市场监督管理局 |  |
| 二零二三年十一月 |  |

第一部分  合同协议书

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《历史文化名城名镇名村保护条例》、《湖北省实施〈中华人民共和国文物保护法〉办法》、《文物保护工程管理办法（试行）》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就       项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、项目概况

1.文物保护项目名称：

2.文物名称及保护级别：

3.项目批准单位及文件编号：

4.项目类型：

5.项目所在地详细地址：

6.资金来源：

二、项目实施内容与业务范围

1.项目实施对象与范围：

2.项目实施内容：

3.承包人业务范围：古遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、石窟寺和石刻、壁画保护。

4.承包人资质证书名称及编号：

三、合同工期

计划开工日期：   年   月   日。

计划竣工日期：   年   月   日。

工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

项目质量标准：符合国家及行业现行相关技术标准规范，并通过相应文物行政部门开展的竣工验收。

五、合同价格形式与签约合同价

合同价格形式：       （单价合同、总价合同、其它形式）

☐总价合同：签约合同价人民币（大写）       （¥     元），最终以审计确定的结算价格为准。

☐单价合同：采用       为签约单价，最终以审计确定的实际完成的项目工程量结算总价款。

☐其他形式：

六、甲方代表及乙方项目负责人

甲方代表：           职务：

联系方式：

乙方项目负责人：           身份证号：

责任工程师注册编号：

业务范围：

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；☐

（2）投标函及其附录；☐

（3）专用合同条款及其附件；☐

（4）通用合同条款；☐

（5）技术标准和要求；☐

（6）图纸；☐

（7）已标价工程量清单或预算书；☐

（8）其他合同文件。☐

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行完成项目审批手续、提供项目资料，筹集项目资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律法规及合同约定派遣相应的技术人员，按照文物行政部门批准的技术方案完成项目施工，确保项目质量和安全，不进行转包及违法分包。项目完工后保修期不少于5年，承包人承诺在缺陷责任期及保修期内承担相应的项目维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一项目另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间地点

本合同于     年     月     日在            签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数

双方约定合同份数：本合同一式捌份，双方各执肆份，具有同等法律效力。

发包人：（公章）                    承包人：（公章）

法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：

组织机构代码：                      组织机构代码：

地  址：                            地  址：

邮政编码：                          邮政编码：

委托代理人：                        委托代理人：

电  话：                            电  话：

传  真：                            传  真：

电子信箱：                          电子信箱：

开户银行：                          开户银行：

账  号：                            账  号：

第二部分 通用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1合同

1.1.1.1合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的项目预算文件。

1.1.1.10其他合同文件：是指经合同当事人约定的与项目施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.1合同当事人：是指发包人、承包人。

1.1.2.2发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应文物保护项目施工资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8项目负责人：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9监理项目负责人：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3工程和设备

1.1.3.1工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2永久工程：是指按合同约定实施并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4日期和期限

1.1.4.1开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。

1.1.4.3工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.7天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5合同价格和费用

1.1.5.1签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于项目合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6其他

1.1.6.1书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3法律法规

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及项目所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4标准和规范

1.4.1适用于文物保护项目的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3发包人对项目的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在项目或相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与项目施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行项目检查时使用。

1.7联络

1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据项目规模及技术参数合理预见项目施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

1.11知识产权

1.11.1除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的设计文件、图纸、发包人为实施项目自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施项目的报审、实施、管理、验收等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.11.4除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2.发包人

2.1许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的文物保护项目许可、批准或备案，包括但不限于文物保护项目立项、文物保护项目设计方案审批、设计方案核准、开工备案，以及施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.2发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。

2.3发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.6支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织或报请竣工验收。

2.8现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

3.承包人

3.1承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和文物保护项目施工标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定、文物行政部门批准的勘察设计方案和合同约定实施项目，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照标准规范和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（10）应按照文物保护项目施工的基本流程，即准备阶段、实施阶段、竣工验收阶段、保修阶段完成文物保护工程施工项目。

3.2项目负责人

3.2.1项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、文物保护责任工程师注册编号联系方式及授权范围等事项，项目负责人经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目负责人应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目负责人与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目负责人缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目负责人无权履行职责，发包人有权要求更换项目负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目负责人应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目负责人确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目负责人的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2项目负责人按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和监理项目负责人及时取得联系时，项目负责人有权采取必要的措施保证与项目有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和监理项目负责人提交书面报告。

3.2.3承包人需要更换项目负责人的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目负责人。承包人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5项目负责人因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3承包人人员

3.3.1除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。每擅自离开一日按合同总价的3‰支付发包违约金，最高限额不超过20000.00元。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5分包

3.5.1分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部项目转包给第三人，或将其承包的全部项目肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将项目主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包项目。

3.5.2分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。项目分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包项目向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

3.6项目照管与成品、半成品保护

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管项目现场相关的材料、工程设备，直到竣工验收移交之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成材料、设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在竣工验收前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.7履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

3.8联合体

3.8.1联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.8.2联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.监理人

4.1监理人的一般规定

项目实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对项目施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2监理人员

发包人授予监理人对项目实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括监理项目负责人及监理工程师。监理人应将授权的监理项目负责人和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换监理项目负责人的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

4.3监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目负责人或经项目负责人授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，监理项目负责人不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由监理项目负责人作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

4.4洽商

合同当事人进行洽商时，监理项目负责人应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由监理项目负责人按照合同约定审慎做出公正的确定。

监理项目负责人应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对监理项目负责人的确定没有异议的，按照监理项目负责人的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按监理项目负责人的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与监理项目负责人的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5.项目质量

5.1质量要求

5.1.1质量标准必须符合现行国家有关全国重点文物保护单位文物保护项目施工质量验收规范和标准的要求。有关质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。施工质量控制的依据包括：《文物建筑修缮工程验收规范》、《文物建筑工程质量检验评定标准》等。

5.1.2因发包人原因造成项目质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3因承包人原因造成项目质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至项目质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.2质量保证措施

5.2.1发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与项目质量有关的各项工作。

5.2.2承包人的质量管理

承包人按照《文物建筑保护工程施工组织设计编制要求》和第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交项目质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的项目质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制项目质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、项目复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对项目的所有部位及其施工工艺、材料和项目设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.3隐蔽工程检查

5.3.1承包人自检

承包人应当对项目隐蔽工程部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2检查程序

除专用合同条款另有约定外，隐蔽工程部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

5.4不合格处理

5.4.1因承包人原因造成项目不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。

5.4.2因发包人原因造成项目不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

5.5质量争议检测

合同当事人对项目质量有争议的，由双方协商确定的质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔洽商〕执行。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和项目所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在项目开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5文明施工

承包人在项目施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在项目移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7紧急情况处理

在项目实施期间或缺陷责任期内发生危及项目安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8事故处理

项目施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9安全生产责任

6.1.9.1发包人的安全责任

发包人负责协调承包人的施工现场安全工作。不承担承包人现场人员伤亡和财产损失。

6.1.9.2承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.2职业健康

6.2.1劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）项目概况；

（2）项目的特点、重点、难点分析与对策；

（3）施工部署；

（4）施工进度计划；

（5）施工准备与资源配置计划；

（6）主要项目施工方法；

（7）施工现场平面布置；

（8）文物保护与成品保护措施，应包括附属文物（含室内陈设、壁画、塑像等）保护内容；

（9）施工资料管理。

（10）季节性施工措施；

（11）进度管理、质量管理、安全管理、文明施工与环境管理。

7.1.2施工组织设计的确定和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工组织设计应实行动态管理：

（一）项目施工过程中发生下列情况时，施工组织设计应及时修改或补充：

1.有重大设计变更。

2.有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止；

3.主要施工方法和重大调整；

4.资源配置有重大调整；

5.施工环境有重大改变。

（二）修改或补充后的施工组织设计应重新核定后实施

（三）项目实施前，应进行施工组织设计逐级交底；项目施工过程中，应对施工组织设计的执行情况进行检查、分析并适时调整，建立月报制度，定期向业主单位报告实施情况。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

7.2施工进度计划

7.2.1施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3开工

7.3.1开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交项目开工报审表，经监理人报发包人批准并报相应的文物行政主管部门备案。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2开工通知

发包人应按照法律规定开展项目施工所需的开工备案。完成开工备案后，监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。监理人发出的开工通知应符合法律规定。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

7.4测量放线

7.4.1除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在规定的期限内向文物行政主管部门开展项目开工备案；

（5）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

（6）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（7）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（8）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.7异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕的约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.8暂停施工

7.8.1发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

7.8.2承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（8）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

7.8.6暂停施工持续56天以上

监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部项目继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将项目受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。

7.8.7暂停施工期间的照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管项目并提供保障，由此增加的费用由责任方承担。

7.8.8暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

7.9提前竣工

7.9.1发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快项目进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

8.材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

8.3材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.4.2承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

8.6样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7材料与工程设备的替代

8.7.1出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.9材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.2取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4现场工艺试验

承包人应按项目设计方案及合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。

10.变更

10.1变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变合同中项目实施内容的材料、形制、结构和做法；

（5）改变项目的时间安排或实施顺序。

10.2变更权

发包人、承包人、监理人均可以提出变更。变更指示通过监理人发出，监理人发出变更指示前应经发包人、设计人、承包人、监理人四方洽商同意。重大变更应报项目审批单位审核同意，未经许可，承包人不得擅自对项目的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。

10.3变更程序

10.3.1提出变更建议

发包人、承包人、监理人提出变更的，应由监理人向发包人提请四方洽商，说明计划变更项目范围和变更的内容、理由，经洽商同意变更的应由设计人提供变更图纸及说明。由监理人向承包人发出变更指示。未经四方洽商同意变更的，不得擅自开展项目变更。

属于重大变更事项的，经四方洽商同意后，由设计人提供设计变更单、变更后的图纸及说明，报审批该项目的文物行政部门审核。未经审核同意的不得擅自开展重大变更。

10.3.2变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4变更估价

10.4.1变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

10.4.2变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.6暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.6.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.6.2不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定：

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.6.3因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.7暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

10.8计日工

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。

11.价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：

公式中：ΔP——需调整的价格差额；

——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；

——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；

——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的项目，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行：

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

12.合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

1.总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的文物保护项目施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

2.单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的文物保护项目施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

3.其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在项目竣工验收前提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

12.2.2预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在项目款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4项目进度款支付

12.4.1付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。

12.4.2进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6支付分解表

1.支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

2.总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

13.验收

13.1分部分项工程验收

13.1.1分部分项工程质量应符合国家有关文物保护项目竣工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为项目竣工验收资料的组成部分。

13.2竣工验收

13.2.1竣工验收条件

项目具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部项目内容以及有关工作，包括合同要求的试验、检验、分部分项验收以及项目初验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工验收资料。

13.2.2竣工验收程序

竣工验收程序应参照国家文物局《全国重点文物保护单位文物保护竣工验收管理暂行办法》执行。

13.2.3竣工日期

项目经竣工验收合格的，以相应文物行政部门出具竣工验收意见之日为实际竣工日期，并在项目接收证书中载明；项目未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有项目之日为实际竣工日期。

13.2.4拒绝接收全部或部分项目

对于竣工验收不合格的项目，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格项目，因不合格项目导致其他项目不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关项目的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5移交、接收全部与部分项目

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在收到项目竣工验收意见后7天内完成项目的移交。

发包人无正当理由不接收项目的，发包人自应当接收项目之日起，承担项目照管、成品保护、保管等与项目有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收项目的违约责任。

承包人无正当理由不移交项目的，承包人应承担项目照管、成品保护、保管等与项目有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交项目的违约责任。

13.3提前交付单位工程的验收

13.3.1发包人需要在项目竣工前使用项目单位的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体项目竣工验收申请报告的附件。

13.3.2发包人要求在项目竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

13.4施工期运行

13.4.1施工期运行是指合同项目尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.4.2在施工期运行中发现项目或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

13.5竣工退场

13.5.1竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.5.2地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

14.竣工结算

14.1竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在项目竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他项目质量担保方式的除外；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

14.4最终结清

14.4.1最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。

15.缺陷责任与保修

15.1项目保修的原则

在项目移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的项目保修年限承担保修义务。

15.2缺陷责任期

15.2.1缺陷责任期从项目通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限不少于2年。

单位工程先于全部项目进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致项目无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致项目无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，项目自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用项目的，缺陷责任期自项目转移占有之日起开始计算。

15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对项目的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）不少于2年。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

15.2.3任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了项目或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在项目竣工验收前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留项目质量保证金。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函；

（2）相应比例的项目款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付项目进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）项目竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过项目价款结算总额的5%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的项目价款；保函金额不得超过项目价款结算总额的5%。

15.3.3质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4保修

15.4.1保修责任

项目保修期从竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限5年。在项目保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用项目的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因项目缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的项目存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达项目现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4未能修复

因承包人原因造成项目的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入项目现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入项目现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

16.违约

16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5）发包人未能在规定的期限内向文物行政主管部门开展项目开工备案的；

（6）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（7）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（8）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（9）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（8）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停项目施工，并通知监理人。

16.1.2发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为项目施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完项目和与项目有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致项目质量不符合合同要求的；

（4）承包人违反第10.2款〔变更权〕、10.3款〔变更程序〕的约定，擅自开展项目变更的；

（5）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（6）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（7）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对项目缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（8）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（9）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（8）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成项目的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第4.4款〔洽商〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

16.2.5采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.3第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

17.不可抗力

17.1不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔洽商〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

17.2不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3不可抗力后果的承担

17.3.1不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的项目应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因项目损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.4因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔洽商〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

18.保险

18.1项目保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.2工伤保险

18.2.1发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.6未按约定投保的补救

18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

18.7通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19.索赔

19.1承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.2对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

19.3发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.4对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

19.5提出索赔的期限

（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

20.争议解决

20.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2调解

合同当事人可以就争议请求项目行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

20.3.1争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

20.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第三部分  专用合同条款

1.词语定义及合同文件

1.1合同文件组成

1.2解释顺序

合同文件组成及解释顺序：按相关规定的规定执行。

1.3语言文字

1.3.1本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。

1.4适用法律、标准及规范

1.4.1适用标准、规范及需要明示的法律、行政法规：《文物保护工程管理办法》、《文物保护工程施工资质管理办法（试行）》《国家文物保护专项资金管理办法》《全国重点文物保护单位文物保护工程进度监管暂行规定》《全国重点文物保护单位文物保护工程检查管理办法（试行）》《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》《文物建筑保护工程施工组织设计编制要求》《湖北省文化和旅游厅关于加强文物保护项目管理的通知》（鄂文物发〔2021〕33号）等 。

1.4.2国内没有相应标准、规范时的约定：按照批复同意的勘察设计方案、文物行政管理部门批复文件规定。

1.5图纸

1.5.1发包人向承包人提供图纸日期、套数：签订施工合同之日起5日内，提供3套纸质图纸。

发包人对图纸的保密要求：      。

2.发包人与承包人的权力和义务

2.1发包人

2.1.1发包人代表

姓名：         职务：

联系方式：

2.1.2发包人委托的职权：施工阶段质量控制、造价控制、进度控制、合同管理、资料管理、安全管理，以及施工现场的协调工作。

需要取得发包人批准才能行使的职权：开工令、停工令、复工令、与经济有关的各种指令。

2.2承包人

2.2.1承包人项目经理

姓名：           身份证号：

文物保护责任工程师注册编号：

业务范围：

联系方式：

2.2.2承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责履行合同约定事项。

2.3发包人对项目经理要求：见通用条款3.2。

2.4发包人工作

2.4.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）文物保护项目审批、开工备案：开工前协调完成。

（2）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工场地、人员和材料进出协调事项等开工前完成。

（3）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前协调完成。

（4）项目地质和地下管线资料的提供时间：开工前协调完成。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前。

（6）图纸会审和设计交底时间：开工前一周。

（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近不属于项目内容的建筑物、构筑物（含文物建筑）、古树名木的保护工作：                          。

（8）双方约定发包人应做的其他工作：                      。

2.4.2发包人委托承包人办理的工作：                       。

2.5承包人工作

2.5.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）严格按照文物行政部门批复的文物保护项目勘察设计方案实施项目。

（2）按照文物保护项目检查、竣工验收有关规定，做好项目实施过程中的资料记录及保管工作。项目记录资料应包括项目实施前后的图片、影像、图纸、文字记录及相关工程报告。

（3）每月提交进度计划、财务报表及完成工程量：每月25日提供项目已完成的工程量报告和下月计划。

（4）在必要的时间节点提请项目检查、竣工验收.

（5）承包人需要提交的竣工资料套数：叁套纸质及电子文件 。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担 。

（6）承包人提交的竣工资料移交时间： 项目记录资料归档和竣工备案资料必须在项目竣工验收合格后二个月内完成，承包人提交的竣工资料形式要求书面。

（7）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 承包人负责。

（8）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包方自行保护，承担费用 。

（9）施工场地清洁卫生的要求：达到文明工地要求。

（10）双方约定承包人应做的其他工作：严格按照招标文件要求配备项目管理班子，不得随意变换人员 。

（11）承包人应履行的其他义务：见通用条款3.1款。

3.施工组织设计和工期

3.1施工组织设计

3.1.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工令后5个工作日内 。工程师确认的时间：收到施工组织设计和进度计划5日内审查批准 。

3.1.2施工组织设计编制原则：《文物建筑保护工程施工组织设计编制要求》，古遗址古墓葬、石窟寺和石刻、壁画及其他文物参照此标准执行。

3.2工期

3.2.1双方约定工期顺延的其他情况：因设计变更及不可抗力因素等非承包人原因引起的工期延误，可顺延工期。

4.质量与验收

4.1隐蔽工程验收：见通用条款5.3。

4.2双方约定文物保护项目质量管理责任：见通用条款5.2。

5.安全文明施工与环境保护

5.1安全文明施工：由承包人负责。

5.2安全文明施工费：安全文明施工费由发包人承担，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。

5.3环境保护;承包人应采取合理措施保护施工现场环境。

6.合同价款与支付

6.1合同价款及调整

6.1.1本合同价款采用                     方式确定。

6.2双方约定合同价款的其他调整因素： 任何项目变更要履行完成变更程序后才可变更。增加工程量部分，须经现场三方单位人员签证确定，资金控制在工程总额的10%以内 。

6.3项目款（进度款）支付

双方约定的项目款（进度款）支付的方式和时间：                   。

7.变更

变更应由发包人、设计单位、施工单位、监理单位四方会商确认后方可实施；重大变更应在四方会商后，报请项目审批单位审核同意后方可实施。具体要求见通用条款10.变更。

8.竣工验收与结算要求及审核时间

8.1承包人提供竣工图约定：在竣工验收后20天内提交一套完整的竣工图和竣工资料（含电子文件）。

8.2承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后7天内 。

8.3发包人审批竣工付款申请单的期限：收到承包人提交申请单后14个工作日。

9.违约、索赔和争议

9.1违约

9.1.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款约定发包人违约应承担的违约责任：按招标文件执行 。

双方约定的发包人其他违约责任：／。

9.1.2本合同中关于承包人违约具体责任如下：

本合同通用条款约定承包人违约应承担的违约责任：按招标文件执行。

双方约定的承包人其他违约责任：按招标文件执行。

9.2争议

9.2.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或行政主管部门调解，协商调解不成的按下列第    种方式解决：

（1）提交项目所在地仲裁委员会仲裁。

（2）依法向项目所在地人民法院起诉。

10.其他

项目质量保修：质保期不少于5年，质保金为项目决算审计额的5%，待质保期5年结束后，不计息一次性退完。在项目质保期内承包人应对施工内容内的工程质量进行保修，接到保修通知之日起7天内派人保修；承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人支付。

10.2不可抗力

10.2.1双方关于不可抗力的约定：按招标文件执行。

10.3保险

10.3.1本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：／。

发包人委托承包人办理的保险事项：／。

（1）承包人投保内容：工伤保险、意外伤害保险。

10.4担保

10.4.1本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为／担保合同作为本合同附件。

- 湖北省文物保护项目监理合同示范文本（试行）

合同编号：

湖北省文物保护项目监理合同示范文本

（试行）

| 湖北省文化和旅游厅（湖北省文物局） | 制定 |
| --- | --- |
| 湖北省市场监督管理局 |  |
| 二零二三年十一月 |  |

第一部分  合同协议书

委托人（甲方）：

监理人（乙方）：

根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《历史文化名城名镇名村保护条例》、《湖北省实施〈中华人民共和国文物保护法〉办法》、《文物保护工程管理办法》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述项目委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.文物保护项目名称：

2.文物名称及保护级别：

3.项目批准单位及文件编号：

4.项目类型：

5.项目所在地详细地址：

6.项目总金额：

二、项目监理业务范围与服务内容

1.项目监理业务范围：

2.项目监理服务内容：

3.监理人业务范围：古遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、石窟寺和石刻、壁画保护。

4.监理人资质证书名称及编号：

三、监理期限

监理期限：自   年  月  日始至   年  月  日止。

四、监理服务费合同价格

合同价格形式：      （单价合同、总价合同、其它形式）

☐总价合同：签约合同价人民币（大写）     （¥     元）或项目投入总额取费率

☐单价合同：采用       为签约单价，最终以项目实际实施的工程量结算总价款。

☐其他形式：

五、甲方代表与乙方项目负责人

甲方代表：           职务：

联系方式：

乙方项目负责人：               身份证号：

责任监理师注册编号：

业务范围：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件（在有资料的后面打√）：

（1）专用合同条款及其附件 ☐

（2）通用合同条款 ☐

（3）中标通知书 ☐

（4）投标函及其附录 ☐

（5）委托人要求 ☐

（6）技术标准 ☐

（7）其他合同文件 ☐

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、双方承诺

1.委托人承诺按照法律规定履行项目审批手续、提供项目资料，筹集项目资金并按照合同约定的期限和方式支付监理服务费。

2.监理人承诺按照法律法规规定及合同约定派遣相应的监理技术人员，按照法律法规要求提供监理与相关服务。

八、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

九、合同订立

1.订立时间：   年  月  日。

2.订立地点：              。

3.本合同一式捌份，具有同等法律效力，委托人执肆份，监理人执肆份。

委托人：（公章）                      监理人：（公章）

法定代表人（签字）：                  法定代表人（签字）：

组织机构代码：                        组织机构代码：

地  址：                              地  址：

邮政编码：                            邮政编码：

委托代理人：                          委托代理人：

电  话：                              电  话：

传  真：                              传  真：

电子信箱：                            电子信箱：

开户银行：                            开户银行：

账  号：                              账  号：

第二部分  通用合同条款

1.定义与解释

1.1定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“项目”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的文物保护项目。

1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4“承包人”是指在项目范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5“监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、文物保护项目标准、勘察设计文件及合同，对文物保护项目实施技术、质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对项目实施相关方的关系进行协调，并履行文物保护项目安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6“相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10“项目负责人”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的文物保护工程责任监理师。

1.1.11“合同价格”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12合同价格形式

1.1.12.1总价合同：是指委托人和监理人约定的监理合同价格总金额，或占项目总投入的取费比例。

1.1.12.2单价合同：是指委托人和监理人根据项目内容有关条件约定单位价格，最终按照实际实施的项目工程量计算总价。

1.1.12.3其他形式：是指委托人和监理人约定的除总价合同、单价合同以外的合同价格形式。

1.1.13“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14“一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在项目实施过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书；

（5）投标函及其附录；

（6）委托人要求；

（7）技术标准；

（8）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

2.监理人的义务

2.1技术能力与人员

2.1.1监理人应当具备该文物保护项目监理服务相应的法律法规规定的文物保护工程监理资质等级、业务范围以及技术能力，应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备，向项目派遣相关法律法规规定的监理项目负责人及技术人员。

2.1.2本合同履行过程中，监理项目负责人及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.1.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.1.4监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.1.5委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.2监理的范围和工作内容

2.2.1监理范围在专用条件中约定。

2.2.2除专用条款另有约定外，监理工作内容包括：

施工准备阶段：

（1）收到项目设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉项目设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与项目实施强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人项目质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的加工场地和材料存放场地；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果和现场清理状况；

（11）审查项目开工条件，对条件具备的签发开工令；

施工阶段：

（12）审查施工承包人报送的项目材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于项目的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具项目款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现项目质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发项目暂停令和复工令；

（16）及时核定已完成的工程量，并做好信息资料的收集整理和合同管理工作；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的项目变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）督促按照《全国重点文物保护单位文物保护工程检查管理办法（试行）》要求开展项目检查，并配合开展项目检查；

验收阶段：

（20）项目完工后，监督按照《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》要求进行验收；

（21）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写项目质量评估报告；

（22）整理项目监理记录材料，参加项目竣工验收；

（23）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（24）编制、整理项目监理归档文件并报委托人；

保修期阶段：

（25）保修期内，对出现的质量问题，业主及时通知施工单位保修，监理单位应对保修质量进行检查确认。

2.2.3相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.3监理与相关服务依据

2.3.1监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与项目有关的标准；

（3）项目设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施项目有关的其他合同。双方根据项目的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.3.2相关服务依据在专用条件中约定。

2.4履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、项目实施有关技术标准及本合同履行职责。

2.4.1在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场详细记录并保存工作所用的照片、影像、图纸、文字报告及记录监理工作的相关文件，并随时接受委托人、文物行政管理部门的检查。项目完工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件整理归档。如需开展项目成果出版，监理人应当提供相应的资料及技术协助。

2.7使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3.委托人的义务

3.1项目审批手续

委托人应遵守法律法规，办理法律法规规定由其办理的文物保护项目审批、核准和备案手续，并将报批结果书面通知监理人。委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、监理项目负责人和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供项目有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与项目有关的资料。

3.3提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2委托人应负责协调项目实施中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4委托人代表

委托人应授权一名熟悉项目情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4.违约责任

4.1监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条款中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条款约定支付逾期付款利息。

4.3除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5.支付

5.1支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6.合同价款与支付

6.1合同价款组成

委托人和监理人应当在专用合同条款中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）项目监理基本服务费用；

（2）项目监理其他服务费用；

（3）在未签订合同前委托人已经同意或接受或已使用的监理人为委托人所做的各项工作的相应费用等。

6.2合同价格形式

委托人和监理人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以不可移动文物面积（包括文物建筑或古遗址古墓葬占地面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等双方认可方式进行合同价格计算、调整和确认的文物保护项目监理合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指以合同双方当事人约定的价格，确认的文物保护项目监理合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

6.3定金或预付款

6.3.1定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由委托人与监理人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

6.3.2定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始监理通知载明的开始监理日期前专用合同条款约定的期限内支付。

委托人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，监理人有权向委托人发出要求支付定金或预付款的催告通知，委托人收到通知后7天内仍未支付的，监理人有权不开始设计工作或暂停监理工作。

6.4进度款支付

6.4.1委托人应当按照专用合同条款约定的付款条件及时向监理人支付进度款。

6.4.2进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，委托人和监理人均有权提出修正申请。经委托人和监理人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

6.5合同价款的结算与支付

6.5.1对于采取固定总价形式的合同，委托人应当按照专用合同条款的约定及时支付尾款。

6.5.2对于采取固定单价形式的合同，委托人与监理人应当按照专用合同条款约定的结算方式及时结清项目设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给监理人。

6.5.3对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

6.6支付账户

委托人应将合同价款支付至合同协议书中约定的监理人账户。

7.合同生效、变更、暂停、解除与终止

7.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

7.2变更

7.2.1任何一方提出变更合同请求时，双方经协商一致后可进行变更。

7.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

7.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

7.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

7.2.5因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条款中约定。

7.2.6因项目规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条款中约定。

7.3暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

7.3.1在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

7.3.2在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

7.3.3当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

7.3.4监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

7.3.5因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

7.3.6本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

7.4终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

8.争议解决

8.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

8.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

8.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

9.其他

9.1外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

9.2检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

9.3咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

9.4奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

9.5守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

9.6保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

9.7通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

9.8著作权

除专用合同条款另有约定外，委托人提供给监理人的勘察设计文件、图纸、委托人为实施项目自行编制或委托编制的技术规格书以及反映委托人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于委托人，监理人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，监理人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

除专用合同条款另有约定外，监理人对其为实施项目所编制的文件拥有著作权。委托人可因实施项目的报审、实施、管理、成果出版等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经监理人书面同意，委托人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本项目的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用合同条款

1.定义与解释

1.2解释

1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用 无 。

1.2.2约定本合同文件的解释顺序为：按组成本合同的文件顺序。

2.监理人义务

2.1监理的范围和内容

2.1.1监理范围包括：隶属于本合同约定的文物保护项目勘察设计内容（详施工图纸、工程量清单等）。

2.1.2监理工作内容还包括：三控：投资控制、质量控制、进度控制；三管：合同管理、信息管理、安全管理；一协调：协调参建各方的关系。

2.2监理与相关服务依据

2.2.1监理依据包括：（1）《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《中国文物古迹保护准则》、《文物建筑保护工程施工组织设计编制要求》、《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、 《全国重点文物保护单位文物保护工程检查管理办法（试行）》、《古建筑木结构维护与加固技术规范》（GB/T 50165-2020）、《古建筑修建工程质量检验评定标准（北方地区）》（CJJ39-91）、《古建筑修建工程质量检验评定标准（南方地区）》（CJJ70-96）、《古建筑修建工程施工与质量验收规范》标准号为JGJ159-2008、《古建筑保护工程施工监理规范》（WW/T 0034-2012）等。

（2）文物保护项目勘察设计文件（成套施工图纸、设计说明和设计变更等）。

（3）文物行政管理部门同意项目实施的批复文件，主要包括立项批复和方案批复等文件、现行的国家和地方技术标准、文物监理规范、规程、古建筑施工验收标准及质量评定标准。

（4）本项目施工合同、文物监理合同、设备、材料加工供应合同。

（5）批准的工程预算及其构成。

2.2.2相关服务依据包括：《文物保护工程施工质量验收规范》。

2.3项目监理机构和人员

更换监理人员的其他情形：根据工作需要，需项目委托人同意。

2.4履行职责

2.4.1对监理人的授权范围：监理人代表委托人对项目实施相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

2.4.2监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：与投标文件不符合的人员。

2.5提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告、竣工验收后监理归档资料)、时间和份数：监理规划：监理人在签订合同后10日内提交有针对性的监理规划，收到施工图及施工组织设计后15日内提交监理实施细则；监理实施细则要体现专业特点，并有针对分部分项工程特点特定的监理措施与手段（旁站、验收、检查、平行检验等）；每月5日前向委托人提交上个月监理月报；涉及重大问题应在问题处理后3日内提交专项报告。工程开工后，会议纪要每周一次。竣工验收后监理归档资料：在工程竣工验收后14日内提交竣工备案手续完整并满足档案管理规定的监理归档资料。提交报告或资料的份数均为纸质不少于3份，电子文件1份。

2.6使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。

监理人应在本合同终止后   天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：设备清点后当面移交。

3.委托人义务

3.1委托人代表

委托人代表姓名：           职务：

联系方式：

3.2答复

委托人同意在   天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4.违约责任

4.1监理人的违约责任

监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷建筑安装工程费

4.2委托人的违约责任

委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5.支付

5.1支付货币

币种为：人民币，比例为： / ，汇率为： / 。

5.2支付酬金

正常工作酬金的支付：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 首付款 | 本合同签订后7天内 | 付合同价款 % |  |
| 第二次付款 | 按每两个月拨付 | 付合同价款 % |  |
| 第三次付款 | 工程完工10日内 | 付合同价款 % |  |

注：（1）监理酬金支付比例不得低于同期工程款支付比例。

6.合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

本合同生效条件：双方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金另行协商；

6.2.2附加工作酬金按下列方法确定：不适用

6.2.3正常工作酬金增加额按下列方法确定：不适用

6.2.4因项目规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7.争议解决

7.1调解

本合同争议进行调解时，可提交 项目所在地或上级文物行政部门 进行调解。

7.2仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第     种方式：

（1）提请    仲裁委员会进行仲裁。

（2）向      人民法院提起诉讼。

8.其他

8.1检测费用

委托人应在检测工作完成后14天内支付检测费用。

8.2咨询费用

委托人应在咨询工作完成后14天内支付咨询费用。

8.3奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝建筑安装工程费节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为 / %。

8.4保密

委托人申明的保密事项和期限： / 。

监理人申明的保密事项和期限： / 。

第三方申明的保密事项和期限： / 。

8.5著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本项目的有关监理与相关服务的资料的限制条件：应当征得委托人的同意。

9.补充条款

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：     。

A-2 设计阶段：     。

A-3 保修阶段：      。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：  。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.工程立项文件 | 1 |  |  |
| 2.工程勘察文件 | 1 |  |  |
| 3.工程设计及施工图纸 | 1 |  |  |
| 4.工程承包合同及其他相关合同 | 1 |  |  |
| 5.施工许可文件 | 1 |  |  |
| 6.其他文件 | 各1 |  |  |

B-4  委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |

- 湖北省建设工程施工合同示范文本（2023年修订版）

2023年修订版

湖北省建设工程施工合同

（示范文本）

| 湖北省住房和城乡建设厅 | 制定 |
| --- | --- |
| 湖北省市场监督管理局 |  |

说    明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，结合住房城乡建设部、国家市场监督管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），结合我省实际情况，特制定《湖北省建设工程施工合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、补充条款四部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、工程结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力和情势变更、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

（四）补充条款

补充条款是合同当事人针对《示范文本》通用条款及专用条款未约定事项，结合本合同所涉工程项目实际情况进行的特殊约定。补充条款约定事项不得违反国家法律、行政法规的强制性规定。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

目    录

第一部分  合同协议书	261

一、工程概况	261

二、合同工期	261

三、质量标准	261

四、签约合同价与合同价格形式	261

五、项目经理	262

六、合同文件构成	262

七、承诺	262

八、词语含义	263

九、签订时间	263

十、签订地点	263

十一、补充协议	263

十二、合同生效	263

十三、合同份数	263

第二部分  通用合同条款	263

1.一般约定	264

1.1词语定义与解释	264

1.2语言文字	267

1.3法律	267

1.4标准和规范	267

1.5合同文件的优先顺序	268

1.6图纸和承包人文件	268

1.7联络	269

1.8严禁贿赂	269

1.9化石、文物	269

1.10交通运输	270

1.11知识产权	271

1.12保密	271

1.13工程量清单错误的修正	272

2.发包人	272

2.1许可或批准	272

2.2发包人代表	272

2.3发包人人员	272

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供	273

2.5资金来源证明及支付担保	273

2.6支付合同价款	273

2.7组织竣工验收	273

2.8现场统一管理协议	274

3.承包人	274

3.1承包人的一般义务	274

3.2项目经理	274

3.3承包人人员	275

3.4承包人现场查勘	276

3.5分包	276

3.6工程照管与成品、半成品保护	277

3.7履约担保	277

3.8联合体	278

4.监理人	278

4.1监理人的一般规定	278

4.2监理人员	278

4.3监理人的指示	278

4.4商定或确定	279

5.工程质量	279

5.1质量要求	279

5.2质量保证措施	279

5.3隐蔽工程检查	280

5.4不合格工程的处理	281

5.5质量争议检测	281

6.安全文明施工与环境保护	282

6.1安全文明施工	282

6.2职业健康	284

6.3环境保护	285

6.4绿色建筑管理	285

7.工期和进度	285

7.1施工组织设计	285

7.2施工进度计划	286

7.3开工	286

7.4测量放线	287

7.5工期延误	287

7.6不利物质条件	288

7.7异常恶劣的气候条件	288

7.8暂停施工	289

7.9提前竣工	290

8.材料与设备	290

8.1发包人供应材料与工程设备	290

8.2承包人采购材料与工程设备	290

8.3材料与工程设备的接收与拒收	291

8.4材料与工程设备的保管与使用	291

8.5禁止使用不合格的材料和工程设备	292

8.6样品	292

8.7材料与工程设备的替代	292

8.8施工设备和临时设施	293

8.9材料与设备专用要求	294

9.试验与检验	294

9.1试验设备与试验人员	294

9.2取样	294

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验	294

9.4现场工艺试验	295

10.变更	295

10.1变更的范围	295

10.2变更权	295

10.3变更程序	295

10.4变更估价	296

10.5承包人的合理化建议	297

10.6变更引起的工期调整	297

10.7暂估价	297

10.8暂列金额	298

10.9计日工	299

11.价格调整	299

11.1市场价格波动引起的调整	299

11.2法律变化引起的调整	301

12.合同价格、计量与支付	301

12.1合同价格形式	301

12.2预付款	302

12.3计量	303

12.4工程进度款支付	303

12.5支付账户	306

13.验收和工程试车	306

13.1分部分项工程验收	306

13.2竣工验收	306

13.3工程试车	308

13.4提前交付单位工程的验收	309

13.5施工期运行	309

13.6竣工退场	310

14工程结算	310

14.1施工过程结算	310

14.2竣工结算	312

14.3甩项竣工协议	313

14.4最终结清	313

15.缺陷责任与保修	314

15.1工程保修的原则	314

15.2缺陷责任期	314

15.3质量保证金	314

15.4保修	315

16.违约	316

16.1发包人违约	316

16.2承包人违约	318

16.3第三人造成的违约	319

17.不可抗力和情势变更	319

17.1不可抗力	319

17.2情势变更	321

18.保险	322

18.1工程保险	322

18.2工伤保险	322

18.3安全生产责任保险	322

18.4其他保险	322

18.5持续保险	322

18.6保险凭证	322

18.7未按约定投保的补救	322

18.8通知义务	323

19.索赔	323

19.1承包人的索赔	323

19.2发包人的索赔	324

19.3提出索赔的期限	325

20.争议解决	326

20.1和解	326

20.2调解	326

20.3争议评审	326

20.4仲裁或诉讼	327

20.5争议解决条款效力	327

第三部分  专用合同条款	328

1.一般约定	328

1.1词语定义	328

1.2语言文字	328

1.3法律	328

1.4标准和规范	329

1.5合同文件的优先顺序	329

1.6图纸和承包人文件	329

1.7联络	329

1.10交通运输	330

1.11知识产权	330

1.13工程量清单错误的修正	330

2.发包人	330

2.2发包人代表	330

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供	331

2.5资金来源证明及支付担保	331

3.承包人	331

3.1承包人的一般义务	331

3.2项目经理	332

3.3承包人人员	332

3.5分包	333

3.6工程照管与成品、半成品保护	333

3.7履约担保	333

4.监理人	333

4.1监理人的一般规定	333

4.2监理人员	334

4.4商定或确定	334

5.工程质量	334

5.1质量要求	334

5.3隐蔽工程检查	334

6.安全文明施工与环境保护	334

6.1安全文明施工	334

7.工期和进度	335

7.1施工组织设计	335

7.2施工进度计划	335

7.3开工	335

7.4测量放线	336

7.5工期延误	336

7.6不利物质条件	336

7.7异常恶劣的气候条件	336

7.9提前竣工的奖励	336

8.材料与设备	336

8.4材料与工程设备的保管与使用	336

8.6样品	337

8.8施工设备和临时设施	337

9.试验与检验	337

9.1试验设备与试验人员	337

9.4现场工艺试验	337

10.变更	337

10.1变更的范围	337

10.4变更估价	337

10.5承包人的合理化建议	337

10.7暂估价	338

10.8暂列金额	338

11.价格调整	338

11.1市场价格波动引起的调整	338

12.合同价格、计量与支付	339

12.1合同价格形式	339

12.2预付款	339

12.3计量	340

12.4工程进度款支付	340

13.验收和工程试车	341

13.1分部分项工程验收	341

13.2竣工验收	341

13.3工程试车	341

13.6竣工退场	342

14.工程结算	342

14.1施工过程结算	342

14.2竣工结算申请	343

15.缺陷责任期与保修	343

15.2缺陷责任期	343

15.3质量保证金	344

15.4保修	344

16.违约	344

16.1发包人违约	344

16.2承包人违约	345

17.不可抗力和情势变更	345

17.1不可抗力	345

18.保险	346

18.1工程保险	346

18.3安全生产责任保险	346

18.4其他保险	346

18.8通知义务	346

19.索赔	346

19.1承包人的索赔	346

19.2发包人的索赔	346

20.争议解决	346

20.2调解	346

20.3争议评审	346

20.4仲裁或诉讼	347

第四部分  补充条款	348

附件	349

第一部分  合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就            工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：	。

2.工程地点：	。

3.工程立项批准文号：	。

4.资金来源：	。

5.工程内容：	。

6.建筑面积：	。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

7.工程承包范围：



	。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）；

采用     （一般或简易）计税法，适用增值税税率为   %，不含税价款为人民币（大写）        （¥        元），应缴增值税税金为人民币（大写）       （¥       元）。

其中：

（1）安全文明施工费（含税）：

人民币（大写）              （¥          元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额（含税）：

人民币（大写）              （¥          元）；

（3）专业工程暂估价金额（含税）：

人民币（大写）              （¥          元）；

（4）暂列金额（含税）：

人民币（大写）              （¥          元）；

若本合同履行期间发生增值税税率调整，则调整方式按国家有关规定执行。

2、合同价格形式：	。

五、项目经理

承包人项目经理：	。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，发包人执    份，承包人执    份，每份均具有同等法律效力。

发包人：（盖章）             承包人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签章）                    （签章）

统一社会信用代码：	  统一社会信用代码：

送达地址：	  送达地址：

邮政编码：	  邮政编码：

法定代表人：	  法定代表人：

委托代理人：	  委托代理人：

电  话：	  电  话：

传  真：	  传  真：

电子信箱：	  电子信箱：

开户银行：	  开户银行：

账  号：	  账  号：

第二部分  通用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1合同

1.1.1.1合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.1合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3工程和设备

1.1.3.1工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4单位工程：是指在合同协议书中指明的，有独立的设计文件，能够独立组织施工，但不能独立发挥生产能力或使用功能的工程。

1.1.3.5工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4日期和期限

1.1.4.1开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。

1.1.4.3工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.7天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24：00时。

1.1.5合同价格和费用

1.1.5.1签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定或其他政策性文件及法律法规等发生的价格变化。

1.1.5.3费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8单价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中有工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以单价形式计算的项目。

1.1.5.9总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6其他

1.1.6.1书面形式：是指合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。原文版本和中文译本有出入时，应以中文译本为准。

1.4.3发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.4.3.1建筑信息模型技术（BIM）的应用

项目采用建筑信息模型技术（BIM）时，合同双方应遵守国家现行相关标准的规定，并符合项目所在地的相关地方标准或指南。合同双方应在专用合同条款中就建筑信息模型的开发、使用、存储、传输、交付及费用等相关内容进行约定。除专用合同条款另有约定外，承包人应负责与本项目中其他使用方协商。

1.5合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

由图纸错误引起招标工程量清单缺项或项目特征描述不准确的，发承包双方应当据实调整合同价款。发包人不得以有经验的承包人未发现或未提出图纸错误要求承包人承担图纸错误的责任。

1.6.3图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7联络

1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达合同约定的接收人和送达地点。

1.7.2发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。发包人对施工现场有特殊管制要求的，应当如实告知承包人，否则由此增加的费用由发包人承担。

1.10.2场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。因发包人变更施工条件或提出新的施工要求，需要新增临时道路和交通设施产生变更的费用由发包人承担。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

1.11知识产权

1.11.1除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.11.4除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的；

（4）项目特征描述错误或不完整的。

2.发包人

2.1许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.2发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。

2.3发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5资金来源证明及支付担保

发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当先向承包人提供支付担保，否则承包人有权拒绝提供履约担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.6支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

3.承包人

3.1承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付本项目农民工工资；

（10）依法进行用工实名登记，并根据相关规定对施工现场及人员进行管理；

（11）按合同约定的施工过程结算节点要求，完成施工过程结算文件编制工作，并在约定期限内向发包人递交施工过程结算文件及相关资料；

（12）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（13）应履行的其他义务。

3.2项目经理

3.2.1项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。项目经理因突发状况丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员担任临时项目经理，并及时通知发包人。

3.2.4发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3承包人人员

3.3.1除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5分包

3.5.1分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定由承包人进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

3.5.3分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

3.6工程照管与成品、半成品保护

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.7履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

3.8联合体

3.8.1联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.8.2联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.监理人

4.1监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

4.3监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

4.4商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5.工程质量

5.1质量要求

5.1.1工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。承包人中标后，发包人要求提高工程项目质量目标，并获得优质工程奖的，可按照《湖北省建设工程质量创优奖励实施办法》或工程所在地的地方性文件向承包人支付奖励。

5.1.2因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.2质量保证措施

5.2.1发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

发包人依法对工程质量承担全面责任。对因工程质量给工程所有权人、使用人或第三方造成的损失，发包人依法承担赔偿责任，有其他责任人的，可以向其他责任人追偿。

发包人要严格落实项目法人责任制，依法开工建设，全面履行管理职责，确保工程质量符合国家法律法规、工程建设强制性标准和本合同约定。

发包人要健全工程项目质量管理体系，配备专职人员并明确其质量管理职责，不具备条件的可聘用专业机构或人员。加强对按照合同约定自行采购的建筑材料、构配件和设备等的质量检查和检验，并承担相应的质量责任。

5.2.2承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.3隐蔽工程检查

5.3.1承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

5.4不合格工程的处理

5.4.1因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。

5.4.2因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

5.5质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。发包人未按合同约定支付安全文明施工费，非因承包人故意或重大过失，发生安全事故的，由发包人赔偿承包人全部经济损失。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工时预付安全文明施工费总额的80%。单项工程施工至结构封顶或完成三分之二施工量时，支付该单项工程安全文明施工费的10％；工程竣工并验收合格，支付剩余的安全文明施工费。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9安全生产责任

6.1.9.1发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.2职业健康

6.2.1劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护，并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.4绿色建筑管理

6.4.1本项目采用绿色建筑评价标准进行建设的，发包人和承包人应当按照本项目确定的绿色建筑评价标准等级要求进行设计、施工、验收，并在合同专用条款中明确项目因绿色建筑所需的计价标准。

7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案；

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保障措施；

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保障体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对于承包人提交的施工组织设计，发包人和监理人应在约定的期间内提出意见与建议，承包人应根据其施工方案与计划自费自行修改，并承担相应的责任。发包人和监理人未能及时提出意见与建议的，承包人可按原施工组织设计实施。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应在施工前在约定的期间内向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计，经发包人和监理人确认或无意见后，再组织施工。施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

7.2施工进度计划

7.2.1施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例的要求，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。发包人任意压缩合理工期的情形除外。

7.3开工

7.3.1开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

7.4测量放线

7.4.1除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人应及时对发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料进行核查，确定其是否符合施工需要。承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人，承包人有权要求发包人提供更多的资料。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）因发包人违法分包或直接发包工程分包人原因导致工期延误情形的；

（8）发包人代表或施工现场发包人委派的其他人过错造成的；

（9）一周内非承包人原因停水、停电、停气等原因造成停工累计超过8小时的；

（10）因发包人要求导致合同施工条件发生重大改变的；

（11）发包人未按合同约定提供甲供材影响施工的；

（12）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.7异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.8暂停施工

7.8.1发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

7.8.2承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

7.8.6暂停施工持续56天以上

监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。

7.8.7暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

7.8.8暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

7.9提前竣工

7.9.1发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

8.材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

8.3材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.4.2承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

8.6样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7材料与工程设备的替代

8.7.1出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.9材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.2取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

10.变更

10.1变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3变更程序

10.3.1发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应在48小时之内提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4变更估价

10.4.1变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价工程量清单或预算书中无类似项目，双方当事人根据变更资料、当地工程造价管理机构发布的价格信息或经发承包双方共同认定的询价结果和承包人报价浮动率确定变更项目的单价。

（4）工程变更引起措施方案变化的，按承包人提出并经发包人认可的方案调整费用。

10.4.2变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

实行工程量清单报价的，当工程变更将造成措施项目发生变化时，承包人有权提出调整措施项目费。承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交监理工程师确认，并详细说明与原方案措施项目及费用的变化情况。拟实施的方案经监理工程师认可，并报发包人批准后执行。

当工程变更增加措施项目时，由承包人按合同的竣工结算与结算价款的约定在递交竣工结算文件时按下述公式向发包人提出，由监理工程师核实并经发包人确认后执行。

M1＝M0＋ΔM

式中：M1是本工程结算的措施项目费。M0是承包人在工程量清单中填报的措施项目费。ΔM是工程变更部分的措施项目费。

如果因为非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或（和）预期收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未包含在任何替代的工作或工程中，则承包人可发出通知，同时附证明材料，要求对因删减该项工作而造成的影响给予合理的费用补偿。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，除相关法律规定由发包人组织招标的情形外，采取以下第   种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第    种方式确定：

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

10.9计日工

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。

11.价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：

公式中：ΔP——需调整的价格差额；

——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；

——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；

——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用湖北省工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用湖北省工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或湖北省建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量报发包人核对确认，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合湖北省建设行政主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按湖北省建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行：

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照湖北省建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过湖北省建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。

因发包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

12.合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

合同当事人应在合同协议书中约定价格形式，在专用合同条款中明确计价标准、方式、风险内容及范围，但不得采用无限风险、所有风险或类似语句约定计价中的风险内容和范围。发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

1.单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

2.总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

3.其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

12.2.2预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4总价合同的计量

除专用条款另有约定外，按月计量支付和采用支付分解表计量支付的总价合同，可以按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定进行计量；采用支付分解表计量支付的总价合同，合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.5其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4工程进度款支付

12.4.1付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。

12.4.2进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.3项约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4进度款审核和支付

（1）人工费的申请

人工费应按月支付。

合同履行期间，人工费的计算和调整应当按照湖北省造价管理部门发布的工日单价或者武汉市造价管理部门发布的人工成本综合指数分阶段计算、调整，具体调整办法和调整周期由双方在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人向发包人提出支付人工费申请时，应当提供同期人工费组成，包括建筑工人人数、工资等。监理人应在收到承包人人工费付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发人工费支付证书，发包人应在人工费支付证书签发后7天内完成支付。已支付的人工费部分，发包人支付进度款时予以相应扣除。

（2）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

（3）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金（即逾期付款利息）。

（4）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6支付分解表

1.支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

2.总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5支付账户

发包人应将人工费支付至农民工工资（劳务费）专用账户，专款用于支付建筑工人工资，并按规定接受有关部门监管。

发包人应将扣除人工费之后的合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.1分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2竣工验收

13.2.1竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金（即逾期付款利息）。

13.2.3竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

根据工程项目的具体情况和特点，可按工程或单位工程进行接收，并在专用合同条件约定接收的先后顺序、时间安排和其他要求。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

13.4提前交付单位工程的验收

13.4.1发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

13.5施工期运行

13.5.1施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

13.6竣工退场

13.6.1竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

14工程结算

14.1施工过程结算

施工过程结算也称分段结算或者期间结算，是指发包人与承包人根据法律规定或者合同的约定，将竣工结算分解到形象节点中，对分阶段验收合格的已完工程量确认工程价款（包括变更、签证、索赔、调价、奖励、暂估价确认和相应的规费税金等）并支付的工程结算方式。施工过程结算是工程竣工结算的组成部分。施工过程结算报告未经发承包双方确认的，不影响工程进度款的支付。

采用施工过程结算的工程项目，在招标文件和施工合同内容中应对下列事项作出约定：

（1）施工过程结算的节点；

（2）施工过程结算价款的计量、计价、支付的方式和时限，支付比例；

（3）施工过程结算时的价格调整方法；

（4）施工过程结算价款支付时，预付工程价款和工程进度款的抵扣方式、抵扣比例；

（5）合同价款调整部分是否要列入施工过程结算价款；

（6）施工过程结算时应包含的工程造价风险内容与幅度；

（7）施工过程结算履约担保和工程保险的方式、时间和费用；

（8）施工过程结算时质量保证金或保函扣留方式和时限；

（9）施工过程结算时发生结算价款争议的解决方法。

14.1.1施工过程结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应按合同约定的施工过程结算节点要求，完成施工过程结算书编制，承包人在施工进度及工程质量等达到本合同约定的施工过程结算节点后28天内向发包人和监理人提交施工过程结算申请书(单）及相关资料，承包人超过约定时限不报送的，视为放弃。对质量不合格的，应当在整改并验收合格后办理施工过程结算。

发包人审查认为尚不具备施工过程结算条件的，应在收到申请之日起7日内通知承包人在本节点施工过程结算前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成发包人通知的全部工作内容后，再次提交施工过程结算申请。

施工过程结算文件及相关资料包括施工合同、补充协议、施工图纸、招标投标文件、工程变更、现场签证、工程索赔等依据性资料和施工过程结算成果文件。

前期施工过程结算申请已经提交的资料，以后不再重复提交。

施工过程结算的资料、份数等要求在专用合同条款中具体约定。

14.1.2施工过程结算计量周期

除专用合同条款另有约定外，施工过程结算的计量周期可按施工过程结算节点按照工程分部（分项）工程、控制性节点工程、专业工程或者标段等有利于实施过程结算的方式划分确定，具体由合同当事人在专用合同条款中详细约定。

14.1.3施工过程结算审核

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人按合同约定提交的过程结算申请后28天内（含监理人、发包人审核时间）完成审核。逾期未完成审核且未提出异议的，则视同发包人认可承包人报送的施工过程结算，发包人应及时按照合同约定完成相应价款的支付。

发包人需要现场计量的，必须在收到合格过程结算资料后7天内通知承包人，承包人必须为计量提供便利条件并派人参加，承包人在约定时间不派人参加计量的，视为承包人认可发包人的现场计量结果；发包人不按约定时间通知承包人参加的，则承包人可不认可发包人的现场计量结果；

施工过程结算应依据合同约定，对质量合格工程进行计量计价。质量不合格的工程经承包人整改合格后可在当期施工过程结算中进行计量计价。

施工过程结算计量计价有争议的，发承包双方可作出暂定结果，暂定结果在不影响合同履约的前提下，可作为施工过程结算支付依据，但不得作为竣工结算依据。合同双方或一方不同意暂定结果的，争议部分可在工程造价管理机构或第三方调解机构协调下进行调解，调解不成，争议部分可留在下个结点或竣工结算时解决。争议部分按第20条〔争议解决〕的方式处理。无争议部分的施工过程结算价款，由发包人依据合同约定进行支付。

经合同当事人确认的施工过程结算文件是竣工结算文件组成部分，办理工程竣工结算时，不再重新进行审核。

14.1.4施工过程结算支付

合同当事人应在专用合同条款中约定施工过程结算的支付比例、支付时限。除专用合同条款另有约定外，施工过程结算款支付周期应与合同约定的施工过程结算周期一致。

14.2竣工结算

14.2.1竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括工程结算总造价。

14.2.2竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

各节点施工过程结算遗留的问题，应在竣工结算时一并解决。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付逾期付款利息；逾期支付超过56天的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的两倍支付逾期付款利息。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.2.1款〔竣工结算申请〕及14.2.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

14.4最终结清

14.4.1最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付逾期付款利息；逾期支付超过56天的，逾期付款利息按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的两倍支付。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。

15.缺陷责任与保修

15.1工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2缺陷责任期

15.2.1缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

15.2.3任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函；

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下四种方式：

（1）承包人在工程竣工结算时提交质量保证金保函；

（2）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（3）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（4）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的1.5%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的1.5%。

发包人无正当理由逾期退还质量保证金的，应按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金（即逾期付款利息）。

发包人扣留的质量保证金应在财务账目中单独列项，保证专款专用，不得挪作他用。

15.3.3质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

16.违约

16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，现场的所有材料（周转性材料除外）、设备、临时工程、承包人文件，若发包人已足额支付了相应对价的，则应认为属于发包人的财产，发包人有权使用。若发包人未能足额支付相应对价，则发包人应按照合同当事人在专用合同条款中约定的费用标准承担使用费用。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

16.2.5采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.3第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

17.不可抗力和情势变更

17.1不可抗力

17.1.1不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

17.1.2不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.1.3不可抗力后果的承担

17.1.3.1不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.1.3.2不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.1.4因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

17.2情势变更

17.2.1情势变更的确认

情势变更是指合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。

17.2.2若情势变更是由不可抗力事件导致的，适用不可抗力相关约定，否则适用本条约定。

17.2.3情势变更协商

情势变更发生后，发包人和承包人重新协商并达成协议的，按照协商达成的协议确定发包人与承包人权利、义务。

17.2.4情势变更合同变更或解除

情势变更发生后，发包人和承包人协商不成或超过28天仍未达成协议的，受不利影响的当事人应在合理期限请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。

17.2.4.1因情势变更事件，法院或仲裁机构裁决变更合同，发包人和承包人按变更合同确定权利、义务。

17.2.4.2因情势变更事件，法院或仲裁机构裁决解除合同，受不利影响的当事人不承担解除合同违约责任，但要合理分担因解除合同造成的对方损失，并自行承担因解除合同造成的自身损失。

18.保险

18.1工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.2工伤保险

18.2.1发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3安全生产责任保险

发包人或承包人应依照法律法规要求参加安全生产责任保险，并为工程项目地址内依法从事建筑施工及相关工作的全部人员办理安全生产责任保险，加强保险中事故预防技术服务的运用，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

18.4其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.5持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.6保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.7未按约定投保的补救

18.7.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.7.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

18.7.3投保义务人未按约定办理保险，或未能使保险持续有效的，依据相关法律规定及合同约定由另一方当事人承担侵权或赔偿责任的，另一方当事人不得以投保义务人未办理保险为由要求减轻或免除赔偿责任。

18.8通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19.索赔

19.1承包人的索赔

19.1.1承包人索赔范围

（1）发包人未按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合约定的；

（2）发包人未按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内下达开工通知的；

（5）发包人未按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）发包人提供的招标工程量清单不准确、不完整，存在清单缺项；工程量偏差超过合理范围引起单价调整；或项目特征描述不符，影响投标人正确报价的；

（7）应发包人要求赶工增加的费用；

（8）因不可抗力或情势变更及遇到不利物质条件相关情形；

（9）发包人未按期提供甲供材或发包人直接分包的工程工期延误等影响承包人正常施工的；

（10）专用条款约定的其他情形。

19.1.2索赔内容

承包人提出索赔时，可选择下列一项或几项方式获得赔偿：

（1）延长工期；

（2）要求发包人支付实际发生的额外费用；

（3）要求发包人支付合同约定的违约金；

（4）要求发包人支付合理的预期利润。

19.1.3承包人索赔程序

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利，但承包人有合理抗辩理由的除外；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.1.4对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

19.2发包人的索赔

19.2.1发包人索赔范围

（1）承包人使用设备和材料不符合合同约定；

（2）承包人施工质量不符合施工技术规范要求或合同约定的或承包人未经隐蔽验收私自覆盖；

（3）因承包人原因造成的停工或工期延误；

（4）承包人人员、机械未按规定配置或不具备相关资质资格。

（5）承包人拖欠民工工资和材料款、分包工程款；

（6）承包人使用的材料、设备、工艺因侵犯他人专利权或其他知识产权造成发包人损害；

（7）因承包人原因发生安全事故或违反安全文明施工管理规定；

（8）承包人未按合同约定期限提交竣工资料；

（9）质保期内承包人不履行维修义务；

（10）专用条款中约定的其他情形。

19.2.2索赔内容

发包人提出索赔时，可选择下列一项或几项方式获得赔偿：

（1）延长质量缺陷修复期限；

（2）要求承包人支付实际发生的额外费用；

（3）要求承包人支付合同约定的违约金；

（4）要求承包人赔偿损失。

19.2.3发包人索赔程序

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.2.4对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

19.3提出索赔的期限

（1）承包人按第14.2.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。发包人按第14.2.2款〔竣工结算审核〕约定颁发竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

20.争议解决

20.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2调解

20.2.1合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方按其调解规则进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2.2任何一方当事人不接受第三方调解或不履行第三方调解结果的，双方可选择采用其他争议解决方式。

20.2.3调解达成后，合同当事人可直接或委托第三方调解机构 将调解结果提交仲裁机构或人民法院进行确认。对确认后的调解结果如一方拒绝履行，另一方可向人民法院申请强制执行。

20.3争议评审

合同当事人可以在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

20.3.1争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

20.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第三部分  专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：



	。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：	；

资质类别和等级：	；

联系电话：	；

电子信箱：	；

通信地址：	。

1.1.2.5设计人：

名    称：	；

资质类别和等级：	；

联系电话：	；

电子信箱：	；

通信地址：	。

1.1.3工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：

。

1.1.3.9永久占地包括：	。

1.1.3.10临时占地包括：	。

1.2语言文字

合同语言文字的约定：	。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：

。

1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：

。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：

；

发包人提供国外标准、规范的份数：	；

发包人提供国外标准、规范的时间：	。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

。

1.4.3.1关于建筑信息模型技术（BIM）应用的约定：

。

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：	。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：	；

发包人向承包人提供图纸的数量：	；

发包人向承包人提供图纸的内容：	。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：

；

承包人提供的文件的期限为：	；

承包人提供的文件的数量为：	；

承包人提供的文件的形式为：	；

监理人审批承包人文件的期限：	。

1.6.5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：	。

1.7联络

1.7.2发包人接收文件的地点：	；

发包人指定的接收人为：	。

承包人接收文件的地点：	；

承包人指定的接收人为：	。

1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场批准手续和权利的约定：

。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定	。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：	。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由    承担。

1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：

。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：                                
  	。

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：                       
  	。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：                                
  	。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：                            。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：            。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：                                       
  	。

2.发包人

2.2发包人代表

发包人代表：

姓    名：	；

身份证号：  	；

职    务：  	；

联系电话：  	；

电子信箱：  	；

通信地址：  	。

发包人对发包人代表的授权范围如下：     
  	。

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：  	
  	。

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  	
  	。

2.5资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  	。

发包人是否提供支付担保：  	。

发包人提供支付担保的形式：  	。

3.承包人

3.1承包人的一般义务

（11）承包人提交施工过程结算资料的内容：	
  	。

承包人需要提交施工过程结算资料套数：	。

承包人提交施工过程结算资料的费用承担：	。

承包人提交施工过程结算资料时间：  	。

承包人提交施工过程结算资料形式要求：  	。

（12）承包人提交的竣工资料的内容：  	
  	。

承包人需要提交的竣工资料套数：  	。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  	。

承包人提交的竣工资料移交时间：  	。

承包人提交的竣工资料形式要求：  	。

（13）承包人应履行的其他义务：  	
  	。

3.2项目经理

3.2.1项目经理：

姓    名：	；

身份证号：  	；

建造师执业资格等级：  	；

建造师注册证书号：  	；

建造师执业印章号：  	；

安全生产考核合格证书号：	；

联系电话：	；

电子信箱：  	；

通信地址：  	；

承包人对项目经理的授权范围如下：  	
  	。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  	
  	。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  	
  	。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  	
  	。

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：  	
  	。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  	
  	。

3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：	。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：	。

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  	
  	。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  	
  	。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：  	
  	。

3.5分包

3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：	。

主体结构、关键性工作的范围：  	
  	。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：	。

其他关于分包的约定：  	
  	。

3.5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：	。

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：	。

3.7履约担保

承包人是否提供履约担保：	。

承包人提供履约担保的形式：	。

承包人提供履约担保的金额：                       。承包人提供履约担保的期限：                            。

4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：	。

关于监理人的监理权限：	。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  	
  	。

4.2监理人员

总监理工程师：

姓    名：  	；

职    务：  	；

监理工程师执业资格证书号：  	；

联系电话：  	；

电子信箱：  	；

通信地址：  	；

关于监理人的其他约定：  	。

4.4商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）  	；

（2）  	；

（3）  	。

5.工程质量

5.1质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求：  	
  	。

关于工程奖项的约定：  	
  	。

5.3隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  	
  	。

监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  	
  	。

6.1.4关于治安保卫的特别约定：  	
  	。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  	
  	。

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  	
  	。

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  	
  	。

6.4关于绿色建筑计价标准的特别约定：  	
  	。

7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  	
  	。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  	
  	。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：	。

7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：	。

7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：	。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  	
  	。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  	
  	。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：	。

7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  	
  	。

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  	
  	。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  	
  	。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）	；

（2）	；

（3）	。

7.9提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：	。

8.材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  	
  	。

8.6样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  	
  	。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  	
  	。

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  	
  	。

施工现场需要配备的试验设备：  	
  	。

施工现场需要具备的其他试验条件：  	
  	。

9.4现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  	
  	。

10.变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  	
  	。

10.4变更估价

10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定：  	
  	。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：	。

发包人审批承包人合理化建议的期限：	。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  	
  	。

10.7暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

合同当事人其他招标方式的约定：	。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  	
  	。

10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  	
  	。

11.价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：	。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整。其中可调差材料为：单项材料费占签约合同价1%（含）以上的材料及合同双方约定的其他材料：	。

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：	；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：	。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：  	
  	。

12.合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

1.单价合同。

综合单价包含的风险范围：  	
  	。

风险费用的计算方法：  	
  	。

风险范围以外合同价格的调整方法：  	
  	。

2.总价合同。

总价包含的风险范围：  	
  	。

风险费用的计算方法：  	
  	。

风险范围以外合同价格的调整方法：  	
  	。

3.其他价格方式：  	
  	。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：	。

预付款支付期限：	。

预付款扣回的方式：	。

12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：	。

预付款担保的形式为：	。

12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则：	。

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定：	。

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：	。

12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：	。

12.3.5其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  	
  	。

12.4工程进度款支付

12.4.1付款周期

关于付款周期的约定：	。

12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  	
  	。

12.4.3进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：	。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：	。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  	
  	。

12.4.4进度款审核和支付

（1）人工费计算调整办法和调整周期的约定：	。

承包人向发包人提出支付人工费申请时应当提交资料：  	
  	。

（2）监理人审查并报送发包人的期限：	。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  	
  	。

（3）发包人支付进度款的期限：	。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  	
  	。

12.4.5进度付款的修正：  	
  	。

12.4.6支付分解表的编制

2.总价合同支付分解表的编制与审批：  	
  	。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  	
  	。

13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  	
  	。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  	
  	。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的顺序：	。

承包人向发包人移交工程的期限：	。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：	。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  	
  	。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容：  	
  	
  	
  	
  	。

（1）单机无负荷试车费用由                     承担；

（2）无负荷联动试车费用由                     承担。

13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  	
  	。

13.6竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：	。

14.工程结算

14.1施工过程结算

14.1.1施工过程结算申请

承包人向发包人和监理人提交施工过程结算申请的时间：  	
  	。

施工过程结算的资料、份数的约定：	。

14.1.2施工过程结算计量周期

施工过程结算可按以下节点：

□工程分标段施工的，以标段完成后作为施工过程结算节点：

□以完成分部工程、单位工程、单项工程作为施工过程结算节点：

□以完成分部工程的进度节点或时间（季、年等）节点或产值节点作为施工过程结算节点：

□以完成工程功能内容或专业工程作为施工过程结算节点：

□其他施工过程结算节点：

14.1.3施工过程结算审核

施工过程结算审核时间的约定：	。

承包人限期整改合格时间的约定：	。

14.1.4施工过程结算支付

施工过程结算的支付比例、支付时限的约定：	。

施工过程结算款支付周期的约定：	。

14.2竣工结算申请

14.2.1竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：	。

竣工结算申请单应包括的内容：  	
  	。

14.2.2竣工结算审核

监理人完成核查并发送给发包人的期限：	。

发包人审批竣工付款申请单的期限：	。

发包人完成竣工付款的期限：	。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  	
  	。

14.4最终结清

14.4.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：	。

承包人提交最终结算申请单的期限：	。

承包人提交最终结清申请单的内容：	。

14.4.2最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：	。

（2）发包人完成支付的期限：	。

15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

15.2.1缺陷责任期的具体期限：  	
  	。

15.2.4承包人向发包人发出缺陷责任期届满通知的期限：  	
  	。

发包人核实承包人是否履行缺陷修复义务的期限：  	
  	。

15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：                      。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第     种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）      %的工程款；

（3）其他方式：	。

15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第     种方式：

（1）承包人在工程竣工结算时提交质量保证金保函；

（2）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（3）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（4）其他扣留方式：	。

关于质量保证金的补充约定：  	
  	。

15.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期为：  	
  	。

15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  	
  	。

16.违约

16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  	
  	。

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：	。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：	。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  	
  	。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：	。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  	
  	。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：	。

（7）其他：	。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满      天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  	
  	。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  	
  	。

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  	
  	。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  	。

17.不可抗力和情势变更

17.1不可抗力

17.1.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：	。

17.1.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后      天内完成款项的支付。

18.保险

18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：	。

18.3安全生产责任保险

关于安全生产责任保险的特别约定：	。

18.4其他保险

关于其他保险的约定：	。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  	
  	。

18.8通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  	
  	。

19.索赔

19.1承包人的索赔

19.1.1承包人索赔范围的其他情形：	。

19.2发包人的索赔

19.2.1发包人索赔范围的其他情形：	。

20.争议解决

20.2调解

第三方调解机构的确定：	。

20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  	
  	。

20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：	。

选定争议评审员的期限：	。

争议评审小组成员的报酬承担方式：	。

其他事项的约定：	。

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：	。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

第四部分  补充条款

附    件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件12：中标通知书（如有）

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积 （平方米） | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格 （元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序 号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 质量 等级 | 供应 时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为        年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金或返还质量保证金保函原件。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  	
  	  	。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：	  承包人（公章）：

送 达 地  址：	  送 达 地  址：

法定代表人（签字）：	  法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：	  委托代理人（签字）：

电  话：	  电  话：

传  真：	  传  真：

开户银行：	  开户银行：

账  号：	  账  号：

邮政编码：	  邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或 设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （kW） | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与                （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1.担保金额人民币（大写）           元（¥           ）。

2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请      仲裁委员会仲裁。

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件9：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与                 （发包人名称）（以下简称“发包人”）于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1.担保金额人民币（大写）            元（¥         ）。

2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请      仲裁委员会仲裁。

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件10：

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年

月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1.我方保证的方式为：连带责任保证。

2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后  日内。

3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  
个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第

种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

- 湖北省住房租赁合同示范文本

附件

合同编号：

湖北省住房租赁合同
示范文本

出租人：

承租人：

监制

湖 北 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅

湖 北 省 工 商 行 政 管 理 局

二〇一八年八月

填写说明

一、本合同为示范文本，由湖北省住房和城乡建设厅、湖北省工商行政管理局共同制定，供本省行政区域内的住房租赁合同当事人参照使用。各地可在有关法律法规、规定的范围内，结合实际情况调整合同相应内容。

二、签订本合同前，租赁双方应当出示有效身份证明，出租人应当向承租人出示房屋所有权证明或其他房屋合法来源证明的原件。房屋属于共有的，应提供共有权人同意出租的证明；转租房屋的，应提供原出租人（房屋所有权人）同意转租的证明。证明文件应作为本合同的附件。

三、接受他人委托代理出租房屋的，应在签订本合同前出示委托人开具的授权委托书或出租代理合同，向承租方明示代理权限。通过房地产经纪机构成交的，授权委托书、代理合同、经纪服务合同应当作为本合同的附件。

四、签订本合同前，租赁双方应当仔细阅读合同条款，特别是其中具有选择性、补充性、修改性的内容。对合同文本□中选择的内容、空格部分的填写，双方应当协商确定。□中选择的内容，以划√方式选定；对于实际未发生或者双方当事人不作约定的，应当打×，以示删除。

五、租赁双方可以根据实际情况决定本合同原件的份数，并在签订合同时认真核对，以确保各份合同及附件内容一致；在任何情况下，租赁双方都应当至少持有一份合同及附件原件。

六、本合同未尽事宜，租赁双方可在文本的空白行中进行补充约定，或另行签订补充协议，补充协议作为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

湖北省住房租赁合同

出租人（甲方）：

法定代表人（负责人）：

□国籍  □户籍：

证件类型：□居民身份证□统一社会信用代码□其他

证件号码：

联系电话：                电子邮箱：

邮政编码：                通讯地址：

（出租人为多人时，应相应增加）

委托代理人：

□国籍  □户籍：

证件类型：□居民身份证□统一社会信用代码□其他

证件号码：

联系电话：                电子邮箱：

邮政编码：                通讯地址：

承租人（乙方）：

□国籍  □户籍：

证件类型：□居民身份证□统一社会信用代码□其他

证件号码：

联系电话：                电子邮箱：

邮政编码：                通讯地址：

（承租人为多人时，应相应增加;如果承租人为外籍人士,应按照中华人民共和国法律法规有关规定提交相关资料）

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国物权法》《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规规定以及房屋所在地有关规定，甲、乙双方本着平等、自愿、诚信的原则，经协商一致，就住房租赁有关事宜达成如下协议：

第一条　房屋基本情况

（一）房屋坐落：                                                （与房屋所有权证明记载地址一致；房屋分租的，应注明分租房间的编号），属              街道办事处（乡镇）            居民委员会（村委会）辖区。

（二）房屋状态：建筑总层数      层，其中地上      层，地下　  　层，该房屋在第　  　层；建筑面积      平方米，出租建筑面积      平方米（房屋分租的，填写分租房间的使用面积）；房屋结构      ；房屋证载用途               。配套设施设备及附属家具家电、装修等状况详《房屋交付确认书》，见附件1。

（三）房屋户型：□成套住房，___室___厅___厨___卫；□非成套住房，单独空间         共享空间包括               。房屋平面图见附件2。

（四）出租方式：□房屋所有权人出租□购房人出租□转租□其他            。

（五）房屋权属及代理情况：□《房屋所有权证》□《不动产权证》□《房屋买卖合同》，编号           ；□《国有土地使用证》□《集体土地使用权证》，编号           ；□所有权人□购房人□其他            ；房屋□已□未设定抵押，房屋□已□未被查封；□无共有人□共有人同意出租；房屋权属证明文件见附件2。房屋□由第三人负责代理出租□不由第三方负责代理出租，代理出租赁证见附件2。

第二条  成交方式

本次房屋租赁通过下列 ______方式成交：

（一）租赁双方自行成交。

（二）双方当事人委托房地产经纪机构成交，机构名称                    ，机构备案号                ，执业经纪人及实名登记号                  ，房屋出租经纪服务合同编号                      ，房屋承租经纪服务合同编号                         。房屋租赁经纪服务合同及经纪机构备案证明见附件3。

（三）住房租赁企业提供租赁服务，企业名称                。

（四）其他                            。

第三条  房屋租赁及登记备案

（一）租赁用途：□居住□商业□办公□工业□文教卫□其它            。非住宅用途的房屋，不得作为居住使用。

（二）租赁形式：□整租□分租。如分租□住宅□非住宅，分租房间的具体位置为附件2房屋平面图中所标注区域；客厅、厨房、卫生间等共用部位的使用情况见附件1。

（三）租住人数：本房屋居住人数为    人，最多不超过    人（分租的，填写分租房间的居住人数，严格执行国家、省和各地相关规定）。房屋出租范围内的餐厅、过道、厨房、卫生间、阳台、储物间、车库和地下储藏室不得作为居住使用。

（四）租住人员：本房屋由□乙方本人单独使用（居住）□与他人共同使用（居住）□其他人员使用（居住）。乙方和实际使用（居住）人不一致的或有共同使用（居住）人员的，乙方应当向甲方提供全部实际（居住）人员信息。其他实际使用（居住）人发生变动的，乙方应及时告知甲方。其他实际使用（居住）人信息如下:

姓名         证件类型及号码              联系电话

姓名         证件类型及号码              联系电话

（名单可据实增加）

（五）备案登记：甲乙双方应按照《中华人民共和国城市房地产管理法》《商品房屋租赁管理办法》及《湖北省合同监督条例》等法律法规规章的要求，应当自签订房屋租赁合同之日起15日内，到当地房地产主管部门或者其委托的街道、乡镇等基层组织办理房屋租赁合同备案手续。登记备案信息发生变更或合同解除的，应及时办理备案变更或注销。

乙方属于流动人口范围的，应当依法到房屋所在地公安派出所申报居住登记，甲方应当督促、协助乙方申报居住登记。

第四条　租赁期限

（一）租赁期限交付：本次房屋租赁期       年，自    年    月    日至     年    月   日。甲方应于      年    月    日前，将房屋按约定条件交付乙方。租赁双方经房屋交验，签署《房屋交付确认书》（附件1），并移交房门钥匙后，房屋交付完成。

（二）合同解除：租赁期满或合同解除后，甲方有权收回房屋，乙方应按照原状返还房屋及其附属物品、设施设备，合同另有约定除外。租赁双方应对房屋和附属物品、设施设备及水电使用等情况进行交验，乙方应当结清其应承担的费用，签订《房屋退还确认书》。详见附件4。

（三）租赁期满：乙方继续承租本房屋或甲方不再出租本房屋的，应提前    日通知对方。乙方不再承租本房屋或甲方不再出租本房屋的，应为对方重新招租或腾退房屋提供方便。本房屋继续出租的，乙方在同等条件下可优先承租本房屋，合同另有约定除外。

第五条  租金、押金约定

（一）租金标准：本合同约定房屋租金为人民币（大写）　　元（小写：　　元）/□年□半年□季□月□其他　　，该租金为□含税租金□不含税租金。本房屋租金□包含□不包含□停车库租金□停车位租金，车位（库）租金为人民币（大写）元（小写：　　　　元）/□年□半年□季□月。乙方按　　□年□半年□季□月□其他　　以□现金□银行转账□其他　  　方式支付租金。房屋租赁期内，乙方提取公积金支付房租的，甲方应据实予以协助配合。

（二）租金调整：租赁期限内，租金□调整□不调整。如需调整，则自       年     月     日起，每    年按上一年度租金总额的    %上调当年租金标准，乙方应按该标准以前款约定时间及方式向甲方缴纳当年租金。本合同中未约定租金调整次数和幅度的，甲方不得在租赁期内单方面提高租金。

（三）押金管理：人民币（大写）_        _元（小写：　　元）。押金应于____年____月____日前一次性付清，不计利息。租赁期满或合同解除之日起3日内，甲方将押金抵扣乙方应交而未交的租金、费用以及乙方应当承担的违约金、赔偿金后，剩余部分应如数返还乙方，本合同另有约定的，从其约定。

第六条　其他相关费用的承担

（一）租赁期内，下列费用中                         及房屋租赁税由甲方承担，                                   由乙方承担。(1)水费(2)电费(3)网络宽带费(4)供暖费(5)燃气费(6)物业管理费(7)分租服务费(8)车位费(9)公共电费(10)公共水费(11)                           。房屋租赁其他费用计收标准见附件1。

（二）房屋分租中其他费用承担的补充约定如下：

。

（三）本合同中未列明的与房屋有关的其他费用均由甲方承担。如乙方垫付了应由甲方支付的费用，甲方根据乙方出示的相关缴费凭据向乙方返还相应费用。

（四）乙方损害房屋所属物业管理区域公共利益或相邻关系人合法权益而支付的费用，或因不当使用房屋行为导致第三人损失而支付的费用，应由乙方承担。

第七条  房屋的装修

（一）在租赁期间，乙方经甲方同意的，可对房屋进行装修，但不得损坏房屋的主体结构。

（二）乙方应保证其装修符合国家消防安全的要求，需要进行二次消防验收的，乙方必须在通过消防验收后才能使用。甲方负责协助乙方办理消防验收手续。

（三）合同期限届满或者提前解除合同的，对装饰装修物的处置，双方有约定的按照约定处理，没有约定的，依照法律规定处理。

第八条 房屋使用维修安全

（一）甲方义务：保证房屋的建筑结构和设施设备符合建筑、消防等方面的安全条件，不擅自改变房屋内部规划布局且满足基本使用功能，不危及人身安全，并向乙方提供房屋及主要设施设备（如燃气、电器等）安全使用说明书或者安全注意事项的书面说明，督促乙方落实房屋使用安全措施。

（二）乙方义务：保证遵守国家、地方的法律法规规定以及本房屋所属物业管理区域的管理规约，按照规定的房屋用途合理使用房屋，对发现的安全隐患应当自行或者通知甲方消除。

租赁期内，未经甲方书面同意，不得装饰装修、增设或拆改附属设施设备。不得擅自改变房屋用途，不得利用本房屋从事违法活动，不得损害公共利益或者妨碍他人正常工作、生活。

（三）其他事项：租赁期内，租赁双方应共同保障本房屋及其附属物品、设施设备处于适用和安全的状态。

1.对于本房屋及其附属物品、设施设备，因自然属性或合理使用等非乙方原因导致的损毁，乙方应及时通知甲方修复；甲方未在约定时间内维修、更换的，乙方可代为维修、更换，费用由甲方承担。

2.对于本房屋及其附属物品、设施设备，因乙方原因导致的损毁，由乙方负责维修、更换或承担赔偿责任。

3.分租房屋使用中，对于分租承租人应承担的房屋公共部位及其公用附属物品、设施设备的维修赔偿责任，若无法确定具体承租责任人的，应由相关分租承租人平均分担维修赔偿责任。

第九条  其他情况说明

（一）优先购买权：租赁期内，甲方出售本房屋的，按下列第种方式解决。

1.甲方应当提前     日书面通知乙方，且不得影响乙方正常使用该房屋，乙方收到通知后     日内，未书面回复是否愿意在同等条件下购买本房屋的，视为放弃优先购买权。

2.                                                  。

（二）房屋转租：乙方在租赁期内进行转租或分租所承租房屋及附属设施的，需征得甲方书面同意后，方可在租赁期内将承租房屋部分或全部转租给第三人，并签订转租合同，同时应申请办理房屋租赁登记备案手续。第三人对该房屋及其附属设施造成损坏的，应由乙方向甲方承担赔偿责任。

（三）租赁公共服务：租赁期内，符合当地政府规定条件的承租人，在申请办理居住落户、义务教育、基本医疗、基本养老、就业服务、社会保障、住房保障等公共服务时，甲方应积极予以配合。

第十条  合同的解除

（一）经甲乙双方协商一致，可以解除本合同。

（二）有下列情形之一的，本合同终止，甲乙双方互不承担违约责任：

1.因城市建设需要依法拆除或改造租赁期未满的房屋，致使甲乙双方无法履行合同并造成损失的。对城市建设拆除的补偿费的分配由甲乙双方依照有关法律规定确定。

2.因地震、火灾等不可抗力致使房屋毁损、灭失或造成其他损失的。

因上述原因终止合同的，租金按实际使用时间计算多退少补。

（三）甲方有下列情形之一的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿相应损失：

1.迟延交付房屋达______天的。

2.交付的房屋严重不符合本合同条款约定的内容或影响乙方人身、财产安全的。

3.不承担本合同约定的义务，致使乙方无法正常使用房屋的。

4.因权属纠纷致使乙方无法正常使用房屋的。

5.                                          。

（四）乙方有下列情形之一的，甲方有权解除合同，收回房屋，并要求乙方赔偿相应损失：

1.不按照约定支付租金连续达    日或累计达    日以上的。

2．欠交各类费用超过人民币       元的。

3．擅自改变房屋用途的。

4．擅自拆改变动、损坏房屋结构或擅自改变房屋内部规划布局的。

5.保管不当或不合理使用导致附属物品、设备设施损坏并拒不维修、更换或赔偿的。

6.利用房屋从事违法活动、损害公共利益或者妨碍他人正常工作、生活的。

7.擅自将房屋转租、转借或分租给他人的。

8.                                          。

第十一条  违约责任

（一）甲方保证所出租房屋符合相关法规规定的出租条件。租赁期限内若出现与甲方有关的权属纠纷，由甲方负责，并承担相应法律责任，因此给乙方造成的经济损失，由甲方承担赔偿责任。

（二）甲方应按照合同约定的时间交付房屋，逾期交付房屋的，除退还逾期交付房屋期间的租金外，并按每逾期1日，由甲方按月租金额的     ‰向乙方支付违约金，因此给乙方造成损失的，由甲方承担赔偿责任。

（三）乙方保证按本合同约定的时间和方式支付租金，逾期支付租金的，除补交欠租外，并按每逾期1日，由乙方按月租金额的‰向甲方支付违约金。

（四）除本合同第十条约定情形外，租赁期内甲方需提前收回房屋的，或乙方需提前退租的，应至少提前     日书面通知对方，并按人民币（大写）     　　元（小写：     元）标准向对方支付违约金。租赁双方按照合同的实际履行时间结算租金及其他相关费用。

（五）乙方擅自对所承租房屋进行装修、装饰或改变原有状态的，甲方可以要求乙方恢复原状或赔偿损失。

（六）房屋租赁期间，甲方采取暴力、威胁或者其他强制方式驱逐乙方，收回住房的，除支付违约金外还应按照相关法律法规承担赔偿责任。

（七）在租赁期届满或本合同提前解除、终止时，乙方应当在该情况发生    日内返还房屋及其附属物品、设施设备的，并将个人物品搬离本房屋，逾期未返还房屋及搬离个人物品的，每逾期1日，由乙方按照本合同约定的租金标准据实计算房屋占用费。逾期超过   日的，视为乙方放弃房屋内物品的所有权，交由甲方任意处置，且甲方因处置该遗留物品所产生的费用由乙方承担。

（八）其他违约责任：

第十二条 送达

租赁双方保证在本合同中记载的通讯地址、联系电话均真实有效。任何根据本合同发出的文件，均应当采用书面形式，以□邮政快递□邮寄挂号信□电子邮箱□其他____   ___方式送达对方。任何一方变更通讯地址、联系电话、电子邮箱的，应当自变更之日起_______日内书面通知其他当事人。变更的一方未履行通知义务导致送达不能的，对方当事人按照约定的通讯地址进行送达的，即使该文件被拒收或者退回，均视为有效送达。

第十三条　合同争议的解决方式

本合同在履行中若发生争议，甲乙双方应协商解决。协商不成的，按照下列第        种方式解决：

（一）提交　 　仲裁委员会仲裁。

（二）依法向房屋所在地人民法院起诉。

第十四条　其它补充约定

。

第十五条　合同生效

（一）本合同自双方签字盖章之日或约定之日起生效，同时双方应自觉按照相关法律法规规定履行该房屋租赁合同约定的房屋租赁登记备案的法律义务。

（二）本合同生效后，双方当事人对合同内容的变更或补充应采取书面形式，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

（三）本合同一式 　    份，其中：甲乙双方各执  　　份，提交  　   房屋租赁管理部门一份。

甲方（签字或签章）:                乙方（签字或签章）：

法定代表人（签字或签章）：         法定代表人（签字或签章）：

委托代理人（签章或签章）：         委托代理人（签章或签章）：

电话：                           电话：

签订时间：      年      月       日

租赁关系由房地产经纪机构居间或代理的，房地产经纪机构和持证经纪人员应填写以下内容：

房地产经纪机构（签章或签章）：

房地产经纪持证人员姓名：

经纪登记编号：                               
附件1

房屋交付确认书

| 项目（勾选） |  | □整租□分租 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 名称 | 使用情况 | 名称 |  | 使用情况 |  |  |  |
| 附属房屋 | 客厅 | □无 □独立使用 □共用 | 储藏室 |  | □无 □独立使用 □共用 编号: |  |  |  |
|  | 厨房 | □无 □独立使用 □共用 | 地下室 |  | □无 □独立使用 □共用 编号: |  |  |  |
|  | 卫生间 | □无 □独立使用 □共用 | 小房 |  | □无 □独立使用 □共用 编号: |  |  |  |
|  | 阳台 | □无 □独立使用 □共用 | 车库/车位 |  | □无 □独立使用 □共用 编号: |  |  |  |
| 分类 | 名称 | 交纳人 |  | 单价 | 计费起止时间 |  |  | 备注 |
| 各项费用 | 水费 | □出租人 □承租人 |  |  |  |  |  | 表底数： |
|  | 电费 | □出租人 □承租人 |  |  |  |  |  | 表底数： |
|  | 燃气费 | □出租人 □承租人 |  |  |  |  |  | 表底数： |
|  | 供暖费 | □出租人 □承租人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 物业服务费 | □出租人 □承租人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分租服务费 | □出租人 □承租人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 公用电费 | □出租人 □承租人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 公用水费 | □出租人 □承租人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络宽带费 | □出租人 □承租人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 注：如遇政府部门或实际收费部门调整计收标准的，应据实作相应调整。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 | 名 称 | 品牌/质地 |  | 数量 |  | 型号 | 物品状况（保修单） |  |
| 家用电器 | 电视机 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空调 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冰箱 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 微波炉 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃气灶 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽油烟机 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洗衣机 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热水器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 家具 | 床 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 书桌 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 衣柜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沙发 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 茶几 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 餐桌/餐椅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他设施及装修 | 坐便器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防盗门 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 客厅地板 | □地砖□木地板□水泥地 |  |  |  |  |  |  |
|  | 卧室地板 | □地砖□木地板□水泥地 |  |  |  |  |  |  |
|  | 厨卫 | □瓷砖□未贴砖□马赛克 |  |  |  |  |  |  |
|  | 窗户 | □木窗□铝合金□塑钢 |  |  |  |  |  |  |
|  | 阳台 | □未封□铝合金□塑钢 |  |  |  |  |  |  |
| 物品 | 名称 | 物品状况及数量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 遥控器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 门禁卡 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钥匙 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水卡 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电卡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报修电话 | 物业服务电话：用水报修电话：供暖报修电话： 燃气报修电话：用电报修电话：其他报修电话： |  |  |  |  |  |  |  |

注：本验收表的内容，依据房屋交付时出租人提供的资料、房屋实际情况综合记载。房屋出租人应对填写的内容真实性、完整性负责。

附件2

房屋平面图、权属证明及代理出租赁证等资料

粘 贴 处

附件3

粘 贴 处

房屋租赁经纪服务合同及经纪机构备案证明

附件4

房屋退还确认书

租赁双方已对房屋和附属物品、设施设备及水电使用等情况进行了验收，并办理了退房手续。有关费用的承担和房屋及其附属物品、设施设备的返还□无纠纷/□附以下说明：

。

甲方（签字或签章）:   　乙方（签字或签章）：

退房时间：年月日

- 湖北省农产品订单（买卖）合同示范文本的通知(正式文件)（鄂工商合〔2014〕号）

| 湖北省工商行政管理局文件 |  |
| --- | --- |
| 鄂工商合〔2014〕 号 |  |
| 关于发布《湖北省农产品订单（买卖）合同》 示范文本的通知 |  |

各市、州、直管市、林区工商局：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《湖北省合同监督条例》等法律法规，结合我省实际，经过认真调研，并广泛征求相关部门意见，省工商局制定了《湖北省农产品订单（买卖）合同》示范文本，现予发布，请各地做好宣传、推行使用和监督管理工作。

各相关单位或个人需要使用该示范文本的，可通过省工商局官方网站（http://www.egs.gov.cn）和省企业信用促进会网站自行下载。各地在推行使用该合同过程中遇到的问题，请及时反馈省工商局合同处。

附件：《湖北省农产品订单（买卖）合同》

2014年  月  日

| 湖北省工商行政管理局办公室 | 2014年 月 日印发 |
| --- | --- |

编号

湖北省农产品订单（买卖）合同

湖北省工商行政管理局监制

使 用 说 明

一、本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《湖北省合同监督条例》等法律法规制定的合同示范文本，供当事人参照使用。

二、本合同适用范围：各类农（副）产品交易。

三、签订本合同时应慎重、严密。约定的条款须表述清楚，无须约定的条款请注明“本合同对此条款无约定”。

四、本合同未尽事项，合同双方当事人可根据实际情况另行签订补充协议。

五、本合同文本由湖北省工商行政管理局负责解释，自发布之日起在全省范围内推行使用。

甲方（买受人）：                  签订地点：

乙方（卖出人）：                  签订时间：

为适应农业产业结构调整，促进农业和农村经济的发展，提高农民和企业的经济效益，发展“订单农业”，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《湖北省合同监督条例》，经甲、乙双方协商一致，订立本合同，以共同遵守。

第一条  买卖标的（品种、等级、质量）

| 序号 | 品种 | 等级 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

第二条  标的交售日期、数量及价格

1、乙方在      年    月    日至      年    月    日之间（或      月       旬内），向甲方交售农产品。

2、所售农产品最低价格（保护价）      元/公斤，市场行情上涨超过    %时，由甲方按市场价格进行收购。

3、甲、乙双方的任何一方如需提前或延期交货与提货，均应事先通知对方，双方另行达成新的协议。

第三条  产品包装

农产品的包装，由甲乙双方协商包装办法（包括包装物的标准、包装费用、包装物的回收方式等）。

第四条  交货方式、验收、结算方式

1、实行乙方送货到                   收购点，货物由甲方当面验收。

2、货款由甲方支付给乙方，货到付款。货款按下列第     种方式结算：

（一）现金结算；

（二）通过银行卡结算；

（三）其它付款方式。

第五条  违约责任

1、甲方在合同履行中无理由退货的，应支付乙方退货部分货款总额   （5～25%）的违约金。

2、甲方无故拒收乙方农产品，应向乙方支付被拒收货物价款    （5～25%）的违约金。

3、甲方未按合同规定收购农产品的，应按少收部分货物价款     （5～25%）向乙方支付违约金。

4、乙方交货少于合同规定的，按少交货物价款     （5～25%）向甲方支付违约金。

5、乙方在交售农产品时掺杂使假，以次充好，甲方有权拒收，乙方同时承担       （5～25%）的违约金。

6、乙方包装不符合规定的，甲方有权要求乙方重新包装，损失由乙方承担。

第六条  不可抗力

1、甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向双方通报情况和理由，在提供相关证明后，可根据情况部分或全部免予承担违约责任，乙方如果由于不可抗力造成产品质量与合同规定不符的，不承担违约责任。

2、        农产品因受气候影响早熟或晚熟，经双方协商，可重新确定合理交（提）货期限。

第七条  合同的变更与解除

1、执行议定价格时，遇国家政策进行重大调整，其调价幅度高于或者低于议定价格的15%，甲、乙双方中的任何一方可以要求变更合同，也可以单方面宣布解除合同。

2、甲、乙双方的任何一方，请求变更或解除合同时，应及时书面通知对方。未达成协议前，原合同仍然有效。当事人一方收到另一方要求变更或解除合同建议后，应在十日内作出答复，逾期不答复视为默认。

第八条  合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第      种方式解决：

（一）提交           仲裁委员会仲裁；

（二）依法向         人民法院起诉。

第九条  本合同自双方签字盖章后生效。

第十条  其他约定事项：

第十一条  本合同一式三份，双方各执一份，交工商机关备案一份。合同内容如有变更，应当采用书面形式作为本合同的附件；附件与本合同具有同等法律效力。

| 甲方（盖章）： 负责人： 住所： 联系电话： | 乙方（签字或盖章）： 居民身份证号码： 住所： 县（市） 乡（镇） 村 组 联系电话： | 备案机关（盖章）： 经办人： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |

- 湖北省农村土地承包经营权流转合同

编号

湖北省农村土地承包经营权流转合同

湖北省工商行政管理局制

使 用 说 明

一、本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国农村土地承包法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》等法律法规制定的合同示范文本，供当事人参照使用。

二、本合同适用范围为：农村土地承包经营权转包、出租、互换、转让。

三、签订本合同时应慎重、严密。约定的条款须表述清楚，无须约定的条款请注明“本合同对此条款无约定”。

四、本合同未尽事项，合同双方当事人可根据实际情况另行签订补充协议。

五、本合同文本自2013年1月起使用。

甲方（出让方）：

乙方（受让方）：

第一条  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国农村土地承包法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》等法律法规，本着平等协商、依法、自愿、有偿的原则，甲乙双方就农村土地承包经营权流转事宜协商一致，订立本合同。

第二条  甲方以    （承包、转包、转让、互换、租赁、入股）形式将位于    县（市、区）    乡（镇、街道）    村   组的承包土地（其中水田   亩、山林   亩、水面   亩、旱地   亩）流转给乙方从事农业生产（具体情况见下表）。

| 序号 | 地块名称 （地块编号） | 等级 | 面积 （亩） | 四至 |  |  |  | 土地承包经营权证或承包合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三条  流转期限：      年    月    日至      年    月    日。

第四条  该土地以       （承包、转包、转让、互换、租赁、入股）方式流转给乙方经营，流转期内，乙方不得擅自改变流转土地的使用性质用于非农建设。

第五条  甲方应于      年    月    日前将流转土地交付乙方。甲方保证土地流转期限在其承包期限之内。

第六条  双方以下列第    种方式确定土地流转的价款。

（一）流转土地单价为每年每亩      元，合计        元。

（二）第一年流转土地单价为每亩      元，以后每年递增    %。

（三）第一年流转土地单价为每亩    元，以后每年流转土地单价按每百斤（水稻、棉花、油菜等）当地政府收购指导价的调整进行调整。

（四）其他                                                。

第七条  流转土地价款按下列第     种方式支付。

（一）一次性支付：于      年    月    日前全部支付完毕。

（二）分期支付：乙方应在      年    月    日前向甲方支付第一年度流转土地价款，以后每年    月    日前付清该年度流转土地价款。

（三）其它                                                。

第八条  乙方应于本合同生效后    日内向甲方支付      元定金，定金在乙方依约支付流转土地价款时返还或充作流转土地价款。乙方不履行约定债务的，无权要求返还定金，甲方不履行约定债务的，应当双倍返还定金。

第九条  双方权利义务：

（一）甲方应按时将流转土地交给乙方。

（二）甲方保证其流转的土地承包经营权合法、真实、有效。

（三）流转期内，乙方享有生产经营自主权、产品收益权等，甲方不得干预。

（四）流转期内，乙方应当依法保护流转土地和合理利用流转土地，不得损害流转土地基础设施，不得从事掠夺性经营，不得给流转土地造成永久性损害。

（五）未经甲方同意，乙方不得将流转土地再次流转，不得将流转土地进行抵押和抵偿债务。

（六）合同期满后，乙方的相关设施及地上附着物，双方同意按以下第     种方式处理。

1．归甲方所有，甲方不作补偿。

2．双方协商通过折价方式由甲方给予乙方补偿，归甲方所有；协商不成的，由乙方在    日内拆除，恢复原状，甲方不作补偿。

（七）流转期满，乙方应保证流转土地达到出让时流转土地的等级和质量。流转土地交还时，双方关于土地恢复原状的约定：                                                               。

第十条  违约责任

（一）甲方逾期交付流转土地的，每逾期一天，应向乙方支付      元违约金。逾期达     天的，乙方有权解除合同并保留追究甲方违约责任的权利。

（二）乙方逾期支付土地流转费用的，每逾期一天，应向甲方支付    元违约金。逾期达     天的，甲方有权解除合同并保留追究乙方违约责任的权利。

（三）发生下列情况，甲方有权解除合同，给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。

1﹒乙方改变流转土地使用性质的。

2﹒乙方从事掠夺性经营，造成流转土地永久性损害的。

3﹒乙方在取得流转土地承包经营权后，抛荒流转土地达到   月的。

（四）甲方非法干预乙方正常生产经营活动或者流转期限截止日晚于甲方承包期限截止日给乙方造成损失的，应予以赔偿，乙方有权解除合同。

（五）其他违约责任                                        。

第十一条  在本合同履行期间，若流转土地承包经营权灭失的，双方约定按照以下方式处理：                                          。

第十二条  本合同发生争议的，可以由双方协商解决，也可请求村民委员会、乡（镇）、市（州）人民政府调解。协商调解不成的，按下列方式解决：

（一）向武汉仲裁委员会申请仲裁；

（二）向          人民法院提起诉讼。

第十三条  本合同自甲乙双方签字或盖章（按指印）之日起生效。本合同一式三份，双方各执一份，向乡（镇、街道）农村土地承包管理部门备案一份。

甲    方：                       乙    方：

身份证号：                       身份证号：

住    所：                       住    所：

联系方式：                       联系方式：

签约日期：                       签约日期：

- 湖北省二手车买卖合同（正式文件）（EF-2013-0003）

合同编号：

湖北省二手车买卖合同

湖北省工商行政管理局监制

使 用 说 明

一、本合同是依据《中华人民共和国合同法》、《二手车流通管理办法》等有关法律、法规制定的合同文本，供当事人约定使用。

二、本合同所称二手车，是指从办理完注册登记手续直至达到国家强制报废标准之前进行交易并转移所有权的汽车（包括三轮汽车、低速载货汽车即原农用运输车）、挂车、摩托车。

三、本合同签定前，买卖双方应充分了解合同的相关内容。卖方应向买方提供车辆的使用、修理、事故、检验以及是否办理抵押登记、缴纳税费、报废期等真实情况和信息；买方应了解、检验车辆的状况。

四、双方当事人应结合具体情况选择本合同协议条款中所提供的选择项，空格处应以文字形式填写完整。

五、本合同“补充约定”条款，供双方当事人自行约定。

六、本合同示范文本由湖北省工商行政管理局负责解释，并在全省范围内推行使用。

二手车买卖合同

合同编号：

卖方（甲方）：

住所：                         法定代表人：

（如为自然人）身份证号码：

电话号码：                ；手机：              ；

买方（乙方）：

住所：                         法定代表人：

（如为自然人）身份证号码：

电话号码:                  ；手机：              ；

根据《中华人民共和国合同法》、《二手车流通管理办法》等有关法律、法规、规章的规定，就二手车的买卖事宜，买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同。

第一条  二手车基本情况

1．车主名称：                          ；

车牌号码：            ；厂牌型号：              。

2．车辆状况说明见附件一。

3．车辆相关凭证见附件二。

第二条  二手车交易约定事项

1．二手车交易价款：（人民币）              元；大写                   。

2．付款方式：买方于     年    月   日（通过现金/转账）向卖方预付车款的    %，计      元；待交易车辆过户、转籍手续办理完成，且车辆及其证件交付完毕时，买方（通过现金/转账）向卖方支付交易车辆的所有余款       元。

3．卖方应及时提供证件，以便办理车辆过户、转籍手续；并于     年    月   日交付交易车辆，交付地点           ，应随车移交的相关证件如下：

□机动车行驶证□机动车登记证书□车辆购置附加税本□车船使用税票□路桥费凭证□机动车辆保险单□营运车辆专用票、证□其它证件      ，证件总计     件。

4．车辆过户手续费、证照费为人民币：          元；大写                   （以实际发生费用为准）。

5．卖买双方同意委托               （交易公司全称）依法办理交易车辆过户、转籍手续。双方约定，交易手续费、证照费由     方承担。由      方向交易手续办理方（交易公司）支付佣金           元。

第三条  二手车的过户、交付及风险承担

1．   方应于本合同签订之日起   个工作日内，将办理本车过户、转籍手续所需的相关证件、资料的原件及复印件交给   方，该方为过户手续办理方。

2．卖方应于本车过户、转籍手续办理完成后    个工作日内在        （地点）向买方交付车辆及相关凭证。

3．在车辆交付买方之前所发生的所有风险由卖方承担和负责处理；在车辆实施销售已办理二手车产权转移登记过程中，所发生的风险由使用方承担和负责；在车辆交付买方之后所发生的所有风险由买方承担和负责处理。

第四条  双方的权利和义务

1．卖方应保证合法享有车辆的所有权或处置权，且该车符合国家有关规定，能够办理过户、转籍手续。

2．卖方保证所出示及提供的与车辆有关的一切证件、证明及信息合法、真实、有效。

3．卖方应按照合同约定的时间、地点向买方交付车辆。

4．买方应按照合同约定支付价款，卖方在收取车款后，应开具收款凭证。

5．对转出本地的车辆，买方应确认车辆能在转入所在地办理转入手续（包括车辆排放标准）。

第五条  违约责任

1．卖方向买方提供的有关车辆信息不真实，买方有权要求卖方赔偿因此造成的损失。

2．卖方未按合同约定的时间将本车及其相关凭证交付买方的，逾期每日按本车价款总额的    %向买方支付违约金（其比例不得高于5%）。

3．买方未按照合同约定的时间支付本车价款的，逾期每日按本车价款总额    %向卖方支付违约金（其比例不得高于5%）。

4．因卖方原因致使车辆不能办理过户、转籍手续的，买方有权要求卖方返还车辆价款并承担一切损失；因买方原因致使车辆不能办理过户、转籍手续的，卖方有权要求买方返还车辆并承担一切损失。

5．任何一方违反合同约定的，均应赔偿由此给对方造成的损失。

第六条  合同争议的解决方式

因本合同发生的争议，由当事人相互协商或向有关行业组织申请调解解决；协商或调解不成的，按下列第   种方式解决：

1．提交仲裁机构仲裁；

2．依法向人民法院起诉。

第七条  合同的生效

本合同一式四份，卖买双方、交易市场、车管部门各一份。合同经双方当事人签字或盖章之日起生效。未尽事宜由双方另行签订补充协议；补充协议与本合同具同等法律效力。

第八条  补充约定（没有约定的请写上无）

1．                                             ；

2．                                             ；

卖方（甲方）：               ；买方（乙方）：            ；卖方姓名（签章）          ；买方姓名（签章）          ；卖方地址：                ；买方地址：                ；卖方电话：                ；买方电话：                ；

交易公司（加盖公章）：                             ；

公司地址：                         ；

公司电话：                         。

附件1：车辆状况说明书

附件2：车辆相关凭证

⒈《机动车登记证书》；

⒉《机动车行驶证》；

⒊有效的机动车安全技术检验合格证书；

⒋车辆购置税完税证明；

⒌车船使用税缴付凭证；

⒍车辆保险单；

⒎购车发票。

车 辆 状 况 说 明 书

（车辆信息表）

| 车辆基本信息 | 厂牌型号 |  |  |  |  |  |  |  | 牌照号码 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 初次登记日期 | 年 月 日 |  |  |  | 登记证号 |  |  |  |  |  |  | 表征里程 |  | 万公里 |
|  | 品牌名称 |  |  |  | □进口 □国产 |  |  |  |  | 车身颜色 |  |  |  |  |  |
|  | 年检证明 |  | □有（至＿年＿月）□无 |  |  |  |  |  |  | 车船使用税 完税证明 |  | □有（至＿年＿月）□无 |  |  |  |
|  | 使用性质 |  | □家庭用车 □公务用车 □劳动用车 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他法定 凭证、证明 |  | □号牌 □行驶证 □登记证书 □保险单 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要配置 | 燃料 |  |  |  | 排量/缸径 |  |  |  |  |  |  | 缸数 |  |  |  |
|  | 发动机功率 |  |  |  | 排放标准 |  |  |  |  |  |  | 变速器形式 |  |  |  |
|  | 安全气囊 |  |  |  | 驱动方式 |  |  |  |  |  |  | ABS |  | □ 有 □无 |  |
|  | 其他重要参数或配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否为事故车 | □是 □否 |  | 损伤位置 及损伤情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆状况描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量保证 | □有 □无 |  | 质保范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明书出具人： 鉴定评估师（签章）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声明 | ⒈本车辆符合《二手车流通管理办法》有关规定，属合法车辆，可进行交易； ⒉本表所描述车辆状况为说明书出具人填表日车辆的静态状况； ⒊本表所列各项内容买卖双方均进行了逐一核对并确认。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 买方（签章）： 卖方（签章）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | ⒈本表由卖方填写，若卖方为二手车经纪（经销）企业时，应由注册二手车鉴评估师根据行业相关规定及标准进行填写并标明鉴定评估师的注册证书编号； ⒉本表一式三份，一份用于车辆展示，其余作为二手车买卖合同的附件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明

一、车辆基本信息

（一）“表征里程”项的内容，按照车辆里程表实际显示总里程数填写。

（二）“其他法定凭证、证明”项的内容，根据实际提交证明文件，在对应项前“□”内打“√”未列明的填入“其他”项中。

二、重要技术配置及参数

“其他重要参数”:根据实际情况如实填写相关配置信息。

三、是否为事故车:

如实明示是否为事故车，在对应项前“□”内打“√”。如果“是”，需在“损伤位置及损伤状况”项中描述损伤位置及损伤状况。损伤位置为可以影响到车辆整体结构的位置，主要为A、B、C、D柱，翼子板内板、前纵梁、地板等。损伤状况包括:变形、烧焊、扭曲、锈蚀、褶皱、更换过等。

如果“否”则无需填写后项内容。

四、车辆状况描述:

仅描述静态状况，应包括如下内容:

（一）车身外观状况:需描述外观的损伤位置及损伤状况。

损伤位置包括:翼子板、车门、行李箱盖、行李箱内侧、车顶、保险杠、格栏、玻璃、轮胎、备胎等。

损伤状况包括状态和程度两部分。

损伤状况包括：伤痕、凹陷、弯曲、波纹、锈斑、腐蚀、裂纹、小孔、调换、做漆痕迹、条纹等。

损伤程度包括：一元硬币可覆盖、10cm*10cm纸可覆盖、20cm*20cm纸可覆盖、Ａ４纸可覆盖、Ａ４纸无法覆盖、花纹深度少于1.6mm（轮胎损伤）

（二）发动机舱内状况：需描述发动机外观状态，各液面状态、线路状况。

（三）车内及电器状况：需描述内饰是否有破损，车内是否清洁，仪表是否正常，各部分电器是否工作正常，车窗密封及工作状态是否正常等。

（四）底盘状况：发动机油底壳、变速箱、减震器是否有漏油现象，转向臂球销、三角臂球销是否松动、转动轴防尘罩是否有破损。

以上部分，如果无任何问题，填写“车辆状况良好”。有任何问题需明确注明。

五、质量保证：

明示车辆是否提供质量保证，在对应项前“□”内打“√”。如果“是”，需在“质保范围”项中填写质保内容。如果“否”，则无需填写后项内容。

- 湖北省旅游包车合同（三部门联合发文）（鄂工商合〔2013〕81号）

| 湖 北 省 旅 游 局 文件 湖北省交通运输厅 湖北省工商行政管理局 |  |
| --- | --- |
| 鄂工商合〔2013〕81号 |  |
| 省工商局 省交通运输厅 省旅游局关于推行使用《湖北省旅游包车合同》的通知 |  |

各市、州、直管市、林区工商局，交通运输局（委），旅游局（委）：

根据《中华人民共和国合同法》和《湖北省合同监督条例》等法律法规的规定，结合我省实际，省工商局、省交通运输厅、省旅游局在认真调研和广泛征求意见的基础上，联合制定了《湖北省旅游包车合同》示范文本，已经省格式条款评审委员会论证和审议通过，现予发布。请各地工商、交通运输、旅游等行政管理部门加强协调配合，认真做好宣传、推行使用和监督管理工作。

各使用单位可自行在省工商局网站（http://www.egs.gov.cn）、省交通运输厅道路运输管理局网站（http://www.hbys.gov.cn）、省旅游局网站（http://www.hubeitour.gov.cn）和省企业信用促进会网站（http://www.xycjh.cn）下载使用《湖北省旅游包车合同》示范文本。各地在推行使用过程中遇到的问题，请及时反馈省工商局合同监督管理处、省交通运输厅道路运输管理局、省旅游局监督管理处。

湖北省工商局  湖北省交通运输厅  湖北省旅游局

2013年6月9日

| 抄送：国家工商总局 |  |
| --- | --- |
| 湖北省工商行政管理局办公室 | 2013年6月9日印发 |

EF-2013-0004

湖北省旅游包车合同

湖北省工商行政管理局

湖北省交通运输厅    制

湖北省旅游局

使用说明

一、本合同文本中有关条款留有空白行，供双方自行约定。双方不予约定的，应当划“×”示别。

二、本合同文本条款前有“□”符号的，甲乙双方应当协商选定。双方选定的条款，应当在“□”中划“√”以示选定；未选定的，不做标记。

三、甲乙双方可以书面形式对合同内容予以变更或补充。但变更或补充的内容，不得减轻或者免除法律、法规所规定的专属合同双方所应承担的责任和义务。

四、双方当事人在签订合同前应仔细阅读各项条款。合同签订后，双方应妥善保存合同文本、附件及相关资料，以便当合法权益受到侵害时，作为投诉索赔的凭据和法律诉讼的证据。

五、本合同由湖北省工商行政管理局、湖北省交通运输厅、湖北省旅游局制定，在全省范围内推行使用。

合同编号：

旅游包车合同

甲方（旅行社）

法定代表人

地址

电话                       传真

经营许可证编号

结算账号

乙方（道路客运企业）

法定代表人

地址

电话                    传真

经营许可证编号

结算账号

第一条  为保障道路旅游客运安全，维护旅行社和道路旅游客运企业的合法权益，给旅游者提供安全、舒适、优质的旅游客运服务，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国旅游法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《旅行社条例》等法律、法规及有关规定，本着诚信、平等、自愿的原则，双方就旅游客运包车事宜签订本合同。

第二条  本合同为示范文本，仅供甲方与乙方发生包车业务时使用。

本合同甲方应为持有旅游行政管理部门颁发的《旅行社业务经营许可证》和工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》的旅行社；乙方应为持有交通运管部门颁发的《道路运输经营许可证》和工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有旅游客运经营资质的道路客运企业。

第三条  甲方权利和义务

（一）甲方必须对旅游包车费用实行“公对公”统一结算。

（二）甲方签订合同后，必须提前    日以电话、传真等形式向乙方预订用车计划，包括所需车型、座位数、行驶路线、包车时间、接团时间、联系人、联系电话、服务要求等，双方协商一致后，通过《旅游包车确认单》书面确认。

（三）甲方如不能按照约定使用车辆，应提前    日书面通知乙方。

（四）如乙方提供的车辆不具备《道路运输证》、《包车客运标志牌》、《车辆定期安全检测合格单》，驾驶人员不具备《道路运输从业资格证》，或者与合同约定不一致的，甲方有权拒绝接受相关服务，并向乙方索取赔偿。

（五）合同履行期间，未经双方协商一致不得擅自变更行驶路线及目的地，甲方应游客要求需变更行程时，甲方应及时通知乙方，在取得乙方同意后，协商变更后的包车费用。

（六）车辆行驶过程中，甲方应尊重和配合乙方驾驶员的工作，不能要求驾驶员作不利安全的举动，不能影响驾驶员的安全行驶，不能无故强迫驾驶员改变行程。按规定需要配备双班驾驶员的，必须同意乙方配备双班驾驶员。驾驶员（双班驾驶员）在执行甲方团队任务时所产生的食宿费由甲方承担（如有特殊情况另行约定的，按约定执行）。

（七）车辆使用中，导游或领队应在专用座位就座，并负有向游客宣传爱护车辆设施设备的义务和责任。出现人为损坏车辆设施设备时，应依法赔偿。

（八）发生争议或出现特殊情况时，应在旅游团行程结束后解决。甲方擅自终止、延误行程或终止履行合同义务给乙方造成损失的，应承担赔偿责任。

（九）甲方应协助乙方处理其与游客发生的纠纷，努力降低损失。由于甲方不协助导致游客人身财产损失扩大的，甲方应就扩大部分承担赔偿责任。

第四条  乙方权利和义务

（一）乙方必须对旅游包车费用实行“公对公”统一结算。

（二）乙方在接到甲方《旅游包车确认单》后，应在    日内以书面方式确认，确认后一般不得变更。乙方确因特殊情况，不能按照约定提供车辆的，必须经双方协商一致，并提前    日书面通知甲方。

（三）乙方应当遵守道路客运安全管理的各项制度，必须持有具备包车和旅游客运资质的《道路运输经营许可证》；提供的车辆必须具备《道路运输证》、《包车客运标志牌》、《车辆定期安全检测合格单》，必须喷贴全省道路旅游客运车辆统一标识和使用旅游客运车辆专段号牌，在车厢内显著位置公示经营者和驾驶人信息、道路运输管理机构监督电话等事项，将驾驶员后排两个座位作为导游、领队专用座位，并注明“导游领队专座”字样，且配备行驶记录功能的GPS卫星定位装置；驾驶人员必须具备《道路运输从业资格证》，按规定需配备双班驾驶员的，必须配备双班驾驶员。

（四）乙方在按照双方确认的《旅游包车确认单》相关内容提供旅游包车客运服务时，有权拒绝甲方提出的超过车辆限额搭载乘客、要求驾驶员超时驾驶等影响行车安全的要求；在条件许可和不损害甲乙双方及第三方利益的前提下，尽可能满足甲方提出的行程变更建议，相应增减的费用由双方协商支付。

（五）车辆运行过程中，乙方驾驶员应自觉守法遵规，不开违章车，杜绝疲劳驾驶、酒后驾驶、超载行驶、超速行驶，确保行车安全；做到着装整洁，用语礼貌，待客热忱，保持车辆内外清洁；并在旅游过程中配合导游工作，履行相关协助义务，保障游客人身、财产安全。

（六）发生争议或出现特殊情况，应在旅游团行程结束后解决。乙方擅自终止、延误行程或终止履行合同义务给甲方造成损失的，应当承担赔偿责任。

（七）旅游车辆发生交通事故，导致乘客受到人身伤害时，乙方应及时采取补救措施，并与甲方共同组织参与救援；交通事故法律责任由乙方依法承担。

（八）乙方应协助甲方处理其与游客发生的纠纷，努力降低损失。由于乙方不协助导致游客人身财产损失扩大的，乙方应当就扩大部分承担赔偿责任。

第五条  包车费用

（一）包车费用由甲乙双方协商确定。乙方在结算时应向甲方提供结算单，并提供有效发票；甲乙双方各自保存订车单和结算单。应由甲方承担的相关包车费用主要有：

1.车辆租用费；

2.过路、过桥费；

3.停车费；

4.双方约定的其他费用                        。

（二）付款方式

甲乙双方应按照约定的账号“公对公”转账结算包车费用。

（三）付款期限约定：

□每    月结算一次，结算月的最后一天为结算截止日期；

□每团结算一次，团队行程结束后     日内进行结算；

□其他                                            。

（四）旅游包车过程中发生的车辆故障修理费、驾驶员违规罚款等费用由乙方承担。

第六条  甲方违约责任

（一）甲方未能按照约定时间、数量使用车辆及驾驶员的，乙方有权解除当次旅游包车约定，甲方应承担给乙方造成的经济损失，并向乙方支付约定包车费   %的违约金。

（二）甲方因实际团队人数与约定团队人数不符需要乙方另行安排车辆的，应当提前   小时向乙方提出书面变更申请，双方重新协商用车标准及包车费用。如甲方未按期提出书面变更申请或者双方未能协商一致的，乙方有权解除合同并按照前款所述标准要求甲方承担违约责任。

（三）由于甲方原因造成行程延误，超出约定租车期限的，甲方应当支付超时部分的用车费用，费用标准由双方协商确定；给乙方造成经济损失的，应赔偿经济损失。

（四）由于甲方原因导致车辆损坏或造成事故的，应承担赔偿责任，已经投保的部份由保险金优先支付承担。

（五）甲方未按照合同约定支付包车费用的，按照未支付金额每日   ‱的标准向乙方支付违约金（违约金总额最高不超过应付金额的30%）。

第七条  乙方违约责任

（一）乙方未能按合同约定配备车辆及驾驶员，且经甲方通知仍未在合理时间内到达的，甲方有权解除当次旅游包车约定，乙方应承担给甲方造成的经济损失，并向甲方支付约定包车费

%的违约金。

（二）乙方提供车辆、驾驶员不符合合同约定要求，被甲方拒绝的，乙方按前款约定标准承担违约责任，并赔偿经济损失。

（三）乙方未按合同约定到达甲方指定地点接团而造成旅游团延误行程或误机（车、船）的，应赔偿因此给甲方造成的经济损失，并按约定车费的　　%向甲方支付违约金。

（四）乙方提供的车辆标准低于约定标准的，乙方应当积极采取补救措施；确实无法改正的，乙方应当减少或退还约定价款与所提供车辆租用价款的差额，并向甲方支付约定价款　　%的违约金；给甲方造成经济损失的，应赔偿超出违约金部分的经济损失。

（五）因乙方驾驶员过错造成游客随车物品丢失、损坏的，乙方应当赔偿损失，赔偿数额按有关规定或协商解决；因车辆或驾驶员的原因引起团队游客投诉，乙方应当承担由此对甲方造成的经济损失。

（六）乙方车辆中途发生故障   小时内无法修复，造成旅游行程延误或无法执行的，乙方应及时采取补救措施，并依照甲方与旅游者的合理诉求，赔偿甲方因此造成的经济损失；乙方采取补救措施时提供车辆标准低于约定标准的，应减少或退还约定价款与补救时所提供车辆租用价款的差额。乙方车辆中途甩团，造成旅游行程延误或无法执行的，乙方应承担给甲方造成的经济损失，并向甲方支付约定包车费　　%的违约金。

第八条  突发事件处理

旅游行程中发生交通事故或其他安全事故，致旅游者或者双方人员人身伤害和财产损失的，甲乙双方应积极采取救治措施，必要时先行垫付经费或启动各自保险理赔，优先救助伤亡人员，妥善处理相关事宜。因第三方原因造成交通事故或其它安全事故的，由乙方督促第三方共同采取积极救治措施，依事故责任认定书由责任人承担赔偿责任，事后由乙方负责向肇事者追索赔偿，甲方提供必要的协助。

第九条  责任免除

（一）遇不可抗力造成合同无法履行的，双方互不承担违约责任，应协商解决后续事宜。

（二）其他约定：

1.                                             ；

2.                                             。

第十条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议的，双方当事人应本着友好协商原则解决。协商不成的，可按下述方式解决：

（一）向                仲裁委员会申请仲裁；

（二）向                人民法院提起诉讼。

第十一条  合同附件

（一）甲方必须提供如下材料：

1.《企业法人营业执照》复印件；

2.《旅行社业务经营许可证》复印件；

3.《旅行社基本情况信息表》；

4.旅行社质量保证金证明；

5.旅行社责任保险证明；

6.银行账号；

7.业务经办人信息（包括姓名、职务、联系电话）。

（二）乙方必须提供如下材料：

1.《企业法人营业执照》复印件；

2.《道路运输经营许可证》复印件；

3.《道路旅游客运企业基本情况信息表》；

4.《在营旅游客运车辆台账》（台账中必须记录车辆型号、车牌号、营运证号、行驶证号等基本信息）；

5.《在营旅游客运车辆驾驶员台账》（台账中必须记录驾驶员姓名、性别、驾驶证号、从业资格证号、联系电话等基本信息）；

6.银行账号；

7.道路客运承运人保险证明；

8.业务经办人信息（包括姓名、职务、联系电话）。

合同签订后，如营运车辆及车辆驾驶员信息发生变化，乙方应提前书面通知甲方。

（三）合同签订后，每趟（次）旅游包车业务通过《旅游包车确认单》予以确认。

（四）合同附件是本合同的组成部分，具有同等法律效力；甲乙双方必须对各自提供材料的真实性、合法性承担法律责任。

第十二条  以上合同条款未尽事宜，甲乙双方可经协商，签订补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。

第十三条  本合同中明确的甲乙双方业务经办人的行为视为代表双方当事人的行为，双方在履行本合同中的磋商、确认及采取措施等符合合同目的行为均具有法律效力，当事人对业务经办人有明确授权时依授权内容为准。

第十四条  本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

第十五条  本合同有效期自    年    月    日起至    年    月    日止。

甲方（盖章）：              乙方（盖章）：

签约代表（签名）：          签约代表（签名）：

签约时间：                 签约时间：

附件1

甲方基本信息

| 旅行社全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旅行社业务经营 许可证编号 |  |  |  |  | 许可经营业务 |  | □ 国内旅游业务 □ 入境旅游业务 □ 出境旅游业务 |  |
| 营业执照注册号 |  |  |  |  | 成立日期 |  |  |  |
| 营业期限 |  |  |  |  | 企业类型 |  |  |  |
| 经营场所 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  |  | 实收资本 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 出资人（股东） |  |  |  |  |
| 内设部门 | 个 | 分社 |  | 个 |  | 服务网点 |  | 个 |
| 总 经 理 |  | 联系电话 |  |  |  | 手机 |  |  |
| 副总经理 |  | 联系电话 |  |  |  | 手机 |  |  |
| 包车业务负责人 |  |  | 电话 |  |  | 手机 |  |  |
| 传真 |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |
| 计调负责人 |  |  | 电话 |  |  | 手机 |  |  |
| 传真 |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |
| 旅行社责任保险 投保数额及期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旅行社质量保证金 缴纳数额、存款银行 及存款期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旅行社其他情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本公司常用章印模盖右侧 | 企业公章 合同专用章 财务专用章 传真确认章 |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表日期 | 年 月 日 |  |  |  |  | 经办人 |  |  |

附件2

乙方基本信息

| 客运企业全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路运输经营 许可证编号 |  |  |  | 许可证 有效期 |  |  |  |  |  |  |
| 许可经营业务 |  | □省际包车 □市际包车 □县际包车 □县内包车 □旅游客运 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照注册号 |  |  |  |  |  |  | 成立日期 |  |  |  |
| 营业期限 |  |  |  |  |  |  | 企业类型 |  |  |  |
| 经营场所 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  |  |  |  | 实收资本 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 出资人（股东） |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 经 理 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 副总经理 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 包车业务负责人 |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 传真 |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |
| 计调负责人 |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 传真 |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |
| 总共有旅游车 台，其中 座 台， 座 台， 座 台， 座 台， 座 台， 座 台， 座 台， 座 台， 座 台。（具体情况见《乙方旅游车辆情况表》） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与本公司签有劳动合同的驾驶员共有 人，其中持A照 人；持B照 人。（具体情况见《乙方驾驶员情况表》） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本公司24小时值班电话： 服务质量投诉电话： 安全事故紧急联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本公司常用章印模盖右侧 | 企业公章 合同专用章 财务专用章 传真确认章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表日期 | 年 月 日 |  |  |  |  | 经办人 |  |  |  |  |

附件3

乙方旅游车辆信息（盖章：        ）

| 序号 | 车辆品牌及型号 | 座位数 | 使用年限 | 车牌号 | 道路运输证号 | 车辆行驶证号 | 营运范围 | 车辆保险种类、 金额及期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4

乙方驾驶员信息（盖章：        ）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 驾驶证号 | 初次领证日期 | 准驾车型 | 从业资格证号 | 劳动合同编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5

旅游包车确认单                    确认单编号：

甲方填写：                              （旅行社）将于      年    月    日      时至      年    月    日      时，共   天   夜，租用乙方（旅游客运企业）                             ，     辆           牌      座旅游客车，从事旅游接待活动。游客及导游人数：      人。

旅行社经办人：          座机：        传真：       手机：           导游（随团工作人员）：        手机：               。

| 行程安排（不够可加行） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用车时间 | 起始地 （应注明起始地所在市、县及具体名称） | 目的地:（应注明目的地所在市、县及具体名称，有多个目的地的还应注明各目的地停留时间） | 备注 |
| 年 月 日 时 |  |  |  |
| 年 月 日 时 |  |  |  |
| 年 月 日 时 |  |  |  |
| 年 月 日 时 |  |  |  |
| 年 月 日 时 |  |  |  |

乙方填写：乙方（旅游客运企业）                    ，经办人：         座机：       传真：       手机：

应甲方需求将安排以下旅游车和驾驶员为甲方提供旅游包车服务。

| 车辆品牌及型号 | 核载人数 | 车牌号 | 车辆营运证号 | 车辆行驶证号 | 驾驶员 | 联系电话 | 从业资格证号 | 包车费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

租车价格：根据编号        租车合同，本次包车共计       元，付款账号                     付款时间：                   。

甲方（签章）：                 时间：                               乙方（签章）：                     时间：

- 湖北省禽蛋买卖合同（EF-2008-0102）

EF-2008-0102

合同编号：

湖北省禽蛋买卖合同

甲方（卖方）：

乙方（买方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《湖北省合同监督条例》，经甲乙双方协商一致签订本合同。

第一条  订购的禽蛋名称、规格及质量要求、价格、数量如下：

| 时间 年 | 名称 | 规格及质量要求 | 价格 （元/公斤） | 数量 （公斤） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 |  |  |  |  |  |
| 2月 |  |  |  |  |  |
| 3月 |  |  |  |  |  |
| 4月 |  |  |  |  |  |
| 5月 |  |  |  |  |  |
| 6月 |  |  |  |  |  |
| 7月 |  |  |  |  |  |
| 8月 |  |  |  |  |  |
| 9月 |  |  |  |  |  |
| 10月 |  |  |  |  |  |
| 11月 |  |  |  |  |  |
| 12月 |  |  |  |  |  |

第二条  禽蛋包装采用以下第    项：

（一）甲方自备包装箱；

（二）甲方向乙方租用硬塑箱及木箱，租用费用       元。

第三条 禽蛋交付时间为                                      。交付地点为                                                 。

交付方式为                                                 。

运输及相关费用由         方承担。

第四条 乙方自收到禽蛋之时起    小时内完成验收。乙方逾期未验收的视为禽蛋符合本合同约定，甲方应当收取。

第五条 乙方于    年    月    日前向甲方支付预付款       元，结算时，预付款冲抵总价款。

第六条 禽蛋价款按月结算，结算方式采取以下第   项：

（一）现金结算：乙方验收合格后钱货当场结清；

（二）银行结算：乙方在禽蛋验收合格后   日内，把相应价款汇入甲方开户银行             ，账号                         。

第七条 甲方每月交付的禽蛋数量（公斤）可在第一条约定的基础上超、欠5％。

第八条 甲方交付的禽蛋不符合合同约定的，甲方应按乙方要求予以补足、更换或退货，给乙方造成损失的，甲方赔偿其损失。

甲方迟延交付禽蛋的，按“延迟时间（天）×迟延禽蛋价款（元）×    %”向乙方支付违约金；因延迟交付禽蛋给乙方造成损失的，甲方赔偿其损失。

乙方迟延支付价款的，按“延迟时间（天）×迟延价款（元）×   %”向甲方支付违约金；因延迟支付价款给甲方造成损失的，乙方赔偿其损失。

第九条 本合同若发生争议，可由双方协商解决，或请             工商行政管理局调解；也可按照下列第　  项办理：

- 提交                 仲裁委员会仲裁。

- 向                   人民法院起诉。

第十一条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自甲乙双方签字或盖章时生效。

甲方（签章）：                     乙方（签章）：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代表人：                      委托代表人：

地址：                            地址：

邮编：        电话：              邮编：        电话：

签订时间：

- 湖北省蔬菜买卖合同（EF-2008-0103）

EF-2008-0103

合同编号：

湖北省蔬菜买卖合同

甲乙（供方）：

乙方（需方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《湖北省合同监督条例》有关规定，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

第一条  乙方向甲方订购蔬菜的品种、等级、产地、商标、生产日期及数量如下：

| 品种 | 等级 | 产地 | 商标 | 生产日期 | 价格（元/公斤） | 数量（公斤） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计金额 | 人民币 |  |  |  |  |  |

第二条  订购蔬菜质量标准按以下第    项：

（一）有机食品标准；

（二）绿色食品标准；

（三）无公害食品标准；

（四）约定标准：                                        。

第三条 蔬菜由   方提供包装物并负责包装，包装标准为                                                        。

第四条  交货期限为   年   月   日至    年   月   日。

第五条  交货方式、地点及费用按下列第    项执行：

（一）送货。甲方将所订蔬菜送达         ，交货日期以乙方书面签收件日期为准，运输及相关费用由     承担。

（二）提货。甲方书面通知乙方到           提货，交货日期以书面通知日期为准，运输及相关费用由        承担。

（三）代办托运。甲方通过火车（汽车、轮船或      ）将所订蔬菜托运到            ，交货日期以运输委托手续日期为准，托运及相关费用由         承担。

第六条  货物验收按下列约定执行：

（一）验收地点：送货以货物到达地为验收地点，提货以提货地为验收地点，代办托运以             为验收地点。

（二）验收时间：乙方在收到货物之日起   日内验收完毕。乙方对蔬菜的质量、等级、数量、包装有异议的，应在验收之日起  日    内书面向甲方提出。

（三）验收标准                                     。

（四）自然损耗：蔬菜自然损耗应在订购蔬菜总数量的   %以内（含    %）

第七条  乙方于    年    月   日前向甲方支付预付款

元。合同履行时，预付款冲抵甲方应收货款。

第八条  货款结算按下列第    项办理。

- 现金结算：乙方验收合格后钱货当场结清。

- 银行结算：乙方在验收合格后    日内，把货款汇入甲方开户银行               ，账号                    。

第九条  当事人一方要求变更或解除合同的，应通知对方，由双方协商达成书面协议，按协议执行。未达成协议之前，仍按本合同执行。

第十条  违约责任按下列约定执行：

（一）甲方拒绝交付所订蔬菜的，按合同总价款的   %向乙方支付违约金。甲方交付的蔬菜少于所订数量的，且少交蔬菜数量超出自然损耗范围的，按少交蔬菜数量扣除自然损害部分后的总价款的     %向乙方支付违约金。甲方逾期交付所订蔬菜的，按逾期交付蔬菜总价款的  %向乙方支付违约金，逾期交付超过  日的，乙方可以解除合同。因甲方拒交、少交、逾期交付蔬菜，给乙方造成损失的，甲方赔偿乙方损失。

（二）因甲方原因造成所订蔬菜质量不符合要求的，按合同总价款的    %向乙方支付违约金，给乙方造成损失的，赔偿乙方损失。乙方仍需要的，价格另行商议；乙方不需要的，甲方自行处理。

（三）乙方拒收蔬菜的，按合同总价款的    %向甲方支付违约金。乙方少收所订蔬菜的，按少收蔬菜价款的    %向甲方支付违约金。乙方逾期收购所订蔬菜的，按逾期接收蔬菜计划价款的   %向甲方支付违约金，逾期收购超过  日的，甲方可以解除合同。因乙方拒收、少收、逾期收购所订蔬菜，给甲方造成损失的，乙方赔偿甲方损失。

（四）乙方逾期支付货款的，除继续结清货款外，还应按同期银行贷款利率向甲方支付逾期部分的利息，并按合同总价款的    %向甲方支付违约金。

第十一条  本合同若发生争议，可由双方协商解决，或请     工商行政管理局调解；也可按照下列第    项方式办理：

（一）提交             仲裁委员会仲裁。

（二）向               人民法院起诉。

第十二条  本合同一式   份，甲乙双方各执一份，自甲乙双方签字或盖章之日起生效。

甲方（签章）：                     乙方（签章）：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代表人：                      委托代表人：

地址：                            地址：

邮编：        电话：              邮编：        电话：

签订时间：

- 湖北省蚕茧买卖合同（EF-2008-0104）

EF-2008-0104

合同编号：

湖北省蚕茧买卖合同

甲乙（供方）：

乙方（需方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《湖北省合同监督条例》有关规定，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

第一条  订购蚕茧的品种、品级、数量、质量标准及要求如下：

| 品种名称 | 品级 | 数量（公斤） | 质量标准及要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第二条  订购蚕茧的价格按下列第   项执行：

（一）固定价格：       元/公斤，合计总价款为          元。

（二）保护价格：基准价为    元/公斤。收购日蚕茧市场价高于基准时，按市场价收购；收购日蚕茧市场价低于基准价时，按基准价收购。

（三）浮动价格：基准价为   元/公斤，收购日蚕茧市场价高于基准价时，收购价=基准价＋（市场价－基准价）×    %，收购日蚕茧市场价低于基准价时，收购价=基准价－（基准价－市场价）×   %。

第三条  蚕茧由       提供包装物并负责包装，包装标准为                                                   。

第四条  交货期限为   年   月   日至    年   月   日。

第五条  交货方式、地点及费用按下列第    项执行：

（一）送货。甲方将所订蚕茧送达         ，交货日期以乙方书面签收件日期为准，运输及相关费用由     承担。

（二）提货。甲方书面通知乙方到           提货，交货日期以书面通知日期为准，运输及相关费用由        承担。

（三）代办托运。甲方通过火车（汽车、轮船或      ）将所订蚕茧托运到            ，交货日期以运输委托手续日期为准，托运及相关费用由         承担。

第六条  货物验收按下列约定执行：

（一）验收地点：送货以货物到达地为验收地点，提货以提货地为验收地点，代办托运以             为验收地点。

（二）验收时间：乙方在收到货物之日起   日内验收完毕。乙方对蚕茧的质量、等级、数量、包装有异议的，应在验收之日起   日    内书面向甲方提出。

（三）验收标准                          。

（四）自然损耗：蚕茧自然损耗应在订购蚕茧总数量的   %以内（含  %）

第七条  乙方于    年    月   日前向甲方支付预付款

元。合同履行时，预付款冲抵甲方应收货款。

第八条  货款结算按下列第    项办理。

- 现金结算：乙方验收合格后钱货当场结清。

- 银行结算：乙方在验收合格后    日内，把货款汇入甲方开户银行               ，账号               。

第九条 当事人一方要求变更或解除合同的，应通知对方，由双方协商达成书面协议，按协议执行。未达成协议之前，仍按本合同执行。

第十条  违约责任

（一）甲方拒绝交付所订蚕茧时，按合同总价款的   %向乙方支付违约金。甲方交付的蚕茧少于所订数量的，且少交蚕茧数量超出自然损耗范围的，按少交蚕茧数量扣除自然损耗部分的总价款的    %向乙方支付违约金。甲方逾期交付所订蚕茧的，按逾期交付蚕茧总价款的  %向乙方支付违约金，逾期交付超过  日的，乙方可以解除合同。因甲方拒交、少交、逾期交蚕茧，给乙方造成损失的，赔偿乙方损失。

（二）因甲方原因造成所订蚕茧质量不符合要求的，按合同总价款的    %向乙方支付违约金，给乙方造成损失的，赔偿乙方损失。乙方仍需要的，收购价格由双方另行协商；乙方不需要的，甲方自行处理。

（三）乙方拒收蚕茧的，按合同总价款的    %向甲方支付违约金。乙方少收所订蚕茧计划的，按少收蚕茧价款的    %向甲方支付违约金。乙方逾期收购所订购蚕茧的，按逾期收购蚕茧总价款的   %向甲方支付违约金，逾期收购超过  日的，甲方可以解除合同。因乙方拒收、少收、逾期收购蚕茧给甲方造成损失的，赔偿甲方损失。

（四）乙方逾期支付货款的，除应继续结清货款外，还应按同期银行贷款利率向甲方支付逾期部分的利息，并按合同总价款的    %向甲方支付违约金。

第十一条  本合同若发生争议，可由双方协商解决，或请     工商行政管理局调解；也可按下列第    项方式办理：

（一）提交             仲裁委员会仲裁。

（二）向               人民法院起诉。

第十二条  本合同一式   份，甲乙双方各执一份，自甲乙双方签字或盖章之日起生效。

甲方（签章）：                     乙方（签章）：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代表人：                      委托代表人：

地址：                            地址：

邮编：        电话：              邮编：        电话：

签订时间：

- 湖北省农贸市场食品质量安全合同 （EF-2008-0101）

EF-2008-0101

合同编号：

湖北省农贸市场食品质量安全合同

甲方（农贸市场开办者）：

乙方（农贸市场食品经营者）：

第一条  乙方进入甲方开办的农贸市场经营食品（包括食用农产品及其加工品，下同），根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，双方就经营食品的质量安全签订本合同。

第二条  甲方具备开办市场的主体资格，对乙方的食品质量安全履行以下义务：

（一）查验乙方具备应有的营业执照、卫生许可证等证件，建立市场经营者档案；定期组织乙方从业人员进行健康检查，建立从业人员健康档案，体检费用由     方承担。

（二）查验乙方应具有的食品质量检验、检疫及检测合格证明；对实行食品质量安全市场准入制度的食品，查验其食品质量安全市场准入标志；查验散装或自行分装食品名称、产地、生产企业、生产日期或分装日期、保质期，查验定型包装食品中文标识及相关说明。

（三）定期公布乙方食品自检、抽查信息及食品质量安全状况记录。

第三条  乙方应取得相应的营业执照、卫生许可证等食品经营资格证件，保证不销售以下食品：

（一）假冒伪劣食品和过期食品；

（二）没有质量检验或检疫、检测合格证明的食品；

（三）没有商品名称、制造商名称、地址、生产日期或者分装日期、保质期等中文标识的定型包装食品；

（四）含有“瘦肉精”等有害成分的畜禽肉及其制品；

（五）施用过甲胺磷等剧毒、高毒、高残留农药、不符合国家强制性标准、来源不明或不合法的食用农副产品；

（六）不符合国家有关规定的其他食品。

第四条  甲方配备与市场规模和市场食品品种、数量相适应的检验设备及食品质量安全管理人员，免费对乙方经营的食品进行抽查检测。抽检结果不合格的，及时通知乙方，乙方停止销售该食品。乙方对检测结果有异议的，可申请到法定检测机构复检。复检结果合格的，该食品重新在本市场销售，复检费用由甲方承担；复检结果不合格的，复检费用由乙方承担。

第五条  乙方知悉并遵守甲方有关市场食品经营的管理制度，并于本合同签订日向甲方缴纳食品质量安全保证金         元。合同期内乙方未发生违反本合同约定行为的，甲方在本合同终止之日起

日内将食品安全保证金全额返还；合同期内乙方发生违反本合同约定行为的，按照本合同第六条、第八条、第九条的约定办理。

第六条  甲方负责接待消费者咨询和投诉，协调解决食品质量安全纠纷。消费者合法权益受到乙方侵害且不能获得赔偿的，甲方可先行赔偿，赔偿经费从乙方缴纳的食品质量安全保证金中支付，事后向乙方追付。

第七条  发现乙方出售的食品存在安全隐患的，甲方应在第一时间告知乙方和相关消费者，采取有效措施消除食品安全隐患。

第八条  甲方违反本合同约定的，向乙方双倍返还食品质量安全保证金。

第九条  乙方违反本合同约定，甲方应及时向乙方指出，并督促其改正；乙方拒不改正的，甲方可实施以下措施：

（一）发现乙方经营不合格、有毒、有害食品的，报告工商行政管理部门，并配合工商行政管理部门调查、销毁；

（二）发现乙方经营来路不明或来自非法渠道的食品的，报告工商行政管理部门，配合工商行政管理部门调查处理，阻止该食品转移；

（三）不予返还乙方缴纳的食品质量安全保证金；

（四）解除甲乙双方的市场租赁合同，取消乙方在本市场的经营资格。

第十条  本合同期限为   年   月  日至    年   月   日。

第十一条 本合同发生争议，可请         工商行政管理局调解，或者按照下列第    项办理：

（一）提交                        仲裁委员会仲裁；

- 向                          人民法院起诉。

第十二条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自甲乙双方签字或盖章时生效。

甲方（签章）：                     乙方（签章）：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代表人：                      委托代表人：

地址：                            地址：

邮编：        电话：              邮编：      电话：

签订时间：

- 二、武汉市合同示范文本

- 武汉市殡葬中介服务合同（示范文本）（WF-2025-O8080-01）

WF-2025-O8080-01

武汉市殡葬中介服务合同

（示范文本）

武 汉 市  民  政  局

制定

武汉市市场监督管理局

二〇二五年八月

使用说明

一、本合同文本为示范文本，供殡葬中介服务人为委托人提供服务时参照使用。本合同所指殡葬中介服务项目均系殡仪馆之外的殡葬中介服务。殡仪馆之内的殡仪服务，由甲方和殡仪馆自行约定。

二、双方当事人在签约之前应当仔细阅读本合同文本全部内容，结合具体情况确定具有选择性、补充性、填充性、修改性的内容。内容以手写项为优先，并承担合同订立、履行所产生的法律后果。

三、本合同文本的相关条款中留有空白位置，供当事人自行约定或者补充约定。对合同文本□或        中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容双方应当协商确定。□中选择内容以划“√”方式选定，对于未选择内容应在空格部位打“×”，以示删除。        中实际情况未发生或合同双方不作约定时，可在空格部位划斜线，以示删除。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或者删减，但不得违反法律、法规的强制性规定，不得违背公序良俗。

四、殡葬中介服务机构办理丧事活动应当遵循文明、节约的原则，遵守法律法规、村规民约和居民公约等规定，不得妨碍公共秩序、危害公共安全，不得侵害他人的合法权益。

殡葬中介服务机构应当尊重逝者民族习俗和宗教信仰，综合考虑丧属情感需求和经济能力，提出符合实际情况的服务建议。

殡葬中介服务机构应当公开服务项目和收费标准，不得从事捆绑收费、强制消费、隐性收费等损害公众利益的行为。

五、根据《武汉市民政局 武汉市财政局关于免除基本殡葬服务费用的通知》（武民政规〔2023〕2号），免除遗体接运（本市行政区域内合法合规的普通殡仪车辆接运费）、遗体存放（殡仪馆内普通冷藏费，3日以内）、遗体火化、骨灰寄存（自火化之日起1年以内）四项基本殡葬服务费用，免费提供指定骨灰盒1个。

殡葬中介服务机构不得以上述名义设置服务项目并收取费用。

合同编号：

武汉市殡葬中介服务合同

（示范文本）

甲 方（承办人）：

证件类型：（□身份证 □护照 □其他）

证件号码：

通讯地址：

邮政编码（选填）：         电子邮箱（选填）：

固定电话（选填）：         移动电话：

与逝者关系：

乙方：（殡葬中介服务机构）：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人（负责人）：

联系人：            证件号码：

联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》《殡葬管理条例》《武汉市殡葬管理办法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平、诚信原则的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  逝者信息

姓名：

证件类型：（□身份证 □护照 □其他）

证件号码：

死亡日期：

特殊情况：（□有 □无）（选填）

第二条  服务时间

甲方确定逝者遗体于      年   月   日   时   分在      殡仪馆火化，于      年  月   日在           公墓安葬逝者骨灰。

乙方应于      年    月    日至      年    月    日为甲方提供办理逝者相关殡葬事宜的协助服务。

第三条  服务内容

乙方提供服务内容详见《武汉市殡葬中介服务机构服务项目明细表》（附件1），甲方可根据需要自愿选择相应服务内容。

第四条  服务总费用

甲方自愿选择服务项目总费用合计人民币               元，（大写：                  元）。费用明细详见《武汉市殡葬中介服务机构服务项目明细表》（附件1）。

服务费用的其他约定：

第五条  支付方式和期限

（一）本合同生效后，甲方应按合同总价款的           %（≤20%）即人民币         元（大写：                  元）向乙方交纳定金。

（二）甲方应于     年    月    日前向乙方支付自愿选择服务项目费用人民币         元（大写：                元）。

（三）甲方应于     年     月    日前向乙方付清剩余服务费用人民币           元（大写：                  元）。

（四）如临时增加或减少服务，应在增项或减项确认后3个工作日内向对方支付增项服务费或由乙方退还减项服务费。

（五）经双方平等协商，可约定其他支付方式和支付期限：

第六条  甲方的权利和义务

（一）甲方应按时向乙方支付本合同约定的费用。

（二）甲方应在约定的时间内提供办理殡葬服务有关事项所需的证件。

（三）甲方在殡仪馆和公墓自愿选择服务项目、自主办理手续和支付相关费用，乙方可以协助但不得干预。

第七条  乙方的权利和义务

（一）乙方应主动告知甲方有关殡葬服务的注意事项，乙方应提前确认甲方的民族习俗或宗教信仰，以提供符合相关要求的服务。

（二）乙方不得提供封建迷信丧葬用品以及相关服务。

（三）乙方应提供有效的服务清单与收费凭证。否则，甲方有权拒绝支付相关费用。

（四）乙方应在关键节点（如火化前、安葬前）主动向甲方告知服务准备情况并进行确认。

（五）乙方为甲方提供的商品，应符合国家相关的质量标准。

（六）乙方负有保密义务，不得擅自向第三方泄露甲方及逝者信息。

（七）在服务过程中，甲方要求乙方提供涉及扰乱社会秩序、危害公共利益、损害他人身体健康、违反社会公序良俗等服务或商品的，乙方有权拒绝。

第八条  违约责任

（一）任何一方擅自解除合同，应当赔偿守约方的损失。

（二）甲方逾期未付款的，应按逾期未付款总额的日万分之三向乙方支付违约金（违约金累计不超过合同总价30%）。

（三）乙方未能在约定时间内完成服务项目的，应按未完成项目服务费总额的日万分之三向甲方支付违约金（违约金累计不超过合同总价30%）。因甲方未及时提供相关资料等原因导致乙方提供的服务延误或无法按原计划完成的，乙方不承担相应责任。

（四）乙方如因过错导致殡葬服务过程中出现重大瑕疵或严重责任事故，乙方应当承担减免费用、赔偿损失等责任。

（五）乙方违反保密义务，擅自向第三方提供甲方及逝者信息，造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

第九条  不可抗力

（一）不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

（二）任何一方因不可抗力的原因不能履行合同或者不能完全履行合同的，应当及时向对方通报不能履行或不能完全履行的原因，以减轻给对方造成的损失；并应当在15个工作日内向对方提供不可抗力发生的证明材料，以部分或者全部免除相应的违约责任。

（三）双方可以根据不可抗力的影响情况协商延期履行、部分履行、不履行合同或者解除合同。

第十条  争议解决方式

在服务过程中，双方发生争议的，优先通过协商解决；协商不成，可向有关行政职能部门申请调解，也可按下列第         种方式解决：

1．提交         仲裁委员会仲裁；

2．依法向         人民法院起诉。

第十一条  未尽事宜

本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

（可另行加页或附页）

第十二条  生效方式及附件

（一）本合同壹式两份，甲、乙双方各执壹份。本合同经双方签名或盖章后生效。若合同中约定了定金，则甲方按合同约定支付定金后生效。

（二）本合同包含如下附件：

1．《武汉市殡葬中介服务机构服务项目明细表》（附件1）、《武汉市殡仪馆服务电话》（附件2-1）、《武汉市经营性公墓服务电话》（附件2-2）。

2．服务项目进行过程中，双方签署或一方签署并经另一方认可的文件。

甲方签名：                    乙方盖章：

联系电话：                    乙方联系人签字：

联系电话：

签订日期：    年  月  日    签订日期：    年  月  日

附件1

武汉市殡葬中介服务机构服务项目明细表

项目单编号：

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 规格数量材质 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | □灵堂布置 | □一般灵堂 □中档灵堂 □豪华灵堂 □豪华鲜花灵堂 (注明布置灵堂的时间、地点、物品种类等) |  |  |  |
| 2 | □遗像制作 | □12寸 □16寸 □其他尺寸 □黑白 □彩色 |  |  |  |
|  |  | □镜框（尺寸，材质） |  |  |  |
| 3 | □骨灰盒 | （尺寸，材质） |  |  |  |
| 4 | □火化棺 | （尺寸，材质） |  |  |  |
| 5 | □寿衣 | （尺寸，材质） |  |  |  |
| 6 | □灵位牌 | （尺寸，材质） |  |  |  |
| 7 | □花圈 | （尺寸，材质） |  |  |  |
| 8 | □孝章 | （尺寸，材质） |  |  |  |
| 9 | □香炉 | （尺寸，材质） |  |  |  |
| 10 | □棒香 | （根数） |  |  |  |
| 11 | □无烟蜡烛 | （根数） |  |  |  |
| 12 | □纸钱 | （数量） |  |  |  |
| 13 | □祭祀用品 | （尺寸，材质） |  |  |  |
| 14 | □花类服务 | □鲜花 □塑料花 □纸花 □其他 |  |  |  |
| 15 | □毛巾香皂 | （品牌、数量等） |  |  |  |
| 16 | □帐篷出租 | （尺寸，材质） |  |  |  |
| 17 | □娱乐设备出租 | （名称）（数量） |  |  |  |
| 18 | □桌椅出租 | （数量） |  |  |  |
| 19 | □挽联挽幛制作 | □挽联 □挽幛 |  |  |  |
| 20 | □礼乐服务 | 乐队不少于（ ）人； 乐器包含：□唢呐 □笛子 □二胡 □其他（ ） ； 服务时长不少于（ ）小时； 演奏曲目不少于（ ）个 |  |  |  |
| 21 | □影像服务 | □电子遗像 单张相片处理剪辑 □ 电子人生相册 多张相片策划处理剪辑 |  |  |  |
| 22 | □陪同服务 | □陪同甲方办理死亡证明服务 □陪同甲方选购墓地服务 □陪同甲方到殡仪馆办理火化流程 □陪同甲方安葬 □其他陪同服务 （陪同人数、是否派车） |  |  |  |
| 23 | □租车服务 | （品牌、时长、接送地点等） |  |  |  |
| 24 | □丧宴服务 | （桌数、人数、菜单、价格等） |  |  |  |
| 25 | □其他服务 | （可续页、续行） |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

①甲方自愿选择服务项目共   项，合计人民币         元，（大写：                元）。

②服务费用的其他约定：

甲方（承办人）（签名）：         乙方（签名或盖章）：

年	月	 日         	      年	 月	 日

附件2-1

武汉市殡仪馆及服务电话

| 序号 | 殡仪馆名称 | 地址 | 24小时服务电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汉口殡仪馆 | 黄陂区滠口街枫橡咀村天阳路特1号 | 85887777、85444444 |
| 2 | 武昌殡仪馆 | 洪山区雄楚大道楚平路3号 | 87803821、87444444 |
| 3 | 青山殡仪馆 | 青山区冶金大道104号 | 86862918、86844444 |
| 4 | 蔡甸区殡仪馆 | 蔡甸区玉贤镇大战巷特一号 | 69704444、69708844 |
| 5 | 江夏区殡仪馆 | 江夏区纸坊街林港村东阳山 | 81822339 |
| 6 | 黄陂区殡仪馆 | 黄陂区前川街全兴路48号 | 61000490 |
| 7 | 新洲区殡仪馆 | 新洲区邾城街顾岗村 | 86930198 |

①武汉市殡仪馆24小时统一服务电话:50659555。

②全市7家殡仪馆未与任何社会中介合作开展业务。

监督电话：027-85877306、027-85765547、12345。

附件2-2

武汉市经营性公墓及服务电话

| 序号 | 名称 | 地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市九峰山革命公墓 | 东湖新技术开发区花山镇土桥村特1号 | 87635476 |
| 2 | 汉阳区扁担山公墓 | 汉阳区永安堂特1号 | 84650558 |
| 3 | 武昌殡仪馆逸园公墓 | 洪山区雄楚大街楚平路3号 | 87804449 |
| 4 | 石门峰纪念公园 | 洪山区九峰乡石门峰路9号 | 87635298 |
| 5 | 西陵山长乐园陵园 | 黄陂区前川街双寨村沈家大湾61号 | 85026666 |
| 6 | 龙泉山孝恩园陵园 | 东湖新技术开发区龙泉街龙泉山风景区44号 | 81780717 |
| 7 | 流芳陵园 | 东湖新技术开发区高新二路131号 | 66666599 |
| 8 | 九峰寿安林苑 | 东湖新技术开发区九峰枫林路15号 | 87635481 |
| 9 | 蔡甸区玉笋山陵园 | 蔡甸区玉贤街大战巷特1号 | 69703580、69702932 |
| 10 | 归元陵园 | 黄陂区横店街百花村 | 61763417、61763416 |
| 11 | 江夏区幸福山公墓 | 江夏区幸福水库旁 | 87968172 |
| 12 | 万福净土陵园 | 新洲区阳逻街韩弄村 | 89803552 |
| 13 | 九龙宫陵园 | 阳逻经济开发区金发大道1号 | 89900389、89900369 |
| 14 | 东西湖区睡虎山陵园 | 东西湖区柏泉街余刘湾166号 | 83234100 |
| 15 | 锦辉天堂 | 新洲区汪集街汪集村 | 89900089 |

监督电话：027-85877306、027-85765547、12345。

编号：WF-2025--O8080-02

武汉市殡仪馆服务合同

（示范文本）

武 汉 市  民  政  局

制定

武汉市市场监督管理局

二〇二五年八月

使用说明

一、本合同文本为示范文本，供殡仪馆为委托人提供服务时参照使用。

二、双方当事人在签约之前应当仔细阅读本合同文本全部内容，结合具体情况确定具有选择性、补充性、填充性、修改性的内容。内容以手写项为优先，并承担合同订立、履行所产生的法律后果。

三、本合同文本的相关条款中留有空白位置，供当事人自行约定或者补充约定。对合同文本□或         中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容双方应当协商确定。□中选择内容以划“√”方式选定，对于未选择内容应在空格部位打“×”，以示删除。        中实际情况未发生或合同双方不作约定时，可在空格部位划斜线，以示删除。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或者删减，但不得违反法律、法规的强制性规定，不得违背公序良俗。

四、根据《武汉市民政局 武汉市财政局关于免除基本殡葬服务费用的通知》（武民政规〔2023〕2号），免除遗体接运（本市行政区域内合法合规的普通殡仪车辆接运费）、遗体存放（殡仪馆内普通冷藏费，3日以内）、遗体火化、骨灰寄存（自火化之日起1年以内）四项基本殡葬服务费用，免费提供指定骨灰盒1个。以上免费项目中未产生的项目不抵扣、不折现。办理费用免除手续的相关材料由甲方提供，超出基本殡葬服务费用免除范围和标准的费用由甲方承担。

五、武汉市殡仪馆不与馆外任何机构或个人合作开展殡葬服务或中介服务。在殡仪馆内的服务消费，以提供的结算清单和正规发票为准。

合同编号：

武汉市殡仪馆服务合同

（示范文本）

甲 方（承办人）：

证件类型：（□身份证 □护照 □其他）

证件号码：

通讯地址：

邮政编码（选填）：        电子邮箱（选填）：

固定电话（选填）：              移动电话：

与逝者关系：

乙方（殡仪馆）：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人（负责人）：

联系人：                身份证号：

固定电话：            移动电话：

邮政编码（选填）：            电子邮箱（选填）：

公众号或网址（选填）：

监督投诉电话（选填）：

根据《中华人民共和国民法典》《殡葬管理条例》《武汉市殡葬管理办法》《武汉市民政局武汉市财政局关于免除基本殡葬服务费用的通知》等规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，共同签订本合同。

第一条  逝者信息

姓名：          ，性别         ，民族

证件类型（□身份证 □护照 □其他）

证件号码：

死亡日期：

死亡地址：

死亡原因：

户籍地址：

户籍类别（□本市户籍 □非本市户籍 □无户籍 □尚未取得户籍）。

特殊情况说明：（选填）（□有 □无）

第二条  服务时间

（一）甲方于     年     月     日      时到达乙方服务楼大厅接待处咨询办理逝者殡葬事宜（□遗体火化 □遗体接运 □其他事项）。

（二）甲方应于     年     月     日     时     分前到达乙方殡仪馆确认遗体及预约服务项目（限2名亲属）。承办人迟到     分钟以上，乙方将根据当日预约火化情况，另行安排火化时间。

第三条  甲方权利和义务

（一）办理火化相关手续。甲方负责全权办理逝者遗体的火化及相关殡仪服务手续。逝者遗体火化前，甲方必须提供:1.《居民死亡医学证明（推断）书》第四联原件或公安部门出具的死亡证明原件；2.逝者身份证和户口簿原件；3.甲方有效身份证原件或其他合法有效证明。

（二）确定服务项目并结算费用。甲方有知悉并选择服务项目的权利，对选定的项目在《免除基本殡葬服务费用对象登记表》（附件1）、《武汉市       殡仪馆殡仪洽谈信息单》（附件2）一同签字确认。如需变更服务项目，需经乙方同意，并在《武汉市       殡仪馆增减服务单》（附件3）上签字。

（三）按期火化遗体并领取骨灰。除依法需要检验、鉴定或特殊情况外，逝者遗体应从运至殡仪馆之日起10个自然日内火化。因特殊情况要求延期火化的,甲方需向乙方提出延期火化书面申请（最长不得超过60日），并预付全额遗体冷藏费用（火化时多退少补）。遗体火化后逾期60日未领取骨灰，乙方应书面通知甲方处理方案；甲方未回应的或同意放弃的，在骨灰免费存放1年（自火化之日起）期满后，乙方可按无主骨灰交公墓部门进行深埋处理。

（四）提前告知办丧服务需求。在乙方已履行告知义务的情况下，甲方应提前1个工作日向乙方告知办丧要求和特殊事项（如民族习惯、患传染性疾病、有心脏起搏器等）。

（五）按照规定交接遗体。逝者遗体交接前，甲方应自行取走遗体身上贵重物品（包括但不限于首饰、证件等），不得放置易燃易爆危险品，并签署遗体交接确认书。若在乙方已履行告知义务的情况下，因未取走贵重物品导致遗失、损毁的，由甲方自行承担相应责任；若因放置易燃易爆危险品影响殡仪服务正常进行的，乙方有权暂停服务并要求甲方赔偿损失。

（六）对自带的丧葬用品负责。甲方自带的丧葬用品应当符合相关法规要求且不存在安全隐患，否则乙方有权禁止使用。在乙方已履行告知义务的情况下，如出现不良后果或损失的，甲方自行承担相应责任。根据环保部门要求，甲方不得在殡仪馆内焚烧纸质花圈。

第四条  乙方权利和义务

（一）严格遵守殡葬相关法律法规，落实基本殡葬服务普惠制政策，严守职业道德和职业纪律，尊重逝者，诚信服务。

（二）在公共区域醒目位置，公示获批开展的服务项目名称、内容、价格和批准文号，严格按公示的标准收取相应服务费用，接受社会和群众监督。

（三）依据甲方签字确认的服务项目（详见附件），乙方向甲方提供殡仪服务，不得强制消费，不得拒绝甲方自带骨灰盒等丧葬用品。

（四）按甲方意愿和殡葬服务标准化流程，提供优质、文明、规范、高效的殡仪服务。

（五）根据《武汉市殡葬管理办法》第二十七条，有权对通知送达或公告逾期60日仍未办理火化的遗体，按规定火化。

第五条  费用结算

本合同约定币种为人民币，甲方在领取骨灰前，在乙方指定收费处一次性结清，具体价格明细见《武汉市       殡仪馆殡仪洽谈信息单》（附件2）、《武汉市       殡仪馆增减服务单》（附件3）。乙方相应开具《非税收入一般缴款书（电子）》和电子发票（普通发票）。

第六条  违约责任

（一）甲方若单方面取消合同服务项目，甲方应支付乙方已付出的材料成本；如无材料付出的，则不支付任何费用。

（二）乙方在服务过程中，如出现事故的，双方同意按照《湖北省殡葬服务单位规范管理办法》第十六条规定处理。

第七条  不可抗力

在服务过程中，任何一方因不可抗力原因导致合同不能履行，应立即通知对方，以减轻给对方造成的损失，并应当在15个工作日内向对方提供不可抗力发生的证明材料，以部分或者全部免除相应的违约责任。双方可以根据不可抗力的影响情况协商延期履行、部分履行、不履行合同或者解除合同。

第八条  争议解决

在服务过程中，双方发生争议的，优先通过协商解决；协商不成，可向有关行政职能部门申请调解，也可按下列第_______种方式解决：

1．提交       仲裁委员会仲裁；

2．依法向       人民法院起诉。

第九条  未尽事宜

本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

（可加行或加页）

第十条  生效方式及附件

（一）本合同壹式两份，甲、乙双方各执壹份，经双方签名或盖章后生效。

（二）本合同包含如下附件：

1．《免除基本殡葬服务费用对象登记表》（附件1）、《武汉市       殡仪馆殡仪洽谈信息单》（附件2）、《武汉市       殡仪馆增减服务单》（附件3）。

2．服务项目进行过程中，双方签署或一方签署并经另一方认可的文件。

甲方签名：                乙方盖章：

联系电话：                乙方联系人签字：

联系电话：

签订日期：    年  月  日     签订日期：    年  月  日

附件1

武汉市免除基本殡葬服务费用对象登记表

编号：                       登记单位：

| 逝者 信息 | 姓名 |  | 性别 |  | 民族 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 身份证号 |  |  | 死亡日期 |  |  |
|  | 死亡地址 |  |  |  |  |  |
|  | 户籍地址 |  |  |  |  |  |
|  | 户籍类别 | 本市户籍（ ） 非本市户籍（ ） 无户籍（ ） 尚未取得户籍（ ） |  |  |  |  |
| 承办人 信息 | 姓名 |  | 性别 |  | 与逝者关系 |  |
|  | 身份证号 |  |  | 联系方式 |  |  |
|  | 常住地址 |  |  |  |  |  |
| 免费 项目 | 遗体接运 |  | 遗体存放 |  | 骨灰盒 |  |
|  | 遗体火化 |  |  | 骨灰寄存 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

①此登记表壹式叁份，承办人、登记单位档案和财务各壹份，

②登记单位出具的缴费凭据原件上要注明“已免除基本费用”，并加盖单位印章。

③户籍类别栏：应在对象类别对应栏后的空格内填写“✓”。

甲方/承办人（签名）：             联系方式：

登记日期：          年     月	    日

附件2

武汉市        殡仪馆殡仪洽谈信息单

信息单编号：

逝者姓名：          ，年龄：       ，性别：

证件号码：

预约火化时间：

冷藏柜名称：

入冷藏柜时间：

基本殡葬服务项目

|  | 项目名称 | 费用免除内容 | 是否接受 基本服务 | 超出免除金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市内遗体接运 | 免除本市行政区域内合法合规的普通殡仪车辆接运费 | □是 □否 |  |
| 2 | 组合式冷藏设备存放 | 免除3天殡仪馆内普通冷藏费用 | □是 □否 |  |
| 3 | 遗体火化 | 免除费用 | □是 □否 |  |
| 4 | 骨灰寄存 | 免除自火化之日起1年以内骨灰寄存费用 | □是 □否 |  |
| 5 | 骨灰盒 | 免除1个指定骨灰坛（盒）费用 | □是 □否 |  |
| 超出免除金额合计 |  | 元 角 分 |  |  |

自愿选择性殡葬服务项目

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 规格数量 材质 | 参考 价格 | 成交 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | □上门布置灵堂服务 | □灵位布置（长明灯、供果、灵位等） |  |  |  |  |
|  |  | □口腔闭合服务 |  |  |  |  |
|  |  | □上门更衣服务 |  |  |  |  |
| 2 | □丧葬用品制作 | □挽联制作 |  |  |  |  |
|  |  | □灵位牌制作 |  |  |  |  |
| 3 | □上门鲜花布置 | □单间E001 |  |  |  |  |
|  |  | □单间E002 |  |  |  |  |
|  |  | □厅堂B007 |  |  |  |  |
| 4 | □铺花 | □遗体铺花F001 |  |  |  |  |
|  |  | □遗体铺花F002 |  |  |  |  |
|  |  | □遗体铺花F003 |  |  |  |  |
|  |  | □遗体铺花F004 |  |  |  |  |
|  |  | □遗体铺花F005 |  |  |  |  |
|  |  | □花信F006（不含馆） |  |  |  |  |
|  |  | □撒花瓣F007 |  |  |  |  |
| 5 | □花车布置 | □G001 |  |  |  |  |
|  |  | □G002 |  |  |  |  |
|  |  | □G003 |  |  |  |  |
| 6 | □鲜花花圈 | □H001 |  |  |  |  |
|  |  | □H002 |  |  |  |  |
|  |  | □H003 |  |  |  |  |
|  |  | □H004 |  |  |  |  |
|  |  | □H005 |  |  |  |  |
| 7 | □鲜花花篮 | □鲜花花篮1001 |  |  |  |  |
|  |  | □鲜花花篮1002 |  |  |  |  |
|  |  | □鲜花花篮1003 |  |  |  |  |
| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 规格数量 材质 | 参考 价格 | 成交 价格 | 备注 |
| 8 | □鲜花花束 | □鲜花花束J001 |  |  |  |  |
|  |  | □鲜花花束J002 |  |  |  |  |
|  |  | □鲜花花束J003 |  |  |  |  |
|  |  | □鲜花花束J004 |  |  |  |  |
|  |  | □鲜花花束J005 |  |  |  |  |
| 9 | □守灵厅鲜花布置 | □K001 |  |  |  |  |
|  |  | □K002 |  |  |  |  |
|  |  | □K003 |  |  |  |  |
|  |  | □K004 |  |  |  |  |
| 10 | □胸花 | □K001 |  |  |  |  |
|  |  | □K002 |  |  |  |  |
| 11 | □寿衣套装（男） | □301 |  |  |  |  |
|  |  | □302 |  |  |  |  |
|  |  | □303 |  |  |  |  |
|  |  | □304 |  |  |  |  |
|  |  | □305 |  |  |  |  |
|  |  | □306 |  |  |  |  |
| 12 | □寿衣套装（女） | □307 |  |  |  |  |
|  |  | □308 |  |  |  |  |
|  |  | □309 |  |  |  |  |
|  |  | □310 |  |  |  |  |
|  |  | □311 |  |  |  |  |
|  |  | □312 |  |  |  |  |
| 13 | □丧葬用品 | □安息被 |  |  |  |  |
|  |  | □骨灰袋 |  |  |  |  |
|  |  | □坛盒包布 |  |  |  |  |
|  |  | □龙凤盖布 |  |  |  |  |
|  |  | □骨灰盒24HD301 |  |  |  |  |
| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 规格数量 材质 | 参考 价格 | 成交 价格 | 备注 |
| 14 | □影像服务 | □电子遗像制作 |  |  |  |  |
|  |  | □电子人生相册制作 |  |  |  |  |
| 15 | □丧事服务 | □司仪服务 |  |  |  |  |
|  |  | □礼仪护送仪式 |  |  |  |  |
|  |  | □长途接运 |  |  |  |  |
|  |  | □骨灰盒助力带服务 |  |  |  |  |
|  |  | □骨灰盒包裹服务 |  |  |  |  |
|  |  | □骨灰盒印字服务 |  |  |  |  |
|  |  | □电子鞭服务 |  |  |  |  |
|  |  | □单间存放服务（1） |  |  |  |  |
|  |  | □单间存放服务（2） |  |  |  |  |
|  |  | □守灵厅停灵服务（1） |  |  |  |  |
|  |  | □守灵厅停灵服务（2） |  |  |  |  |
|  |  | □小厅（1） |  |  |  |  |
|  |  | □小厅（2） |  |  |  |  |
|  |  | □中厅 |  |  |  |  |
|  |  | □大厅 |  |  |  |  |
| 16 | □礼乐服务 | □钢琴演奏 |  |  |  |  |
|  |  | □礼炮服务（21响） |  |  |  |  |
|  |  | □礼炮服务（49响） |  |  |  |  |
| 17 | □废物处理 | □医疗废物处理 |  |  |  |  |
| 选择性项目金额合计 |  |  | 元 角 分 |  |  |  |

①项目编号及具体样式详见各殡仪馆提供的服务项目图册。

②甲方超出免除金额为人民币                    元

（大写                         元），

自愿选择性项目金额为人民币                      元（大写                         元），

以上合计人民币                                 元，（大写                         元）。

服务费用的其他约定：

③工作人员已详细告知免除基本殡葬服务费用政策，介绍所有服务项目并充分尊重个人自愿选择权。（□是；□否）

甲方/承办人（签名）：          乙方（签名或盖章）：

年	月	日		年	月	日

附件3

殡仪馆增减服务单

编号：                       登记单位：

| 序号 | 变更项目 | 变更内容 | 增加或减少金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

①本服务单壹式俩份，壹份家属留存，壹份存档。

②甲方变更（□增加 □减少）金额合计为人民币

元（大写                 元）。

甲方/承办人（签名）：         乙方（签名或盖章）：

年	月	日		年	月	日

- 武汉市殡仪馆服务合同（示范文本）（WF-2025-O8080-02）

编号：WF-2025-O8080-02

武汉市殡仪馆服务合同

（示范文本）

武 汉 市  民  政  局

制定

武汉市市场监督管理局

二〇二五年八月

使用说明

一、本合同文本为示范文本，供殡仪馆为委托人提供服务时参照使用。

二、双方当事人在签约之前应当仔细阅读本合同文本全部内容，结合具体情况确定具有选择性、补充性、填充性、修改性的内容。内容以手写项为优先，并承担合同订立、履行所产生的法律后果。

三、本合同文本的相关条款中留有空白位置，供当事人自行约定或者补充约定。对合同文本□或         中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容双方应当协商确定。□中选择内容以划“√”方式选定，对于未选择内容应在空格部位打“×”，以示删除。        中实际情况未发生或合同双方不作约定时，可在空格部位划斜线，以示删除。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或者删减，但不得违反法律、法规的强制性规定，不得违背公序良俗。

四、根据《武汉市民政局 武汉市财政局关于免除基本殡葬服务费用的通知》（武民政规〔2023〕2号），免除遗体接运（本市行政区域内合法合规的普通殡仪车辆接运费）、遗体存放（殡仪馆内普通冷藏费，3日以内）、遗体火化、骨灰寄存（自火化之日起1年以内）四项基本殡葬服务费用，免费提供指定骨灰盒1个。以上免费项目中未产生的项目不抵扣、不折现。办理费用免除手续的相关材料由甲方提供，超出基本殡葬服务费用免除范围和标准的费用由甲方承担。

五、武汉市殡仪馆不与馆外任何机构或个人合作开展殡葬服务或中介服务。在殡仪馆内的服务消费，以提供的结算清单和正规发票为准。

合同编号：

武汉市殡仪馆服务合同

（示范文本）

甲 方（承办人）：

证件类型：（□身份证 □护照 □其他）

证件号码：

通讯地址：

邮政编码（选填）：        电子邮箱（选填）：

固定电话（选填）：              移动电话：

与逝者关系：

乙方（殡仪馆）：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人（负责人）：

联系人：                身份证号：

固定电话：            移动电话：

邮政编码（选填）：            电子邮箱（选填）：

公众号或网址（选填）：

监督投诉电话（选填）：

根据《中华人民共和国民法典》《殡葬管理条例》《武汉市殡葬管理办法》《武汉市民政局武汉市财政局关于免除基本殡葬服务费用的通知》等规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，共同签订本合同。

第一条  逝者信息

姓名：          ，性别         ，民族

证件类型（□身份证 □护照 □其他）

证件号码：

死亡日期：

死亡地址：

死亡原因：

户籍地址：

户籍类别（□本市户籍 □非本市户籍 □无户籍 □尚未取得户籍）。

特殊情况说明：（选填）（□有 □无）

第二条  服务时间

（一）甲方于     年     月     日      时到达乙方服务楼大厅接待处咨询办理逝者殡葬事宜（□遗体火化 □遗体接运 □其他事项）。

（二）甲方应于     年     月     日     时     分前到达乙方殡仪馆确认遗体及预约服务项目（限2名亲属）。承办人迟到     分钟以上，乙方将根据当日预约火化情况，另行安排火化时间。

第三条  甲方权利和义务

（一）办理火化相关手续。甲方负责全权办理逝者遗体的火化及相关殡仪服务手续。逝者遗体火化前，甲方必须提供:1.《居民死亡医学证明（推断）书》第四联原件或公安部门出具的死亡证明原件；2.逝者身份证和户口簿原件；3.甲方有效身份证原件或其他合法有效证明。

（二）确定服务项目并结算费用。甲方有知悉并选择服务项目的权利，对选定的项目在《免除基本殡葬服务费用对象登记表》（附件1）、《武汉市       殡仪馆殡仪洽谈信息单》（附件2）一同签字确认。如需变更服务项目，需经乙方同意，并在《武汉市       殡仪馆增减服务单》（附件3）上签字。

（三）按期火化遗体并领取骨灰。除依法需要检验、鉴定或特殊情况外，逝者遗体应从运至殡仪馆之日起10个自然日内火化。因特殊情况要求延期火化的,甲方需向乙方提出延期火化书面申请（最长不得超过60日），并预付全额遗体冷藏费用（火化时多退少补）。遗体火化后逾期60日未领取骨灰，乙方应书面通知甲方处理方案；甲方未回应的或同意放弃的，在骨灰免费存放1年（自火化之日起）期满后，乙方可按无主骨灰交公墓部门进行深埋处理。

（四）提前告知办丧服务需求。在乙方已履行告知义务的情况下，甲方应提前1个工作日向乙方告知办丧要求和特殊事项（如民族习惯、患传染性疾病、有心脏起搏器等）。

（五）按照规定交接遗体。逝者遗体交接前，甲方应自行取走遗体身上贵重物品（包括但不限于首饰、证件等），不得放置易燃易爆危险品，并签署遗体交接确认书。若在乙方已履行告知义务的情况下，因未取走贵重物品导致遗失、损毁的，由甲方自行承担相应责任；若因放置易燃易爆危险品影响殡仪服务正常进行的，乙方有权暂停服务并要求甲方赔偿损失。

（六）对自带的丧葬用品负责。甲方自带的丧葬用品应当符合相关法规要求且不存在安全隐患，否则乙方有权禁止使用。在乙方已履行告知义务的情况下，如出现不良后果或损失的，甲方自行承担相应责任。根据环保部门要求，甲方不得在殡仪馆内焚烧纸质花圈。

第四条  乙方权利和义务

（一）严格遵守殡葬相关法律法规，落实基本殡葬服务普惠制政策，严守职业道德和职业纪律，尊重逝者，诚信服务。

（二）在公共区域醒目位置，公示获批开展的服务项目名称、内容、价格和批准文号，严格按公示的标准收取相应服务费用，接受社会和群众监督。

（三）依据甲方签字确认的服务项目（详见附件），乙方向甲方提供殡仪服务，不得强制消费，不得拒绝甲方自带骨灰盒等丧葬用品。

（四）按甲方意愿和殡葬服务标准化流程，提供优质、文明、规范、高效的殡仪服务。

（五）根据《武汉市殡葬管理办法》第二十七条，有权对通知送达或公告逾期60日仍未办理火化的遗体，按规定火化。

第五条  费用结算

本合同约定币种为人民币，甲方在领取骨灰前，在乙方指定收费处一次性结清，具体价格明细见《武汉市       殡仪馆殡仪洽谈信息单》（附件2）、《武汉市       殡仪馆增减服务单》（附件3）。乙方相应开具《非税收入一般缴款书（电子）》和电子发票（普通发票）。

第六条  违约责任

（一）甲方若单方面取消合同服务项目，甲方应支付乙方已付出的材料成本；如无材料付出的，则不支付任何费用。

（二）乙方在服务过程中，如出现事故的，双方同意按照《湖北省殡葬服务单位规范管理办法》第十六条规定处理。

第七条  不可抗力

在服务过程中，任何一方因不可抗力原因导致合同不能履行，应立即通知对方，以减轻给对方造成的损失，并应当在15个工作日内向对方提供不可抗力发生的证明材料，以部分或者全部免除相应的违约责任。双方可以根据不可抗力的影响情况协商延期履行、部分履行、不履行合同或者解除合同。

第八条  争议解决

在服务过程中，双方发生争议的，优先通过协商解决；协商不成，可向有关行政职能部门申请调解，也可按下列第_______种方式解决：

1．提交       仲裁委员会仲裁；

2．依法向       人民法院起诉。

第九条  未尽事宜

本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

（可加行或加页）

第十条  生效方式及附件

（一）本合同壹式两份，甲、乙双方各执壹份，经双方签名或盖章后生效。

（二）本合同包含如下附件：

1．《免除基本殡葬服务费用对象登记表》（附件1）、《武汉市       殡仪馆殡仪洽谈信息单》（附件2）、《武汉市       殡仪馆增减服务单》（附件3）。

2．服务项目进行过程中，双方签署或一方签署并经另一方认可的文件。

甲方签名：                乙方盖章：

联系电话：                乙方联系人签字：

联系电话：

签订日期：    年  月  日     签订日期：    年  月  日

附件1

武汉市免除基本殡葬服务费用对象登记表

编号：                       登记单位：

| 逝者 信息 | 姓名 |  | 性别 |  | 民族 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 身份证号 |  |  | 死亡日期 |  |  |
|  | 死亡地址 |  |  |  |  |  |
|  | 户籍地址 |  |  |  |  |  |
|  | 户籍类别 | 本市户籍（ ） 非本市户籍（ ） 无户籍（ ） 尚未取得户籍（ ） |  |  |  |  |
| 承办人 信息 | 姓名 |  | 性别 |  | 与逝者关系 |  |
|  | 身份证号 |  |  | 联系方式 |  |  |
|  | 常住地址 |  |  |  |  |  |
| 免费 项目 | 遗体接运 |  | 遗体存放 |  | 骨灰盒 |  |
|  | 遗体火化 |  |  | 骨灰寄存 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

①此登记表壹式叁份，承办人、登记单位档案和财务各壹份，

②登记单位出具的缴费凭据原件上要注明“已免除基本费用”，并加盖单位印章。

③户籍类别栏：应在对象类别对应栏后的空格内填写“✓”。

甲方/承办人（签名）：             联系方式：

登记日期：          年     月	    日

附件2

武汉市        殡仪馆殡仪洽谈信息单

信息单编号：

逝者姓名：          ，年龄：       ，性别：

证件号码：

预约火化时间：

冷藏柜名称：

入冷藏柜时间：

基本殡葬服务项目

|  | 项目名称 | 费用免除内容 | 是否接受 基本服务 | 超出免除金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市内遗体接运 | 免除本市行政区域内合法合规的普通殡仪车辆接运费 | □是 □否 |  |
| 2 | 组合式冷藏设备存放 | 免除3天殡仪馆内普通冷藏费用 | □是 □否 |  |
| 3 | 遗体火化 | 免除费用 | □是 □否 |  |
| 4 | 骨灰寄存 | 免除自火化之日起1年以内骨灰寄存费用 | □是 □否 |  |
| 5 | 骨灰盒 | 免除1个指定骨灰坛（盒）费用 | □是 □否 |  |
| 超出免除金额合计 |  | 元 角 分 |  |  |

自愿选择性殡葬服务项目

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 规格数量 材质 | 参考 价格 | 成交 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | □上门布置灵堂服务 | □灵位布置（长明灯、供果、灵位等） |  |  |  |  |
|  |  | □口腔闭合服务 |  |  |  |  |
|  |  | □上门更衣服务 |  |  |  |  |
| 2 | □丧葬用品制作 | □挽联制作 |  |  |  |  |
|  |  | □灵位牌制作 |  |  |  |  |
| 3 | □上门鲜花布置 | □单间E001 |  |  |  |  |
|  |  | □单间E002 |  |  |  |  |
|  |  | □厅堂B007 |  |  |  |  |
| 4 | □铺花 | □遗体铺花F001 |  |  |  |  |
|  |  | □遗体铺花F002 |  |  |  |  |
|  |  | □遗体铺花F003 |  |  |  |  |
|  |  | □遗体铺花F004 |  |  |  |  |
|  |  | □遗体铺花F005 |  |  |  |  |
|  |  | □花信F006（不含馆） |  |  |  |  |
|  |  | □撒花瓣F007 |  |  |  |  |
| 5 | □花车布置 | □G001 |  |  |  |  |
|  |  | □G002 |  |  |  |  |
|  |  | □G003 |  |  |  |  |
| 6 | □鲜花花圈 | □H001 |  |  |  |  |
|  |  | □H002 |  |  |  |  |
|  |  | □H003 |  |  |  |  |
|  |  | □H004 |  |  |  |  |
|  |  | □H005 |  |  |  |  |
| 7 | □鲜花花篮 | □鲜花花篮1001 |  |  |  |  |
|  |  | □鲜花花篮1002 |  |  |  |  |
|  |  | □鲜花花篮1003 |  |  |  |  |
| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 规格数量 材质 | 参考 价格 | 成交 价格 | 备注 |
| 8 | □鲜花花束 | □鲜花花束J001 |  |  |  |  |
|  |  | □鲜花花束J002 |  |  |  |  |
|  |  | □鲜花花束J003 |  |  |  |  |
|  |  | □鲜花花束J004 |  |  |  |  |
|  |  | □鲜花花束J005 |  |  |  |  |
| 9 | □守灵厅鲜花布置 | □K001 |  |  |  |  |
|  |  | □K002 |  |  |  |  |
|  |  | □K003 |  |  |  |  |
|  |  | □K004 |  |  |  |  |
| 10 | □胸花 | □K001 |  |  |  |  |
|  |  | □K002 |  |  |  |  |
| 11 | □寿衣套装（男） | □301 |  |  |  |  |
|  |  | □302 |  |  |  |  |
|  |  | □303 |  |  |  |  |
|  |  | □304 |  |  |  |  |
|  |  | □305 |  |  |  |  |
|  |  | □306 |  |  |  |  |
| 12 | □寿衣套装（女） | □307 |  |  |  |  |
|  |  | □308 |  |  |  |  |
|  |  | □309 |  |  |  |  |
|  |  | □310 |  |  |  |  |
|  |  | □311 |  |  |  |  |
|  |  | □312 |  |  |  |  |
| 13 | □丧葬用品 | □安息被 |  |  |  |  |
|  |  | □骨灰袋 |  |  |  |  |
|  |  | □坛盒包布 |  |  |  |  |
|  |  | □龙凤盖布 |  |  |  |  |
|  |  | □骨灰盒24HD301 |  |  |  |  |
| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 规格数量 材质 | 参考 价格 | 成交 价格 | 备注 |
| 14 | □影像服务 | □电子遗像制作 |  |  |  |  |
|  |  | □电子人生相册制作 |  |  |  |  |
| 15 | □丧事服务 | □司仪服务 |  |  |  |  |
|  |  | □礼仪护送仪式 |  |  |  |  |
|  |  | □长途接运 |  |  |  |  |
|  |  | □骨灰盒助力带服务 |  |  |  |  |
|  |  | □骨灰盒包裹服务 |  |  |  |  |
|  |  | □骨灰盒印字服务 |  |  |  |  |
|  |  | □电子鞭服务 |  |  |  |  |
|  |  | □单间存放服务（1） |  |  |  |  |
|  |  | □单间存放服务（2） |  |  |  |  |
|  |  | □守灵厅停灵服务（1） |  |  |  |  |
|  |  | □守灵厅停灵服务（2） |  |  |  |  |
|  |  | □小厅（1） |  |  |  |  |
|  |  | □小厅（2） |  |  |  |  |
|  |  | □中厅 |  |  |  |  |
|  |  | □大厅 |  |  |  |  |
| 16 | □礼乐服务 | □钢琴演奏 |  |  |  |  |
|  |  | □礼炮服务（21响） |  |  |  |  |
|  |  | □礼炮服务（49响） |  |  |  |  |
| 17 | □废物处理 | □医疗废物处理 |  |  |  |  |
| 选择性项目金额合计 |  |  | 元 角 分 |  |  |  |

①项目编号及具体样式详见各殡仪馆提供的服务项目图册。

②甲方超出免除金额为人民币                    元

（大写                         元），

自愿选择性项目金额为人民币                      元（大写                         元），

以上合计人民币                                 元，（大写                         元）。

服务费用的其他约定：

③工作人员已详细告知免除基本殡葬服务费用政策，介绍所有服务项目并充分尊重个人自愿选择权。（□是；□否）

甲方/承办人（签名）：          乙方（签名或盖章）：

年	月	日		年	月	日

附件3

殡仪馆增减服务单

编号：                       登记单位：

| 序号 | 变更项目 | 变更内容 | 增加或减少金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

①本服务单壹式俩份，壹份家属留存，壹份存档。

②甲方变更（□增加 □减少）金额合计为人民币

元（大写                 元）。

甲方/承办人（签名）：         乙方（签名或盖章）：

年	月	日		年	月	日

- 武汉市公墓使用合同（示范文本）（WF-2025-O8080-03）

编号：WF-2025-O8080-03

武汉市公墓使用合同

（示范文本）

武 汉 市  民  政  局

制定

武汉市市场监督管理局

二〇二五年八月

使用说明

一、本合同文本为示范文本，供当事人选购、使用公墓时参照使用。

二、双方当事人在签约之前应当仔细阅读本合同文本全部内容，结合具体情况确定具有选择性、补充性、填充性、修改性的内容。内容以手写项为优先，并承担合同订立、履行所产生的法律后果。

三、本合同文本的相关条款中留有空白位置，供当事人自行约定或者补充约定。对合同文本□或         中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容双方应当协商确定。□中选择内容以划“√”方式选定，对于未选择内容应在空格部位打“×”，以示删除。        中实际情况未发生或合同双方不作约定时，应在空格部位划斜线，以示删除。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或者删减，但不得违反法律、法规的强制性规定，不得违背公序良俗。

四、我市所有经营性公墓均可在武汉市民政局官方网站“殡葬服务”专栏查询。经营性公墓实行市场指导价。各经营性公墓均可提供免费的花坛葬、草坪葬等不保留骨灰的生态环保葬式葬法，可向所属区民政部门咨询不保留骨灰的生态葬奖补政策。

合同编号：

武汉市公墓使用合同

（示范文本）

甲 方（申购人）：

证件类型：（□身份证 □护照 □其他）

证件号码：

通讯地址：

邮政编码（选填）：            电子邮箱（选填）：

固定电话（选填）：            移动电话：

与墓主关系：

乙方(公墓经营机构）：

统一社会信用代码：

住所：                法定代表人（负责人）：

联系人：              身份证号：

固定电话：            移动电话：

邮政编码：            电子邮箱：

公众号或网址（选填）：

监督投诉电话（选填）：

依据《中华人民共和国民法典》《殡葬管理条例》《武汉市殡葬管理办法》等有关法律、法规和规章规定，甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平、诚信原则的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 墓主信息

墓主姓名：

证件类型：（□身份证 □护照 □其他）

证件号码：

合墓者姓名：（□有 □无）（选填）

如选择“有”，请填写：

姓名：

证件类型：（□身份证 □护照 □其他）

证件号码：

墓位：

特殊情况说明：（□有 □无）（选填）

第二条 公墓建设、经营依据

乙方需经民政部门批准建设公墓，具有对社会提供安葬服务资质。公墓土地所有权依法属于国家所有。甲方对所购墓穴（墓位）享有以二十年为周期的使用权。

第三条  墓位基本情况

（一）葬式类型。

1．□墓穴葬

2．□立体葬：□格位葬 □塔葬 □其他

3．□生态葬：□树葬 □草坪葬 □花葬 □其他

4．□不保留骨灰

（二）墓位。本合同约定甲方所购墓位位于      园      区   排   号（编号：               ），占地面积_____平方米。

墓穴尺寸：长    厘米，宽    厘米，高    厘米，甲方所购骨灰盒外形尺寸不得超过墓穴内径尺寸。

□格位尺寸：长    厘米，宽    厘米，高    厘米。甲方所购骨灰盒外形尺寸不得超过格位尺寸。

（三）墓体。甲方所购买墓体类型：□单穴单墓 □双穴合墓，型号如下：

地面墓体名称（型号）：                            。

格位墓体名称（型号）：                            。

第四条  合同总价款项

（一）根据《公墓管理暂行办法》《武汉市殡葬管理办法》，墓位使用每二十年为一个缴费周期。申购人所购墓位使用费，价款为人民币        （大写：            ）元，包括下列项目：

1．20年墓穴租用费，价款          元；

2．建墓工料费，价款          元；

3．安葬费，价款          元；

4．20年公墓维护管理费，价款          元。

（二）墓体类型为双穴合墓的，甲方在办理合葬时，按合葬时乙方营业场所显著位置公示的合葬收费价目表向乙方支付相关合葬费用。

第五条  付款方式

甲方应于      年    月    日前一次性付款。

经双方平等协商，可约定其他支付方式和支付期限：

第六条  墓位交付与使用期限

本合同约定乙方于      年    月    日将符合约定条件的墓位交付给甲方使用。甲方于      年    月    日前办理墓主安葬事宜。

双方使用、维护墓位的权利义务自合同签订之日起生效，即从      年    月    日起至      年    月    日止，办理了合墓手续的墓位使用期限自原购墓之日起计。

第七条  甲方权利和义务

（一）遵守殡葬、物价、合同管理法规，按本合同约定使用墓位。

（二）爱护墓区绿化及基础设施，文明祭扫，保持墓区环境卫生，遵守墓区管理规定。因甲方责任造成墓区内绿化、基础设施及其他墓体损坏的，或因此造成他人人身伤害、财物损失的，由甲方承担相应责任。

（三）甲方提供给乙方设计制作碑文的文字内容应字迹清晰、工整。经甲方签字确认的碑文设计小样、缴费后的相关单据和凭证，乙方视为制作和施工授权并据此制作和施工。因一方责任造成改刻、改制、换碑的，由责任方承担费用。需改变碑文内容、文字、排版等，甲方须携有效身份证件和《安葬证书》原件现场办理。在甲方无法亲临现场时，可书面授权他人携有效的身份证件及《安葬证书》原件现场办理。

（四）因甲方责任造成其使用墓体或其构件损坏，由甲方承担维修费用。

（五）甲方自行安放于墓穴内或安装于墓体上的物品应当符合相关法规要求且不存在安全隐患，否则乙方有权禁止安放。甲方对自行安放于墓穴内或安装于墓体上的物品负责。

（六）甲方为自愿购买乙方墓位的申购人，其所用证件应真实有效，经登记后即成为对所购墓位及相关事宜享有处置权的权益人。甲方可直接书面授权指定其他经办人。

（七）合同履行过程中，如甲方丧失民事行为能力，可出具相应机构证明，经其法定代理人书面授权变更合同。

（八）本合同约定期满，甲方需要继续使用墓位，应当在本合同约定期满前的3个月内，根据相关政策与乙方办理继续使用手续。

若逾期未办理继续使用手续，甲方应向乙方支付逾期期间的墓地维护管理费。逾期超过1个月，甲方未办理继续使用手续和缴纳维护管理费用，且乙方按照合同约定，通过有效形式通知甲方合同期满的具体时间，并告知合同期满后的相应处置措施的。乙方有权终止甲方对该墓位的使用权，并按相关政策规定处理。

本合同所指乙方有效通知形式包括根据甲方提供的通讯方式（□电话 □邮寄 □电子邮箱或采取□其他         通知），在以上方式无法送达的情况下，乙方可以采取（□乙方官方网站  □省级以上主流媒体  □其他         ）公告送达。

（九）合同有效期内，甲方通讯地址和联系方式发生变更的，应及时告知乙方，如因甲方未及时告知，且乙方已履行主动联系和主动告知义务的情况下，还是无法与甲方联系，造成的后果由甲方承担。

第八条  乙方权利与义务

（一）遵守和宣传殡葬、物价和合同管理法规，依法维护管理公墓，不得擅自改变公墓规划或损坏公墓设施。按照殡葬、价格等职能部门的相关规定收费。

（二）乙方为甲方所购墓碑设计加工制作碑文及影像，乙方应按甲方提供的碑文信息设计碑文小样，碑文设计小样经甲方签字确认后，方可加工制作。乙方在营业场所显著位置及官方网站公示制作费用标准，并接受民政部门及市场监管部门监督。甲方按乙方公示的制作价格清单支付费用。

（三）定期巡查墓区，检查各墓体构件完整和清洁。

（四）因乙方责任造成墓体结构松脱或构件丢失的，乙方应自发现之日起10个工作日内补齐构件并加固维护。墓体维修需要定制材料的，应在3个月内完成。

（五）为甲方及其亲友在墓地祭祀提供道路平整、出入方便等条件。

（六）因不可抗力造成墓体毁损、骨灰盒浸泡、损毁或丢失的，乙方不承担责任，但应当通过有效形式（同上）及时通知甲方并采取措施防止损失扩大。

（七）合同期满前6个月，乙方应当以有效形式（同上）通知甲方合同期满的具体时间，询问甲方续约意愿，并告知合同期满后的相应处置措施。乙方按照政策规定与甲方办理墓位期限届满后的续签手续。

（八）乙方应积极努力提高绿化水平和质量，保障植物成活与完好。对因甲方造成的植物损毁，乙方有索赔权利。

（九）法院、检察院、公安机关等因办案需要或处理社会公共事务需要，要求乙方出具安葬证明材料的，乙方应积极配合。

（十）未提供甲方书面授权或提供法定继承人证明书的，乙方有权拒绝办理墓地相关手续、查询墓主或申购人相关资料。

（十一）乙方所提供墓体和墓碑的质保期为自甲方购墓之日起3年，质保期后乙方有偿维修。

（十二）合同有效期内，乙方通讯地址和联系方式发生变更，应当及时告知甲方或者通过主流媒体（报纸、网站或官方公众号等）以公告方式通知甲方。

第九条  墓位调换、迁移、墓碑墓体维修相关约定

（一）本合同签订后，未经双方书面协商一致，任何一方均不得擅自迁移墓位、调换墓体或者转让给他人使用。

（二）墓位使用期内，甲方要求迁移墓位的，乙方应予以尊重，经双方协商变更合同。

（三）墓位使用期内，因政府征用/征收墓区内土地，导致乙方无法继续履行本合同的，乙方应采取书面方式通知甲方；无法书面通知的，应通过主流媒体以公告方式通知甲方。甲方应按书面通知或者公告确定的期限办理相应事宜，甲方自收到乙方书面通知之日起或者公告确定的期限届满12个月后逾期不办理的，由乙方代甲方迁移并妥善保管，迁移费用和保管费用等按国家规定或相关政策予以处理。

（四）甲方不得私自维修和改变外观，甲方自行放置在墓穴外的物品出现毁损、遗失，乙方不负责任。

第十条  合同的变更与解除

本合同自签订之日起满6个月的，甲方未按约定时间办理安葬使用事宜，甲方可提出解除本合同并承担在购墓期间已产生的费用（如刻字费、贴金箔费、瓷像费、影雕制作费、设计费、石材损耗等），乙方应当退还甲方剩余款项。

甲方需要延长期限的须另行书面约定。延期届满后，甲方仍不能按约定时间办理安葬使用事宜，乙方可以解除本合同，并通知甲方办理退款手续。

第十一条  违约责任

（一）乙方未按本合同约定要求交付墓位给甲方安葬使用，乙方应从约定交付的次日起向甲方支付违约金，违约金以本合同总价款为基数，按每日万分之三计算（违约金累计不超过合同总价款30%）。乙方逾期交付墓位超过15个工作日，甲方可以解除本合同，乙方应退还甲方支付的合同总价款且支付本条约定的违约金。

（二）若乙方已按甲方要求完成墓位的设计与施工，在墓位使用周期内，因甲方原因终止合同的，甲方应缴纳以下费用：

1．实际使用的建墓工料费；

2．实际使用的安葬费；

3．根据实际使用年限（按天计算）核算的甲方应支付的墓穴租用费和公墓维护管理费；

4．甲方应向乙方支付未履行合同期限对应价款的      %（不超过30%）作为违约金；

乙方扣除甲方应缴纳费用后，剩余费用应在15日内返还甲方。

（三）乙方违反本合同第九条第一款约定的，除恢复本合同约定的墓位以外，还应向甲方支付本合同总价款的30%违约金。甲方违反本合同第九条第一款约定的，乙方有权解除本合同，在经公证机关公证后，将甲方已迁移、调换或转让的墓位拆除，但应将墓位中的骨灰盒及随葬物品交予甲方。

（四）如因政府依法征用/征收该公墓用地，或者因不可抗力因素致使本合同不能履行时，本合同自动终止，甲乙双方均不承担违约责任。

第十二条  合同争议解决方式

在服务过程中，双方发生争议的，优先通过协商解决；协商不成，可向有关行政职能部门申请调解，也可按下列第_____种方式解决：

（一）提交       仲裁委员会仲裁：

（二）依法向       人民法院起诉。

第十三条  其他约定事宜

（一）乙方区域内的土地使用权及地面附着物（墓穴附属物除外）包括各类建筑、道路、园林树木等归乙方所有。

（二）未经乙方书面同意，甲方不得转让墓位使用权。乙方同意转让的，需办理权属变更手续并缴纳相关费用。

（三）日常祭扫过程中，甲方须遵守乙方墓区各项管理规定，不在墓区内焚烧香蜡纸钱及纸扎祭品；如因焚烧引起墓道、碑材损坏，甲方须承担由此造成的损失。

（四）因制作工艺需要，自甲方提供制作素材之日起，制作影雕墓碑的工期为    个自然日；制作瓷像的工期为    个自然日，质保期    年。新户碑文制作、立碑时间为    个自然日，因不可抗力或乙方无法控制的因素顺延。

第十四条  未尽事宜

本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

（可加行或加页）

第十五条 附则

本合同壹式肆份，甲、乙双方各执两份，经双方签字或盖章后生效。

甲方签名：                  乙方盖章：

联系电话：                  乙方联系人签字：

联系电话：

签订日期：    年  月  日   签订日期：    年  月  日

- 武汉市商品房买卖合同（现售）（WF-2024-K7201-03）

WF-2024-K7201-03

合同编号：

武汉市商品房买卖合同（现售）

（示范文本）

出卖人：_______________________________________

买受人：_______________________________________

武汉市住房保障和房屋管理局

武汉市市场监督管理局

监制

二〇二四年四月

目    录

说    明

专业术语解释

第一章  合同当事人

第二章  商品房基本状况

第三章  商品房价款

第四章  商品房交付条件与交付手续

第五章  商品房质量及保修责任

第六章　合同网签备案

第七章　物业管理

第八章  其他事项

说    明

1.本合同文本在住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局共同制定的示范文本基础上，结合我市实际予以调整。

2.签订本合同前，出卖人应当向买受人出示有关权属证书或证明文件。

3.出卖人应当就合同重大事项对买受人尽到提示义务，特别是商品房价款、计价方式、交付条件、抵押情况等。买受人应当审慎签订合同，在签订本合同前，要仔细阅读合同条款，特别是审阅其中具有选择性、补充性、修改性的内容。买受人要充分认识到因市场波动可能带来的风险，注意防范潜在的市场风险和交易风险。

4.本合同文本【】中选择内容、空格部位填写内容及其他需要删除或添加的内容，双方当事人应当依法如实填写或协商确定。

5.出卖人与买受人可以针对本合同文本中没有约定或者约定不明确的内容，根据所售项目的具体情况在相关条款后的空白行中进行补充约定，也可以另行签订补充协议。

6.双方当事人可以根据实际情况约定本合同原件的份数，并在签订合同时认真核对，以确保各份合同内容一致；在任何情况下，出卖人和买受人都应当至少持有一份合同原件。

专业术语解释

- 商品房现售：是指房地产开发企业将竣工验收合格的商品房出售给买受人，并由买受人支付定金或房价款的行为。

2.法定代理人：是指依照法律规定直接取得代理权的人。

3.套内建筑面积：成套房屋的套内建筑面积，由套内使用面积、套内墙体面积、套内阳台建筑面积三部分组成。

4.房屋的建筑面积：是指房屋外墙（柱）勒脚以上各层的外围水平投影面积，包括阳台、挑廊、地下室、室外楼梯等，且具备有上盖，结构牢固，层高2.20M以上（含2.20M）的永久性建筑。

5.不可抗力：是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

6.民用建筑节能：是指在保证民用建筑使用功能和室内热环境质量的前提下，降低其使用过程中能源消耗的活动。民用建筑是指居住建筑、国家机关办公建筑和商业、服务业、教育、卫生等其他公共建筑。

7.分割拆零销售：是指房地产开发企业将成套的商品住宅分割为若干部分分别出售给买受人的销售方式。

8.返本销售：是指房地产开发企业以定期向买受人返还购房款的方式销售商品房的行为。

9.合同网签备案：是指房屋交易合同网上签约备案。

10.不动产登记: 是指不动产登记机构依法将不动产权利归属和其他法定事项记载于不动产登记簿的行为。

商品房买卖合同

（现 售）

出卖人向买受人出售其开发建设的房屋，双方当事人应当在自愿、平等、公平及诚实信用的基础上，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律规定，就商品房买卖相关内容协商达成一致意见，签订本商品房买卖合同。

第一章  合同当事人

出卖人：__________________________________________________

企业统一社会信用代码：____________________________________

开发企业资质证书号：______________________________________

通讯地址：________________________________________________

法定代表人：_________________  联系电话：_________________

委托代理人：_________________  联系电话：_________________

委托销售经纪机构：________________________________________

企业统一社会信用代码：____________________________________

经纪机构备案证明号：______________________________________

通讯地址：________________________________________________

法定代表人：_________________  联系电话：_________________

置业顾问：                     联系电话：

身份证号码：

买受人：__________________________________________________

【法定代表人】【负责人】：__________________________________

【国籍】【户籍所在地】：__________________________________

证件类型：【居民身份证】【护照】【外国人永久居留身份证】【企业统一社会信用代码】【______】，号码：_______________________

通讯地址：________________________________________________

联系电话：__________________

【委托代理人】【法定代理人】：____________________________

【国籍】【户籍所在地】：__________________________________

证件类型：【居民身份证】【护照】【外国人永久居留身份证】【企业统一社会信用代码】【______】，号码：_______________________

通讯地址：________________________________________________

联系电话：__________________

共有方式为【按份共有】【共同共有】，按份共有份额为_________

第二章  商品房基本状况

第一条  项目建设依据

1.出卖人以【出让】【划拨】【_____】方式取得坐落于________【区】【市】【县】【_____】________________地块的建设用地使用权。该地块【不动产权证书号】【国有土地使用证号】为________________，土地使用权面积为_______平方米，地类用途为_______。买受人购买的商品房（以下简称该商品房）所占用的土地用途为_______，土地使用权年限自______年______月______日至_____年______月______日。

2.出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房项目核准名称为___________________，建设工程规划许可证号为_____________________，容积率为______，建筑工程施工许可证号为_____________________。

第二条  销售依据

该商品房已取得【现售备案证明文件】【不动产权证】，【现售备案号】【不动产权证书号】为_____________________，【备案机构】【不动产登记机构】为_____________________。

第三条  商品房基本情况

1.该商品房的规划用途为【住宅】【办公】【商业】【_______】，交付标准为【全装修商品房】【毛坯商品房】。

2.该商品房所在建筑物的主体结构为【钢混】【框架】【    】，建筑总层数为________层，其中地上________层，地下________层，【有】【无】电梯。

3.该商品房为第一条规定项目中的第_____【幢】【座】【____】___单元______层______号房（室）。房屋有____室____厅____厨____卫____【  】。不动产单元代码为                           。

该商品房的平面图见附件一。

4.该商品房的房产测绘机构为___________________________，其实测建筑面积共__________平方米，其中套内建筑面积__________平方米，分摊共有建筑面积__________平方米。该商品房共有共用部位见附件二。

该商品房层高为_______米，有____个阳台，其中____个阳台为封闭式，____个阳台为非封闭式。阳台是否封闭以规划设计文件为准。

第四条  抵押情况

1.与该商品房有关的抵押情况为【已抵押】【未抵押】。

2.抵押人：____________________，抵押权人：____________________，

抵押登记机构：______________，抵押登记日期：_______________，

债务履行期限：______________。

3. 出卖人承诺于该商品房【    年    月    日】【不动产首次登记】

前解除抵押。

出卖人未按上述约定解除抵押的，按照逾期时间，分别处理（（1）和（2）不作累加）。

（1）逾期在    日之内，自约定解除抵押的期限届满之日起至实际

解除之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款的    %违约金。

（2）逾期超过    日（该期限应当与本条第（1）项中的期限相同）

后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起90日内退还买受人已付房价款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按照    %（不低于全国银行间同业拆借中心在买受人付款日最近一次公布的相应期限贷款市场报价利率LPR）计算给付利息；同时，出卖人按照全部房价款的    %向买受人支付违约金。买受人不解除合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款的    %（该比例应当不低于本条第1项的比率）违约金。

买受人明确知悉合同约定的抵押情况为截至合同签署之日的抵押情

况。

抵押权人同意该商品房转让的证明及关于抵押的相关约定见附件三。

第五条  租赁情况

该商品房的租赁情况为【已出租】【未出租】。

出卖人已将该商品房出租，【买受人为该商品房承租人】【承租人放弃优先购买权】。

租赁期限：从____年____月____日至____年____月____日。出卖人与买受人经协商一致，自本合同约定的交付日至租赁期限届满期间的房屋收益归【出卖人】【买受人】所有。

__________________________________________________________。

出卖人提供的承租人放弃优先购买权的声明见附件四。

第六条  房屋权利状况承诺

1.出卖人对该商品房享有合法权利；

2.该商品房没有出售给除本合同买受人以外的其他人；

3.该商品房没有出售给本合同买受人后抵押给其他人；

4.该商品房没有司法查封或其他限制转让的情况；

5.                                                       ；

6.                                                       。

如该商品房权利状况与上述情况不符，导致不能完成本合同网签备案或【          】的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起90日内退还买受人已付房价款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按照合同成立时一年期贷款市场报价利率LPR的      倍（不高于四倍）支付已付房款的利息。给买受人造成损失的，买受人有权请求出卖人【将另行出售或者抵押房屋等再次处分房屋所获得溢价作为损失赔偿金】【支付      的赔偿金】。

第三章  商品房价款

第七条  计价方式与价款

该套商品房(【全装修商品房】【毛坯商品房】)总价款为      （币种）     元（大写___________________________元整）。

出卖人与买受人约定按下述第_____种方式计算该商品房价款：

1.按【套】【基本单元】计算，该商品房总价款为_____________（币种）________________元（大写___________________________元整）。

2.按照套内建筑面积计算，该商品房单价为每平方米_________（币种）________元，总价款为________（币种）________________元（大写___________________________元整）。

3.按照建筑面积计算，该商品房单价为每平方米_____________（币种）________元，总价款为________（币种）________________元（大写___________________________元整）。

第八条  付款方式及期限

（一）买受人采取下列第    种方式付款：

1.一次性付款。买受人应当在    年   月   日前支付该商品房全部价款。

2.分期付款。买受人应当在    年   月   日前分    期支付该商品房全部价款。

（1）第一期房价款_______（币种）______元（大写____________元整）应当于    年 　月 　日前支付。

（2）第二期房价款____（币种）______元（大写_____________元整）应当于    年 　月 　日前支付。

（3）第三期房价款____（币种）______元（大写_____________元整）应当于    年 　月 　日前支付。

（4）______________________________________________________。

3.首付加贷款方式付款：【商业贷款】【公积金贷款】【商业和公积金组合贷款】【        】。

（1）首付房价款【一次性】【分     期】支付，买受人应当在    年   月   日前支付首付房价款_________（币种）________元（大写______________________元整），占该商品房全部价款的_____%。

一期首付房价款_________（币种）________元（大写______________________元整）应当于    年 　月 　日前支付。

二期首付房价款_________（币种）________元（大写______________________元整）应当于    年 　月 　日前支付。

。

（2）余款_________（币种）________元（大写___________________元整）由买受人申请贷款支付。买受人应当于     年     月    日前向贷款机构提交贷款申请材料，办理贷款审批手续。     年   月   日前贷款没有发放或者发放的贷款不足以支付余款的，按照下列的约定处理：                                                         。

4.其他方式：

。

该商品房价款的计价方式、总价款、付款方式及期限的具体约定见附件五。

（二）签订本合同前，买受人已向出卖人支付用于预订该商品房的定金等      （币种）________元（大写_____________________元整），于本合同签订时抵作商品房价款。

第九条  逾期付款责任

除不可抗力外，买受人未按照约定时间付款的，双方同意按照下列第

____种方式处理：

1.按照逾期时间，分别处理（（1）和（2）不作累加）。

（1）逾期在____日之内，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之____的违约金。

（2）逾期超过____日（该期限应当与本条第（1）项中的期限相同）后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，应当书面通知买受人。买受人应当自解除合同通知送达之日起____日内按照累计应付款的____%向出卖人支付违约金，同时，出卖人退还买受人已付全部房款（含已付贷款部分）。

出卖人不解除合同的，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之     （该比率不低于第（1）项中的比率）的违约金。

本条所称逾期应付款是指依照第八条及附件五约定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的，按照相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。

2._________________________________________________________。

第四章  商品房交付条件与交付手续

第十条  商品房交付条件

该商品房交付时应当符合下列第1、2、____、____项所列条件（可多选）：

1.该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件；

2.该商品房已取得房产测绘报告；

3.                                                       ；

4.                                                       。

该商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量合格证》《住宅使用说明书》《住宅质量保证书》。

第十一条  商品房相关设施设备交付条件

（一）基础设施设备

1.供水、排水：交付时供水、排水配套设施齐全，并与城市公共供水、排水管网连接。使用自建设施供水的，供水的水质符合国家规定的饮用水卫生标准，

；

2.供电：交付时纳入城市供电网络并正式供电，

；

3.燃气：【交付时完成室内燃气管道的敷设，并与城市燃气管网连接，保证燃气供应】【该商品房不开通燃气】【              】；

4.电话通信：【交付时线路敷设到户】【              】；

5.有线电视：【交付时线路敷设到户】【              】；

6.宽带网络：【交付时线路敷设到户】【              】。

以上第1、2项由出卖人负责办理开通手续并承担相关费用；第3、4、5、6项需要买受人自行办理开通手续。

如果在约定期限内基础设施设备未达到交付使用条件，双方同意按照下列第    种方式处理：

（1）以上设施中第1、2、3项在约定交付日未达到交付条件的，出卖人按照本合同第十四条的约定承担逾期交付责任。

第4项未按时达到交付使用条件的，出卖人按日向买受人支付   元的违约金；第5项未按时达到交付使用条件的，出卖人按日向买受人支付     元的违约金；第6项未按时达到交付使用条件的，出卖人按日向买受人支付     元的违约金。出卖人采取措施保证相关设施于约定交付日后     日之内达到交付使用条件。

（2）                                                     。

（二）公共服务及其他配套设施（以建设工程规划许可为准）

1.小区内绿地率：     年   月   日达到                      ；

2.小区内非市政道路：     年   月   日达到                  ；

3.规划的车位、车库：     年   月   日达到                   ；

4.物业服务用房：     年   月   日达到                      ；

5.医疗卫生机构：     年   月   日达到                      ；

6.幼儿园：     年   月   日达到                            ；

7.学校：     年   月   日达到                              ；

8. 生活垃圾分类设施：     年   月   日达到                 ；

9.                                                        ；

10.                                                       。

以上设施未达到上述条件的，双方同意按照以下方式处理：

1.小区内绿地率未达到上述约定条件的，                      。

2.小区内非市政道路未达到上述约定条件的，                  。

3.规划的车位、车库未达到上述约定条件的，                  。

4.物业服务用房未达到上述约定条件的，                      。

5.其他设施未达到上述约定条件的，                          。

关于本项目内相关设施设备的具体约定见附件六。

第十二条  交付时间和手续

（一）出卖人应当在      年   月   日前向买受人交付该商品房。

（二）该商品房达到第十条、第十一条约定的交付条件后，出卖人应当在交付日期届满前     日将查验房屋的时间、办理交付手续的时间地点以及应当携带的证件材料的通知书面送达买受人。买受人未收到交付通知书的，以本合同约定的交付日期届满之日为办理交付手续的时间，以该商品房所在地为办理交付手续的地点。

。

交付该商品房时，出卖人应当出示满足第十条约定的证明文件。出卖人不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，不能满足第十条约定条件的，买受人有权拒绝接收，由此产生的逾期交付责任由出卖人承担，并按照第十四条处理。

（三）查验房屋

1.交付该商品房时，买受人有权在办理交付手续前对该商品房进行查验，出卖人不得以缴纳相关税费或者签署物业管理文件作为买受人查验和办理交付手续的前提条件。

2.买受人查验的该商品房存在下列除地基基础和主体结构外的其他质量问题的，由出卖人按照有关工程和产品质量规范、标准自查验次日起____日内负责修复，并承担修复费用，出卖人不履行保修义务的，买受人可以自行或委托他人进行维修，维修费用及维修期间造成的其他损失由出卖人承担。

（1）屋面、墙面、地面渗漏或开裂等；

（2）管道堵塞；

（3）门窗翘裂、五金件损坏；

（4）灯具、电器等电气设备不能正常使用；

（5）                                                     ；

（6）                                                     。

3.查验该商品房后，双方应当签署商品房交接单。由于买受人原因导致该商品房未能按期交付的，双方同意按照以下方式处理：

（1）                                                     ；

（2）                                                     。

第十三条  关于首期住宅专项维修资金交存的约定

所购商品房为住宅（含住宅小区内的非住宅或者结构与之相连的非住宅）的，买受人在办理房屋交付使用手续前，应当持《武汉市住宅专项维修资金交存通知书》到指定的维修资金交存窗口或专户管理银行所属营业网点进行交存，凭已交存首期住宅专项维修资金的专用票据办理房屋交付使用手续。

买受人未按规定将首期住宅专项维修资金交存至专户管理银行的，出卖人不得将房屋交付给买受人，由此产生的延期交房责任由买受人承担。出卖人已作为业主交存过首期住宅专项维修资金的，买受人应当向出卖人支付该住宅专项维修资金。

第十四条  逾期交付责任

除不可抗力外，出卖人未按照第十二条约定的时间将该商品房交付买受人的，双方同意按照下列第    种方式处理：

1.按照逾期时间，分别处理（（1）和（2）不作累加）。

（1）逾期在    日之内（该期限应当不多于第九条第1（1）项中的期限），自第十二条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之    的违约金（该违约金比率应当不低于第九条第1（1）项中的比率）。

（2）逾期超过    日（该期限应当与本条第（1）项中的期限相同）后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起90日内退还买受人已付全部房款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按照    %（不低于全国银行间同业拆借中心在买受人付款日最近一次公布的相应期限贷款市场报价利率LPR）计算给付利息；同时，出卖人按照全部房价款的    %向买受人支付违约金。

买受人不解除合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之    （该比率应当不低于本条第1（1）项中的比率）的违约金。

2._________________________________________________________。

第五章  商品房质量及保修责任

第十五条  商品房质量

（一）地基基础和主体结构

出卖人承诺该商品房地基基础和主体结构合格，并符合国家及行业标准。

经检测不合格的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起90日内退还买受人已付全部房款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按照____%（不低于全国银行间同业拆借中心在买受人付款日最近一次公布的相应期限贷款市场报价利率LPR）计算给付利息。给买受人造成损失的，由出卖人支付【已付房价款一倍】【买受人全部损失】的赔偿金。因此而发生的检测费用由出卖人承担。

买受人不解除合同的，_____________________________________。

（二）其他质量问题

该商品房质量应当符合有关工程质量规范、标准和施工图设计文件的要求。发现除地基基础和主体结构外质量问题的，双方按照以下方式处理：

（1）及时更换、修理；如给买受人造成损失的，还应当承担相应赔偿责任。

。

（2）经过更换、修理，仍然严重影响正常使用的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起90日内退还买受人已付全部房款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按照     %（不低于全国银行间同业拆借中心在买受人付款日最近一次公布的相应期限贷款市场报价利率LPR）计算给付利息。给买受人造成损失的，由出卖人承担相应赔偿责任。因此而发生的检测费用由出卖人承担。

买受人不解除合同的，                                     。

（三）装饰装修及设备标准

该商品房应当使用合格的建筑材料、构配件和设备，装修、装饰所用材料的产品质量必须符合国家的强制性标准及双方约定的标准。

不符合上述标准的，买受人有权要求出卖人按照下列第（1）、     方式处理（可多选）：

（1）及时更换、修理；

（2）出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价；

（3）                                                     ；

（4）                                                     。

具体装饰装修及相关设备标准的约定见附件七。

（四）室内空气质量、建筑隔声和民用建筑节能措施

1.该商品房室内空气质量符合【国家】【地方】标准，标准名称：【】【      】，标准文号：                      。

该商品房为住宅的，建筑隔声情况符合【国家】【地方】标准，标准名称：【  】【      】，标准文号：                   。

该商品房的声环境状况，可能受到的噪声、振动源影响情况，以及采取的防治措施和建筑隔声情况见附件八。

该商品房室内空气质量或建筑隔声情况经检测不符合标准，或不符合附件八所列情况，由出卖人负责整改，整改后仍不符合标准的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起90日内退还买受人已付房价款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按照_____%（不低于全国银行间同业拆借中心在买受人付款日最近一次公布的相应期限贷款市场报价利率LPR）计算给付利息。给买受人造成损失的，由出卖人承担相应赔偿责任。经检测不符合标准的，检测费用由出卖人承担，整改后再次检测发生的费用仍由出卖人承担。因整改导致该商品房逾期交付的，出卖人应当承担逾期交付责任。

2.该商品房应当符合国家有关民用建筑节能强制性标准的要求。

绿色建筑星级标准：                                     ；

能源消耗指标：                                         ；

主要节能措施：                                         ；

运行维护：                                             。

未达到标准的，出卖人应当按照相应标准要求补做节能措施，并承担全部费用；给买受人造成损失的，出卖人应当承担相应赔偿责任。

。

第十六条  保修责任

（一）商品房实行保修制度。该商品房为住宅的，出卖人自该商品房交付之日起，按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。该商品房为非住宅的，双方应当签订补充协议详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。具体内容见

附件九。

（二）下列情形，出卖人不承担保修责任：

1.因不可抗力造成的房屋及其附属设施的损害；

2.因买受人不当使用造成的房屋及其附属设施的损害；

3.                                                       。

（三）在保修期内，买受人要求维修的书面通知送达出卖人     日内，出卖人既不履行保修义务也不提出书面异议的，买受人可以自行或委托他人进行维修，维修费用及维修期间造成的其他损失由出卖人承担。

第十七条  质量担保

出卖人不按照第十五条、第十六条约定承担相关责任的，由________

________________________承担连带责任。

关于质量担保的证明见附件十。

第六章  合同网签备案及不动产登记

第十八条  现售合同网签备案

（一）买卖双方当事人就合同条款协商一致后，出卖人应当登录武汉市住房保障和房屋管理局房屋网签备案系统办理商品房现售合同网签备案，并将本合同网签备案情况告知买受人。
    （二）有关现售合同网签备案的其他约定如下：

__________________________________________________________。

第十九条  不动产登记

（一）出卖人应当配合买受人办理不动产登记, 并在商品房交付使用之日起      日内将取得的不动产首次登记证明文件及相关资料交付给买受人。

（二）出卖人未能在前款规定时间内将不动产首次登记证明文件及相关资料交付给买受人的，双方同意按下列第    项处理：

1.买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起90日内退还买受人已付房价款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按照      %（不低于全国银行间同业拆借中心在买受人付款日最近一次公布的相应期限贷款市场报价利率LPR）计算给付利息；同时，出卖人按照全部房价款的      %向买受人支付违约金。

2.买受人不解除合同的，出卖人应当自本条第一款规定的期限届满之日起至实际将不动产首次登记证明文件及相关资料交付给买受人之日止，按日向买受人支付全部房价款万分之       的违约金。

3.                                                        。

第七章  物业管理

第二十条  物业管理

（一）出卖人依法选聘的前期物业服务企业为                  。

（二）物业服务时间从      年   月   日到                  。

（三）物业服务期间，物业收费计费方式为【包干制】【酬金制】【　　　】。物业服务费为______元/月•平方米（建筑面积）。

（四）买受人同意由出卖人选聘的前期物业服务企业代为查验并承接物业共用部位、共用设施设备，出卖人应当将物业共用部位、共用设施设备承接查验的备案情况书面告知买受人。

（五）买受人已详细阅读前期物业服务合同和临时管理规约，同意由出卖人依法选聘的物业服务企业实施前期物业管理，遵守临时管理规约。

（六）业主大会设立前适用该章约定。业主大会成立后，由业主大会决定选聘或续聘物业服务企业。

该商品房前期物业服务合同、临时管理规约见附件十一。

第八章  其他事项

第二十一条  建筑物区分所有权

（一）买受人对其建筑物专有部分享有占有、使用、收益和处分的权利。

（二）以下部位归业主共有：

1.建筑物的基础、承重结构、外墙、屋顶等基本结构部分，通道、楼梯、大堂等公共通行部分，消防、公共照明等附属设施、设备，避难层、设备层或者设备间等结构部分；

2.该商品房所在建筑区划内的道路（属于城镇公共道路的除外）、绿地（属于城镇公共绿地或者明示属于个人的除外）、占用业主共有的道路或者其他场地用于停放汽车的车位、物业服务用房；

3.                                                       。

（三）双方对其他配套设施约定如下：

1.规划的车位、车库：                                     ；

2.会所：                                                 ；

3.                                                       。

第二十二条  税费

双方应当按照国家的有关规定，向相应部门缴纳因该商品房买卖发生的税费。

第二十三条  销售和使用承诺

1.出卖人承诺不采取分割拆零销售、返本销售或者变相返本销售的方式销售商品房。

2.出卖人承诺按照规划用途进行建设和出售，不擅自改变该商品房使用性质。出卖人不得擅自改变与该商品房有关的共用部位和设施的使用性质。

3.出卖人承诺对商品房的销售，不涉及依法或者依规划属于买受人共有的共用部位和设施的处分。

4.出卖人承诺已将遮挡或妨碍房屋正常使用的情况告知买受人。具体内容见附件十二。

5.买受人使用该商品房期间，不得擅自改变该商品房的用途、建筑主体结构和承重结构。

6.                                                       。

7.                                                       。

第二十四条  送达

出卖人和买受人保证在本合同中记载的通讯地址、联系电话均真实有效。任何根据本合同发出的文件，均应采用书面形式，以【邮政快递】【邮寄挂号信】【其他】【　　　】方式送达对方。任何一方变更通讯地址、联系电话的，应在变更之日起      日内书面通知对方。变更的一方未履行通知义务导致送达不能的，应承担相应的法律责任。

第二十五条  买受人信息保护

出卖人对买受人信息负有保密义务。非因法律、法规规定或国家安全机关、公安机关、检察机关、审判机关、纪检监察部门执行公务的需要，未经买受人书面同意，出卖人及其销售人员和相关工作人员不得对外披露买受人信息，或将买受人信息用于履行本合同之外的其他用途。

第二十六条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可协商选择              作为合同争议的调解组织先行调解。

经当事人和解、调解后争议仍无法解决或者未就先行调解达成一致的，按照下列第     种方式解决：

1.提交              仲裁委员会仲裁。

2.依法向房屋所在地人民法院起诉。

第二十七条  补充协议

对本合同中未约定或约定不明的内容，双方可根据具体情况签订书面补充协议（补充协议见附件十三）。

补充协议中含有不合理的减轻或免除本合同中约定应当由出卖人承担的责任，或不合理的加重买受人责任、排除买受人主要权利内容的，仍以本合同为准。

第二十八条  合同生效

本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同的解除应当采用书面形式。

本合同连同附件共     页，一式      份，其中出卖人    份，买受人    份，【________】____份，【________】____份，【________】____份，【________】____份。合同附件与本合同具有同等法律效力。

出卖人（签字或盖章）：               买受人（签字或盖章）：

【法定代表人】（签字或盖章）：　　  【法定代表人】（签字或盖章）：

【委托代理人】（签字或盖章）：  　　【委托代理人】（签字或盖章）：

【法定代理人】（签字或盖章）：

签订时间：    年    月    日        签订时间：    年    月    日

附件一  房屋平面图（应当标明方位）

1.房屋分层分户图2.建设工程规划方案总平面图 3.物业管理区域图

附件二  关于该商品房共有共用部位的具体说明

1.纳入该栋商品房分摊的共有共用部位的名称、面积和所在位置

（1）电梯井：                                         ；

（2）管道井：                                         ；

（3）楼梯间：                                         ；

（4）变电室：                                         ；

（5）设备间：                                         ；

（6）公共门厅：                                       ；

（7）                                                 。

附件三  抵押权人同意该商品房转让的证明及关于抵押的相关约定

1.抵押权人同意该商品房转让的证明

2.关于抵押的其他约定

附件四  出卖人提供的承租人放弃优先购买权的声明

附件五  关于该商品房价款的计价方式、总价款、付款方式及期限的

具体约定

附件六  关于本项目内相关设施、设备的具体约定

- 相关设施的位置及用途

（1）规划的车位、车库的位置：                         ；

（2）物业服务用房的位置：                             ；

（3）医疗卫生机构的位置：                             ；

（4）幼儿园的位置：                                   ；

（5）学校的位置：                                     ；

（6）生活垃圾分类实施的位置：                         ；

（7）                                                 。

2.配套生活垃圾收集设施、环境卫生设施等的说明

3.其他约定

附件七  关于装饰装修及相关设备标准的约定

本附件约定的装修标准应与该商品房项目设置的交付标准样板房一致，交付的商品房达不到本附件约定装修标准的，按照本合同第十五条第（三）款约定处理。出卖人未经双方约定增加的装修、装饰，视为无条件赠送给买受人。

一、外装饰装修部分（该商品房所在幢）

1.外墙：                                                 ；

2.电梯：                                                 ；

3.公共走道：                                             ；

4.门、窗：                                               ；

5.顶棚：                                                 ；

6.                                                       。

二、内装饰装修部分

双方就内装饰装修主要材料和设备的品牌、规格、数量等内容约定如下：

房屋为住宅的，填写以下信息

1.客厅（餐厅）

（1）地面【大理石】【花岗岩】【实木地板】【瓷砖】；

。

（2）墙面【涂料】【壁纸】【    】；

。

（3）吊顶【水泥抹面】【石膏吊顶】【    】；

。

（4）门、窗【    】；

。

2.卧室（书房）

（1）地面【大理石】【花岗岩】【实木地板】【瓷砖】；

。

（2）墙面【涂料】【壁纸】【    】；

。

（3）门、窗【    】；

。

3.厨房

（1）地面【大理石】【花岗岩】【实木地板】【瓷砖】；

。

（2）墙面【涂料】【壁纸】【瓷砖】；

。

（3）吊顶【水泥抹面】【石膏吊顶】【    】；

。

（4）橱柜【    】；

。

（5）厨房设备【    】；

。

（6）门、窗 【    】；

。

4.卫生间

（1）地面【大理石】【花岗岩】【实木地板】【瓷砖】；

。

（2）墙面【涂料】【壁纸】【瓷砖】；

。

（3）吊顶【水泥抹面】【石膏吊顶】【    】；

。

（4）淋浴空间【    】；

。

（5）卫浴【    】；

。

（6）门、窗【    】；

。

5.其他

（1）地面【大理石】【花岗岩】【实木地板】【瓷砖】；

。

（2）墙面【涂料】【壁纸】【    】；

。

（3）吊顶【水泥抹面】【石膏吊顶】【    】；

。

6.室内设施设备（电器、智能设备、其他）

。

房屋为非住宅的，填写以下信息

1.规划用途【商业】、【办公】、【    】

（1）地面【大理石】【花岗岩】【实木地板】【瓷砖】；

。

（2）墙面【涂料】【壁纸】【    】；

。

（3）吊顶【水泥抹面】【石膏吊顶】【    】；

。

（4）门、窗【    】；

。

2.                                                        。

附件八  出卖人关于可能受到噪声影响及建筑隔声情况的说明

附件九  关于保修范围、保修期限和保修责任的约定

该商品房为住宅的，出卖人应当提供《住宅质量保证书》；该商品房为非住宅的，双方可参照《住宅质量保证书》中的内容对保修范围、保修期限和保修责任等进行约定。

该商品房的保修期自房屋交付之日起计算，关于保修期限的约定不应低于《建设工程质量管理条例》第四十条规定的最低保修期限。

（一）保修项目、期限及责任的约定

1.地基基础和主体结构：

保修期限为    ：(不得低于设计文件规定的该工程的合理使用年限)；

。

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏：

保修期限为：    （不得低于5年）；

。

3.供热、供冷系统和设备：

保修期限为：    （不得低于2个采暖期、供冷期）；

。

4.电气管线、给排水管道、设备安装：

保修期限为：     （不得低于2年）；

。

5.装修工程：

保修期限为：     （不得低于2年）；

。

6.                                                       。

7.                                                       。

8.                                                       。

（二）其他约定

。

附件十  关于质量担保的证明

1.质量担保的证明

2.出卖人发生注销情形下质量保修责任承接情况的说明

附件十一  关于物业管理的约定

1.前期物业服务合同

2.临时管理规约

附件十二  出卖人关于遮挡或妨碍房屋正常使用情况的说明

（如：该商品房公共管道检修口、柱子、变电箱等有遮挡或妨碍房屋正常使用的情况）

附件十三  补充协议

- 武汉市商品房买卖合同（预售）（WF-2024-K7201-02）

WF-2024-K7201-02

合同编号：

武汉市商品房买卖合同（预售）

（示范文本）

出卖人：

买受人：

武汉市住房保障和房屋管理局

武汉市市场监督管理局

监制

二〇二四年四月

目    录

说    明

专业术语解释

第一章  合同当事人

第二章  商品房基本状况

第三章  商品房价款

第四章  商品房交付条件与交付手续

第五章  面积差异处理方式

第六章  规划设计变更

第七章  商品房质量及保修责任

第八章  合同网签备案

第九章  前期物业管理

第十章  其他事项

说    明

1.本合同文本在住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局共同制定的示范文本基础上，结合我市实际予以调整。

2.签订本合同前，出卖人应当向买受人出示《商品房预售许可证》及其他有关证书和证明文件。

3.出卖人应当就合同重大事项对买受人尽到提示义务，特别是商品房价款、计价方式、交付条件、抵押情况等。买受人应当审慎签订合同，在签订本合同前，要仔细阅读合同条款，特别是审阅其中具有选择性、补充性、修改性的内容。买受人要充分认识到因市场波动可能带来的风险，注意防范潜在的市场风险和交易风险。

4.为保障预售资金安全，预售商品房项目在解除预售资金监管前，买受人应当按照合同约定将商品房全部价款直接交存至商品房预售资金监管账户，督促开发企业在约定付款时间前完成合同网签手续，建议未完成合同网签，不支付商品房价款。

5.本合同文本【】中选择内容、空格部位填写内容及其他需要删除或添加的内容，双方当事人应当依法如实填写或协商确定。

6.出卖人与买受人可以针对本合同文本中没有约定或者约定不明确的内容，根据所售项目的具体情况在相关条款后的空白行中进行补充约定，也可以另行签订补充协议。

7.双方当事人可以根据实际情况约定本合同原件的份数，并在签订合同时认真核对，以确保各份合同内容一致；在任何情况下，出卖人和买受人都应当至少持有一份合同原件。

专业术语解释

1.商品房预售：是指房地产开发企业将正在建设中的取得《商品房预售许可证》的商品房预先出售给买受人，并由买受人支付定金或房价款的行为。

2.法定代理人：是指依照法律规定直接取得代理权的人。

3.套内建筑面积：成套房屋的套内建筑面积，由套内使用面积、套内墙体面积、套内阳台建筑面积三部分组成。

4.房屋的建筑面积：是指房屋外墙（柱）勒脚以上各层的外围水平投影面积，包括阳台、挑廊、地下室、室外楼梯等，且具备有上盖，结构牢固，层高2.20M以上（含2.20M）的永久性建筑。

5.不可抗力：是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

6.民用建筑节能：是指在保证民用建筑使用功能和室内热环境质量的前提下，降低其使用过程中能源消耗的活动。民用建筑是指居住建筑、国家机关办公建筑和商业、服务业、教育、卫生等其他公共建筑。

7.分割拆零销售：是指房地产开发企业将成套的商品住宅分割为若干部分分别出售给买受人的销售方式。

8.返本销售：是指房地产开发企业以定期向买受人返还购房款的方式销售商品房的行为。

9.售后包租：是指房地产开发企业以在一定期限内承租或者代为出租买受人所购该企业商品房的方式销售商品房的行为。

10.合同网签备案：是指房屋交易合同网上签约备案。

11.不动产登记：是指不动产登记机构依法将不动产权利归属和其他法定事项记载于不动产登记簿的行为。

12.预告登记：是指不动产登记机构依据买卖房屋的协议或者其他不动产物权的协议当事人的申请，依法将当事人将来实现物权的权利记载于不动产登记簿的行为。

商品房买卖合同

（预 售）

出卖人向买受人出售其开发建设的房屋，双方当事人应当在自愿、平等、公平及诚实信用的基础上，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律规定，就商品房买卖相关内容协商达成一致意见，签订本商品房买卖合同。

第一章  合同当事人

出卖人：

企业统一社会信用代码：

开发企业资质证书号：

通讯地址：

法定代表人：                   联系电话：

委托代理人：                   联系电话：

委托销售经纪机构：

企业统一社会信用代码：

经纪机构备案号：

通讯地址：

法定代表人：                   联系电话：

置业顾问：                     联系电话：

身份证号码：

买受人：

【法定代表人】【负责人】：

【国籍】【户籍所在地】：

证件类型：【居民身份证】【护照】【外国人永久居留身份证】【企业统一社会信用代码】【      】,号码：

通讯地址：

联系电话：

【委托代理人】【法定代理人】：

【国籍】【户籍所在地】：

证件类型：【居民身份证】【护照】【外国人永久居留身份证】【企业统一社会信用代码】【______】，号码：

通讯地址：

联系电话：

共有方式为【按份共有】【共同共有】，按份共有份额为

第二章  商品房基本状况

第一条  项目建设依据

1.出卖人以【出让】【     】方式取得坐落于         【区】【市】【县】【     】                     地块的建设用地使用权。该地块【不动产权证书号】【国有土地使用证号】为                 ，土地使用权面积为       平方米，地类用途为        。土地使用权年限自      年      月      日至      年      月      日。

2.出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房项目核准名称为

，建设工程规划许可证号为                         ，容积率为       ，建筑工程施工许可证号为                      。

第二条  预售依据

该商品房已由                                     批准预售，

预售许可证号为                                    。

第三条  商品房基本情况

1.该商品房的规划用途为【住宅】【办公】【商业】【      】，交付标准为【全装修商品房】【毛坯商品房】。

2.该商品房所在建筑物的主体结构为【钢混】【框架】【    】，建筑总层数为       层，其中地上          层，地下        层，【有】【无】电梯。

3.该商品房为第一条规定项目中的第          【幢】【座】【    】_______单元      层      号房（室）。房屋有    室    厅    厨    卫____【  】。不动产单元代码为                           。

房屋竣工后，如房号发生改变，不影响该商品房的特定位置。该商品房的平面图见附件一。

4.该商品房的房产测绘机构为                         ，其预测建筑面积共          平方米，其中套内建筑面积         平方米，分摊共有建筑面积            平方米。该商品房共有共用部位见附件二。

该商品房层高为         米，有     个阳台，其中     个阳台为封闭式，       个阳台为非封闭式。阳台是否封闭以规划设计文件为准。

第四条  抵押情况

1.与该商品房有关的抵押情况为【已抵押】【未抵押】。

2.抵押类型：【该商品房所占用的土地使用权设定抵押】

【该商品房在建工程设定抵押】

抵押人：                    ，抵押权人：                  ，抵押登记日期：              ，债务履行期限：              。

3. 出卖人承诺于该商品房【    年    月    日】【不动产首次登记】

前解除抵押。

出卖人未按上述约定解除抵押的，按照逾期时间，分别处理（（1）

和（2）不作累加）。

（1）逾期在    日之内，自约定解除抵押的期限届满之日起至实际

解除之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款的    %违约金。

（2）逾期超过    日（该期限应当与本条第（1）项中的期限相同）

后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起90日内退还买受人已付房价款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按照    %（不低于全国银行间同业拆借中心在买受人付款日最近一次公布的相应期限贷款市场报价利率LPR）计算给付利息；同时，出卖人按照全部房价款的    %向买受人支付违约金。买受人不解除合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款的    %（该比例应当不低于本条第1项的比率）违约金。

买受人明确知悉合同约定的抵押情况为截至合同签署之日的抵押情

况。

抵押权人同意该商品房转让的证明及关于抵押的相关约定见附件三。

第五条  房屋权利状况承诺

1.出卖人对该商品房享有合法权利；

2.该商品房没有出售给除本合同买受人以外的其他人；

3.该商品房没有出售给本合同买受人后抵押给其他人；

4.该商品房没有司法查封或其他限制转让的情况；

5.                                                       ；

6.                                                       。

如该商品房权利状况与上述情况不符，导致不能完成本合同网签备案或【          】的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起90日内退还买受人已付房价款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按照合同成立时一年期贷款市场报价利率LPR的      倍（不高于四倍）支付已付房款的利息。给买受人造成损失的，买受人有权请求出卖人【将另行出售或者抵押房屋等再次处分房屋所获得溢价作为损失赔偿金】【支付      的赔偿金】。

第三章  商品房价款

第六条  计价方式与价款

该套商品房(【全装修商品房】【毛坯商品房】)总价款为      （币种）     元（大写___________________________元整）。

出卖人与买受人约定按下述第      种方式计算该商品房价款：

1.按【套】【基本单元】计算，该商品房总价款为_____________（币种）________________元（大写___________________________元整）。

2.按照套内建筑面积计算，该商品房单价为每平方米_________（币种）________元，总价款为________（币种）________________元（大写___________________________元整）。

3.按照建筑面积计算，该商品房单价为每平方米_____________（币种）________元，总价款为________（币种）________________元（大写___________________________元整）。

第七条  付款方式及期限

（一）出售该商品房的房价款应当进入商品房预售资金监管账户，按照《武汉市新建商品房预售资金监管办法》进行监管。

该商品房的预售资金监管机构为__________________________，预售监管账户开户行为                 ，账户名称为                        ，账号为   　　　                。

《武汉市新建商品房预售资金监管协议》主要内容见附件四。

（二）买受人采取下列第    种方式付款：

1.一次性付款。买受人应当在    年   月   日前支付该商品房全部价款。

2.分期付款。买受人应当在    年   月   日前分    期支付该商品房全部价款。

（1）第一期房价款_______（币种）______元（大写____________元整）应当于    年 　月 　日前支付。

（2）第二期房价款____（币种）______元（大写_____________元整）应当于    年 　月 　日前支付。

（3）第三期房价款____（币种）______元（大写_____________元整）应当于    年 　月 　日前支付。

（4）______________________________________________________。

3.首付加贷款方式付款：【商业贷款】【公积金贷款】【商业和公积金组合贷款】【        】。

（1）首付房价款【一次性】【分    期】支付，买受人应当在    年  月   日前支付首付房价款_________（币种）________元（大写______________________元整），占该商品房全部价款的_____%。

一期首付房价款_________（币种）________元（大写______________________元整）应当于    年 　月 　日前支付。

二期首付房价款_________（币种）________元（大写______________________元整）应当于    年 　月 　日前支付。

。

（2）余款_________（币种）________元（大写___________________元整）由买受人申请贷款支付。买受人应当于     年     月    日前向贷款机构提交贷款申请材料，办理贷款审批手续。     年   月   日前贷款没有发放或者发放的贷款不足以支付余款的，按照下列的约定处理：                                                         。

4.其他方式：

。

该商品房价款的计价方式、总价款、付款方式及期限的具体约定见附件五。

（三）签订本合同前，买受人已向出卖人支付用于预订该商品房的定金等      （币种）________元（大写_____________________元整），于本合同签订时抵作商品房价款。

第八条  逾期付款责任

除不可抗力外，买受人未按照约定时间付款的，双方同意按照下列第     种方式处理：

1.按照逾期时间，分别处理（（1）和（2）不作累加）。

（1）逾期在     日之内，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之     的违约金。

（2）逾期超过    日（该期限应当与本条第（1）项中的期限相同）后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，应当书面通知买受人。买受人应当自解除合同通知送达之日起   日内按照累计应付款的   %向出卖人支付违约金，同时，出卖人退还买受人已付房价款（含已付贷款部分）。

出卖人不解除合同的，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之     （该比率不低于第（1）项中的比率）的违约金。

本条所称逾期应付款是指依照第七条及附件五约定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的，按照相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。

2.                                                      。

第四章  商品房交付条件与交付手续

第九条  商品房交付条件

该商品房交付时应当符合下列第1、2、3、   、   项所列条件（可多选）：

1.该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件；

2.该商品房已取得房产测绘报告；

3.该商品房已完成不动产首次登记；

4.                                                       ；

5.                                                       。

该商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量合格证》《住宅使用说明书》《住宅质量保证书》。

第十条  商品房相关设施设备交付条件

（一）基础设施设备

1.供水、排水：交付时供水、排水配套设施齐全，并与城市公共供水、排水管网连接。使用自建设施供水的，供水的水质符合国家规定的饮用水卫生标准，

；

2.供电：交付时纳入城市供电网络并正式供电，

；

3.燃气：【交付时完成室内燃气管道的敷设，并与城市燃气管网连接，保证燃气供应】【该商品房不开通燃气】【              】；

4.电话通信：【交付时线路敷设到户】【              】；

5.有线电视：【交付时线路敷设到户】【              】；

6.宽带网络：【交付时线路敷设到户】【              】。

以上第1、2项由出卖人负责办理开通手续并承担相关费用；第3、4、5、6项需要买受人自行办理开通手续。

如果在约定期限内基础设施设备未达到交付使用条件，双方同意按照下列第    种方式处理：

（1）以上设施中第1、2、3项在约定交付日未达到交付条件的，出卖人按照本合同第十三条的约定承担逾期交付责任。

第4项未按时达到交付使用条件的，出卖人按日向买受人支付    元的违约金；第5项未按时达到交付使用条件的，出卖人按日向买受人支付     元的违约金；第6项未按时达到交付使用条件的，出卖人按日向买受人支付     元的违约金。出卖人采取措施保证相关设施于约定交付日后     日之内达到交付使用条件。

（2）                                                    。

（二）公共服务及其他配套设施（以建设工程规划许可为准）

1.小区内绿地率：     年   月   日达到                      ；

2.小区内非市政道路：     年   月   日达到                  ；

3.规划的车位、车库：     年   月   日达到                   ；

4.物业服务用房：     年   月   日达到                      ；

5.医疗卫生机构：     年   月   日达到                      ；

6.幼儿园：     年   月   日达到                            ；

7.学校：     年   月   日达到                              ；

8.生活垃圾分类设施：     年   月   日达到                  ；

9.                                                        ；

10.                                                       。

以上设施未达到上述条件的，双方同意按照以下方式处理：

1.小区内绿地率未达到上述约定条件的，                       。

2.小区内非市政道路未达到上述约定条件的，                   。

3.规划的车位、车库未达到上述约定条件的，                    。

4.物业服务用房未达到上述约定条件的，                       。

5.其他设施未达到上述约定条件的，                           。

关于本项目内相关设施设备的具体约定见附件六。

第十一条  交付时间和手续

（一）出卖人应当在      年   月   日前向买受人交付该商品房。

（二）该商品房达到第九条、第十条约定的交付条件后，出卖人应当在交付日期届满前     日将查验房屋的时间、办理交付手续的时间地点以及应当携带的证件材料的通知书面送达买受人。买受人未收到交付通知书的，以本合同约定的交付日期届满之日为办理交付手续的时间，以该商品房所在地为办理交付手续的地点。

。

交付该商品房时，出卖人应当出示满足第九条约定的证明文件。出卖人不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，不能满足第九条约定条件的，买受人有权拒绝接收，由此产生的逾期交付责任由出卖人承担，并按照第十三条处理。

（三）查验房屋

1.交付该商品房时，买受人有权在办理交付手续前对该商品房进行查验，出卖人不得以缴纳相关税费或者签署物业管理文件作为买受人查验和办理交付手续的前提条件。

2.买受人查验的该商品房存在下列除地基基础和主体结构外的其他质量问题的，由出卖人按照有关工程和产品质量规范、标准自查验次日起____日内负责修复，并承担修复费用，出卖人不履行保修义务的，买受人可以自行或委托他人进行维修，维修费用及维修期间造成的其他损失由出卖人承担。

（1）屋面、墙面、地面渗漏或开裂等；

（2）管道堵塞；

（3）门窗翘裂、五金件损坏；

（4）灯具、电器等电气设备不能正常使用；

（5）                                                     ；

（6）                                                     。

3.查验该商品房后，双方应当签署商品房交接单。由于买受人原因导致该商品房未能按期交付的，双方同意按照以下方式处理：

（1）                                                     ；

（2）                                                     。

第十二条  关于首期住宅专项维修资金交存的约定

所购商品房为住宅（含住宅小区内的非住宅或者结构与之相连的非住宅）的，买受人在办理房屋交付使用手续前，应当持《武汉市住宅专项维修资金交存通知书》到指定的维修资金交存窗口或专户管理银行所属营业网点进行交存，凭已交存首期住宅专项维修资金的专用票据办理房屋交付使用手续。

买受人未按规定将首期住宅专项维修资金交存至专户管理银行的，出卖人不得将房屋交付给买受人，由此产生的延期交房责任由买受人承担。出卖人已作为业主交存过首期住宅专项维修资金的，买受人应当向出卖人支付该住宅专项维修资金。

第十三条  逾期交付责任

除不可抗力外，出卖人未按照第十一条约定的时间将该商品房交付买受人的，双方同意按照下列第    种方式处理：

1.按照逾期时间，分别处理（（1）和（2）不作累加）。

（1）逾期在    日之内（该期限应当不多于第八条第1（1）项中的期限），自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之    的违约金（该违约金比率应当不低于第八条第1（1）项中的比率）。

（2）逾期超过    日（该期限应当与本条第（1）项中的期限相同）后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起90日内退还买受人已付房价款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按照    %（不低于全国银行间同业拆借中心在买受人付款日最近一次公布的相应期限贷款市场报价利率LPR）计算给付利息；同时，出卖人按照全部房价款的    %向买受人支付违约金。

买受人不解除合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之    （该比率应当不低于本条第1（1）项中的比率）的违约金。

2.                                                       。

第五章  面积差异处理方式

第十四条  面积差异处理

该商品房交付时，出卖人应当向买受人出示房产测绘报告，并向买受人提供该商品房的面积实测数据（以下简称实测面积）。实测面积与第三条载明的预测面积发生误差的，双方同意按照第    种方式处理。

1.根据第六条按照套内建筑面积计价的约定，双方同意按照下列原则处理：

（1）套内建筑面积误差比绝对值在3%以内（含3%）的，据实结算房价款；

（2）套内建筑面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权解除合同。

买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起90日内退还买受人已付房价款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按照 　 %（不低于全国银行间同业拆借中心在买受人付款日最近一次公布的相应期限贷款市场报价利率LPR）计算给付利息。

买受人选择不解除合同的，实测套内建筑面积大于预测套内建筑面积时，套内建筑面积误差比在3%以内（含3%）部分的房价款由买受人补足；超出3%部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人所有。实测套内建筑面积小于预测套内建筑面积时，套内建筑面积误差比绝对值在3%以内（含3%）部分的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。

套内建筑面积误差比＝

×100%

实测套内建筑面积－预测套内建筑面积

预测套内建筑面积

2.根据第六条按照建筑面积计价的约定，双方同意按照下列原则处理：

（1）建筑面积、套内建筑面积误差比绝对值均在3%以内（含3%）的，根据实测建筑面积结算房价款；

（2）建筑面积、套内建筑面积误差比绝对值其中有一项超出3%时，买受人有权解除合同。

买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起90日内退还买受人已付房价款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按照    %（不低于全国银行间同业拆借中心在买受人付款日最近一次公布的相应期限贷款市场报价利率LPR）计算给付利息。

买受人选择不解除合同的，实测建筑面积大于预测建筑面积时，建筑面积误差比在3%以内（含3%）部分的房价款由买受人补足，超出3%部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人所有。实测建筑面积小于预测建筑面积时，建筑面积误差比绝对值在3%以内（含3%）部分的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。

建筑面积误差比＝

×100%

实测建筑面积－预测建筑面积

预测建筑面积

（3）因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。

3.根据第六条按照套计价的，出卖人承诺在房屋平面图中标明详细尺寸，并约定误差范围。该商品房交付时，套型与设计图纸不一致或者相关尺寸超出约定的误差范围，双方约定如下：

。

4.双方同意在遵循面积差异多退少补原则的前提下，就面积差异处理作出如下约定：

。

第六章  规划设计变更

第十五条  规划变更

（一）出卖人应当按照城乡规划主管部门核发的建设工程规划许可证规定的条件建设商品房，不得擅自变更。

双方签订合同后，涉及该商品房规划用途、面积、容积率、绿地率、基础设施、公共服务及其他配套设施等规划许可内容经城乡规划主管部门批准变更的，出卖人应当在变更确立之日起10日内将书面通知送达买受人。出卖人未在规定期限内通知买受人的，买受人有权解除合同。

（二）买受人应当在通知送达之日起15日内做出是否解除合同的书面答复。买受人逾期未予以书面答复的，视同接受变更。

（三）买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起90日内退还买受人已付房价款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按照       %（不低于全国银行间同业拆借中心在买受人付款日最近一次公布的相应期限贷款市场报价利率LPR）计算给付利息；同时，出卖人按照全部房价款的      %向买受人支付违约金。

买受人不解除合同的，有权要求出卖人赔偿由此造成的损失，双方约定如下：

。

第十六条  设计变更

（一）双方签订合同后，出卖人按照法定程序变更建筑工程施工图设计文件，涉及下列可能影响买受人所购商品房质量或使用功能情形的，出卖人应当在变更确立之日起10日内将书面通知送达买受人。出卖人未在规定期限内通知买受人的，买受人有权解除合同。

（1）该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向；

（2）                                                     ；

（3）                                                     ；

（4）                                                     ；

（5）                                                    。

（二）买受人应当在通知送达之日起15日内做出是否解除合同的书面答复。买受人逾期未予以书面答复的，视同接受变更。

（三）买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起90日内退还买受人已付房价款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按照       %（不低于全国银行间同业拆借中心在买受人付款日最近一次公布的相应期限贷款市场报价利率LPR）计算给付利息；同时，出卖人按照全部房价款的    %向买受人支付违约金。

买受人不解除合同的，有权要求出卖人赔偿由此造成的损失，双方约定如下：

。

第七章  商品房质量及保修责任

第十七条  商品房质量

（一）地基基础和主体结构

出卖人承诺该商品房地基基础和主体结构合格，并符合国家及行业标准。

经检测不合格的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起90日内退还买受人已付房价款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按照____%（不低于全国银行间同业拆借中心在买受人付款日最近一次公布的相应期限贷款市场报价利率LPR）计算给付利息。给买受人造成损失的，由出卖人支付【       】的赔偿金。因此而发生的检测费用由出卖人承担。

买受人不解除合同的，                                     。

（二）其他质量问题

该商品房质量应当符合有关工程质量规范、标准和施工图设计文件的要求。发现除地基基础和主体结构外质量问题的，双方按照以下方式处理：

（1）及时更换、修理；如给买受人造成损失的，还应当承担相应赔偿责任。

。

（2）经过更换、修理，仍然严重影响正常使用的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起90日内退还买受人已付房价款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按照     %（不低于全国银行间同业拆借中心在买受人付款日最近一次公布的相应期限贷款市场报价利率LPR）计算给付利息。给买受人造成损失的，由出卖人承担相应赔偿责任。因此而发生的检测费用由出卖人承担。

买受人不解除合同的，                                     。

（三）装饰装修及设备标准

该商品房应当使用合格的建筑材料、构配件和设备，装修、装饰所用材料的产品质量必须符合国家的强制性标准及双方约定的标准。

不符合上述标准的，买受人有权要求出卖人按照下列第（1）、_____、_____方式处理（可多选）：

（1）及时更换、修理；

（2）出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价；

（3）                                                     ；

（4）                                                     。

具体装饰装修及相关设备标准的约定见附件七。

（四）室内空气质量、建筑隔声和民用建筑节能措施

1.该商品房室内空气质量符合【国家】【地方】标准，标准名称：【】【      】，标准文号：                      。

该商品房为住宅的，建筑隔声情况符合【国家】【地方】标准，标准名称：【  】【      】，标准文号：                   。

该商品房的声环境状况，可能受到的噪声、振动源影响情况，以及采取的防治措施和建筑隔声情况见附件八。

该商品房室内空气质量或建筑隔声情况经检测不符合标准，或不符合附件八所列情况，由出卖人负责整改，整改后仍不符合标准的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起90日内退还买受人已付房价款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按照_____%（不低于全国银行间同业拆借中心在买受人付款日最近一次公布的相应期限贷款市场报价利率LPR）计算给付利息。给买受人造成损失的，由出卖人承担相应赔偿责任。经检测不符合标准的，检测费用由出卖人承担，整改后再次检测发生的费用仍由出卖人承担。因整改导致该商品房逾期交付的，出卖人应当承担逾期交付责任。

2.该商品房应当符合国家有关民用建筑节能强制性标准的要求。

绿色建筑星级标准：                                     ；

能源消耗指标：                                         ；

主要节能措施：                                         ；

运行维护：                                             。

未达到标准的，出卖人应当按照相应标准要求补做节能措施，并承担全部费用；给买受人造成损失的，出卖人应当承担相应赔偿责任。

。

第十八条  保修责任

（一）商品房实行保修制度。该商品房为住宅的，出卖人自该商品房交付之日起，按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。该商品房为非住宅的，双方应当签订补充协议详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。具体内容见附件九。

（二）下列情形，出卖人不承担保修责任：

1.因不可抗力造成的房屋及其附属设施的损害；

2.因买受人不当使用造成的房屋及其附属设施的损害；

3.                                                       。

（三）在保修期内，买受人要求维修的书面通知送达出卖人     日内，出卖人既不履行保修义务也不提出书面异议的，买受人可以自行或委托他人进行维修，维修费用及维修期间造成的其他损失由出卖人承担。

第十九条  质量担保

出卖人不按照第十七条、第十八条约定承担相关责任的，由

承担连带责任。

关于质量担保的证明见附件十。

第八章  合同网签备案及不动产登记

第二十条  预售合同网签备案

（一）买卖双方当事人就合同条款协商一致后，出卖人应当登录武汉市住房保障和房屋管理局房屋网签备案系统办理商品房预售合同网签备案，并将本合同网签备案情况告知买受人。

（二）有关预售合同网签备案的其他约定如下：

。

第二十一条  不动产登记

（一）合同双方当事人约定在本合同备案后     日（不超过30日）内，共同向武汉市不动产登记机构申请办理预购商品房预告登记。一方当事人未按约定时间共同向武汉市不动产登记机构申请预购商品房预告登记的，另一方当事人可单方申请预告登记。预告登记后，未经预告登记权利人同意，处分该不动产的，不发生物权效力。

（二）出卖人应当在商品房交付使用之日起     日内将取得的不动产首次登记证明文件及相关资料交付给买受人。

（三）出卖人未能在前款规定时间内将不动产首次登记证明文件及相关资料交付给买受人的，双方同意按下列第    项处理：

1.买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起90日内退还买受人已付房价款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按照     %（不低于全国银行间同业拆借中心在买受人付款日最近一次公布的相应期限贷款市场报价利率LPR）计算给付利息；同时，出卖人按照全部房价款的     %向买受人支付违约金。

2.买受人不解除合同的，出卖人应当自本条第一款规定的期限届满之日起至实际将不动产首次登记证明文件及相关资料交付给买受人之日止，按日向买受人支付全部房价款万分之       的违约金。

3.                                                    。

（四）因买受人未结清房价款、住宅专项维修资金、未按期办理房屋交付手续等原因导致出卖人无法按期向买受人交付不动产首次登记证明文件及相关资料的，出卖人不需承担上述违约责任。

（五）有关“交房即可办证”的约定如下：【买受人同意办理“交房即可办证”手续，同意申请办理预告登记和转移登记；如涉及所购商品房抵押的，同意申请办理预购商品房抵押权预告登记转抵押权首次登记。】

第九章  前期物业管理

第二十二条  前期物业管理

（一）出卖人依法选聘的前期物业服务企业为                  。

（二）物业服务时间从      年   月   日到                  。

（三）物业服务期间，物业收费计费方式为【包干制】【酬金制】【　　　】。物业服务费为______元/月•平方米（建筑面积）。

（四）买受人同意由出卖人选聘的前期物业服务企业代为查验并承接物业共用部位、共用设施设备，出卖人应当将物业共用部位、共用设施设备承接查验的备案情况书面告知买受人。

（五）买受人已详细阅读前期物业服务合同和临时管理规约，同意由出卖人依法选聘的物业服务企业实施前期物业管理，遵守临时管理规约。业主大会成立后，由业主大会决定选聘或续聘物业服务企业。

该商品房前期物业服务合同、临时管理规约见附件十一。

第十章  其他事项

第二十三条  建筑物区分所有权

（一）买受人对其建筑物专有部分享有占有、使用、收益和处分的权利。

（二）以下部位归业主共有：

1.建筑物的基础、承重结构、外墙、屋顶等基本结构部分，通道、楼梯、大堂等公共通行部分，消防、公共照明等附属设施、设备，避难层、设备层或者设备间等结构部分；

2.该商品房所在建筑区划内的道路（属于城镇公共道路的除外）、绿地（属于城镇公共绿地或者明示属于个人的除外）、占用业主共有的道路或者其他场地用于停放汽车的车位、物业服务用房；

3.                                                       。

（三）双方对其他配套设施约定如下：

1.规划的车位、车库：                                     ；

2.会所：                                                 ；

3.                                                       。

第二十四条  税费

双方应当按照国家的有关规定，向相应部门缴纳因该商品房买卖发生的税费。因预测面积与实测面积差异，导致买受人不能享受税收优惠政策而增加的税收负担，由                    承担。

第二十五条  销售和使用承诺

1.出卖人承诺不采取分割拆零销售、返本销售或者变相返本销售的方式销售商品房；不采取售后包租或者变相售后包租的方式销售未竣工商品房。

2.出卖人承诺按照规划用途进行建设和出售，不擅自改变该商品房使用性质。出卖人不得擅自改变与该商品房有关的共用部位和设施的使用性质。

3.出卖人承诺对商品房的销售，不涉及依法或者依规划属于买受人共有的共用部位和设施的处分。

4.出卖人承诺已将遮挡或妨碍房屋正常使用的情况告知买受人。具体内容见附件十二。

5.买受人使用该商品房期间，不得擅自改变该商品房的用途、建筑主体结构和承重结构。

6.                                                       。

7.                                                       。

第二十六条  送达

出卖人和买受人保证在本合同中记载的通讯地址、联系电话均真实有效。任何根据本合同发出的文件，均应采用书面形式，以【邮政快递】【邮寄挂号信】【　　　】方式送达对方。任何一方变更通讯地址、联系电话的，应在变更之日起      日内书面通知对方。变更的一方未履行通知义务导致送达不能的，应承担相应的法律责任。

第二十七条  买受人信息保护

出卖人对买受人信息负有保密义务。非因法律、法规规定或国家安全机关、公安机关、检察机关、审判机关、纪检监察部门执行公务的需要，未经买受人书面同意，出卖人及其销售人员和相关工作人员不得对外披露买受人信息，或将买受人信息用于履行本合同之外的其他用途。

第二十八条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可协商选择              作为合同争议的调解组织先行调解。

经当事人和解、调解后争议仍无法解决或者未就先行调解达成一致的，按照下列第     种方式解决：

1.提交              仲裁委员会仲裁。

2.依法向房屋所在地人民法院起诉。

第二十九条  补充协议

对本合同中未约定或约定不明的内容，双方可根据具体情况签订书面补充协议（补充协议见附件十三）。

补充协议中含有不合理的减轻或免除本合同中约定应当由出卖人承担的责任，或不合理的加重买受人责任、排除买受人主要权利内容的，仍以本合同为准。

第三十条  合同生效

本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同的解除应当采用书面形式。

本合同连同附件共     页，一式      份，其中出卖人    份，买受人    份，【________】____份，【________】____份，【________】____份，【________】____份。合同附件与本合同具有同等法律效力。

出卖人（签字或盖章）：               买受人（签字或盖章）：

【法定代表人】（签字或盖章）：　　  【法定代表人】（签字或盖章）：

【委托代理人】（签字或盖章）：  　　【委托代理人】（签字或盖章）：

【法定代理人】（签字或盖章）：

签订时间：    年    月    日        签订时间：    年    月    日

附件一  房屋平面图（应当标明方位）

1.房屋分层分户图2.建设工程规划方案总平面图3.物业管理区域图

附件二  关于该商品房共有共用部位的具体说明

1.纳入该栋商品房分摊的共有共用部位的名称、面积和所在位置

（1）电梯井：                                         ；

（2）管道井：                                         ；

（3）楼梯间：                                         ；

（4）变电室：                                         ；

（5）设备间：                                         ；

（6）公共门厅：                                       ；

（7）                                                 。

附件三  抵押权人同意该商品房转让的证明及关于抵押的相关约定

1.抵押权人同意该商品房转让的证明

2.关于抵押的其他约定

附件四  武汉市新建商品房预售资金监管协议主要内容

附件五  关于该商品房价款的计价方式、总价款、付款方式及期限的

具体约定

附件六  关于本项目内相关设施、设备的具体约定

- 相关设施的位置及用途

（1）规划的车位、车库的位置：                         ；

（2）物业服务用房的位置：                             ；

（3）医疗卫生机构的位置：                             ；

（4）幼儿园的位置：                                   ；

（5）学校的位置：                                     ；

（6）生活垃圾分类实施的位置：                         ；

（7）                                                 。

2.配套生活垃圾收集设施、环境卫生设施等的说明

3.其他约定

附件七  关于装饰装修及相关设备标准的约定

本附件约定的装修标准应与该商品房项目设置的交付标准样板房一致，交付的商品房达不到本附件约定的装修标准的，按照本合同第十七条第（三）款约定处理。出卖人未经双方约定增加的装置、装修、装饰，视为无条件赠送给买受人。

一、外装饰装修部分（该商品房所在幢）

1.外墙：                                                 ；

2.电梯：                                                 ；

3.公共走道：                                             ；

4.门、窗：                                               ；

5.顶棚：                                                 ；

6.                                                       。

二、内装饰装修部分

双方就内装饰装修主要材料和设备的品牌、规格、数量等内容约定如下：

房屋为住宅的，填写以下信息

1.客厅（餐厅）

（1）地面【大理石】【花岗岩】【实木地板】【瓷砖】；

。

（2）墙面【涂料】【壁纸】【    】；

。

（3）吊顶【水泥抹面】【石膏吊顶】【    】；

。

（4）门、窗【    】；

。

2.卧室（书房）

（1）地面【大理石】【花岗岩】【实木地板】【瓷砖】；

。

（2）墙面【涂料】【壁纸】【    】；

。

（3）门、窗【    】；

。

3.厨房

（1）地面【大理石】【花岗岩】【实木地板】【瓷砖】；

。

（2）墙面【涂料】【壁纸】【瓷砖】；

。

（3）吊顶【水泥抹面】【石膏吊顶】【    】；

。

（4）橱柜【    】；

。

（5）厨房设备【    】；

。

（6）门、窗 【    】；

。

4.卫生间

（1）地面【大理石】【花岗岩】【实木地板】【瓷砖】；

。

（2）墙面【涂料】【壁纸】【 瓷砖 】；

。

（3）吊顶【水泥抹面】【石膏吊顶】【    】；

。

（4）淋浴空间【    】；

。

（5）卫浴【    】；

。

（6）门、窗【    】；

。

5.其他

（1）地面【大理石】【花岗岩】【实木地板】【瓷砖】；

。

（2）墙面【涂料】【壁纸】【    】；

。

（3）吊顶【水泥抹面】【石膏吊顶】【    】；

。

6.室内设施设备（电器、智能设备、其他）

。

房屋为非住宅的，填写以下信息

1.规划用途【商业】、【办公】、【    】

（1）地面【大理石】【花岗岩】【实木地板】【瓷砖】；

。

（2）墙面【涂料】【壁纸】【    】；

。

（3）吊顶【水泥抹面】【石膏吊顶】【    】；

。

（4）门、窗【    】；

。

2.                                                        。

附件八  出卖人关于可能受到噪声影响及建筑隔声情况的说明

附件九  关于保修范围、保修期限和保修责任的约定

该商品房为住宅的，出卖人应当提供《住宅质量保证书》；该商品房为非住宅的，双方可参照《住宅质量保证书》中的内容对保修范围、保修期限和保修责任等进行约定。

该商品房的保修期自房屋交付之日起计算，关于保修期限的约定不应低于《建设工程质量管理条例》第四十条规定的最低保修期限。

（一）保修项目、期限及责任的约定

1.地基基础和主体结构：

保修期限为    ：（不得低于设计文件规定的该工程的合理使用年限）；

。

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏：

保修期限为：    （不得低于5年）；

。

3.供热、供冷系统和设备：

保修期限为：    （不得低于2个采暖期、供冷期）；

。

4.电气管线、给排水管道、设备安装：

保修期限为：     （不得低于2年）；

。

5.装修工程：

保修期限为：     （不得低于2年）；

。

6.                                                       。

7.                                                       。

8.                                                       。

（二）其他约定

。

附件十 关于质量担保的证明

1.质量担保的证明

2.出卖人发生注销情形下质量保修责任承接情况的说明

附件十一  关于前期物业管理的约定

1.前期物业服务合同

2.临时管理规约

附件十二  出卖人关于遮挡或妨碍房屋正常使用情况的说明

（如：该商品房公共管道检修口、柱子、变电箱等有遮挡或妨碍房屋正常使用的情况）

附件十三  补充协议

- 武汉市环境卫生作业服务合同书（WF-2024-7820-1）

附件

编号：WF-2024-7820-1

武汉市环境卫生作业服务合同书示范文本

委托方（甲方）：

住所地：

法定代表人：

项目联系人：

联 系 方 式：

通 讯 地 址：

电话：                    传真：

电子信箱：

受托方（乙方）：

住所地：

法定代表人：

项目联系人：

联 系 方 式：

通 讯 地 址：

电话：                     传真：

电子信箱：

目   录

第一条  企业资质

第二条  服务范围

第三条  服务内容

第四条  人员配置及福利待遇

第五条  机械设备配置与管理

第六条  合同期限

第七条  双方权利与义务

第八条  合同金额与支付

第九条  奖励措施

第十条  违约责任

第十一条  不可抗力

第十二条  合同的解除

第十三条  合同的生效、变更、解除、续签与终止

第十四条  合同争议解决方式

第十五条  协议及相关文件

第十六条  其他事项

附件：《武汉市环境卫生精细化管理工作导则》

根据《中华人民共和国民法典》、《城市市容和环境卫生管理条例》（国务院令第101号）及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上订立本合同，以资共同遵守。

一、企业资质

从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业，应在武汉市取得任意区行政审批局颁发的《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可》（填写说明：东湖高新区在取消城市生活垃圾服务审批试点期间，在该区从事环卫作业服务的企业无须此项资质许可），并符合《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）明确的相关法定条件。

二、服务范围

本合同所约定服务范围见下表：

| 序号 | 道路（社区）名称 | 起止点 | 长 （M） | 宽 （M） | 面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ┉ |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

三、服务内容

（一）作业内容

对服务区域内的所有城市道路实施环卫作业：具体包括以下区域：

1．城市道路路面全方位清扫、清洗（道路两侧从墙根至墙根范围内公共区域，有明确业主单位的区域除外），包括机动车道、非机动车道、人行道、高架桥、车行隧道、匝道、人行天桥和地下通道；

2．道路附属设施清洗保洁，包括交通护栏、波纹板、隔音屏、隔离墩等；

3．道路沿线城市家具清洗保洁和违法三乱清除，包括路名牌、公交站亭等各类牌、亭，雕塑、长椅、障碍球等公共设施，高架桥和车行隧道、人行天桥和地下通道的桥身、桥体、顶篷、内壁等部位；

4.道路沿线公共区域废物箱、垃圾桶的清洗消杀和更新维护。

5.道路沿线花坛、绿化带、行道树树穴等绿化区域垃圾清扫、捡拾。

6．（服务区域含社区的须写此条）社区内所有开放式的公共道路、房前屋后公共场所（封闭式

居民小区、单位院落等有明确业主单位的区域除外）清扫保洁；

7.服务区域内城市道路沿线公共区域垃圾容器，以及小区、门店、单位、商业体等各类业态产生的生活垃圾的收集转运。

8．其他未能详尽的作业范围，由甲乙双方协商确定。

具体服务内容以下方勾选项和补充内容为准。（填写说明：勾选内容应与招标需求一致，根据勾选内容对上文文字进行调整）

清扫保洁（含清洗）、生活垃圾收集

生活垃圾转运

违法三乱清除

公共厕所运维

垃圾转运站运维

其他（如有，请补充）：

（二）作业规范和要求

乙方应该参照《武汉市环境卫生精细化管理工作导则》清扫保洁、垃圾收运等章节相关要求进行环卫作业，并达到质量要求，详见附件1。

四、人员配置及福利待遇

（一）人员配置

1．按照甲方招标文件要求，本项目需配备的各类作业人员数量如下：

| 序号 | 岗位 | 数量（人） | 年龄、经验情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负责人 |  |  |  |
| 2 | 管理人员 |  |  |  |
| 3 | 驾驶人员 |  |  |  |
| 4 | 保洁人员 |  |  |  |
| 5 | 收运人员 |  |  |  |
| ┉ |  |  |  |  |

（二）人员培训和管理

1.乙方有义务对环卫作业人员进行上岗前的行为规范培训，进行环卫作业人员行为规范培训（参照《武汉市环境卫生精细化管理工作导则》和《武汉市环境卫生作业规范》(DB4201-T5752019)》），督促其落实文明、安全、规范作业要求。

2.乙方应该参照《武汉市环境卫生精细化管理工作导则》“环卫队伍管理”章节要求做好人员管理，落实装备配备、优化勤务模式、文明安全等要求，详见附件2。

3.乙方应为所有环卫作业人员应配备用于采集定位、轨迹数据的前端物联设备或手机APP，日常作业数据按要求对接、传输至市级环卫信息化平台。

（三）人员福利待遇

1．乙方有义务落实环卫工人薪酬福利待遇。合同制环卫工人工资收入应不低于当地最低工资标准的130%，逢政策性调整最低工资标准时相应调整。

按照湖北省人民政府办公厅      年发布的最低工资标准，自      年      月起，武汉市区最低工资为      元/月，按130%计算为     元/月。

2．按照国家法律或省市相关规定，为符合法定条件的环卫工人足额缴纳五险一金；按照全市统一赔付标准，为环卫工人购买意外伤害险、雇主责任险等商业保险。

3．按照国家、省相关规定，发放加班工资、高温津贴等补助。根据天气预报，当日最高气温≥35℃时，对从事室外露天作业的人员按照    元/天标准发放高温津贴。气温达到40℃时停止户外作业。每周工作时间超过   小时的，按每小时  元标准发放加班费。

4．每年组织环卫工人进行健康体检，体检费用不低于   元/人。

五、设施设备配置与管理

（一）作业设备配置。

乙方应严格参照按照甲方招标文件要求，本项目需配备的各类作业设备数量如下：

| 包号 | 机械设备名称 | 总需求数量 | 基本要求 | 采购人能够提供的设备数量 | 中标人需配备的设备数量 | 其中新能源车辆比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 吸扫车 | 辆 | 整备质量≥KG |  | 辆 | 所有环卫作业车辆的新能源车型比例应不低于 % |
|  | 高压清洗车 | 辆 | …… |  | 辆 |  |
|  | 小型高压冲洗车 | 辆 | …… |  | 辆 |  |
|  | 洒水车 | 辆 | …… |  | 辆 |  |
|  | 护栏清洗车 | 辆 | …… |  | 辆 |  |
|  | 隔音屏清洗车 | 辆 | …… |  | 辆 |  |
|  | 其他垃圾收运车 | 辆 | …… |  | 辆 |  |
|  | 厨余垃圾收运车 | 辆 | …… |  | 辆 |  |
|  | 小型巡回保洁车 | 辆 | …… |  | 辆 |  |
|  | 小型人行道 清洗车 | 辆 | …… |  | 辆 |  |
|  | 小型巡回收运车 | 辆 | …… |  | 辆 |  |
|  | …… | …… |  |  | 辆 |  |

（填写说明：甲方应根据招标文件要求，调整上述标准及内容，与招标文件保持一致。按照新能源车辆推广应用工作要求，环卫车辆中新能源车型比例一般不低于75%。）

（二）其他设施配置

本项目已配备废物箱    个、垃圾桶    个，乙方还需配备废物箱    个、垃圾桶    个。

本项目已配备车辆停保场所     个、停车位    个，乙方还需配备停保场所      个、停车位      个。

（三）设施设备管理

1.乙方应该参照《武汉市环境卫生精细化管理工作导则》“环卫车辆”章节规定做好环卫车辆管理，落实车辆标识喷涂、“三应三禁”、安全规范等要求；参照“环卫作息间、环卫停保场”等章节规定做好作息间、停保场管理。详见附件3。

2.乙方应为所有环卫作业车辆配备用于采集定位、轨迹和作业数据的前端物联设备，日常作业数据按要求对接、传输至市级环卫信息化平台。新能源环卫车辆应符合《武汉市新能源环卫车辆技术指引》相关技术标准，详见附件4。

六、合同期限

本合同期限自      年      月      日起至    年

月      日止，共      年。有效期届满，甲方有权根据乙方服务期内的合同履约情况自行决定是否续签，续签次数不得超过2次，总服务期限不得超过3年。

（填写说明：应与招标需求保持一致）

七、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.指导、监督乙方完成本合同约定的服务内容。

2.制定检查考核办法，对乙方履约情况进行考评，按照考评结果按时支付服务费，并实施相应奖惩。甲方可以根据武汉市城市综合管理考核标准相关规定，修改调整甲方现有质量要求及考评办法，乙方不得持任何异议。

3.甲乙双方应协商取水桩位安装和支付取水费用等义务归属，一般情况下由甲方提供取水桩位并承担取水费用（水费不包含在本次合同金额中），甲乙双方有其他约定的除外。

4.要求乙方按照全市统一规定，参加环卫行业企业信用等级评价工作。

5.听取乙方提出的建议并给予答复。

6.更改联系方式或其他信息时应及时告知乙方。

7.其他权利及义务（如有，请补充）

（二）乙方权利与义务

1.按照合同约定开展服务，足额配备作业车辆和人员，及时处置各类环境卫生问题，确保作业质量达标。

2.制定服务区域日常作业管理和质检巡查制度，做好相关台账记录，经甲方认可并备案。

3.及时完成甲方交办的各项工作，接受甲方及上级主管部门的检查考核及奖惩措施，接受甲方在安全生产方面的管理和检查，针对存在的问题按要求整改到位。

4.督促作业人员统一着装上岗，配备环卫作业车辆等工具设备，做好作业人员、车辆安全管理。当乙方作业人员或作业车辆发生意外伤害及劳动纠纷时，由乙方全权负责处理、善后，不得因此损害甲方利益或造成不良社会影响。

5.按照本市、行业的有关规定和甲方的有关要求，发放作业人员的工资和各类津贴、补贴等相关福利，对符合条件的人员足额缴纳社会保险费和住房公积金，切实保障员工权益。乙方与工作人员因工作发生的任何纠纷均应由乙方自行解决，甲方概不负责。乙方员工与甲方无任何劳务及劳动关系，乙方聘用人员环卫作业时发生的任何安全事故、出行安全及责任事故均由乙方承担、处理，并依法承担一切法律和经济责任；乙方员工发生伤亡或疾病时，由乙方负责妥善处理，并承担全部责任，不得影响甲方正常工作及合同履行。若由此给甲方造成损失，甲方有权就该损失向乙方进行追偿，乙方应承担甲方的全部直接损失及间接损失 （包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、差旅费、公告费等）

6.在保证工作人员人身安全的前提下，根据甲方安排，无条件执行各类特殊情况（重污染天气、灾害天气、疫情防控、重大活动或检查、大规模污染或垃圾清理、地方政府相关合理的环卫应急工作，以及其他特殊情形）下的环境卫生应急保障和处置工作。

7.承担合同期内服务区域新增的作业量，双方可协商签订补充协议。

8.接受社会监督，及时办理服务区域内各类环境卫生群众投诉、信访，对市民群众提出的合理诉求，在规定时限内落实相关整改措施并将整改结果报甲方。根据群众诉求改进服务质量，减少集中、重复投诉，提高满意率。

9.满足市城市管理部门及甲方的信息化监管要求，在市级环卫信息化平台维护企业服务合同、区域、车辆、人员、排班等各类基础业务数据，保持数据真实、准确、动态更新。

10.按时参加甲方和行业主管部门召开的会议。

11.更改联系方式或其他信息时应及时告知甲方。

12.其他权利及义务（如有，请补充）：

（填写说明：甲乙双方可根据项目实际情况和研究协商结果，适当增减上述权利和义务。）

八、合同金额与支付

1.合同总金额为      元，大写：      。(具体费用按作业服务实际发生量(包括作业面积以及作业质量等)最终结算)具体见下方表格，按      支付，每      实际支付费用与    考核结果相挂钩。

| 项目名称 | 合同总金额（元） | 每______实付金额（元） |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |

2.付款方式：

（1）付款时间：甲方根据当      相关检查考核结果和奖惩措施规定，于      日之前，向乙方支付上个月服务费用。

（2）付款方式：以转账方式直接转入乙方银行账户。

（3）转账信息：

（4）其他付款方式（如有，请补充）

（5）甲方支付费用前，乙方应向甲方提交等额有效的发票(由甲方决定是增值税普通发票亦或增值税专用发票):若乙方延迟交付发票，则甲方有权顺延付款。

（填写说明：一般按月或季度付款，具体付款方式可根据甲乙双方约定修改调整）

九、奖励措施

合同有效期内，乙方在市级环卫企业评估中进入季度作业优秀名单（或季度排名前__名）的，甲方可给予一次性奖励   元；进入市级环卫企业评估中进入年度作业优秀名单（或年度排名前

名）的，甲方可给予一次性奖励     元，并在合同到期时将乙方纳入优先续约对象。

（填写说明：甲乙双方可根据项目实际情况和研究协商结果，适当增减上述内容。）

十、违约责任

1.合同一方不履行合同义务或违反履行合同义务约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.合同生效后，甲方无故拒绝乙方正常开展服务工作的，应向乙方偿付合同总金额的     %，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

3.甲方结合本单位检查考核以及上级主管部门检查考核结果，按照以下约定，对乙方收取违约金：

（1）甲方对乙方的直接检查考核：

对作业质量进行月度检查考核，每月检查对作业单位的抽查不低于     处点位，采取百分制倒扣分形式计分，每处环境卫生问题扣     分，月度考核成绩低于     分视为作业质量不达标，按照服务合同中每月服务费用总额的     %一次性收取违约金。

对乙方的信息化管理情况进行月度检查考核，发现乙方存在未按要求在环卫设施、车辆、人员全量配备前端设备并接入主管部门信息化平台，信息化平台各项作业数据不符合市、区环卫作业规范和考核标准的，基础业务数据更新维护不及时、不规范、不准确等情形的，一次性收取违约金     元。

对乙方作业力量配备情况进行月度检查考核，发现乙方未按招标文件中规定的数量和类型配备作业人员和车辆的，月底按照每缺少1人     元、每缺少1台车辆     元的标准一次性收取违约金；出勤人员与排班计划不符，临时少人、缺岗的，每次每缺少1人一次性收取违约金     元;环卫作业车辆存在未密闭运输、跑冒滴漏、外观脏污、作业扰民等违规现象，每发现1次一次性收取违约金     元;因乙方监管不力出现作业人员操作失误带来重大经济损失的，由作业单位自行承担，甲方保留追究责任的权利。

对乙方落实环卫工人的福利待遇落实情况进行监管，发现有未落实社保应缴尽缴、工资未达到当地最低收入130%标准、未按时提供、更新环卫工人工作装备的、或其他相关情形的，经查实后，每1人一次性收取违约金     元。

对乙方在各类重大活动、灾害天气、突发环境卫生问题和甲方指派的其他临时环境卫生保障任务中，对甲方指挥调度的响应、落实情况进行评估。对甲方指挥调度不予响应或落实不力造成不良影响的，每次一次性收取违约金     元。

（2）甲方根据上级主管部门相关检查考评结果，对乙方进行考核：

按照市级环境卫生考核方案（填写说明：此处应附合同签订时正在执行的考核文件名称），市级（或区级）三方对乙方服务区域内的受检点位检查测评成绩低于     分视为不达标，每月不达标点位少于     个的，一次性奖励     元;每月不达标点位数超过     的，每超出1个一次性收取违约金     元；同一点位连续不达标达到     次或出现得分在     分以下严重扣分情况的，每1处点位一次性收取违约金     元。

市级（或区级）三方检查、马路办公和其他监督检查发现的问题未按要求及时整改的，每1处问题一次性收取违约金   元；同一点位一个月（或一个季度）内连续发现问题的，每1处点位一次性收取违约金   元。

在市级环卫企业评估中进入季度重点监管名单（或季度排名后     名）的，一次性收取违约金     元；在市级环卫企业评估中进入年度重点监管名单（或年度排名前     名）的，一次性收取违约金     元。

3、乙方服务区域内出现环境卫生类重大问题、负面舆情、违法违规案件，不满意投诉件、或上级领导、部门督办批示件的，甲方有权要求乙方限期予以整改，整改不到位的，甲方将视违规情况按照每月费用总额的     %一次性收取违约金。

4.未经甲方的书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其所享有的合同权利或应履行的合同义务，也不得将本合同服务内容分包给其他第三方完成，否则，乙方应向甲方支付合同总金额 5 %的违约金，且甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿因此造成的所有损失（包括但不限于律师费、另行委托增加的费用诉讼费、差旅费等直接损失及间接损失）。

（填写说明：甲乙双方可根据项目实际情况和研究协商结果，适当增减上述内容。）

十一、不可抗力

1.因不可抗力（战争、政策、严重火灾、水灾、台风、地震、疫情以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防、不能克服或避免的情形）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任。但在不可抗力发生期间及结束之后在合同的履行仍有意义时，受影响的一方仍应在可能的范围内履行己方的义务，最大限度地减少损失的发生。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当以书面形式及时（7个工作日内）通知对方，以减轻可能给对方造成损失，并应当在合理期限内提供证明。

3.一方迟延履行后发生不可抗力的，仍应承担违约责任。

十二、合同的解除

1.甲方和乙方协商一致后，可以解除合同。合同任何一方提前解除或者终止合同的，应提前30天以书面形式告知另外一方。未提前通知，应向另一方支付合同金额的     %作为违约金。在合同履约过程中任何一方擅自撤销合同，应赔偿另一方由此造成的经济损失，赔偿额根据另一方实际损失确定。

2.乙方有下列情况之一，甲方可单方面解除合同且不承担任何违约责任，并可依法依规追究乙方相关责任：

（1）环卫作业资质不真实或过期未及时补办的。

（2）发现在招标过程中弄虚作假、谋取中标的。

（3）对甲方合同履约管理、相关行业主管部门监管或市、区、街相关检查考核不服从、不配合的。

（4）未经甲方书面许可，部分转让或全部转让其所享有的合同权利或应履行的合同义务，或将本合同服务内容分包给其他第三方完成。

（5）甲方对乙方的作业质量检查考核，累计     个月或连续     个月不达标的。

（6）人员、车辆配置或环卫工人福利待遇保障未达到招标需求，且经甲方书面督促后仍整改不到位的。

（7）对甲方指挥调度不予响应或落实不力造成不良影响，累计达到     次的。

（8）服务区域在市级考评中成绩累计     次或连续    次倒数第     名及以下的,或平均得分累计     次或连续    次低于     分的。

（9）合同有效期内，2次进入市级企业评估季度重点监管名单或1次进入年度重点监管名单的。

（10）服务区域出现3次环境卫生类重大问题、负面舆情、违法违规案件，不满意投诉件、或上级督办批示件的。

（11）乙方符合环卫企业信用评级参评条件但拒不参评的，或乙方信用等级评价降至A级以下的，甲方有权终止合同，并禁止乙方参与甲方单位招投标活动直至其信用等级达到A级或以上

（12）乙方存在未按规定落实环卫工人的福利待遇相关情形，经甲方书面督促后仍整改不到位的。

（13）因乙方原因导致合同无法履行的

（14）其他情况（如有，请补充）

（填写说明：甲乙双方可根据项目实际情况和研究协商结果，适当增减上述内容。）

十三、合同的生效、变更、续签与终止

(一)本合同自签订之日起生效，合同期满自行终止。

1．本合同生效后即具有法律效力，甲、乙双方均不得无故变更或解除。

2．在合同有效期内，经双方协商一致需要变更或解除本合同时在新的书面协议未达成之前，本合同依然有效，双方应全面履行。

3.因违约解除本合同，在过渡期内乙方应保持作业人员稳定，不得降低服务质量，甲方应在过渡期内继续按合同约定向乙方支付相关服务费用。

4.双方在签订本合同时，应当核实相应资质证明文件。

5.本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

（5）项目退出机制：详见“十五、考评奖惩措施”中关于甲方有权终止合同的相关条款。

发生项目退出情形的，乙方须继续执行本项目相关要求直至甲方找到新的接替服务企业。乙方不执行的，甲方有权没收合同尾款，且有权要求乙方赔偿因此造成的所有损失 (包括但不限于律师费、另行委托增加的费用、诉讼费、差旅费等直接损失及间接损失)。

(二)发生道路机械清洗、城市家具清洗保洁、冰雪低温灾害环卫应急保障作业、重大节假日的保障、其他环卫作业应急保障的应急保障作业和应急清洗的，双方明确程序如下:

1．原则上乙方接到甲方通知，包括书面文件、传真、短信、微信等方式后方可进行。

2．上述应急保障作业和应急清洗完成后，乙方应该立即书面告知甲方完成情况(含区域、时间、完成效果等)。

（填写说明：甲乙双方可根据项目实际情况和研究协商结果，适当增减上述内容。）

十四、合同争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议的，由双方当事人协商解决；商议后无法达成一致的，应依法向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

十五、协议及相关文件

本协议之附件均为协议有效组成部分，与协议正文具有同等法律效力。附件包括:

附件1、《武汉市环境卫生精细化管理工作导则-清扫保洁、垃圾收运》；

附件2、《武汉市环境卫生精细化管理工作导则-环卫队伍管理》；

附件3、《武汉市环境卫生精细化管理工作导则-环卫设施设备管理》；

上述文件材料如与本协议正文有矛盾的，以本协议正文为准。如文件前后矛盾，本协议解释优先顺序如下: 本协议;本协议附件;本协议前后约定矛盾的，参考市、区管理要求及协议目的确认。

本协议及其附件和补充协议中未规定的事宜，均依据有关法律、法规和规章执行，或根据实际情况，经双方友好协商解决。协议文件未尽事项和工作标准按如下现行法律法规实施，双方均予以确认:《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市市容和环境卫生管理条例》、《城市容貌标准》、《城市生活垃圾管理办法》、《武汉市市容环境卫生管理条例》等国家、省、市、区有关法律以高标准者为准。如有其他协商签订补充协议。

十六、其他事项

1.本合同一式四份， 甲乙双方 各执 贰 份，具有同等法律效力。

2.本合同在执行过程中如出现未尽事宜，甲乙双方在不违背本合同原则下协商解决的补充条款可作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。补充协议与原合同约定不一致的地方，以补充协议为准。

3.其他约定事宜（如有，请补充）：

4.本协议自双方代表签字，双方单位盖章之日起生效。

5.本合同的构成及解释优先顺序如下：

（1）本采购项目的招标文件；

（2）本合同签订后双方签订的有关合同变更的协议或者通知；

（3）本合同及合同附件；

（4）现行有效的法律法规、规范性文件和其他有关文件；

（5）组成合同的其他文件。

6.甲乙双方任何员工的言论和书面文件在经单位书面确认之前均不代表单位。

7.甲乙任何一方住所地(住址)、代表人(联系人)、电话等联络方式如有变更，变更的一方应在变更后     个工作日内以书面方式通知对方。否则视为本合同载明的联络方式继续有效，微信和短信内容也作为双方来往文件。通知、诉讼文书等文件以邮寄方式发送的，将文件按有效联络方式交给经营特快专递的单位邮寄后，邮件被签收即视为已经送达。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）

代表人签字：                           代表人签字：

年   月  日                           年   月   日

附件1

武汉市环境卫生精细化管理工作导则

清扫保洁、垃圾收运

（填写说明：采购人应根据合同签订时正在施行的规范标准，对附件进行动态更新）

一、清扫保洁

（一）城市道路

1.总体要求

保洁范围：对全市城市道路开展全域保洁，包括主次干道、背街小巷、高架桥、人行天桥、地下通道等区域的路面、道路附属设施、沿街绿化区域、桥下空间、匝道。

管理要求：道路整体清洁，路面呈现本色，主次干道、高架桥、人行天桥、地下通道达到“四无四净见本色”，即无垃圾杂草、无污水污渍、无乱堆乱放、无容器占道，路面干净、站卧石人字沟干净、城市家具干净、垃圾容器干净，路见本色。背街小巷达到“三无三净”，即无垃圾杂草、无积尘淤泥、无乱堆乱放，路面干净、绿地树穴和花箱干净、垃圾容器干净。

特殊天气：小到中雨天气且气温＞0℃时，对污染路段安排定点清洗，无污染路段或大到暴雨天气不安排清洗。冬季气温≤0℃时，停止跨江跨湖桥梁、沿江沿湖道路、高架桥、快速路等易结冰路段或全市所有道路清洗作业。

应急队伍：建立机动应急队伍，坚持进行日常巡查，随时发现及时解决环境卫生存在问题，持续保持环境卫生干净整洁。

2.作业规范

——人工清扫

（1）人工清扫包括普扫、巡回保洁等环节。普扫是指凌晨时段对城市道路进行的普遍清扫；巡回保洁是指普扫结束后，白天至上半夜时段巡回不间断打扫、捡拾，并对垃圾容器进行清洗、消杀。

（2）作业前应做好作业工具、设备的检查，确保功能完好；作业期间，工具应随身携带或存放于巡回保洁车，不得随意摆放影响市容观瞻；作业结束后，工具应在规定地点摆放整齐，相关设备、车辆不得乱停乱放。

（3）普扫时，应按人行道路面、树穴及周边、沿街绿化带、车行道路面、雨水口的顺序依次进行、全面清洁。雨后或冲洗作业后的要先推水、后清扫；清扫人字沟周边区域时，应从两个雨水口向中间收堆；人行道扫至树穴处，应自树根部从里向外扫。

（4）清扫保洁时不得漏扫、扬扫、产生扬尘，刮风天气不得逆风清扫；不得将垃圾扫入雨水口（雨水箅子）、绿化带、河道、边沟等处；归堆的垃圾靠边打堆，及时清运或倒入容器，不得长期露天堆放；严禁焚烧树叶、杂草和生活垃圾。

（5）推广使用小型巡回保洁设备，使用时遵守交规，不违法载人，不阻碍行人、车辆通行，行进速度不超过25km/h。

——机械清扫

（1）道路机械清扫应实行带水作业，避免扬尘，车速不超过25km/h，车辆吸力应充足；根据路面状况及时调整好吸扫车扫刷和吸口高度，做到有效清扫，避免空扫或扬尘。

（2）机械清扫作业时，吸扫车应沿车行道相同方向行进，重点清扫中央隔离带下方和道路两侧；结合道路宽度、车行道划分、道路分隔带设置等情况，机扫车沿道路两侧侧石平行作业，清除路面所有砂尘、废弃物。对吸扫车不能清除的垃圾，应及时下车清除，避免损坏扫刷。

（3）机械清扫作业时，吸扫车应开启主喷嘴、边喷嘴、扫刷和吸污等装置，对路面进行清洗的同时，将路面遗留的污水污物扫至车辆吸污口吸入车厢内运走，不得造成路面积水或撒漏污水。

（4）道路清扫保洁作业收集的垃圾和污水应存放、排放至指定场地，不得撒漏或违规排放。

——高压冲洗

（1）车行道机械冲洗应使用高压清洗车，作业区域覆盖全部车道，车辆沿道路中央车道行进，从路中央向道路两侧（或单侧）冲洗，将污水、污物冲向道路排水口一侧。作业车辆车速不得超过25km/h，喷水压力应≥300kPa。

（2）人行道机械冲洗作业使用小型高压清洗车，对车辆、设备能够覆盖的区域全面清洗，将污水、污物冲向道路排水口一侧。

（3）机械冲洗作业应安排在夜间22时至次日6时，特殊情况下需白天作业的，仅在车流、人流较少路段作业。不具备排水条件的道路，冲洗后的积水应吸扫干净。

（4）在餐饮夜市集中路段，使用小型高压清洗（去污）车冲洗路面油污，适当添加碱性制剂，使用60℃以上高温水，配合人工反复冲洗，直至路面见本色。在路边停车区域，使用小型高压清洗（去污）车冲洗车辆底部路面，将车底垃圾冲刷至周边区域后清扫收走。

——雾洒降尘

（1）雾洒作业时应结合路面实际情况调整喷水方向和水压，喷出的水呈扇形、雾状，不应出现条状或水流，做到路面均匀覆盖、见潮不见水流。在有行人和非机动车的路段雾洒时，以及等待红绿灯时，及时调整水压，避免溅污。

（2）机械洒水及喷雾作业时，车辆车速不得超过 25km/h。

——道路附属设施保洁

按照“先立面、后平面”顺序，先清洗交通附属设施（护栏、隔音屏、波纹板、隔离墩）和城市家具（公共箱、亭、棚、杆、牌）等立面设施，后清洗道路路面，每周开展1轮附属设施全区域、全要素、全方位深度保洁。

（1）城市家具：高度1.5米以下的可用高压清洗车冲洗表面，再辅以人工清洗和擦拭；高度1.5米以上的可使用专用清洗车或带升降平台的高压清洗车配合人工清洗。清洗时应同步清除“三乱”，不留黏痕和印迹。

（2）交通护栏：护栏清洗车沿车行线方向对交通护栏进行全面清洗，同时开启高压清洗枪清洗中央黄线；清洗车清洗主刷高度应与交通护栏高度保持一致，保证护栏一次性清洗保洁到位；可随车配备1～2名保洁员，对护栏清洗车未洗净的地方进行补洗，并保持护栏摆放有序。

隔音屏、波纹板：使用清洗车直接对内侧或内外双侧进行清洗；高压清洗车作业时，使用高压水枪对隔音屏、波纹板内侧进行冲洗；随车配备1～2名保洁员，对机械未洗净到的地方进行补充清洗，对积水进行清理。

3.城市道路分类作业要求

——主次干道

车行道：每天夜间1冲洗1吸扫、白天1雾洒，每周开展1轮车行道全区域、全要素、全方位深度保洁。夜间时段按照标准化程序进行清洗作业，白天时段对污染路段进行定点清洗，双向4车道以上宽距道路可安排多车辆梯次同步推进作业，做到见潮不见水。夜间限行路段利用白天时段或交管部门封闭管制时段开展清洗。

人行道：每周开展1轮人行道全区域、全要素、全方位深度保洁。凌晨普扫时段进行清洗作业，清洗前先完成人工普扫和清运，再使用小型清洗车对路面、人字沟、站卧石全面清洗，具备条件的道路使用吸扫车收边。

——背街小巷

车行道：每天夜间1次冲洗、白天即脏即洗。

人行道：每周1次清洗。

（二）公共区域

1.总体要求

强化监管：城管部门对全市公共区域环境卫生全覆盖监管，督促相关责任单位履行主体责任，落实常态化环卫管理要求。

管理要求：公共区域保持整洁，无卫生死角，无乱扔乱倒垃圾，无垃圾积存，无污水污物，无乱堆乱放，无乱搭乱盖，无乱贴乱画，无焚烧垃圾。

多元同步：公共区域清扫保洁标准与城市道路保持一致；保洁区域与相邻城市道路无缝对接，确保无空白、无死角；保洁时间与相邻城市道路保持同步，早7:00前完成凌晨普扫及垃圾清运。

2.公共区域作业要求

——“席地而坐”示范区域

管理要求：“席地而坐”示范片区应实施高标准保洁，落实重点区域、高峰时段保洁作业时空全覆盖，实现平面、立面、剖面“四无一见”，即无垃圾、无污迹、无污水、无积尘，见本色，道路尘土量少于10g/m2，园林绿化植物叶面洁净。

作业规范：（1）实行“一路两侧、到墙到边，视线所及、一体保洁”作业模式，保洁范围延伸至沿路绿化带、公共绿地、人字沟、天桥下等区域卫生死角；公共区域7时前完成普扫。（2）实施扫、捡、冲、刷、洗、拔、捞、擦、吸、巡“十字作业法”。

——建筑工地

管理要求：工地建设施工单位应保持工地内部及出入口周边环境整洁，无车轮带泥上路或路面泥尘污染现象，及时清除因工地出土造成的路面污染。

作业规范：（1）全天2冲洗2吸扫3雾洒，污染点位随脏随洗；（2）重污染天气时，根据响应级别额外增加1-2次雾炮、雾洒或带水吸扫作业。（3）对工地出土路线加强检查，因车轮带泥上路、运输渣土跑冒滴漏造成路面污染的，应及时清理，恢复路面本色。

——集贸市场

管理要求：市场运营单位保持市场内部及出入口周边环境整洁，地面和摊位设施干净整洁，无积水、无污迹，无废弃蔬菜、瓜果及散落垃圾，垃圾收集容器规范设置、外观洁净完好。

作业规范：（1）市场保洁人员应开展凌晨保洁，与其周边道路清扫保洁时间保持一致，对生鲜等厨余垃圾、路面及人字沟积水、雨水箅子污物进行全面清理；（2）人流量较大时段应增配保洁人员，加大垃圾清理频次，同步做好厨余垃圾分类收集；（3）污染严重区域应采用具备加热功能的设备，喷洒高温含碱溶液，清除路面油污，采用小型清洗车辆冲洗停车区域路面。

——商业街区

管理要求：物业企业保持商业街区路面无垃圾、无污迹、无杂物、无积水，路面、边角侧石、公共绿地、环卫设施和公共服务设施干净整洁；沿街门店（单位）不乱倒、乱排污水，门前无乱挂、乱张贴、乱涂写现象；绿化带花草、树木无挂带污物、杂物。

作业规范：（1）清扫保洁范围应与相邻责任区无缝对接，确保城市环境卫生保洁责任区域无空白、无交叉；（2）保洁作业时间应与其接壤的城市道路保洁作业时间同步，早7:00前完成凌晨普扫及垃圾清运。

——公共绿地

管理要求：园林养护单位保持公共绿地无污垢及附着物、积水，内部各部位干净、整洁，路面不打滑；绿化带花草、树木无挂带污物、杂物；附属公共设施完好、表面清洁。

作业规范：（1）小型电动巡回保洁车与人工徒步相结合，开展路面垃圾清扫、垃圾容器和公共设施即脏即洗的巡回保洁作业；（2）及时清理绿化带暴露垃圾、枯枝败叶等园林垃圾。

——水域岸线

管理要求：

水面无垃圾、水生植物和动物尸骸等漂浮物；码头、停靠船舶周边水域无成片漂浮物、水生植物，无悬挂垃圾；岸线、滩涂、护坡无垃圾堆积。

作业规范：（1）使用保洁作业船和专用保洁工具、设备，对水域岸线范围内的漂浮垃圾和废弃物等进行清除、打捞和收集；（2）按海事部门航行要求，规范作业；（3）水面垃圾、废弃物应分类收运。

——居民小区

管理要求：社区及物业企业保持居民小区内路面整洁无浮土、烟头、纸屑、瓜果皮核、痰迹、渣土等垃圾杂物；绿化带无瓜果皮核、纸屑、包装筐（箱）、废纸盒、纸袋等杂物，花草、树木无挂带污物、杂物；房前屋后干净整洁，无乱堆乱放；建筑物屋顶保持整洁、美观，无杂物乱堆放，屋顶设施设备设置安装规范。

作业规范：（1）采取普扫与巡回保洁结合作业模式，实行即脏即洗的全天候保洁；（2）清扫保洁作业时间应与接壤的城市道路保洁作业时间同步，早7:00前完成凌晨普扫，其余时段进行巡回保洁。

（三）其他区域

总体要求：市域范围内的其他区域，包括但不限于工地内部、搅拌站内部、医院内部等参照公共区域保洁。对于责任不明确的区域以及已使用但未移交的城市道路，由城管部门依法依规明确责任主体，督促落实环卫管理工作。

管理要求：应做到路面无垃圾杂草、无污水污渍、无乱堆乱放，无乱贴乱画，设施设备干净，路见本色。

作业规范：（1）保洁作业时间应与其接壤的城市道路保洁作业时间同步，早7:00前完成垃圾收集；（2）应对保洁范围内的路面、设施等进行全面清扫保洁，作业范围与相邻责任区无缝对接，确保城市环境卫生保洁责任区域无空白、无交叉；（3）人流量增大、易污染区域应增加保洁人员、增配保洁设备。

（四）农村区域

管理要求：农村公共区域保持整洁，无乱扔乱倒垃圾，无垃圾积存，无污水污物、无乱堆乱放，无乱搭乱盖，无乱贴乱画，无焚烧垃圾；村湾道路路面净、人字沟净；田间地头无暴露垃圾；房前屋后干净整洁，无乱堆乱放，无残枝败叶、无污水污渍；沟渠堰塘保持清洁，水流畅通，无黑臭水体，无漂浮垃圾，无有害浮游植物；电线杆、灯杆、桥栏、宣传展板、健身休闲器材等公共立面、公共设施无污渍、浮尘、涂鸦和非法宣传品等。

作业规范：（1）村内道路采取全面清扫和捡拾保洁相结合的方式。主要道路全面清扫频次为1次/每天，其余道路全面清扫频次不低于1次/5天。村内道路捡拾保洁作业频次不低于2次/天、作业时间不低于3小时/天。（2）村内公共场所、公共设施、塘堰沟渠定期普扫，每日保洁，保持清洁卫生。（3）通过制定村规民约、与村民签订门前三包责任书、开展美丽庭院评选、环境卫生红黑榜等活动的方式，引导村民明确责任义务，自觉维护房前屋后及公共区域环境卫生。

二、生活垃圾收运

（一）作业标准

按照生活垃圾日产日清、清运及时的要求，实行分类收集、分类运输和分类处置，开展定制化服务，确保桶车同步，垃圾密闭化收运率、无害化处置率保持100%。

（二）生活垃圾收运要求

1.垃圾收运车应避开早晚高峰时段上路收运作业。中心城区、新城区城关地区（含新城区开发区）及连通中心城区（功能区）的主次干道等重点保障区域周边，早晚高峰时间段内（7:00-9:00、16:00-19:00），禁止将垃圾容器集中转移、摆放在主次干道两侧占道收运。

2.合理规划收运路线和设置收运点位，做到生活垃圾（含餐厨垃圾）产生单位全覆盖。合理规划收运作业时段，与产生单位协商上门收运时段。

3.运输途中严禁遗撒垃圾、污水，严禁在非指定地点随意倾倒垃圾，严禁往垃圾中注水，不得造成占道拥堵。

（三）生活垃圾收运方式

1.分类收运

生活垃圾分类投放管理责任人（物业企业、单位等）应将垃圾容器按类别分组集中摆放至垃圾集中收运点，便于收运单位分类收运。不得将垃圾容器摆放在盲道、消防通道、车行道等区域。

——其他垃圾以二次转运为主、直运为辅。

——厨余垃圾以二次转运为主、就近就地处理为辅。

——餐厨垃圾以直运为主，就近就地处理为辅。分为传统定点收运及定制收运。传统定点收运模式：临街门店、单位食堂等地，以直运为主，就近就地处理为辅；定制收运服务模式：餐饮早夜市、繁华商圈等地，采用小型餐饮垃圾接驳车巡回收运。

2.定制服务（“宣、商、定、收、净”）

——宣：“上门宣传”：各区城管部门指导街道、社区对临街商铺、单位、小区等权属单位逐一上门宣传，明确其责任义务。

——商：“商议需求”：街道、社区对临街商铺、单位、小区等权属单位走访调研，听取收运需求，共同商议定制化服务方案，形成“一路一策”。

——定：“定制服务”：建立餐饮早夜市、商业门店集中路段定制收运服务和传统定点收运相结合的作业模式，采用小型垃圾收运车沿主次干道巡回收集清运垃圾。如垃圾增多或错过定点收运，还可通过智慧收运程序预约收运。

——收：“精准收运”：巡回收运时提醒临街商铺做好收运准备，做到“车到桶到、车走桶回”，严禁摆桶待运；按照桶车一色原则，分类收运，严禁混装混运。

——净：“车净桶净路净”：收运完毕后，收运作业人员登录智慧收运程序进行点位打卡，权属单位需配合登录智慧收运程序确认，并及时收桶，保持桶身干净整洁。随车人员清扫作业现场及设备，确保工完场净，车身无外挂垃圾。

3.桶车同步

——收运前，收运作业人员采用收运小程序等方式与权属单位做好衔接，在收运车辆到达的同时将容器集中转移至收运点分类、整齐、密闭摆放，做到“车到桶到”，严禁摆桶待运；

——收运中，在收运过程中轻装轻卸、分类收运，避免噪音扰民、污水垃圾滴漏，使用收运小程序计量并确认。

——收运后，收运作业人员清扫作业现场及设备，确保“工完场清、车走路净”；权属单位人员在30分钟内归位容器、清理现场，保持桶身干净整洁，严禁垃圾桶无序占道摆放。

三、生活垃圾容器设置管理

1.设置要求：

1.1生活垃圾容器应按照便于分类投放、减少污染源的原则，按道路等级、功能、人流量等因素综合考虑设置，还应体现以人为本、环境协调，适用、经济、方便、安全的原则。

1.2道路沿线设置废物箱，原则上城市道路按200-500米间隔设置废物箱，商业街区按100-200米间隔设置废物箱。公交站点、过街横道线等人流集中区域应设置废物箱。

1.3广场、街心花园、开放绿地废物箱按照每500m2设置1处，根据功能、布局以及人群流向等合理布置点位。

1.4农贸市场、商超等区域主要设置厨余垃圾和其他垃圾桶，厨余垃圾桶数量按实际产生量需求配置，其他垃圾容器一般按厨余垃圾桶1/3配置。建筑面积1000m2以上的增设1-2处可回收物（含塑料专项回收）容器。

1.5退桶还路。主次干道两侧禁设垃圾桶（含带有铁皮装饰罩的垃圾桶），仅设置两分类废物箱供行人投放生活垃圾。小区、单位、门店的垃圾桶不得设置于院外、店外的城市道路。沿街商业门点、老旧小区密集且不具备店内、院内设置容器条件的主次干道，可在两侧相对隐蔽的空地、院落或连通道等位置设置集中投放点，服务半径不超过200m，垃圾桶数量不得超过6个。商业体内部区域应参照本要求设置垃圾容器。

2.管理要求：

2.1标识规范。容器外体应严格按照《生活垃圾分类标识》规定，张贴或喷涂与容器颜色对应的分类标识，同时喷涂含有权属单位简称、监督投诉电话的信息标志。

2.2分时分区。针对繁华商圈、餐饮夜市区域、旅游景点、交通场站、市场、学校等场所周边区域，在人流量集中时段可设置临时垃圾桶以满足投放需求，待关闭歇业后及时退桶还路。

3.维护要求。垃圾容器权属单位应按照“洁净、完好、密闭”的要求落实垃圾容器日常管护，每次收运后及时清洗、消杀，出现破损、无盖、老化问题及时更换。有条件的区域采取“以桶换桶”、套袋收集、集中清洗等管护模式。

附件2

武汉市环境卫生精细化管理工作导则

（环卫队伍管理）

（一）装备配备

1.作业单位每年应为环卫工人配发2-3套春夏装和秋冬装。

2.环卫工人必须穿工作服上岗作业，着装规整统一。作业时应统一穿着环卫标志服、工作鞋、工作帽、手套、防尘口罩，夜间和雾天作业穿反光马甲，雨天作业穿连帽雨衣、雨靴，靠近江边湖边作业穿戴救生衣。夜间延时保洁人员、收运人员和清洗人员必须佩穿戴反光背心和肩灯。为便于紧急救护，急救包应备有防创伤止血用品和防中暑药物等。

3.作业中统一配备精细保洁“小八件”：笤帚、簸箕、刷子、钩子、铲子、干湿抹布、百洁布、清洗剂。推广人机协调一体化作业模式，配备小型巡回保洁、小型高压冲洗设备，提高作业效率。

（二）管理要求

1.错峰普扫。道路机械化作业完成后，环卫工人开展凌晨全面普扫，全面清理路面、人字沟、卫生死角的废弃物及点状垃圾，严禁将垃圾裸露堆放路面，早7:00前结束普扫。

2.保洁勤务。

保洁时长：早7:00开始巡回保洁，主次干道、繁华商圈、江滩公园、餐饮夜市区域、交通场站周边、景点周边等窗口区域持续至22:00（夏季可延长至23:00-24:00）。背街小巷持续至20:00（夏季可延长至21:00-22:00）。

保洁频次：根据人流量，按照每30到40分钟的频次，对责任区域完成一次全覆盖巡回保洁。行道树因季节原因产生较多落叶时，要增加巡回保洁次数，并及时清运枯枝落叶。

人员调配：窗口区域人流高峰时段，应将保洁力量投入增加至1.5-2倍。

3.精细保洁。实施“十字作业法”：扫、捡、冲、刷、洗、拔、捞、擦、吸、巡，确保道路路面、人字沟、排水口、花坛绿化带、高架桥桥面及匝道、城市家具等部位保洁全覆盖。

4.时间统一。调整优化公共区域清扫保洁勤务模式，社会单位、物业企业管辖的公共区域，清扫保洁作业时间应与其接壤的城市道路保洁作业时间同步，早7:00前完成凌晨普扫及垃圾清运。

5.安全文明。清扫车行道应乘车前往作业地点，清扫时注意避让来往车辆。上班时间不得与他人聊天，不得在岗上聚堆抽烟、吃零食；工作场合与他人同行时，不允许勾肩搭背，嬉戏打闹、大声吵闹。需要路人配合时，应使用文明用语，尽量避免发生矛盾。

附件4

武汉市新能源环卫车辆技术指引

为贯彻落实党中央、国务院“碳达峰、碳中和”战略部署，推进公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，提升我市环卫车辆新能源水平，经过与车企广泛交流，并征求各区意见后，形成《新能源环卫车辆技术指引》供参考。指引包括车辆的一般技术要求和基本技术参数两部分。“一般技术要求”相关内容是环卫装备安全、环保、智能、美观的重要体现，采购车辆应满足相关要求；“基本技术参数”是满足环卫作业精细化的硬件设施必备条件，作为车辆招标采购需求的重要参考依据；各区可根据技术指引，积极与企业对接，选择适合本区质优价廉产品，满足作业要求。

一、车辆一般技术要求

1.新能源环卫车必须是具有国家工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》的产品并通过国家“3C”认证；

2.新购置的新能源环卫车出厂前必须按照《武汉市环卫作业机动车、小型机具自编号及外观涂装指南》要求统一编号，统一涂装；

3.新能源环卫车优先选用东风底盘车辆（厅政督字〔2023〕67号）；

4.依据城市生活垃圾管理办法，生活垃圾运输车应为全密闭自动卸载车辆，具有防臭味扩散、防遗撒、防渗沥液滴漏功能，安装行驶及装卸记录仪；清扫保洁车辆应当具有自动洒水、防尘、防遗撒、安全警示功能，安装行驶及清扫过程记录仪。所有行驶及作业数据需实时上传至市级信息化平台。

（1）新能源环卫车行驶记录设备要求：定位设备应为单北斗设备（湖北省住房和城乡建设厅〔2023〕2597号），信息上传间隔应不超过15秒。

（2）清扫保洁车辆清扫过程记录设备要求：清扫作业记录设备应为传感器，安装于喷嘴、吸盘、雾炮口等作业部件上，用于实时监测并上传车辆作业状态及时间，信息上传间隔应不超过15秒。

（3）生活垃圾运输车装卸记录设备要求：1、视频监控设备，要求能够完整记录装卸作业过程，并储存不少于一周视频记录，供市级平台调取；2、厨余（含餐厨）垃圾运输车还应安装车载称重设备，通过称量装车垃圾桶重量，产生装卸作业记录和收运垃圾计量。（发改价格〔2021〕977号）

技术标准：视频设备需符合交通部标准JT/T 1078协议；定位及传感器设备需符合交通部标准JT/T 808协议。

二、车辆采购基本技术参数

1.洗扫车

| 车型（总质量） | 基本技术参数 | 参考值 |
| --- | --- | --- |
| 4吨及以下 | 洗扫宽度(m) | 2-2.5 |
|  | 满载续航里程（km） | 220-300 |
|  | 不锈钢水箱容积(m3) | 1-2 |
|  | 不锈钢垃圾箱容积(m3) | 0.8-2 |
|  | 清扫效率(%) | 95%-98% |
|  | 电池容量（kwh） | 66-91 |
|  | 电池类型 | 磷酸铁锂 |
|  | 充电时间（h） | 具备标准双充要求，且快充≤2，慢充≤8 |
| 8吨 | 洗扫宽度(m) | 3-3.5 |
|  | 满载续航里程（km） | 280-490 |
|  | 不锈钢水箱容积(m3) | 2.5-6.5 |
|  | 不锈钢垃圾箱容积(m3) | 2.1-3.5 |
|  | 清扫效率(%) | 95%-98% |
|  | 电池容量（kwh） | 144-211 |
|  | 电池类型 | 磷酸铁锂 |
|  | 充电时间（h） | 具备标准双充要求，且快充≤2，慢充≤8 |
| 18吨 | 洗扫宽度(m) | 3.5-4.1 |
|  | 满载续航里程（km） | 300-460 |
|  | 不锈钢水箱容积(m3) | 7.5-10.5 |
|  | 不锈钢垃圾箱容积(m3) | 6-8 |
|  | 清扫效率(%) | 95%-98% |
|  | 电池容量（kwh） | 229-332 |
|  | 电池类型 | 磷酸铁锂 |
|  | 充电时间（h） | 具备标准双充要求，且快充≤3，慢充≤8 |

2.高压清洗车

| 车型（总质量） | 基本技术参数 | 参考值 |
| --- | --- | --- |
| 4吨及以下 | 喷水架清洗宽度（m） | 1.5-2 |
|  | 最高清洗压力（Mpa） | ≥10 |
|  | 水箱容积(m3) | 1.5-3 |
|  | 满载续航里程（km） | 226-290 |
|  | 电池容量（kwh） | 53-67 |
|  | 电池类型 | 磷酸铁锂 |
|  | 充电时间（h） | 具备标准双充要求，且快充≤2，慢充≤8 |
| 8吨 | 喷水架清洗宽度（m） | 2.4-3.5 |
|  | 最高清洗压力（Mpa） | ≥10 |
|  | 低压冲洗宽度（m） | ≥14 |
|  | 洒水宽度（m） | ≥10 |
|  | 水箱容积(m3) | 4.5-5.9 |
|  | 满载续航里程（km） | 220-445 |
|  | 电池容量（kwh） | 106-211 |
|  | 电池类型 | 磷酸铁锂 |
|  | 充电时间（h） | 具备标准双充要求，且快充≤2，慢充≤8 |
| 18吨 | 喷水架清洗宽度（m） | 2.5-3.8 |
|  | 最高清洗压力（Mpa） | ≥10 |
|  | 低压冲洗宽度（m） | ≥24 |
|  | 洒水宽度（m） | ≥10 |
|  | 水箱容积(m3) | 8.4-11.4 |
|  | 满载续航里程（km） | 220-450 |
|  | 电池容量（kwh） | 175-282 |
|  | 电池类型 | 磷酸铁锂 |
|  | 充电时间（h） | 具备标准双充要求，且快充≤3，慢充≤8 |
| 25吨 | 喷水架清洗宽度（m） | 2.5-3.8 |
|  | 最高清洗压力（Mpa） | ≥10 |
|  | 低压冲洗宽度（m） | ≥24 |
|  | 洒水宽度（m） | ≥14 |
|  | 水箱容积(m3) | 12.2-13.1 |
|  | 满载续航里程（km） | 190-314 |
|  | 电池容量（kwh） | 242-281 |
|  | 电池类型 | 磷酸铁锂 |
|  | 充电时间（h） | 具备标准双充要求，且快充≤3，慢充≤8 |

3.其他垃圾收运车

| 车型（总质量） | 基本技术参数 | 参考值 |
| --- | --- | --- |
| 4吨及以下 | 箱体容积(m3) | 3.5-5 |
|  | 满载续航里程（km） | 192-290 |
|  | 电池容量（kwh） | 53-67 |
|  | 电池类型 | 磷酸铁锂 |
|  | 充电时间（h） | 具备标准双充要求，且快充≤2，慢充≤8 |
| 8吨 | 箱体容积(m3) | 6-8.5 |
|  | 污水箱容积(m3) | 0.1-0.55 |
|  | 满载续航里程（km） | 190-420 |
|  | 电池容量（kwh） | 106-163 |
|  | 电池类型 | 磷酸铁锂 |
|  | 充电时间（h） | 具备标准双充要求，且快充≤2，慢充≤8 |
| 18吨 | 箱体容积(m3) | 12-15 |
|  | 污水箱容积(m3) | 0.15-0.7 |
|  | 满载续航里程（km） | 220-365 |
|  | 电池容量（kwh） | 210-256 |
|  | 电池类型 | 磷酸铁锂 |
|  | 充电时间（h） | 具备标准双充要求，且快充≤3，慢充≤8 |

4.厨余垃圾收运车

| 车型（总质量） | 基本技术参数 | 参考值 |
| --- | --- | --- |
| 4吨及以下 | 箱体容积(m3) | 3.5-5 |
|  | 满载续航里程（km） | 192-290 |
|  | 电池容量（kwh） | 53-67 |
|  | 电池类型 | 磷酸铁锂 |
|  | 充电时间（h） | 具备标准双充要求，且快充≤2，慢充≤8 |
| 8吨 | 箱体容积(m3) | 7-8 |
|  | 满载续航里程（km） | 234-380 |
|  | 电池容量（kwh） | 89-163 |
|  | 电池类型 | 磷酸铁锂 |
|  | 充电时间（h） | 具备标准双充要求，且快充≤3，慢充≤8 |

5.餐厨垃圾收运车

| 车型（总质量） | 基本技术参数 | 参考值 |
| --- | --- | --- |
| 8吨 | 垃圾箱容积(m3) | 4.5-7.5 |
|  | 清水箱容积(m3) | 0.14-0.5 |
|  | 满载续航里程（km） | 190-490 |
|  | 电池容量（kwh） | 106-163 |
|  | 电池类型 | 磷酸铁锂 |
|  | 充电时间（h） | 具备标准双充要求，且快充≤2，慢充≤8 |
| 18吨 | 垃圾箱容积(m3) | 8-15 |
|  | 清水箱容积(m3) | 0.22-0.5 |
|  | 满载续航里程（km） | 200-450 |
|  | 电池容量（kwh） | 194-282 |
|  | 电池类型 | 磷酸铁锂 |
|  | 充电时间（h） | 具备标准双充要求，且快充≤3，慢充≤8 |

6.洒水车

| 车型（总质量） | 基本技术参数 | 参考值 |
| --- | --- | --- |
| 8吨 | 罐体容积(m3) | 4-5.9 |
|  | 洒水宽度（m） | ≥10 |
|  | 冲洗宽度（m） | ≥14 |
|  | 喷枪射程（m） | ≥25 |
|  | 满载续航里程（km） | 180-350 |
|  | 电池容量（kwh） | 81-181 |
|  | 电池类型 | 磷酸铁锂 |
|  | 充电时间（h） | 具备标准双充要求，且快充≤2，慢充≤8 |
| 18吨 | 罐体容积(m3) | 8.8-11.5 |
|  | 洒水宽度（m） | ≥10 |
|  | 冲洗宽度（m） | ≥14 |
|  | 喷枪射程（m） | ≥25 |
|  | 满载续航里程（km） | 220-450 |
|  | 电池容量（kwh） | 140-282 |
|  | 电池类型 | 磷酸铁锂 |
|  | 充电时间（h） | 具备标准双充要求，且快充≤3，慢充≤8 |
| 25吨 | 罐体容积(m3) | 12.7-14.4 |
|  | 洒水宽度（m） | ≥14 |
|  | 冲洗宽度（m） | ≥24 |
|  | 喷枪射程（m） | ≥38 |
|  | 满载续航里程（km） | 190-260 |
|  | 电池容量（kwh） | 242-282 |
|  | 电池类型 | 磷酸铁锂 |
|  | 充电时间（h） | 具备标准双充要求，且快充≤3，慢充≤8 |

7.小型人行道清洗车

| 车型（总质量） | 基本技术参数 | 参考值 |
| --- | --- | --- |
| 3吨 | 水箱容积(m3) | 1.2-2.5 |
|  | 清洗宽度（m） | 1.5-1.8 |
|  | 喷水压力（Mpa） | ≥11 |
|  | 满载续航里程（km） | 215-265 |
|  | 电池容量（kwh） | 41-62 |
|  | 电池类型 | 磷酸铁锂 |
|  | 充电时间（h） | 具备标准双充要求，且快充≤2，慢充≤8 |
| 4吨 | 水箱容积(m3) | 1.5-3 |
|  | 清洗宽度（m） | 1.5-2 |
|  | 喷水压力（Mpa） | ≥10 |
|  | 满载续航里程（km） | 220-290 |
|  | 电池容量（kwh） | 55-67 |
|  | 电池类型 | 磷酸铁锂 |
|  | 充电时间（h） | 具备标准双充要求，且快充≤2，慢充≤8 |

备注：各区应根据实际需求和采购计划依法依规采购，采购车辆不限于以上供货商和以上所列车型。

- 武汉市建设工程施工合同（WF-2023-E3006）

说 明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，结合住房城乡建设部、国家市场监督管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）和湖北省工商行政管理局、湖北省建设厅监制的《湖北省建设工程施工合同》（EF-2007-0203），特制定《武汉市建设工程施工合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

- 合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

- 通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、

承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、工程结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力和情势变更、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

目    录

第一部分  合同协议书

第二部分  通用合同条款

第三部分  专用合同条款

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 工程概况

1.工程名称：	。

2.工程地点：	。

3.工程立项批准文号：	。

4.资金来源：	。

5.工程内容：	                                   。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：

。

- 合同工期

计划开工日期：      年	      月      	日。

计划竣工日期：      年      月      日。

工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 质量标准

工程质量符合	标准。

- 签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）	（¥	元）；

采用	（一般或简易）计税法，适用增值税税率为 %，不

含税价款为人民币（大写）           （¥          元 ），应缴增值税税金为人民币（大写）      （¥            元）。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）	（¥	元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）	（¥	元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）	（¥	元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）	（¥	元）。

- 合同价格形式：                             。

- 项目经理

承包人项目经理：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 中标通知书（如果有）；

- 投标函及其附录（如果有）；

- 专用合同条款及其附件；

- 通用合同条款；

- 技术标准和要求；

- 图纸；

- 已标价工程量清单或预算书；

- 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺

不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 签订时间

本合同于	年	月	日签订。

- 签订地点

本合同在	签订。

- 补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 合同生效

本合同自	生效。

- 合同份数

本合同一式	份，均具有同等法律效力，发包人执	份，

承包人执	 份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：             	组织机构代码：

地 址：             	      地 址：

邮政编码：             		邮政编码：

法定代表人：             		法定代表人：

委托代理人：             		委托代理人：

电 话：             		   电 话：

传 真：             		   传 真：

电子信箱：             		电子信箱：

开户银行：	             	开户银行：

账 号：             		   账 号：

第二部分通用合同条款

- 一般约定

  - 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

    - 合同

      - 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力

的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

      - 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

      - 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

      - 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

      - 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

      - 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指

导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

      - 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约

定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

      - 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

      - 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

      - 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有

关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

    - 合同当事人及其他相关方

      - 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

      - 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

      - 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

      - 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

      - 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托

负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

      - 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

      - 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

      - 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包

人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

      - 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

    - 工程和设备

      - 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

      - 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

      - 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

      - 单位工程：是指在合同协议书中指明的，有独立的设计

文件，能够独立组织施工，但不能独立发挥生产能力或使用功能的工程。

      - 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

      - 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

      - 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同

条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

      - 临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

      - 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

      - 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

    - 日期和期限

      - 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开

工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第 7.3.2 项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

      - 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第 13.2.3 项〔竣工日期〕的约定确定。

      - 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

      - 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义

务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算。

      - 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

      - 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前 28 天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前 28 天的日期为基准日期。

      - 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间

的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。

    - 合同价格和费用

      - 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

      - 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完

成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定或其他政策性文件及法律法规等发生的价格变化。

      - 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

      - 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用

于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

      - 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并

包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

      - 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出

的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

      - 质量保证金：是指按照第 15.3 款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

      - 单价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则

中有工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以单价形式计算的项目。

      - 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则

中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

    - 其他

      - 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

  - 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

  - 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，

以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

  - 标准和规范

    - 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性

标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

    - 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文

版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、

份数和时间。原文版本和中文译本有出入时，应以中文译本为准。

    - 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、

行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术

标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.4.3.1建筑信息模型技术（BIM）的应用

如果项目中拟采用建筑信息模型技术，合同双方应遵守国家现行相关标准的规定，并符合项目所在地的相关地方标准或指南。合同双方应在专用合同条款中就建筑信息模型的开发、使用、存储、传输、交付及费用等相关内容进行约定。除专用合同条款另有约定外，承包人应负责与本项目中其他使用方协商。

  - 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

        - 合同协议书；

        - 中标通知书（如果有）；

        - 投标函及其附录（如果有）；

        - 专用合同条款及其附件；

        - 通用合同条款；

        - 技术标准和要求；

        - 图纸；

        - 已标价工程量清单或预算书；

        - 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

  - 图纸和承包人文件

    - 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第 7.3.2 项〔开工通知〕载明的开工日期前 14 天向承包人提供图纸。因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）

工期延误的，按照第 7.5.1 项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

    - 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

由图纸错误引起招标工程量清单缺项或项目特征描述不准确的，

发承包双方应当据实调整合同价款。发包人不得以有经验的承包人未发现或未提出图纸错误要求承包人承担图纸错误的责任。

    - 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

    - 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后 7

天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

    - 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

  - 联络

    - 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要

求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达合同约定的接收人和送达地点。

    - 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接

收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

    - 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和

指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

  - 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

  - 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

  - 交通运输

    - 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。发包人对施工现场有特殊管制要求的，应当如实告知承包人，

否则由此增加的费用由发包人承担。

    - 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3 场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。因发包人变更施工条件或提出新的施工要求，需要新增临时道路和交通设施产生变更的费用由发包人承担。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约

定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路” 一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或

航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

1.11 知识产权

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13 工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被

认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

- 工程量清单存在缺项、漏项的；

- 工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

- 未按照国家现行计量规范强制性规定计量的；

- 项目特征描述错误或不完整的。

- 发包人

  - 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

  - 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。

发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。

  - 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

  - 施工现场、施工条件和基础资料的提供

    - 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

    - 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

      - 将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

      - 保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

    - 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

    - 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

  - 资金来源证明及支付担保

发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后 28

天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当在承包人提交

履约担保后 28 天内向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

  - 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

  - 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

  - 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

- 承包人

  - 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

      - 办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

      - 按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

      - 按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办

理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设

计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

      - 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使

用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

      - 按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

      - 按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

      - 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

      - 按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付本项目农民工工资；

      - 依法进行用工实名登记，并根据相关规定对施工现场及人员进行管理；

      - 按合同约定的施工过程结算节点要求，完成施工过程结算文件编制工作，并在约定期限内向发包人递交施工过程结算文件及相关资料；

      - 按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

      - 应履行的其他义务。

  - 项目经理

    - 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条

款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

    - 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保

施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

    - 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人

和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1 项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。项目经理因突发状况丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员担任临时项目经理，并及时通知发包人。

    - 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经

理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后 14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

    - 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职

责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

  - 承包人人员

    - 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后

7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

    - 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

    - 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异

议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

    - 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

    - 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理

人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

  - 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分

估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

  - 分包

    - 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

    - 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标

价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第 10.7 款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定由承包人进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人

的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

    - 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

    - 分包合同价款

      - 除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，

分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

      - 生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

    - 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

  - 工程照管与成品、半成品保护

      - 除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工

现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

      - 在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、

工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

      - 对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发

前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

  - 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

  - 联合体

    - 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

    - 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

    - 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

- 监理人

  - 监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

  - 监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

  - 监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

- 工程质量

  - 质量要求

    - 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收

规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。承包人中标后，发包人要求提高工程项目质量目标，并获得优质工程奖的，可按照《湖北省建设工程质量创优奖励实施办法》向承包人支付奖励。

    - 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发

包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

    - 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包

人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

  - 质量保证措施

    - 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

发包人依法对工程质量承担全面责任。对因工程质量给工程所有权人、使用人或第三方造成的损失，发包人依法承担赔偿责任，有其他责任人的，可以向其他责任人追偿。

发包人要严格落实项目法人责任制，依法开工建设，全面履行管理职责，确保工程质量符合国家法律法规、工程建设强制性标准和本合同约定。

发包人要健全工程项目质量管理体系，配备专职人员并明确其质量管理职责，不具备条件的可聘用专业机构或人员。加强对按照合同约定自行采购的建筑材料、构配件和设备等的质量管理，并承担相应的质量责任。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提

交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工

人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1 承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2 检查程序除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认

具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应

在检查前 24 小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 5.3.3 项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，

可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质

量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

5.4 不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承

包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第 13.2.4 项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量

检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

- 安全文明施工与环境保护

  - 安全文明施工

    - 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第 7.8 款〔暂停施工〕的约定执行。

    - 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，

建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

    - 特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 7 天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后 7 天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。发包人未按合同约定支付安全文明施工费，非因承包人故意或重大过失，发生安全事故的，由发包人赔偿承包人全部经济损失。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工时预付安全文明

施工费总额的80%。单项工程施工至结构封顶或完成三分之二施工量时，支付该单项工程安全文明施工费的10％；工程竣工并验收合格，支付剩余的安全文明施工费。发包人逾期支付安全文明施工费超过7 天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

- 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

- 由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

- 由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供

劳动保护，并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生

活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，

因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.4 绿色建筑管理

6.4.1 本项目采用绿色建筑标准进行建设的，发包人和承包人应

当按照本项目确定的绿色建筑标准等级要求进行设计、施工、验收，并在合同专用条款中明确项目因绿色建筑所需的计价标准。

- 工期和进度

  - 施工组织设计

    - 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

      - 施工方案；

      - 施工现场平面布置图；

      - 施工进度计划和保障措施；

      - 劳动力及材料供应计划；

      - 施工机械设备的选用；

      - 质量保障体系及措施；

      - 安全生产、文明施工措施；

      - 环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

    - 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，

但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对于承包人提交的施工组织设计，发包人和监理人应在约定的期间内提出意见与建议，承包人应根据其施工方案与计划自费自行修改，并承担相应的责任。发包人和监理人未能及时提出意见与建议的，承包人可按原施工组织设计实施。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应在施工前在约定的期间内向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计，经发包人和监理人确认或无意见后，再组织施工。施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

  - 施工进度计划

    - 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进

度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定，符合技术工艺和一般工程实践惯例的要求，施工进度计划经发包人批准后实施。

施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

    - 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。发包人任意压缩合理工期的情形除外。

  - 开工

    - 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第 7.1 款〔施工组织

设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

    - 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在

计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

  - 测量放线

    - 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第

7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人应及时对发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料进行核查，确定其是否符合施工需要。承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人，承包人有权要求发包人提供更多的资料。

监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置

具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

- 发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

- 发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资

料、许可、批准等开工条件的；（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

- 发包人未能在计划开工日期之日起 7 天内同意下达开工通知的；

- 发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

- 监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

- 因发包人违法分包或直接发包工程分包人原因导致工期延误情形的；

- 发包人代表或施工现场发包人委派的其他人过错造成的；

- 一周内非承包人原因停水、停电、停气等原因造成停工累计超过 8 小时的；

- 因发包人要求导致合同施工条件发生重大改变的；

- 发包人未按合同约定提供甲供材影响施工的；

- 专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第

7.2.2 项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

  - 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

  - 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

  - 暂停施工

    - 发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第 7.8.4 项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

    - 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用

和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后 84 天内仍未复工的，视为第 16.2.1 项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

    - 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

    - 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，

承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后 24 小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第 20 条〔争议解决〕约定处理。

    - 暂停施工后的复工暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和

（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第 7.5.1 项

〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

    - 暂停施工持续 56 天以上

监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，

除该项停工属于第 7.8.2 项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第 17 条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续 84 天以上不复工的，且不属于第 7.8.2 项〔承包

人原因引起的暂停施工〕及第 17 条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第 16.1.3 项〔因发包人违约解除合同〕执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

7.9 提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承

包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建

议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

- 材料与设备

  - 发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

  - 承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

  - 材料与工程设备的接收与拒收

    - 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提

供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

    - 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

  - 材料与工程设备的保管与使用

    - 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

    - 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

  - 禁止使用不合格的材料和工程设备

    - 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并

要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

    - 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包

人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

    - 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人

有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

  - 样品

    - 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

      - 承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报

送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

      - 承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送

样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

      - 经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，

封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

      - 发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工

程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

    - 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为

保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

  - 材料与工程设备的替代

    - 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

      - 基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

      - 发包人要求使用替代品的；

      - 因其他原因必须使用替代品的。

    - 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

      - 被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

      - 替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

      - 替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

      - 替代品与被替代产品的价格差异；

      - 使用替代品的理由和原因说明；

      - 监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

    - 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程

设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4 款〔商定或确定〕确定价格。

  - 施工设备和临时设施

    - 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

  - 材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

- 试验与检验

  - 试验设备与试验人员

    - 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，

应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的材料复核试验，承包人应予以协助。

    - 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

    - 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等

证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

  - 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

  - 材料、工程设备和工程的试验和检验

    - 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和

检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

    - 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属

于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

    - 监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承

包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

  - 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

10. 变更

10.1 变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

- 增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

- 取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

- 改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

- 改变工程的时间安排或实施顺序。

  - 变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，

监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

  - 变更程序

    - 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

    - 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

    - 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应在48 小时之内提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

- 已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

- 已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

- 已标价工程量清单或预算书中无类似项目，双方当事人根

据变更资料、当地工程造价管理机构发布的价格信息或经发承包双方共同认定的询价结果和承包人报价浮动率确定变更项目的单价。

- 工程变更引起措施方案变化的，按承包人提出并经发包人认可的方案调整费用。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申

请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

实行工程量清单报价的，当工程变更将造成措施项目发生变化时，承包人有权提出调整措施项目费。承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交监理工程师确认，并详细说明与原方案措施项目及费用的变化情况。拟实施的方案经监理工程师认可，并报发包人批准后执行。

当工程变更增加措施项目时，由承包人按合同的竣工结算与结算价款的约定在递交竣工结算文件时按下述公式向发包人提出，由监理工程师核实并经发包人确认后执行。

M1＝M0＋ΔM

式中：M1是本工程结算的措施项目费。M0是承包人在工程量清单中填报的措施项目费。ΔM是工程变更部分的措施项目费。

如果因为非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或（和）预期收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未包含在任何替代的工作或工程中，则承包人可发出通知，同时附证明材料，要求对因删减该项工作而造成的影响给予合理的费用补偿。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5 承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，

说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合

理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包

人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，

由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7 暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，除相关法律规定由发包人组

织招标的情形外，采取以下第 种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第 1 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，

对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

- 承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

- 承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3 天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14 天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7 天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第	种方式确定：

第 1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项

约定确认和批准：（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28 天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人，发包人应当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

- 发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质

量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

- 承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：承包人按照第 10.7.1 项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第 1 种方式确定暂估价项目。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

  - 暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

  - 计日工

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：

- 工作名称、内容和数量；

- 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

- 投入该工作的材料类别和数量；

- 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

- 其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。

- 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：

公式中：ΔP——需调整的价格差额；

P0 ——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；

B1;B2;B3......Bn ——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；

Ft1;Ft2;Ft3......Ftn ——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；

F01;F02;F03......F0n ——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用湖北省工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用湖北省工程造价管理机构发布的价格代替。

- 暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

- 权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第 4.4 款〔商定或确定〕执行。

- 因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或湖北省建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量报发包人核对确认，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

- 人工单价发生变化且符合湖北省建设行政主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按湖北省建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

- 材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后 5 天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照湖北省建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过湖北省建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第 3 种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2 法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第 11.1 款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第 4.4 款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

- 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

合同当事人应在合同协议书中约定价格形式，在专用合同条款中明确计价标准、方式、风险内容及范围，但不得采用无限风险、所有风险或类似语句约定计价中的风险内容和范围。发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

1.单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

2.总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

3.其它价格形式合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期 7 天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。

在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过 7 天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后 7 天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕执行。

12.2.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款 7 天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应

减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

- 承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

- 监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

- 监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用条款另有约定外，按月计量支付和采用支付分解表计量支付的总价合同，可以按照第 12.3.3 项〔单价合同的计量〕约定进行计量；采用支付分解表计量支付的总价合同，合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.5 其他价格形式合同的计量合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4 工程进度款支付

    - 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第 12.3.2 项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。

    - 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

- 截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

- 根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

- 根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

- 根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

- 根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

- 对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

- 根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项约定的时间按月向

监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.3项约定的时间按

月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

- 人工费的申请人工费应按月支付。

合同履行期间，人工费的计算和调整应当按照湖北省造价管理部门发布的工日单价或者武汉市造价管理部门发布的人工成本综合指数分阶段计算、调整，具体调整办法和调整周期由双方在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人向发包人提出支付人工费申请时，应当提供同期人工费组成，包括建筑工人人数、工资等。监理人应在收到承包人人工费付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发人工费支付证书，发包人应在人工费支付证书签发后7天内完成支付。已支付的人工费部分，发包人支付进度款时予以相应扣除。

- 除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

- 除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金。

- 发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、

遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1.支付分解表的编制要求

- 支付分解表中所列的每期付款金额，应为第 12.4.2 项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；

- 实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第

4.4 款〔商定或确定〕修改支付分解表；

- 不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

2.总价合同支付分解表的编制与审批

- 除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第 7.2 款〔施

工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后 7 天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

- 监理人应在收到支付分解表后 7 天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后 7 天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

- 发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包

人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5 支付账户

发包人应将人工费支付至农民工工资（劳务费）专用账户，专款用于支付建筑工人工资，并按规定接受有关部门监管。

发包人应将扣除人工费之后的合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

- 验收和工程试车

  - 分部分项工程验收

    - 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

    - 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前 48 小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前 24 小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

  - 竣工验收

    - 竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

      - 除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内

的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

      - 已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

      - 已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

    - 竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

      - 承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后 14 天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

      - 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后 28 天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

      - 竣工验收合格的，发包人应在验收合格后 14 天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

      - 竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

      - 工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后 7 天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工

验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，

按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金。

    - 竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

    - 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

    - 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

根据工程项目的具体情况和特点，可按工程或单位工程进行接收，并在专用合同条件约定接收的先后顺序、时间安排和其他要求。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前

48 小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满 24 小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前 24 小时以书面形式向承

包人提出延期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

13.4 提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第 13.2 款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程

接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和

（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 13.4 款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 15.2 款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

    - 施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

    - 临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

    - 按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

    - 施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

    - 施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按

发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

- 工程结算

  - 施工过程结算

施工过程结算也称分段结算或者期间结算，是指发包人与承包人根据法律规定或者合同的约定，将竣工结算分解到形象节点中，对分阶段验收合格的已完工程量确认工程价款（包括变更、签证、索赔、调价、奖励、暂估价确认和相应的规费税金等）并支付的工程结算方式。施工过程结算是工程竣工结算的组成部分。施工过程结算报告未经发承包双方确认的，不影响工程进度款的支付。

    - 施工过程结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工进度及工程质量

等达到本合同约定的施工过程结算节点后 28 天内向发包人和监理人提交施工过程结算申请。

发包人审查认为尚不具备施工过程结算条件的，应在收到申请之日起 7 日内通知承包人在本节点施工过程结算前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成发包人通知的全部工作内容后，再次提交施工过程结算申请。

前期施工过程结算申请已经提交的资料，以后不再重复提交。

施工过程结算的资料、份数等要求在专用合同条款中具体约定。

    - 施工过程结算计量周期

除专用合同条款另有约定外，施工过程结算的计量周期可按施工过程结算节点按照工程分部（分项）工程、控制性节点工程、专业工程或者标段等有利于实施过程结算的方式划分确定，具体由合同当事人在专用合同条款中详细约定。

    - 施工过程结算审核

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人按合同约

定提交的过程结算申请后 28 天内（含监理人、发包人审核时间）完成审核。因发包人原因逾期未完成审核且未提出异议的，可视同发包人认可承包人报送的施工过程结算。

发包人需要现场计量的，必须在收到合格过程结算资料后 7 天内通知承包人，承包人必须为计量提供便利条件并派人参加，承包人在约定时间不派人参加计量的，视为承包人认可发包人的现场计量结果；发包人不按约定时间通知承包人参加的，则承包人可不认可发包人的现场计量结果；

施工过程结算应依据合同约定，对质量合格工程进行计量计价。

质量不合格的工程经承包人整改合格后可在当期施工过程结算中进行计量计价。

施工过程结算计量计价有争议的，争议部分按第 20 条〔争议解

决〕的方式处理。无争议部分的施工过程结算价款，由发包人依据合同约定进行支付。

经合同当事人确认的施工过程结算文件是竣工结算文件组成部分，办理工程竣工结算时，不再重新进行审核。

14.1.4 施工过程结算支付

合同当事人应在专用合同条款中约定施工过程结算的支付比例、

支付时限。除专用合同条款另有约定外，施工过程结算款支付周期应与合同约定的施工过程结算周期一致。

14.2 竣工结算

14.2.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后 28 天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

- 竣工结算合同价格；

- 发包人已支付承包人的款项；

- 应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外；

- 发包人应支付承包人的合同价款。

14.2.2 竣工结算审核

- 除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申

请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

- 除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的两倍支付违约金。

- 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

  - 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在

甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.2.1款〔竣工结算申请〕及14.2.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

  - 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

- 除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

- 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人

进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

- 除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交

的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。

发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

- 除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的两倍支付违约金。

- 承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。

- 缺陷责任与保修

  - 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

  - 缺陷责任期

    - 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责

维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

    - 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

    - 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届

满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

  - 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

    - 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

      - 质量保证金保函；

      - 相应比例的工程款；

      - 双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

    - 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下四种方式：

      - 承包人在工程竣工结算时提交质量保证金保函；

      - 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

      - 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

      - 双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的

1.5%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的1.5%。

发包人在退还质量保证金的同时按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付利息。

发包人扣留的质量保证金应在财务账目中单独列项，保证专款专用，不得挪作他用。

    - 质量保证金的退还缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

  - 保修

    - 保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

    - 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

      - 保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

      - 保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

      - 因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，

发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

    - 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后 48 小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

    - 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能

在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

    - 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前 24 小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

- 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

- 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

- 发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

- 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合

合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

- 因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

- 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

- 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

- 发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约

的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内支付下列款项，并解除履约担保：

- 合同解除前所完成工作的价款；

- 承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

- 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

- 按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第 20 条

〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

- 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

- 承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

- 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

- 承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

- 承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

- 承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

- 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。

此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，现场的所有材料（周转性材料除外）、设备、临时工程、承包人文件，若发包人已足额支付了相应对价的，则应认为属于发包人的财产，发包人有权使用。若发包人未能足额支付相应对价，则发包人应按照合同当事人在专用合同条款中约定的费用标准承担使用费用。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后

28 天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

    - 合同解除后，按第 4.4 款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

    - 合同解除后，承包人应支付的违约金；

    - 合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

    - 合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

    - 发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清

算和款项支付达成一致的，按照第 20 条〔争议解决〕的约定处理。

16.2.5 采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后 14 天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，

应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

- 不可抗力和情势变更

  - 不可抗力

17.1.1不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行

过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第 4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

    - 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当

事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

    - 不可抗力后果的承担

      - 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

      - 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

        - 永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

        - 承包人施工设备的损坏由承包人承担；

        - 发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

        - 因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

        - 因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

        - 承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

    - 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第 4.4 款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

        - 合同解除前承包人已完成工作的价款；

        - 承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

        - 发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

        - 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

        - 按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

        - 扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

        - 双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后 28 天内完成上述款项的支付。

  - 情势变更

    - 情势变更的确认

情势变更是指合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。

    - 若情势变更是由不可抗力事件导致的，适用不可抗力相关约定，否则适用本条约定。

    - 情势变更协商

情势变更发生后，发包人和承包人重新协商并达成协议的，按照协商达成的协议确定发包人与承包人权利、义务。

    - 情势变更合同变更或解除

情势变更发生后，发包人和承包人协商不成或超过 28 天仍未达

成协议的，受不利影响的当事人应在合理期限请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。

      - 因情势变更事件，法院或仲裁机构裁决变更合同，发包人和承包人按变更合同确定权利、义务。

      - 因情势变更事件，法院或仲裁机构裁决解除合同，受不利影响的当事人不承担解除合同违约责任，但要合理分担因解除合同造成的对方损失，并自行承担因解除合同造成的自身损失。

18. 保险

18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3 安全生产责任保险

发包人或承包人应依照法律法规要求参加安全生产责任保险，并为工程项目地址内依法从事建筑施工及相关工作的全部人员办理安全生产责任保险，加强保险中事故预防技术服务的运用，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

18.4 其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.5 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.6 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.7 未按约定投保的补救

18.7.1 发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，

则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.7.2 承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，

则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

18.7.3 投保义务人未按约定办理保险，或未能使保险持续有效的，依据相关法律规定及合同约定由另一方当事人承担侵权或赔偿责任的，另一方当事人不得以投保义务人未办理保险为由要求减轻或免除赔偿责任。

18.8 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19. 索赔

19.1 承包人的索赔

19.1.1 承包人索赔范围

- 发包人未按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合约定的；

- 发包人未按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

- 发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

- 发包人未能在计划开工日期之日起7天内下达开工通知的；（5）发包人未按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

- 发包人提供的招标工程量清单不准确、不完整，存在清单

缺项；工程量偏差超过合理范围引起单价调整；或项目特征描述不符，影响投标人正确报价的；

- 应发包人要求赶工增加的费用；

- 因不可抗力或情势变更及遇到不利物质条件相关情形；

- 发包人未按期提供甲供材或发包人直接分包的工程工期延误等影响承包人正常施工的；

- 专用条款约定的其他情形。

19.1.2 索赔内容

承包人提出索赔时，可选择下列一项或几项方式获得赔偿：

- 延长工期；

- 要求发包人支付实际发生的额外费用；

- 要求发包人支付合同约定的违约金；

- 要求发包人支付合理的预期利润。

19.1.3 承包人索赔程序

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

- 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

- 承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

- 索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续

递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

- 在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.1.4 对承包人索赔的处理对承包人索赔的处理如下：

- 监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

- 发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

- 承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进

行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

19.2 发包人的索赔

19.2.1 发包人索赔范围

- 承包人使用设备和材料不符合合同约定；

- 承包人施工质量不符合施工技术规范要求或合同约定的或承包人未经隐蔽验收私自覆盖；

- 因承包人原因造成的停工或工期延误；

- 承包人人员、机械未按规定配置或不具备相关资质资格。

- 承包人拖欠民工工资和材料款、分包工程款；

- 承包人使用的材料、设备、工艺因侵犯他人专利权或其他知识产权造成发包人损害；

- 因承包人原因发生安全事故或违反安全文明施工管理规定；

- 承包人未按合同约定期限提交竣工资料；

- 质保期内承包人不履行维修义务；

- 专用条款中约定的其他情形。

19.2.2 索赔内容

发包人提出索赔时，可选择下列一项或几项方式获得赔偿：

- 延长质量缺陷修复期限；

- 要求承包人支付实际发生的额外费用；

- 要求承包人支付合同约定的违约金；

- 要求承包人赔偿损失。

19.2.3 发包人索赔程序

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺

陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.2.4 对发包人索赔的处理对发包人索赔的处理如下：

- 承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

- 承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后 28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

- 承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人

的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

19.3 提出索赔的期限

- 承包人按第 14.2.2 款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。发包人按第 14.2.2 款〔竣工结算审核〕约定颁发竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

- 承包人按第 14.4 款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

- 争议解决

  - 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

  - 调解

20.2.1合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会

或其他第三方按其调解规则进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2.2任何一方当事人不接受第三方调解或不履行第三方调解结果的，双方可选择采用其他争议解决方式。

20.2.3调解达成后，合同当事人可直接或委托第三方调解机构

将调解结果提交仲裁机构或人民法院进行确认，对确认后的调解结果如一方拒绝履行，另一方可向人民法院申请强制执行。

  - 争议评审

合同当事人可以在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

    - 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

    - 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并

说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

    - 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

  - 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院起诉。

  - 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、

无效或者被撤销均不影响其效力。

第三部分专用合同条款

- 一般约定

  - 词语定义

    - 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：

。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名	称：                                           ；

资质类别和等级：                                    ；

联系电话：                                          	；

电子信箱：                                          	；

通信地址                                          ：

1.1.2.5 设计人：

名	称：                                         ；

资质类别和等级：                                         ；

联系电话：                                         	；

电子信箱：                                         	；

通信地址：                                         	。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

。

      - 永久占地包括：                                 。

      - 临时占地包括：                                 。

  - 语言文字

合同语言文字的约定：	。

  - 法律

适用于合同的其他规范性文件：

。

  - 标准和规范

    - 适用于工程的标准规范包括：

。

    - 发包人提供国外标准、规范的名称：

；

发包人提供国外标准、规范的份数：                        ；

发包人提供国外标准、规范的时间：                        。

    - 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

。

1.4.3.1 关于建筑信息模型技术（BIM）应用的约定：

  - 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：                            ；

发包人向承包人提供图纸的数量：                            ；

发包人向承包人提供图纸的内容：

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：                       ；

承包人提供的文件的期限为：                       ；

承包人提供的文件的数量为：                       ；

承包人提供的文件的形式为：                       ；

监理人审批承包人文件的期限：                       。

1.6.5 现场图纸准备	。

关于现场图纸准备的约定：                            。

1.7 联络	。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                        ；

发包人指定的接收人为：                              。

承包人接收文件的地点：                              ；

承包人指定的接收人为：                              。

1.10 交通运输

    - 出入现场的权利

关于出入现场批准手续和权利的约定：

。

    - 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：

。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

。

    - 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由       承担。

1.11 知识产权

    - 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：

。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：

    - 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：                                               。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：

。  1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：                                   。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：           。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：                 。

- 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：     

                                             。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

    - 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：

。

    - 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                                                            。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：               。

发包人是否提供支付担保：                     。

发包人提供支付担保的形式：                     。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（11）承包人提交施工过程结算资料的内容：

。

承包人需要提交施工过程结算资料套数：                。

承包人提交施工过程结算资料的费用承担：             。

承包人提交施工过程结算资料时间：                      。

承包人提交施工过程结算资料形式要求：                  。

（12）承包人提交的竣工资料的内容：

。

承包人需要提交的竣工资料套数：                       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：                     。

承包人提交的竣工资料移交时间：                       。

承包人提交的竣工资料形式要求：                       。

（13）承包人应履行的其他义务：                                                                                          。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                                                        。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：                                                            。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                                                                                     。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：                                                        。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：     

                                         。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：

。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：                                          。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：                                              。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：                                                          。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：                                                            。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：                                                           。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                          。

主体结构、关键性工作的范围：

。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                         。

其他关于分包的约定：

。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：                                                     。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：                              。

承包人是否提供履约担保的形式：                          。

承包人是否提供履约担保的金额：                          。

承包人是否提供履约担保的期限：                          。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。

关于监理人的监理权限：                               。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

- 工程质量

  - 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

。

关于工程奖项的约定：

。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

。

监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

- 安全文明施工与环境保护

  - 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：

。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：

。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

。

6.4 关于绿色建筑的特别约定：

- 。工期和进度

  - 施工组织设计

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：

。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：                                             。

  - 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：	。

  - 开工

    - 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：

。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：

。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

  - 测量放线

    - 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：                          。

  - 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：

。

  - 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

。

  - 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                           ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：                                。

- 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：

。

- 试验与检验

  - 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：

。

施工现场需要配备的试验设备：

。

施工现场需要具备的其他试验条件：

。 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：

。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：

。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

合同当事人其他招标方式的约定：                      。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：

。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：

。

- 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：                 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整。其中可调差材料为：单项材料费占签约合同价1%（含）以上的材料及合同双方约定的其他材料:_________________。

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                                                ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

- 关于基准价格的约定：                         。

- 专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：

。

- 合同价格、计量与支付

  - 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

。

风险费用的计算方法：

。

风险范围以外合同价格的调整方法：

。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：

。

风险费用的计算方法：

。

风险范围以外合同价格的调整方法：

。

3、其他价格方式：

。

  - 预付款

    - 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                                。

预付款支付期限：                                      。

预付款扣回的方式：                                    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                          。

预付款担保的形式为：                                  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                                      。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                                  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                              。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                              。

12.3.5 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：

。

  - 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：                                  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：

。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）承包人向发包人提出支付人工费申请时应当提交资料：

（2）监理人审查并报送发包人的期限：                  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：

。

（3）发包人支付进度款的期限：                        。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：

。

12.4.5进度付款的修正：

。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：

。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：

。

12.4.7 承包人每次收款时应向发包人开具正规增值税（普通专用）发票。

12.5支付账户：

- 验收和工程试车

  - 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

  - 竣工验收

    - 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的顺序：                        。

承包人向发包人移交工程的期限：                        。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：                                                  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：

。

  - 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：

。

（1）单机无负荷试车费用由                     承担；

（2）无负荷联动试车费用由                     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：

。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

  - 承包人完成竣工退场的期限：                          。

14. 工程结算

    - 施工过程结算申请

承包人向发包人和监理人提交施工过程结算申请的时间： 。施工过程结算的资料、份数的约定： 。

    - 施工过程结算计量周期施工过程结算可按以下节点：

□工程分标段施工的，以标段完成后作为施工过程结算节点： □以完成分部工程、单位工程、单项工程作为施工过程结算节点：

□以完成分部工程的进度节点或时间（季、年等）节点或产值节点作为施工过程结算节点：

□以完成工程功能内容或专业工程作为施工过程结算节点：

□其他施工过程结算节点：

    - 施工过程结算审核

施工过程结算审核时间的约定：                        。

承包人限期整改合格时间的约定：                         。

14.1.4 施工过程结算支付

施工过程结算的支付比例、支付时限的约定：               。

14.2 竣工结算申请

14.2.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：                    。

竣工结算申请单应包括的内容：

。

14.2.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                      。

发包人完成竣工付款的期限：                            。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

。14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                    。

承包人提交最终结算申请单的期限：                    。

承包人提交最终结算申请单的内容：                    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：                                                  。

（2）发包人完成支付的期限：                         。

- 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期的具体期限：

。

15.2.4 承包人向发包人发出缺陷责任期届满通知的期限：

。

发包人核实承包人是否履行缺陷修复义务的期限：

。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：	。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第     种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）      %的工程款；

（3）其他方式:                                       。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第     种方式：

（1）承包人在工程竣工结算时提交质量保证金保函；

（2）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（3）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（4）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：

。15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：

。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：

。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：                                             。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                                                      。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：

。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                                           。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：

。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                               。

（7）其他：                                          。16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

    - 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                                                     。

- 不可抗力和情势变更

  - 不可抗力

17.1.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                                                 。

17.1.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                              。

18.3 安全生产责任保险

关于安全生产责任保险的特别约定：                     。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：                                  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：

。

18.8 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：

。

19. 索赔

19.1 承包人的索赔

19.1.1 承包人索赔范围的其他情形：                      。

19.2 发包人的索赔

19.2.1 发包人索赔范围的其他情形：                      。

- 争议解决

  - 调解

第三方调解机构的确定：	。

  - 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。

选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：

（1）向         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件1：承包人承揽工程项目一览表

单位工

程名称

建设规模

建筑面积

(

平方米

)

结构

形式

层数

生产能力

设备安装内容

合同价格

（元）

开工

日期

竣工

日期

144

附件 2：发包人供应材料设备一览表

序号

材料

、

设备品种

规格型号

单位

数量

单价

（元）

质量

等级

供应

时间

送达地点

备注

附件 3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就	（工程全称）签订工程质量保修书。

- 工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

- 质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 缺陷责任期

工程缺陷责任期为       个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金或返还质量保证金保函原件。

- 质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立

即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

送 达 地  址：  送 达 地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于              （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件 11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

- 瓶装液化石油气供用气合同（WF-2023-D2001）

附件:

WF-2023-D2001               合同编号：

瓶装液化石油气供用气合同

（示范文本）

供气人：

用气人：

武汉市城市管理执法委员会

武汉市市场监督管理局

制定

二〇二三年五月

说  明

一、本合同文本是根据《中华人民共和国民法典》、《城镇燃气管理条例》、《湖北省燃气管理条例》、《武汉市燃气管理条例》等有关法律法规制定的示范文本，供当事人参照使用。当事人在签约之前应当仔细阅读本合同示范文本的内容。

二、本合同文本适用于武汉市内瓶装液化石油气供、用气服务。

三、对合同文本□中选择的内容、空格部分的填写，双方应当协商确定。□中选择的内容，以划√方式选定。

四、本合同文本中相关条款后的空白行，供双方自行约定或补充约定。经双方当事人协商确定，可以对本合同示范文本的条款内容进行选择或增补。合同签订后，未被修改的条款视为双方同意的内容。

五、本合同示范文本于2023年5月制定。

合同编号：

瓶装液化石油气供用气合同

甲方（供气人）：

联系电话：

统一社会信用代码：

乙方（用气人）：

联系电话：

统一社会信用代码（或身份证）：

根据《中华人民共和国民法典》、《城镇燃气管理条例》、《湖北省燃气管理条例》、《武汉市燃气管理条例》等法律、法规的规定，按照自愿、公平、诚信原则，经双方协商一致，订立本合同。

第一条  用气地址

用气地址：

第二条  用户性质

□居民   □商业用户等非居民用户

第三条  燃气质量

甲方应向乙方供应符合国家质量标准的液化石油气。

第四条  用气设备

（一）甲方设备

（1）甲方免费向乙方提供液化石油气瓶，并收取气瓶押金如下：

YSP12型气瓶     元/只，使用    只，收取押金    元。

YSP26.2型气瓶    元/只，使用    只，收取押金    元。

YSP35.5型气瓶    元/只，使用    只，收取押金    元。

YSP118型气瓶    元/只，使用    只，收取押金    元。

其他气瓶型号：

总计收押金        元（大写：              元）。

（2）收取押金后，甲方应向乙方出具押金收据。

（3）合同终止后，乙方应将气瓶及押金收据退还甲方，甲方向乙方退还押金。

（4）甲方应向乙方提供符合国家安全技术要求的液化石油气瓶，不得提供无二维码标识、过期或者报废气瓶。

（5）甲方负责气瓶的检定、维修和更新。

（6）乙方应按照国家液化石油气安全使用规定，规范使用液化石油气瓶，如发现气瓶存在质量问题或故障，应及时通知甲方，由甲方在    （小时）内负责更换、修理。乙方不得自行或委托甲方以外的第三人维修、拆卸。

（7）乙方不得用甲方提供的气瓶充装其他介质或充装其他企业的液化石油气。

（8）乙方不得转借、替换、损坏气瓶。

（二）乙方设备

（1）乙方负责液化石油气调压器、燃气连接软管、燃气燃烧器具等的选择及维护保养。应选择符合国家标准的燃气器具。

（2）甲方应指导乙方正确选择液化石油气调压器、燃气连接软管、燃气燃烧器具。

（3）乙方应负责燃气设施设备的使用安全。

第五条  安全用气

（一）甲方应告知乙方安全用气有关要求，对其进行必要的宣传和指导。

（二）乙方不得在地下或半地下建筑内及其他不符合安全条件的场所储存或使用液化石油气。乙方搬迁、改造、变更液化石油气使用场所，应通知甲方到场查勘，甲方确定符合安全用气条件的，才能使用液化石油气。

（三）乙方在用气时应保持通风，使用时不得离人，用完务必关闭阀门。如乙方为商业用户等非居民用户，必须按要求安装燃气泄漏报警装置，否则甲方不予供气。

（四）乙方如需设置瓶组气化间用气，须经甲方验收合格，或者委托有资质的单位建设施工。

（五）乙方在用气时应保持气瓶直立，严禁用任何热源对气瓶加热，严禁以摔、砸、滚动、倒置、火烤等方式损坏气瓶。

（六）乙方气瓶不应设置在公共用餐区域、大中型商店建筑内的厨房，与热源和明火保持安全距离。

（七）乙方不得采用三通将软管与气瓶、燃烧器具连接，软管不得埋地穿墙，以防漏气。

（八）乙方不得自行倾倒处理瓶内残液或者用气瓶相互倒灌。

（九）乙方发现燃气泄漏后，应迅速打开门窗通风，关闭阀门，并远离现场，第一时间拨打甲方联系电话或119报警。

（十）乙方用气场所不得与其他气源同时使用，严禁采取双气源供应。

第六条  安全检查

（一）甲方负责对乙方的用气情况进行定期入户安检和随瓶安检。发现不符合安全用气规定的，甲方应提出整改意见并协助乙方进行整改。乙方用气场所达不到安全用气标准的，甲方将停止供气。

（二）乙方应接受并配合甲方的安全检查，对安全检查结果予以签字确认。

第七条  供气价格

甲乙双方同意按下列第    款方式确定供气价格。

（1）按甲方实时公示价格执行。

（2）双方协商确定供气价格：                    。

如供气价格中含有除气价以外的其他费用，应列明其他费用具体名称和收费标准：                    。

第八条  费用结算

甲乙双方同意按下列第    款方式进行费用结算。

（1）即时付款：甲方送气后，乙方通过现金、转账、网上支付等方式即时结清购气款。

（2）预付款：乙方向甲方预付购气款，甲方每次供气从预付购气款中扣减，当预付购气款余额不足时，乙方应补足。

（3）赊销付款：甲方送气后，双方即时统计供气量并签字确认。按    （月/季/年/其他      ）累计购气量结算购气款。

（4）其他方式：                     。

第九条  投诉与报修

（一）甲方应设立专门服务电话        ，受理乙方的咨询、投诉、订气和报修。

（二）接到乙方报修后，甲方应在   小时内到现场排除故障。

第十条  合同期限

本合同期限为：    年   月   日至    年   月   日。合同到期后，如双方未终止、变更或另立合同，且仍按照本合同约定继续履约的，视为本合同自动延续，合同期限为不定期。

第十一条  合同的生效与终止

（一）本合同自双方签字、盖章之日起生效，至本合同约定或法定终止事由出现时终止。

（二）乙方退户时，本合同自行终止。

（三）乙方选择其他供气企业供气的，应在解除本合同基础上，与其他供气企业签订供气合同。

（四）乙方未经甲方书面同意，不得变更用户主体、用气场所。经甲方提出后仍拒不改正的，甲方可停止供气、解除合同。

第十二条  合同的变更

（一）双方如需变更本合同（第二款情况除外），须经双方协商一致，签订补充协议。

（二）因法律、法规、规章的颁布及行政机关发布文件，需要对合同约定的条款进行变更的，双方不再签订补充协议。甲方应及时将变更事项充分告知乙方。

（三）乙方需要变更合同内容的，应到甲方处办理，由此产生的费用由乙方承担。

第十三条  不可抗力

不可抗力指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会突发事件。在本合同执行期间，如遇不可抗力，合同双方均应及时通知对方，说明不可抗力的详细情况，并提供必要证明，不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人各自承担。不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

第十四条  违约责任

（一）甲方违反本合同的约定，给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。

（二）乙方违反本合同的约定，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

（三）乙方逾期    日不支付购气款的，甲方有权停止供气，并从乙方应付款次日起，乙方向甲方按日支付货款总额    的违约金，逾期    日以上的，甲方有权单方解除合同。

（四）乙方违反液化石油气安全使用的有关规定，存在安全隐患且未采取措施改正的，甲方可以停止供气。

第十五条  争议的解决

本合同发生争议时，由双方当事人协商解决。协商解决不成的，双方同意按照下列第    种方式处理：

（一）向          人民法院起诉。

（二）向          仲裁机构申请仲裁。

第十六条  附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规、行业规范的规定执行。甲、乙双方签订的补充协议及其他确认文件，构成本合同附件。

第十七条  附则

本合同一式两份，双方各执一份，各份具有同等法律效力。

甲方（供气人）签章：      乙方（用气人）签章：

委托代理人：              委托代理人：

年    月    日               年    月    日

- 武汉市非住宅房屋租赁合同（WF-2021-K1011）

编号：WF-2021-K1011

武汉市非住宅房屋租赁合同

（示范文本）

出租人：

承租人：

武汉市住房保障和房屋管理局

武汉市市场监督管理局

监制

二〇二一年九月

说明

- 本合同文本为示范文本，由武汉市住房保障和房屋管理局和武汉市市场监督管理局联合制定，适用于武汉市行政区域内商业、办公、厂房、仓库、综合楼、产业用房等非居住用途的房屋租赁。

- 在签订合同前，出租人与承租人需按以下要求提供相应材料：

（1）出租人应当向承租人出示证明其享有出租权的不动产权利证书、房屋买卖合同或者其他有效证明文件。同时，若房屋受他人委托代管出租的，还需提供委托人的授权委托书；若房屋属于共有的，须提供所有共有人同意出租的证明和授权委托书；若房屋系转租的，转租人需向次承租人提供出租人同意转租的证明文件、材料。存在权属争议的房屋不得出租。

（2）双方当事人应当出示真实合法有效的身份证明文件。

- 双方当事人签署合同时，可在有关法律、法规规定的范围内，结合实际情况调整合同相应内容。

- 双方当事人填写的通讯地址、电子邮箱、联系电话等信息应当真实、准确。

- 本合同租赁期不得超过20年，超过20年的，超过部分无效。

- 本合同文本□中选择内容、空格部位填写内容以及其他需要删除或添加的内容，双方当事人应当协商确定。□中选择内容，以划√方式选定；对于实际情况未发生或双方当事人不作约定时，应当在空格部位填×，以示删除。

- 出租人与承租人可以针对本合同文本中未约定或者约定不明确的内容，根据具体情况在相关条款后的空白行中进行补充约定，也可在《补充条款》（附件一）中加以约定。

- 双方当事人可以根据实际情况决定本合同原件的份数，并在签订合同时认真核对，以确保各份合同内容一致，各当事人应当至少持有一份合同原件。

- 本合同当事人在签署本合同时，应当具有完全民事行为能力，充分理解各自的权利、义务、责任，并自愿按合同约定严格执行。

- 签署合同后，当事人应按要求完成合同备案手续。

特别提示：

- 出租人应尽到提示义务，重点提示承租人注意合同重要事项。

- 承租人应当审慎签订合同，仔细阅读合同条款，注意防范交易风险。

武汉市非住宅房屋租赁合同

合同编号：

出租人（甲方）：

□法定代表人□负责人□其他

证件类型：□居民身份证□护照□统一社会信用代码□其他

证件号码：

通讯地址：

联系电话：

□委托代理人/□法定代表人：

证件类型：□居民身份证□护照□统一社会信用代码□其他

证件号码：

通讯地址：

联系电话：

承租人（乙方）：

□法定代表人□负责人□其他

证件类型：□居民身份证□护照□统一社会信用代码□其他

证件号码：

通讯地址：

联系电话：

□委托代理人/□法定代表人：

证件类型：□居民身份证□护照□统一社会信用代码□其他

证件号码：

通讯地址：

联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》《商品房屋租赁管理办法》、《武汉市房屋租赁管理办法》等相关法律法规文件的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平以及诚实信用的基础上，就房屋租赁相关事宜协商一致，共同订立本合同。

第一条 房屋基本情况

（一）甲方同意将坐落于武汉市             区             (详细地址)     栋       层       号出租给乙方。

房屋租赁用途：□商业/□办公/□厂房/□仓库/□综合楼/□产业用房/□其他：                   。

- 房屋不动产权利人或合法使用人为                           ，甲方持有：□房屋所有权证或不动产权证书/□房屋买卖合同/□房屋租赁合同/□其他房屋来源证明文件，房屋所有权证或不动产权证书编号：                           。房屋来源证明文件见附件二

房屋是否设定抵押：□是 / □否。

房屋租赁形式：□整租/□部分出租。

（三）房屋装修情况：                         （装修具体情况可由甲、乙双方在本合同附件三中补充列明）。

（四）房屋和附属物品、设施设备及水电气情况详见附件四《房屋交接清单》。

第二条 租赁期限、租金、押金及其他费用

（一）租赁期限

1、乙方租赁房屋的期限自     年     月     日至     年      月     日止，共计     年     个月。

2、免租期

□乙方不享有免租期，自甲方交付房屋之日起开始计算租金及其他费用。

□乙方享有    □月/□日的免租期（是否含在上述租赁期限内：□是/□否），具体时间为    年    月    日至     年   月   日。在免租期间，乙方无需向甲方支付租金，若需承担除租金外的其他费用可另行约定，如：                     。免租期满后，乙方应当按照合同约定支付租金。

（二）租金

1、房屋租金由双方协商一致按以下唯一方式确定：□总价/□单价      元/平方米/月，建筑面积        平方米（建筑面积依据不动产权证确定；若无法确定的，根据专业机构出具的测绘报告确定）/□其他                        。月租金总额为人民币         元（大写：            元整）。

2、租金支付时间：租金按□月/□季/□半年/□年支付，乙方首次应当于  年   月   日之前向甲方支付租金，之后每【 】月/【 】季/【 】半年/【 】年支付当期租金。甲方在收取乙方租金时，应当向乙方开具收款凭证。

3、租金支付方式：乙方应当在约定的支付租金日期【 】日前，以□现金支付/□银行转账/□其他                       方式将租金交付于甲方。

甲方收、退款账户：

户  名：

开户行：

账  号：

乙方收、付款账户：

户  名：

开户行：

账  号：

4、房屋租赁合同期内，甲方不得单方面提高租金。

5、双方约定，租赁期限内租金自第   年起每   年在上一年度租金标准基础上：□调增/□调减     %，具体如下：

（1）自    年   月   日至    年   月   日，租金标准为人民币     元/月（大写：          元整）。

（2）                                                                                        。

（三）押金

1、乙方应于    年   月   日向甲方一次性支付租赁押金，押金共计人民币     元（大写：            元整）。甲方收取乙方押金时，应当向乙方开具收款凭证。

2、乙方支付的押金并非乙方预付的租金或其他费用，仅是乙方履行本合同约定义务的保证。租赁期满或合同终止时，甲方不得无故扣留乙方押金拒不退还。租赁期满或合同解除后   日内，同时满足以下条件时，甲方应当在扣除乙方应承担的租金、其他费用以及违约赔偿金后，将租赁押金剩余部分无息退还给乙方（如有租金余额一并予以退还）：

（1）乙方未对租赁房屋造成损坏或已经将损坏的房屋修复；

（2）乙方按照本合同约定的方式将租赁房屋（包括附属物品、设施设备）交还给甲方；

（3）                                                            。    （四）其他费用

1、租赁期间，甲方负责支付法律、法规规定应由甲方交纳的房屋租赁相关的税费。

2、租赁期间，因乙方使用租赁房屋所产生的□水费/□电费/□燃气费/□物业管理费/□通讯费/□网络费用/□其他              等费用，由乙方承担。计费标准如下（如公用事业单位或物业服务企业依法调整收费标准的，随其调整）：

水费：       元/吨；电费：       元/度；燃气费：         元/立方米；物业管理费（同租金计价方式）：□总价□单价      元/平方米/月，建筑面积        平方米。总计       元/月；其他：                           。

3、乙方应当自收到缴费通知或甲方提供的收费凭据后按要求及时缴交费用，否则因此产生的滞纳金、违约金及相关法律后果均由乙方承担。

第三条 房屋的交付、验收与返还

（一）甲方应于    年   月   日前将租赁房屋交付给乙方，并保证房屋和附属物品、设施设备及水电气安全、合格，符合使用用途。

（二）乙方应在甲方交付租赁房屋时检查房屋和附属物品、设施设备及水电气，双方应当共同签署《房屋交接清单》（附件四）完成验收。

（三）租赁期满或本合同解除之日起    日内，甲、乙双方应按□现状/□交付原状/□          标准返还房屋，并对房屋和附属物品、设施设备及水电气等使用情况和费用进行确认与交验，共同签署《房屋交接清单》（附件四）后，乙方应按《房屋交接清单》将房屋和附属物品、设施设备返还甲方，并结清费用。

（四）乙方未在约定的时间与甲方确认房屋和附属物品、设施设备及水电气等使用情况和费用，且甲方无法联系上乙方的，双方约定按如下方式处理：                                                                        。

（五）乙方返还房屋后遗留的物品，视为乙方放弃所有权，甲方有权将其作为废弃物处理。甲方因处理乙方遗留废弃物产生的费用，有权要求乙方承担。

第四条 装饰装修

（一）甲乙双方关于是否允许装饰装修的约定：

□甲方不同意乙方对租赁房屋进行装饰装修；

□甲方同意乙方对租赁房屋进行装饰装修。乙方将装饰装修方案报甲方同意后，甲方应配合乙方办理装饰装修涉及的环保、消防、城市管理等相关审批手续。乙方应合法合规进行装饰装修，不得影响房屋结构安全。

（二）双方可就装饰装修有关细节另行书面约定，甲方有权对装饰装修工程进行监督。

第五条 房屋使用及维护

（一）乙方应当正常、合理地使用租赁房屋和附属物品、设施设备，安全用水、用电、用气，未经甲方同意，不得擅自改变租赁房屋用途。

（二）乙方发现租赁房屋和附属物品、设施设备有损坏或故障时（非因乙方故意或使用不当），应当及时通知甲方。甲方应当在接到乙方通知后的   日内进行维修。无法通知甲方或甲方接到通知逾期不维修的，或者因情况紧急必须立即进行维修的，乙方有权代为维修，费用由甲方承担。

（三）因乙方故意或使用不当而造成租赁房屋和附属物品、设施设备（包括乙方对房屋的装饰装修和增加的设施设备）出现损坏或故障，由乙方负责维修，甲方不承担维修义务。

（四）因甲方或乙方不及时履行本合同约定的维护以及其他义务造成对方或第三方人身损害、财产损失的，涉及的赔偿责任由责任方承担。

（五）发生需紧急维修但又无法通知乙方或虽通知但乙方不能在场的情形时，甲方可在物业管理等部门的协助下，进入租赁房屋进行紧急维修施工作业，由此给乙方造成的损失，由双方协商确定承担方式。

第六条 转租、续租及优先权

（一）转租

甲方□同意/□不同意乙方转租。

甲方同意乙方按规定或约定转租的，乙方的转租期限不得超过本合同约定之剩余租赁期限，并应负责约束次承租人履行租赁义务，对次承租人的违约行为承担责任，且次承租人不得再次转租。

（二）续租

本合同租赁期满，乙方需继续租用房屋的，应于租赁期满之日前    日向甲方提出书面续租申请。双方就续租事宜达成一致的，应重新订立租赁合同。

（三）优先权

1、在同等条件下，乙方享有优先续租权。

2、甲方若在租赁期间转让租赁房屋部分或全部产权的，应当提前    日通知乙方，乙方在价格、付款方式同等条件下有优先购买权。乙方应在收到甲方通知后    日内回复甲方是否行使优先购买权，逾期未回复视为放弃优先购买权。

第七条 合同的解除

（一）经甲乙双方协商一致，可以解除本合同。

（二）乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同，收回租赁房屋：

1、不支付或者不按照约定支付租金或其他费用达    日；

2、擅自拆改变动房屋主体结构或实施其他损坏房屋行为经甲方劝阻后拒不停止恢复的；

3、擅自改变租赁房屋用途；

4、擅自将租赁房屋转租给第三人；

5、利用租赁房屋从事违法活动；

6、本合同约定或法律规定的其他情形。

（三）甲方有下列情形之一的，乙方有权单方解除合同：

1、未按约定时间交付租赁房屋达    日；

2、无权出租房屋；

3、交付的房屋不符合合同约定，严重影响乙方使用；

4、不承担约定的维修义务或不交纳应当由甲方承担的各项费用致使乙方无法正常使用租赁房屋；

5、本合同约定或法律规定的其他情形。

（四）有下列情形之一的，甲乙双方均有权解除合同：

1、租赁房屋因社会公共利益被依法征收、征用；

2、租赁房屋因城市建设需要被依法列入房屋拆迁范围；

3、因地震、火灾等不可抗力致使租赁房屋毁损、灭失或被鉴定为危险房屋不能使用；

4、甲方在签约时已告知乙方租赁房屋出租前已设定抵押并可能于租赁期内被处分，现已被处分。

（五）存在上述情形的，甲方或乙方向对方送达书面合同解除通知时，本合同解除。

第八条 违约责任

（一）甲方违约责任

1、甲方存在本合同第七条第（三）款约定情形，乙方解除合同的，甲方应在合同解除后    日内退回押金及预收的租金余额，并按照合同约定月租金金额的   %向乙方支付违约金。若支付的违约金不足抵付乙方损失的，甲方还应负责赔偿。

2、甲方存在本合同第七条第（三）款约定情形，乙方未解除合同的，违约行为发生期间甲方每日应当按照合同约定月租金金额的    %向乙方支付违约金。

3、租赁期间，甲方在不具备本合同第七条约定情形下单方解除合同的，应至少提前    日书面通知乙方，按照合同约定月租金金额的    %向乙方支付违约金，并退回押金及预收的租金余额。若甲方支付的违约金不足抵付乙方损失的，甲方还应负责赔偿。

（二）乙方违约责任

1、乙方存在本合同第七条第（二）款约定情形，甲方解除合同的，乙方应按照合同约定月租金金额的    %向甲方支付违约金。若支付的违约金不足抵付甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

2、乙方逾期交纳租金、押金或者其他费用，未达到合同解除条件或者虽达到合同解除条件但甲方未解除合同的，每逾期一日，乙方应当按照合同约定月租金金额的    %向甲方支付违约金。

3、租赁期间，乙方在不具备本合同第七条约定情形下单方解除合同的，应至少提前    日书面通知甲方，并按照合同约定月租金金额的    %向甲方支付违约金，若支付的违约金不足抵付甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

4、租赁期限届满或合同解除的，乙方应当及时搬离并返还房屋。逾期搬离或拒不交还的，每逾期一日，乙方应当按照合同约定月租金金额的    %向甲方支付违约金。

5、乙方未经甲方同意，擅自转租或对租赁房屋进行改造、装饰装修、安装对房屋结构产生影响的设施设备的，应当将租赁房屋恢复原状，并赔偿因此给甲方造成的损失。若因乙方的前述行为给甲方或第三方造成人身损害、财产损失的，由乙方承担一切法律责任并赔偿损失。

（三）双方对违约责任的补充约定

第九条 特别条款

（一）乙方租赁房屋用于生产经营，应当具备相应的资质或安全生产条件，甲、乙双方应就安全生产另行签订专门的管理协议或约定各自的安全生产管理职责。

（二）乙方应依法经营，自行承担经营过程中所产生的债务、劳动纠纷及其他经济或法律责任。

（三）租赁期间，乙方如需甲方提供房屋权属等相关资料协助乙方办理工商、税务等登记手续的，甲方应予提供和协助。合同期限届满或解除后，乙方应当于    日内办理工商、税务等登记手续的变更或注销，逾期则承担相应责任。本结算和清理条款的效力独立于其他条款，不因合同终止或解除而无效。

第十条 通知和送达

（一）甲乙双方约定以□邮寄/□电子邮件/□短信方式/□其他        方式发送通知，双方确认有效送达地址如下：

甲方送达地址：

□通讯地址

□电子信箱

□联系电话

乙方送达地址：

□通讯地址

□电子信箱

□联系电话

（二）上述地址如有变更，应当书面通知对方，否则仍视上述地址为有效地址。

（三）一方给另一方的通知或文件以邮寄方式发出的，以收件人签收日为送达日，如按上述地址邮寄文件被退回的，退回日视为送达日；以电子邮件、短信方式发出的，发出日即视为送达日。

（四）如通过上述方式无法送达的，在乙方退租前，甲方向本合同租赁房屋所在地发送的通知应当视为有效送达。

第十一条 争议解决办法

（一）本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成可以选择□向         仲裁委员会申请仲裁/□向租赁房屋所在地人民法院起诉。

（二）合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第十二条 合同签署与登记备案

（一）本合同自双方签署之日起生效，一式   份，甲方执  份，乙方执   份，均具有同等法律效力。

（二）本合同附件为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（三）非经双方协商一致，任何一方不得单方变更本合同约定内容。

（四）双方可就本合同的变更另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（五）本合同签署后30日内，甲方应当到辖区房管部门办理房屋租赁登记备案手续。

第十三条 成交方式

本房屋租赁交易通过以下方式成交：

□甲乙双方自行成交

□由房地产经纪机构促成交易

机构名称：                       机构地址：

房地产经纪人员姓名和手机号：              实名登记号码：

□其他方式

甲方(签章)：                     乙方(签章)：

委托代理人(签章)：               委托代理人(签章)：

签订日期：  年  月  日           签订日期：  年  月  日

附件1：补充条款

附件2：房屋来源证明文件

附件3：房屋装修情况

附件4：房屋交接清单

房屋交接清单

| 物品名称 | 品牌/质地 |  | 数量 | 型号 | 物品状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调 |  |  |  |  |  |
| 冰箱 |  |  |  |  |  |
| 办公桌 |  |  |  |  |  |
| 办公椅 |  |  |  |  |  |
| 电脑桌 |  |  |  |  |  |
| 各项费用 | 是否欠费 | 余额 | 起计底数/有效期限 |  | 备注 |
| 水费 |  |  |  |  |  |
| 电费 |  |  |  |  |  |
| 燃气费 |  |  |  |  |  |
| 电视费 |  |  |  |  |  |
| 网络费 |  |  |  |  |  |
| 电话费 |  |  |  |  |  |
| 停车费 |  |  |  |  |  |
| 物业管理费 |  |  |  |  |  |
| 钥匙、卡及其他 | 数量 |  |  |  | 备注 |
| 水卡 |  |  |  |  |  |
| 电卡 |  |  |  |  |  |
| 燃气卡 |  |  |  |  |  |
| 钥匙 |  |  |  |  |  |
| 智能锁 |  |  |  |  |  |

双方当事人对租赁房屋和附属物品、设施设备及水电气使用等情况进行了交接，双方对上述所列的房屋附属物品、设施设备及各项费用情况已确认。

双方就房屋交接事宜附以下说明：                                                                                                        。

双方对房屋□交付/□返还无异议。

甲方(签章)：                     乙方(签章)：

委托代理人(签章)：               委托代理人(签章)：

交付日期：   年    月    日      交付日期：   年    月    日

- 武汉市公共租赁住房租赁合同（武房发〔2020〕12号）

各区住房保障房管（建设）局、市场监督管理局，市住房保障管理中心、市房产信息中心，各公共租赁住房运营机构：

为进一步规范我市公共租赁住房保障工作，落实《武汉市公共租赁住房保障办法》（武政规〔2020〕3号）的相关规定，市住房保障房管局联合市市场监管局对原《武汉市公共租赁住房租赁合同示范文本》（武房发〔2014〕145号）进行了修订。经研究，现将新修订的《武汉市公共租赁住房租赁合同示范文本》（WF一2020一K7090一01）予以印发，请于2020年6月10日起启用，原旧版合同示范文本同时废止。

附件：武汉市公共租赁住房租赁合同示范文本（2020年修订）

武汉市公共租赁住房租赁合同

合同编号：（             ）

出租方（甲方）：

地址：

联系电话：

承租方（乙方）：     资格证号：

身份证号码：

联系电话：

工作单位：

工作单位通讯地址：

共同承租人（合租人）情况

姓名：	                 与乙方的关系：

身份证号码：

姓名：	                 与乙方的关系：

身份证号码：

姓名：	                 与乙方的关系：

身份证号码：

姓名：	                 与乙方的关系：

身份证号码：

姓名：	                 与乙方的关系：

身份证号码：

为保证公共租赁住房的合理、有效利用，确保双方的合法权益，甲、乙双方在自愿、平等的原则基础上，按照武汉市公共租赁住房管理有关规定，经协商一致，订立合同如下：

第一条  房屋基本情况

甲方囗作为产权人囗受产权人                委托，将位于本市 区           小区               栋        单元      层    号（	   室    厅）公共租赁住房（以下简称该房屋）出租给乙方居住使用。该房屋建筑面积为         平方米。

第二条 租赁期限及交付

甲方应于房屋租赁期起始日两日内，即      年      月  日前将房屋交付给乙方。甲方交付该房屋前，乙方应支付首期租金、履约保证金、使用押金和其他相关费用。交付房屋时，甲乙双方应现场交验，并移交房门钥匙及附属设施和设备，双方确认无误后在《房屋附属设施及其它设备设施交付清单》（见附件）上签字盖章。甲乙双方签字盖章后，视为交付完成。

第三条  租金

- 房屋租金按建筑面积计算，现时市场租金标准为 元/ m2 /月，月租总金额为    元。

- 依据本市有关政策，按照配租家庭住房困难程度及收入情况，经核定，按以下第种方式计收租金，实际月租总金额	兀：

- .公有住房租金标准的50％；

- .市场租金标准的30％；

- .市场租金标准的70％；

- .市场租金标准的100％。

（三）房屋租金按季度缴交，乙方按季应缴金额为仟百拾元角整。首期不足3个月的，按实际日期计算；下一季度租金应在上一季度的第三个月25号之前向甲方交纳。缴纳租金可以通过下列 方式：

- .存入甲方指定的	银行专用账户；

- .交到甲方指定的代收单位：

3．其它方式

- 合同期满前乙方提前退租的，自起租时间至双方协议提前终止合同之日计算，租金按照实际使用月数计算，不足一个月的按照实际租住天数计算。

- 公共租赁住房租金实行动态调整。租赁期内，本市依照相关政策文件调整租金标准的，甲方应按照新的租金标准重新计算乙方应缴租金额，并与乙方签订补充协议，乙方应按调整后的租金数额缴纳租金。

第四条  履约保证金和使用押金

- 甲方交付该房屋前，乙方应按签订合同时的两个月市场租金向甲方缴纳履约保证金，并缴纳1000元使用押金。

如乙方按照本合同第三条第二款中第1种方式计收租金的，可免于缴纳履约保证金和使用押金。

- 租赁期内，乙方未按照本合同的约定按时向甲方缴清

房屋使用过程中发生的租金、相关费用，甲方有权从履约保证金中扣除乙方应承担的费用，并通知乙方。甲方从乙方履约保证金中扣款后，乙方应自收到甲方书面通知后10日内将其补足。乙方逾期3个月以上仍未补足履约保证金的，甲方有权解除合同。

- 租赁期内，因乙方保管不当或使用不当造成房屋或附属设施设备损坏或故障，乙方拒绝或怠于承担维修、更换以及赔偿责任的，甲方有权使用乙方使用押金代为进行维修、更换，并通知乙方。甲方完成维修更换并从乙方使用押金中扣款后，乙方应自收到甲方书面通知后10日内将其补足，使用押金不足而由甲方垫付部分应一并支付。乙方逾期3个月以上仍未补足使用押金、支付垫付部分的，甲方有权解除合同。

- 租赁期满、合同终止或解除，履约保证金和使用押金在抵扣应由乙方承担的租金、相关费用以及乙方应承担的违约、维修、赔偿责任后，剩余部分无息返还乙方，不足部分乙方应予补齐。

第五条  相关费用

- 物业服务费用由乙方承担。

如乙方按照本合同第三条第二款中第1种方式计收租金的，由政府承担房屋物业服务费用。

- 租赁期内涉及房屋使用的各项费用，包括水费、电费、燃气费、通讯费、上网费、有线电视使用费，以及法律法规规定和甲乙双方约定由乙方承担的 ，均由乙方承担。

第六条  房屋维护及维修

（一）租赁期内，甲方应履行房屋的维修义务，确保房屋及其附属设施设备处于安全和基本适用的状态。由甲方承担维修义务的房屋及其附属设施设备出现损坏时，乙方应采取适当措施防止损坏扩大，并及时通知甲方维修或更换。因乙方未采取适当措施或未及时通知甲方维修致使损失扩大，损失扩大部分应由乙方承担。甲方应在接到乙方通知后的合理期限内进行维修。逾期不维修的，乙方可代为维修，费用由甲方承担。

（二）租赁期内，未经甲方书面同意，乙方不得对该房屋进行装修或改变房屋结构和内部设施，不得添置对房屋结构有影响的设备设施。如乙方擅自拆改、变动或损坏房屋墙体结构，拆改给排水、供电、燃气管道和设施，改动墙面、地面、天花板，更换橱柜、卫浴设备等，甲方有权要求乙方立即恢复原状并承担相应责任，发生的费用由乙方承担。乙方拒绝恢复原状或拆改、损坏情节严重的，甲方有权解除合同、收回房屋，并要求乙方赔偿相应损失。

- 甲方或甲方委托机构对房屋及其附属设施设备进行安全检查或维修时，乙方应予以积极协助，不得拒查、拒修。如因乙方拒查、拒修等原因导致房屋不能及时检查、维修而造成的损失或发生安全事故的，由乙方负全部责任。

- 乙方须爱护使用、保管所承租的房屋及其附属设施设备，在住房设计及建设标准限定的范围内合理使用。对于房屋内部易损易耗设施，由乙方自行承担维修、更换责任；因乙方保管不当或使用不当导致房屋及其附属设施设备发生损坏或故障的，乙方无法维修的，可由甲方负责维修，由乙方承担维修和材料费用或按照市场价由乙方予以赔偿。

第七条  日常管理

- 甲方应保证房屋的建筑结构和设施设备符合建筑、消防方面的安全条件，不得危及人身安全。乙方应扰行当地公安消防、市政市容及综合治理等有关规定，并配合甲方或甲方委托机构的监督检查。乙方对所承租房屋内的消防安全负责，不得存放易燃易爆或有毒物品，如乙方承租房屋内发生火灾，由引起火灾责任方承担相应的法律责任，并赔偿受害人因此遭受的全部损失。

- 租赁期内，乙方应积极配合甲方或甲方委托机构的入户核查、租户信息登记、日常监督管理等工作。

- 租赁期内，乙方承租房屋只能用于本人及共同申请人自住，不得利用房屋从事经营活动，不得改变房屋居住用途、规划设计用途，不得将房屋分租、转租、转借他人。

- 租赁期内，乙方不得利用房屋从事违法活动以及其他损害公共利益或者妨碍他人正常工作、生活的行为，并保证遵守有关法律法规规定以及房屋所在小区的管理规约。违反相关规定和约定的，乙方承担金部责任。

- 租赁期内，乙方家庭人口、收入、住房及资产等情况（新就业职工还包括工作单位）发生变化的，乙方应如实向其租赁资格核准的区住房保障管理部门申报。

- 乙方和共同承租人就共同租赁行为承担连带责任。

第八条  合同终止

有下列情形之一的，本合同终止，乙方应腾退公共租赁住房：（一）政府征用、收购、收回或拆除该房屋的，自市、区政府作出行政决定之日起，本合同终止；

- 租赁合同期满前三个月，乙方未提出续租申请的，合同到期后终止；

- 乙方因购置个人房产或家庭收入增长等事实的发生，

不再符合公共租赁住房租住条件，本合同自事实发生之日起终止；（四）甲乙双方协商一致提前终止合同的，自双方达成协议之日起，本合同终止。

第九条  合同解除

因不可抗力致使本合同不能履行的，自合同解除通知送达对方之日起，本合同解除。

乙方有下列情形之一的，甲方可单方书面通知乙方解除本合同，收回出租房屋，合同自通知书送达乙方之日起解除。给甲方造成损失的，乙方应赔偿造成的损失。甲方可向乙方户籍所在街道办事处、单位、相关政府部门及社会通报有关情况，并记入诚信档案：

  - 提供虚假证明，采用不正当手段取得公租房保障资

格的；

  - 转租、转借配租房屋或者擅自调换配租房屋拒不改

正的；

  - 乙方因购置个人房产或家庭收入增长等事实的发生，

不再符合公共租赁住房租住条件，却故意隐瞒超过三个月的；

  - 无正当理由连续6个月未缴纳租金，经催缴仍不缴

纳的；

  - 损毁、破坏配租房屋，擅自装修房屋和改变房屋用途、结构及配套设施，拒不恢复原状或者不当使用造成重大损失的；

  - 无正当理由连续6个月未居住的；

  - 利用该房屋从事非法活动的；

  - 居住期间的行为有害公共秩序与安全，警告三次仍然不改正的；

  - 本合同规定的其他情形；

  - 法律、法规规定的其他情形。

第十条  房屋腾退

- 租赁合同终止或解除后一周内，乙方应按照原状返还房屋及其附属设施设备并腾退。乙方腾退3日内，甲乙双方应对房屋和附属设施设备及水电燃气使用等情况进行现场交验。甲方经检查发现住房及设施有损坏或丢失，乙方应恢复、修理和赔偿；乙方不恢复、修理和赔偿的，甲方可自行组织修理，相关费用从乙方的使用押金和履约保证金中扣除，不足部分由乙方补齐。

- 甲乙双方完成现场交验，结清租金、履约保证金、使用押金及其他费用，同时乙方向甲方移交房门钥匙及相关物品，双方确认无误并在《退房交验单》上签字盖章后，视为乙方已腾退其承租房屋。

- 乙方基于对房屋合理利用形成的附属物归甲方所有，退租时不予补偿。

- 租赁合同终止或解除后，乙方不符合租住条件但因客观原因暂时无法退房的，经乙方申请可以给予不超过6个月的搬迁期，搬迁期内仍按合同约定租金数额缴纳。

搬迁期满后，乙方确无其他住房可迁入的，甲方依照相关规定可允许其继续承租，并按项目评定的市场租金计收租金。

第十一条  房屋续租

合同期满后如需续租的，乙方应在合同期满前3个月向甲方提出续租申请。经区房管部门审核通过后，甲乙双方应重新订立合同，并办理相应后续手续。

第十二条  违约责任

- 甲方因交付房屋质量问题或怠于履行维修义务，造成乙方人身、财产损失的，甲方应承担相应法律责任，并赔偿乙方相应损失。由于乙方原因致使损失扩大的，按照本合同第六条第一、三款执行。

- 乙方拖欠租金的，甲方有权向人民法院起诉并申请强制扰行。

第十三条  合同争议的解决方式

甲、乙双方在本合同履行中如发生争议，由双方协商或申请行政主管部门调解解决；协商或调解不成的，依法按第种方式解决：

- .提交武汉仲裁委员会仲裁；

- .向人民法院起诉。

第十四条  特别约定事项

乙方经区住房保障房管部门核定，租金缴纳标准需要变更的，双方应另行签订补充协议，并相应调整关于履约保证金和使用押金、物业服务费用的约定。

- 其他约定事项

甲乙双方约定，

第十六条  本合同自双方签订之日起生效。本合同及附件一式三份，甲乙双方各扰一份，并交所在区房管部门备案一份，每份具有同等法律效力。

甲方：（盖章）                乙方：（签章）

法定代表人：（签章）         共同承租人：（签章）

签订日期： 年 月

附件

房屋附属设施及其它设备设施交付清单

| 序号 | 附属设施及其它设备设施 | 单位 | 数量 | 完好程度（新旧） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 年 月 日 |  |

武汉市住房保障和房屋管理局力 室	2020年 6 月 1 日印发

- 武汉市电梯维护保养合同（WF-2020-8190-01）

WF-2020-8190-01                     合同编号：

武汉市电梯维护保养合同

使用管理单位：

维 保  单 位：

签 订  时 间：         年     月      日

武汉市市场监督管理局监制

使 用 说 明

一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国特种设备安全法》等有关法律法规制定的示范文本，供当事人参照使用。当事人在签约之前应当仔细阅读本合同示范文本的内容。

二、本合同文本适用于乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯与自动人行道的日常维护保养。本合同不含电梯重大维修、改造项目，如需重大维修、改造，应另签合同或协议。

三、对合同文本□中选择的内容、空格部分的填写，双方应当协商确定。□中选择的内容，以划√方式选定。

四、本合同文本中相关条款后的空白行，供双方自行约定或补充约定。经双方当事人协商确定，可以对本合同示范文本的条款内容进行选择或增补。合同签订后，未被修改的条款视为双方同意的内容。

五、本合同示范文本于XXXX年XX月制定。

武汉市电梯维护保养合同

使用管理单位（甲方）：

法定代表人：

委托代理人：

地址：

邮政编码：

联系电话：

传真电话：

维 保  单 位（乙方）：

法定代表人：

委托代理人：

地址：

邮政编码：

联系电话：

传真电话：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《武汉市电梯安全管理办法》及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实的原则，协商订立本合同。

第一条  维护保养的电梯

甲乙双方约定，由乙方为《维护保养电梯费用和保养时间明细表》（见附件1）中列明的甲方使用管理的电梯共        台，提供维护保养服务。

其中，保养时间是指完成一次半月保养、季度保养、半年保养、年度保养等规定保养项目所需的现场工作时间，不包括在现场维保时，发现电梯存在问题需要通过增加维保项目（内容）予以解决的时间。

第二条  维护保养内容

乙方应当按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）的规定以及电梯制造单位随机技术文件的要求，提供电梯日常维护保养、抢修和紧急救援服务，并做好维护保养记录。

第三条  维护保养标准

实施维护保养后的电梯应当符合《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T 18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）、《液压电梯制造与安装安全规范》（GB 21240）和《杂物电梯制造与安装安全规范》（GB 25194）等标准的相关规定。

除上述标准外，还应当满足甲方提出的如下要求：

第四条  维护保养期限

本合同期限    年，自     年     月     日起至     年     月     日止（至少覆盖一个电梯检验周期）。甲乙双方同意期限届满后续约的，应当于期限届满30日前重新签订合同。

第五条  维护保养费

维护保养费总计            元（人民币），大写：                    。

第六条  结算方式

（一）甲方按（□月  □季  □半年  □年）支付维护保养费，具体支付时间和金额为:

（二）甲方需支付零部件费用的，按（□月  □季  □半年  □年  □其他）应在        日前支付。

（三）支付方式：□现金    □支票   □汇到乙方指定账号

乙方指定账号：

第七条  维护保养方式：

□清包：只提供维护保养所需工具和劳务，不提供任何免费电梯零部件。

□半包：提供维护保养所需工具和劳务，并免费提供单价在人民币     元 以下（含本数）电梯零部件。

□全包：提供维护保养所需工具和劳务，并免费提供大部分电梯零部件。（不含：                               ）

半包维护保养中免费更换的部件详见《免费更换的部件清单》（附件2），由乙方免费提供。

第八条  乙方抢修服务热线电话：

抢修服务时间（除电梯发生故障困人外）：

第九条  电梯安全责任保险

鼓励甲乙双方协商购买电梯安全责任保险。

第十条  驻场：乙方（□是  □否）提供驻场作业服务（驻场费用已包含在维护保养费中）。

驻场作业人员职责：

第十一条  甲方权利、义务

（一）权利

1.有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务和审定乙方维保计划，发出故障通知或建议。

2.有权检查受乙方委派为本单位电梯提供维保服务人员的持证情况，有权拒绝无证人员进行维保活动。

3.有权要求乙方保障电梯的正常运行，有权对乙方维修过程进行监督。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

4.

（二）义务

1.应当对每台电梯建立完整的安全技术档案，并供乙方查询。签订合同前应向乙方提供如下资料或复印件：

（1）产品合格证；

（2）使用维护说明书；

（3）电气原理图：

（4）电气敷设图；

（5）安装说明书；

（6）电梯整机、安全部件和主要部件型式试验报告结论副本或结论；

（7）电梯日常维护保养记录；

（8）电梯运行记录、故障及事故记录；

（9）改造、重大维修原始记录；

（10）武汉市特种设备使用登记证；

（11）电梯施工自检记录；

（12）监督检验和历年定期检验报告；

(13)

2.按照合同约定按期支付电梯维护保养和经甲方确认支付的零部件更换费用，并为乙方提供维护保养所需的工作环境。

3.建立以岗位责任制为核心的电梯使用和运营安全管理制度并且严格执行，保证电梯的用电、消防、防雷、通风、通道、电话通讯、报警装置、视频监控等系统安全可靠；保证机房温度符合要求，机房、井道、底坑无漏水、渗水现象；保证通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分。

4.学校、幼儿园、医院、车站、轨道交通站点、人行天桥和人行地下通道、机场、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园等公众聚集场所以及新建住宅的电梯，应当配备视频监控设施并保证正常运行。既有住宅的在用电梯，鼓励配备视频监控设施。

5.机场、码头、车站、轨道交通站点、人行天桥和人行地下通道等公共交通场所的电梯，甲方应当委托制造单位或者制造单位同意的取得相应资质的单位进行维护保养；电梯每日开启时应进行试运转，并对设备安全状态进行检查确认；在客流高峰时段，应当在关键位置安排专人值守，疏导客流，引导乘客安全乘梯。

6.配备持有电梯安全管理人员资格证的人员负责电梯的日常安全管理工作，做好日常巡查记录，现场监督乙方的电梯维护保养工作，对乙方的日常维护保养记录、修理记录签字确认，对乙方提交的与电梯维护保养有关的文件签收，严格按照规定管理电梯钥匙，不得将电梯钥匙交给非持证人员使用。在更换电梯管理人员时及时通知乙方。

7.保持电梯紧急报警装置能够随时与值班人员（或安全管理人员）实现有效联系，电梯发生困人时，及时采取措施，安抚乘客，通知电梯维保单位实施救援；制订有关电梯的应急救援预案（如：电梯困人、消防、电梯水浸、自动扶梯人身伤害等），每年至少开展一次应急救援演练。

8.在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方。

9.负责组织电梯使用安全宣传，在电梯显著位置张贴使用安全注意事项、警示标志、救援值班电话号码和电梯使用标志原件，及时制止乘客不文明乘梯行为或恶意破坏电梯的行为。

10.除乙方无法解决的情况外，未经乙方书面许可不得允许非乙方作业人员从事与电梯维护保养有关的工作。

11.应当在电梯安全检验合格有效期届满前1个月，向电梯检验检测机构提出定期检验申请。

12.法律法规规定的其他责任和义务。

13.

第十二条  乙方权利、义务

（一）权利

1.有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

2.发现电梯存在严重事故隐患时，乙方有权要求使用管理单位停止使用电梯，并向区特种设备安全监督管理部门报告。

3.有权拒绝更换甲方购买的假冒伪劣配件。

4.有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

5.

（二）义务

1.应当取得特种设备安全监督管理部门核发的相应行政许可，并向甲方提交加盖公章的营业执照和《特种设备安装改造维修许可证》复印件作为本合同的附件。

2.应当根据电梯的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。每台电梯每次保养时间不得少于合同约定的相应最少保养时间。如需调整原保养计划，应提前    日通知甲方并经甲方同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日。

3.接到故障通知后，应当在     小时内抵达现场进行处理；发生电梯困人故障时，由乙方设置在武汉市        区         路        号的服务网点派员在      分钟内（此时间最长不得超过30分钟）抵达现场实施救援。

4.现场作业时，作业人员不得少于2人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》。

5.作业过程中应服从甲方现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全，需要安全监护作业的内容应书面告知甲方。

6.向甲方提出合理化建议并每月向甲方书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。

7.对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。

8.建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等），对电梯的维保质量进行不定期检查，并且进行记录。

9.应当配合电梯检验检测机构对电梯进行定期检验，积极配合甲方开展电梯事故应急救援演练。

10.需要借阅电梯图纸及相关资料时，应在甲方处办理相关手续并在规定的时间内归还。

11.安排电梯检测人员每年至少对电梯进行一次自检。

12.不得将电梯日常维护保养业务分包、转包。

13.法律法规规定的其他责任和义务。

14.

第十三条  违约责任

（一）一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

（二）一方当事人无法继续履行合同的，应当提前30天通知另一方，并    按照                      标准向对方支付违约金。

（三）甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，每延误一日应当按照延误支付费用的         %向乙方支付违约金。

（四）甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯维护保养工作的，应当按照

标准向乙方支付违约金。

（五）因电梯使用、管理原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由甲方承担全部责任。

（六）乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当返工，并按照                    标准支付违约金。

（七）因乙方维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，乙方应当承担电梯复检费用，并按照                    标准支付违约金。

（八）因乙方维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方承担全部责任。

（九）

第十四条  合同的解除

（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（二）任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。

（三）一方要求解除合同的，应提前    日通知对方。本合同的解除，甲乙双方应当采取书面形式，并经双方签字确认。

第十五条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按照以下方式解决：

□提交            仲裁委员会仲裁。

□依法向人民法院起诉。

第十六条  其他约定

（一）乙方正式接管后应对本合同约定的电梯进行详细的检查，检查结果需甲方签字确认，并作为电梯现状记录由甲、乙双方保存。

（二）甲方要求乙方提供本合同约定内容以外服务的，双方应以书面形式另行约定。

（三）维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维保记录。维保记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4 年。

（四）根据电梯的现状，甲乙双方约定：非使用原因导致的电梯故障次数每台电梯□每月/□每年不超过         次。

（五）

第十七条  附则

本合同自双方签字盖章生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式      份，甲方执    份， 乙方执    份。

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

法定代表人（签字）：                 法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                 委托代理人（签字）：

年    月    日                       年     月    日

附件1：

维护保养电梯费用和保养时间明细表

| 序号 | 梯号 | 注册代码 | 规格型号 | （层/站/门） （提升高度/角度） | 安装地点 | 保养时间(分钟) |  |  |  | 维修保养费用 （元/月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 半月保养 | 季度保养 | 半年保养 | 年度保养 |  |
| 共 台，每月保养金额合计： ；每年保养金额合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

甲方：（盖章）                                               乙方：（盖章）

年    月    日                                               年     月    日

附件2：

免费更换的部件清单

| 部 位 | 零件名称 | 部 位 | 零件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

甲方：（盖章）                                       乙方：（盖章）

年    月    日                                        年     月    日

- 建设项目职业病危害放射防护评价技术服务合同（WF-2017-Q8390-27）

WF-2017-Q8390-27             合同编号：

建设项目职业病危害放射防护评价

技术服务合同

（试行）

项目名称：

项目编码：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

资质及编号：

签订时间：

签订地点：

有效期限：

武汉市卫生和计划生育委员会  监制

填  写  说  明

一、建设项目职业病危害放射防护评价技术服务合同是指当事人一方为另一方就建设项目（含新建、改建、扩建项目及技术改造、技术引进项目）职业病危害放射防护预评价或控制效果评价所订立的合同。

二、委托代理人在签订本合同书时，应出具委托证书。

三、技术情报和资料的保密：

包括当事人各方情报和技术资料保密义务的内容、期限和泄露技术秘密应承担的责任。

双方可以约定，本合同变更、解除、终止，本条款均有效。

四、本合同书中，凡是当事人约定无需填写的条款，在该条款填写空白处划（/）表示。

依据《中华人民共和国合同法》的规定，            （以下简称甲方）与       （以下简称乙方）就                       建设项目职业病危害放射防护评价，经协商一致，签订本合同。

一、 服务内容、形式和要求：

1、根据《中华人民共和国职业病防治法》、《放射诊疗建设项目卫生审查管理规定》等法律、法规的要求，受甲方的委托，乙方负责完成                                       建设项目    工作：

①职业病危害放射防护预评价；

②职业病危害放射防护控制效果评价。

2、乙方按国家有关法规和技术规范，在甲方提供的资料基础上，通过现场调查、项目工程分析、源项分析和辐射危害因素识别、辐射危害因素控制措施核实、辐射危害评价、放射防护管理及事故应急措施分析，评价本项目辐射危害防护措施及效果，确定危害类别并对未达到辐射危害防护要求的场所或单元提出辐射危害控制措施的建议。

3、甲乙双方在签订本合同，且甲方向乙方提供评价所需资料之日起，乙方在     个工作日之内编制完成本项目职业病危害放射防护评价报告书（表）。

4、最终结果以本项目职业病危害放射防护评价报告书（表）形式交付甲方。

5、乙方提供给甲方职业病危害放射防护评价报告书（表）报批稿壹式    份。

- 项目组人员组成：

三、履行期限、地点和方式：

本合同自201   年   月   日至201   年   月   日在武汉履行。

本合同的履行方式：乙方按甲方要求提交本项目职业病危害放射防护评价报告书（表）。

自合同签订之日起，乙方按照甲方要求开展建设项目职业病危害放射防护评价工作，按时向甲方提交职业病危害放射防护评价报告书（表）。

四、甲方的协作事项：

在合同生效后三个工作日内，甲方应向乙方提供下列资料和工作条件：

1、完成本项目职业病危害放射防护评价所需资料，现场调查和检测所需工作条件。

2、资料包括：

①预评价：建设项目相关立项批复文件、项目可行性研究报告及其他所需资料；

②控制效果评价：建设项目相关立项批复文件、预评价报告及审核意见、建筑施工图纸、放射设备出厂资料、辐射危害防护设施资料、放射卫生管理资料及其他所需资料。职业病危害严重的建设项目还包括辐射危害防护设施设计专篇及审查意见。

3、提供的资料保证其完整性、真实性和有效性。

4、现场调查和检测：甲方必须在合同生效后三个工作日内，为乙方现场调查和检测提供条件，并协助其完成。

其他：

五、技术情报和资料的保密：

本项目的基础资料及成果归甲方所有，乙方对基础资料及成果负有保密责任，未经甲方许可，不得将其用于其它场合，在评价工作完成后应将基础资料归还甲方。

六、验收

建设项目职业病危害放射防护评价报告书达到了本合同第一项所列要求，采用专家评审验收。由专家组出具评价报告通过验收的评审意见。

七、报酬及其支付方式

（一）甲方向乙方支付技术服务费：               元（人民币）*注。技术服务费包含了乙方为履行合同所需的费用（包括差旅费、成本、税金、管理费、利润及履行合同所发生的其他费用），但不包括评价报告评审会议的费用。

（二）支付方式（采用以下第     种方式）：

①一次总付：            元，时间：           。

②分期支付：            元，时间： 合同签订后两周内；

元，时间： 评价报告提交且经甲方书面确认后一周内。

③其它方式：

（三）在甲方付款的同时，乙方应开具相应金额的正规发票。

八、违约金或者损失赔偿额的计算方法：

违反本合同约定，违约方应当按合同法第一百一十三条、第一百一十四条及其相应的规定承担违约责任。

（一）乙方违约责任：担违约责任，承担方式和违约金额如下：乙方双倍退还首付款；①非甲方原因，乙方未能按合同约定提交评价报告，甲方有权力要求乙方按逾期每天赔偿合同额的0.5‰，逾期【】天以上，甲方有权单方解除合同，乙方应退还甲方已支付的所有款项，并向甲方支付合同额【】%的违约金；②若乙方造成涉及甲方商业秘密的项目基础资料外泄，则乙方承担相应的法律责任。

（二）甲方违约责任：若甲方逾期付款，则按合同额的0.5‰每天向乙方支付违约金。

九、争议的解决办法：

在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方协商不成的，同意采取以下第    种方式解决：

（1）提交     仲裁委员会仲裁。

（2）依法向人民法院提起诉讼。

十、其他约定：

本合同一式二份，双方各执一份，经甲乙双方签字盖章后正式生效，履行完本合同规定的责任和义务后，自行终止。

本合同附件包括：

附件一 评价委托任务书

附件二 项目组人员表

附件与本合同具有相同的法律效力。

注：建设项目职业病危害放射防护评价技术服务收费依据是《省物价局省财政厅关于重新核定疾病预防控制系统收费标准的通知》（鄂价费〔2015〕71号）

| 委托方（甲方） | 名称（或姓名） | （签章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | （签章） | 委托代理人 | （签章） |
|  | 联 系 人 | （签章） |  |  |
|  | 住 所 （通讯地址） |  |  |  |
|  | 电 话 |  | 邮政编码 |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 账 号 |  |  |  |
| 受托方（乙方） | 名称（或姓名） | （签章） |  |  |
|  | 法定代表人 | （签章） | 委托代理人 | （签章） |
|  | 联 系 人 | （签章） |  |  |
|  | 住 所 （通讯地址） |  |  |  |
|  | 电 话 |  | 邮政编码 |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 账 号 |  |  |  |

- 放射防护检测技术服务合同（WF-2017-Q8390-26）

WF-2017-Q8390-26             合同编号：

放射防护检测技术服务合同

（试行）

项目名称：

项目编码：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

资质及编号：

签订时间：

签订地点：

有效期限：

武汉市卫生和计划生育委员会  监制

填   写  说  明

一、放射防护检测技术服务合同是指当事人一方为另一方就放射诊疗工作场所辐射水平及放射诊疗设备防护性能检测所订立的合同。

二、委托代理人在签订本合同书时，应出具委托证书。

三、技术情报和资料的保密：

包括当事人各方情报和技术资料保密义务的内容、期限和泄露技术秘密应承担的责任。

双方可以约定，本合同变更、解除、终止，本条款均有效。

四、本合同书中，凡是当事人约定无需填写的条款，在该条款填写空白处划（/）表示。

依据《中华人民共和国合同法》的规定，            （以下简称甲方）与                   （以下简称乙方）就放射诊疗工作场所辐射水平及放射诊疗设备防护性能检测技术服务，经协商一致，签订本合同。

一、 服务内容、形式和要求：

1、根据《中华人民共和国职业病防治法》、《放射诊疗管理规定》等法律、法规的要求，受甲方的委托，乙方负责完成放射诊疗工作场所辐射水平及放射诊疗设备防护性能检测工作。

2、乙方按国家有关法规和技术规范，在甲方提供资料的基础上，通过现场调查与检测，分析放射诊疗工作场所辐射水平、放射诊疗设备防护性能是否满足国家、地方相关标准的要求。

3、甲乙双方在签订本合同，且乙方实施放射诊疗工作场所辐射水平及放射诊疗设备防护性能检测后     个工作日之内编制完成放射防护《检测报告》。

4、最终结果以放射诊疗工作场所辐射水平及放射诊疗设备防护性能《检测报告》交付甲方。

二、项目组人员组成：

三、履行期限、地点和方式：

本合同自201   年   月   日至201   年   月   日在武汉履行。

本合同的履行方式：乙方按甲方要求提交放射诊疗工作场所辐射水平及放射诊疗设备防护性能《检测报告》。

自合同签订之日起，乙方按合同要求开展放射诊疗工作场所辐射水平及放射诊疗设备防护性能检测工作，按时向甲方提交放射防护《检测报告》。

四、甲方的协作事项：

在合同生效后三个工作日（时间内），甲方应向乙方提供下列资料和工作条件：

（一）完成检测工作所需的放射诊疗设备出厂资料、防护设施竣工验收资料及历年检测结果，并保证其完整性、真实性和有效性；

（二）完成乙方现场调查与检测所需的工作条件，并协助其完成。

其他：

五、技术情报和资料的保密：

检测工作涉及的基础资料及检测结果归甲方所有，乙方对基础资料及检测结果负有保密责任，未经甲方许可，不得将其用于其它场合，在检测工作完成后应将基础资料归还甲方。

六、报酬及其支付方式

（一）甲方向乙方支付技术服务费：               元（人民币）*注。技术服务费用包含了乙方为履行合同所需的费用（包括差旅费、成本、税金、管理费、利润及履行合同所发生的其他费用）。

（二）支付方式（采用以下第     种方式）：

①一次总付：            元，时间：           。

②分期支付：            元，时间：合同签订后两周内；

元，时间：检测报告提交且经甲方确认后一周内。

③其它方式：

（三）在甲方付款的同时，乙方应开具相应金额的正规发票。

七、违约金或者损失赔偿额的计算方法：

违反本合同约定，违约方应当按合同法第一百一十三条、第一百一十四条及其相应的规定承担违约责任。

（一）乙方违约责任：①非甲方原因，乙方未能按合同约定提交检测报告，甲方有权要求乙方按逾期每天赔偿合同额的0.5‰，逾期【】天以上，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方退还已支付的所有款项，并向甲方支付合同额【】%的违约金；②若乙方造成涉及甲方商业秘密的项目基础资料外泄，则乙方承担相应的法律责任。

（二）甲方违约责任：若甲方逾期付款，则按合同额的0.5‰每天向乙方支付违约金。

八、争议的解决办法：

在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方协商不成的，同意采取以下第    种方式解决：

（1）提交     仲裁委员会仲裁。

（2）依法向人民法院提起诉讼。

九、其他约定：

1、本合同一式二份，双方各执一份，经甲乙双方签字盖章后正式生效，履行完本合同规定的责任和义务后，自行终止。

2、本合同附件包括：

附件一 检测委托任务书

附件二 项目组人员表

附件与本合同具有相同的法律效力。

注：放射防护检测技术服务收费依据是《省物价局省财政厅关于重新核定疾病预防控制系统收费标准的通知》（鄂价费〔2015〕71号）

| 委托方（甲方） | 名称（或姓名） | （签章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | （签章） | 委托代理人 | （签章） |
|  | 联 系 人 | （签章） |  |  |
|  | 住 所 （通讯地址） |  |  |  |
|  | 电 话 |  | 邮政编码 |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 账 号 |  |  |  |
| 受托方（乙方） | 名称（或姓名） | （签章） |  |  |
|  | 法定代表人 | （签章） | 委托代理人 | （签章） |
|  | 联 系 人 | （签章） |  |  |
|  | 住 所 （通讯地址） |  |  |  |
|  | 电 话 |  | 邮政编码 |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 账 号 |  |  |  |

- 武汉市固定资产投资项目节能报告技术咨询合同（WF-2017-M7514-06）

合同类型：

合同编号：WF-2017-M7514-06

武汉市固定资产投资项目节能报告

技术咨询合同（论证稿）

项目名称:

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订时间：

签订地点：

武汉市发展和改革委员会  印制

填写说明

一、固定资产投资项目节能报告技术咨询合同是指固定资产投资项目主体委托固定资产投资项目节能报告编制机构按照国家、省及市相关文件要求编制固定资产投资项目节能报告所订立的合同。

二、委托代理人在签订本合同书时，应出具委托证书。

三、本合同书中，双方约定无需填写的条款，在该条款填写的空白处划（/）表示。

本合同由                                         （甲方）委托                                                （乙方）就                                                 项目提供节能报告编制服务，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

一、项目概况

。

二、服务内容

乙方根据国家、省和市节能法律法规、政策标准要求，为甲方编制固定资产投资项目节能报告，并取得节能审查机关节能审查意见。

项目节能报告应包括下列内容：分析评价依据;项目建设方案的节能分析和比选，包括总平面布置、生产工艺、用能工艺、用能设备和能源计量器具等方面;选取节能效果好、技术经济可行的节能技术和管理措施;项目能源消费量、能源消费结构、能源效率等方面的分析;对所在地完成能源消耗总量和强度目标、煤炭消费减量替代目标的影响等方面的分析评价。

三、服务要求

合同签订之后，乙方按合同要求开展节能报告编制工作。乙方按照要求完成节能报告编制后，由甲方提交节能审查机关审查。乙方应积极配合甲方参加节能审查机关组织的节能报告评审，并根据评审意见对报告进行修改完善，确保甲方最终获得节能审查机关的节能审查意见。

四、双方义务

合同生效后，甲方应配合乙方积极提供编制固定资产投资项目节能报告所需的其他相关资料(如可行性研究报告、项目工艺技术方案等)，并为乙方提供现场考察和调研便利。甲方提供的资料应完整、真实、合法。必要的节能检测或测试由甲方负责，乙方提供技术指导。

五、保密条款

双方对编制固定资产投资项目节能报告所涉及的敏感内容均有保密义务，未经对方书面允许，另一方不得在本合同外擅自使用或向第三方泄露从对方获得的任何文件资料或信息, 如有违背，应承担相应法律责任。

本合同变更、解除、中止，本条款均有效。

六、交付验收

在本合同签订后的      个工作日内，乙方提交报节能审查机关所需的节能报告送审稿（一式      份）。节能报告评审通过后      个工作日内提交报批稿（一式      份）。

合同以甲方最终获得节能审查机关节能审查意见为验收标准。

七、报酬支付

（一）报酬金额 ：人民币（大写）          圆整（￥      .00），含税金。

（二）支付方式（采用以下第 　   种方式）：

1.一次总付：人民币           圆整（￥      .00），时间：在甲方验收合格后      日内全额付款。

2.分期支付：

（1）本合同生效后    日内，支付本项目报酬的    %，即人民币          圆整（￥      .00）的定金；

（2）甲方验收合格后    日内，支付本项目报酬的剩余款，即人民币          圆整（￥     .00）。

3.其它方式：                                          。

甲方在收到乙方报告后，如因甲方原因引起报告重大修改或返工重做；或在乙方编制报告过程中，甲方改变合同约定的建设规模或总能耗在　　%以上，出现前面这两种情况之一的，甲方应向乙方另行加付适当报酬，具体金额双方协商确定。

由于乙方原因造成节能报告评审未通过，乙方应无偿提供报告完善以及配合参与再次评审的相关服务。

八、违约责任

（一）甲方的违约责任

1、甲方违反约定，不能按时提供技术资料或工作条件，或提供技术资料不准确，导致乙方无法按期完成并提交节能报告的，乙方有权按延误的时间予以顺延，但乙方发现委托人提供的资料、数据等有明显错误或者缺陷，未在合理期限内通知委托人的除外。造成节能报告重大修改或返工重做时，甲方应按实际增加的工作量增付报酬。

2、甲方因故要求中途终止合同时，应及时书面通知乙方。乙方不予退还甲方支付的定金。若乙方已开展工作，甲方应按乙方实际完成的工作量支付相应的报酬。

3、甲方未在约定时间内支付本合同报酬的，从应付报酬的次日起计算，每延误一天，向乙方按应付报酬的      支付违约金。

（二）乙方的违约责任

1、乙方未按合同约定日期提交节能报告时，乙方从应提交日期的次日起每延误一天，乙方应按应收合同金额的    %支付违约金。

2、乙方产生重大过失，提供错误或不合格信息而导致甲方损失的，乙方有责任采取补救措施，并按实际情况赔偿甲方因此而造成的直接损失（最高赔偿金额不超过本合同价款），同时，乙方按合同金额的      %支付违约金。

3、乙方未按合同约定提交节能报告，延期超过     天的，甲方有权解除合同，甲方解除合同的乙方应返还已收取的报酬，并按合同金额的      %向甲方支付违约金。

九、争议解决

在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方协商不成的，同意采取以下第   种方式解决：

1.向      仲裁委员会申请仲裁；

2.依法向人民法院提起诉讼。

十、其它事项

本合同一式    份，双方各执    份，经双方签字盖章后生效，自双方履行完本合同约定的责任和义务后自行终止。

由于不可预见因素造成责任事故时，原则上由甲乙双方共同协商处置。

本合同未尽事宜，由甲方和乙方双方协商并签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

委托方（甲方）：                受托方（乙方）：

单位名称（或姓名）  （签章）   单位名称（或姓名）  （签章）

法定代表人或委托代理人 （签章）法定代表人或委托代理人（签章）

时间：   年  月  日            时间：   年  月  日

| 委托方（甲方） | 联 系 人 | （签章） | Email |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电 话 |  | 传 真 |  |  |  |
|  | 住 所 （通讯地址） |  |  |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |
|  | 银行账号 |  |  |  |  |  |
| 受托方（乙方） | 联 系 人 | （签章） |  | Email |  |  |
|  | 电 话 |  |  | 传 真 |  |  |
|  | 住 所 （通讯地址） |  |  |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |
|  | 银行账号 |  |  |  |  |  |

- 临时占用林地可行性报告服务合同（WF-2017-M7499-21）

WF-2017-M7499-21                     合同编号：

建设项目临时占用林地可行性报告（调查报告/调查表）服务合同示范文本

项目名称：

项目编码：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订日期：

武汉市园林和林业局印制

说 明

一、本合同仅适用于报武汉市园林和林业局审批的临时占用林地项目。

二、“合同登记编号”的填写方式：

合同登记编号为十四位，左起第一、二位为公历年代号，第三、四位为省、自治区、直辖市编码，第五、六位为地、市编码，第七、八位为合同登记点编号，第九至十四位为合同登记序号，以上编号不足位的补零。各地区编码按GB2260-84规定填写。（合同登记序号由各地区自行决定）

三、技术咨询合同是指当事人一方为另一方就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告所订立的合同。

四、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市（县）级计划，不属于上述计划的项目此栏划（/）表示

五、技术情报和资料的保密：

包括当事人各方的情报和资料保密义务的内容、期限和泄漏技术秘密应承担的责任。

双方可以约定，本合同变更、解除、终止，本条款均有效。

六、其他

合同如果是通过中介机构介绍签订的，应将中介合同作为本合同的附件。

七、委托代理人在签订本合同书时，应出具委托证书。

八、本合同书中，凡是当事人约定无需填写的条款，在该条款填写的空白处划（/）表示。

九、项目编码，是指在市行政审批平台立项后产生的编码，由字母和12位数字组成。

依据《中华人民共和国合同法》规定，               （以下简称甲方）与               （以下简称乙方）就                  项目的临时占用林地可行性技术咨询服务，经协商一致，签订本合同。

第一条 咨询的内容、形式和要求：

1、根据《森林法实施条例》、《湖北省林地管理条例》、《建设项目使用林地审核审批管理办法》的有关规定，甲方委托乙方负责完成                     建设项目临时占用林地可行性报告（调查报告/调查表）编制工作。

2、在甲方提供编制建设项目临时占用林地可行性报告（调查报告/调查表）所需资料基础上，乙方通过资料审查、数据库比对、影像判读、现场核实等方式，分析研判项目临时占用林地是否符合相关法律法规及规章文件规定，是否符合当地林地保护利用规划要求。符合相关规定和要求的，乙方依据《湖北省建设项目使用林地现状调查报告编写指南》，实地调查项目拟占用林地的面积、类型、保护等级、森林类别、林木等情况，并编制建设项目临时占用林地可行性报告（调查报告/调查表）。

3、咨询服务最终成果以《                    项目临时占用林地可行性报告（调查报告/调查表）》形式交付甲方。

4、本合同生效后，乙方应在收到相关资料之日起   个工作日之内编制完成项目临时占用林地可行性报告（调查报告/调查表），并向甲方提供报批件壹式      份。

第二条 乙方为完成本合同项下咨询服务成立的项目组人员包括：

第三条 甲方的工作事项：

在合同生效后三个工作日内，甲方应向乙方提供有关资料和工作条件：

- 资料包括：建设项目有关批准文件、选址意见书及红线附图、项目可行性研究报告或初步设计方案等。

- 现场踏勘：甲方在合同生效后三个工作日内，为乙方踏勘现场提供条件，了解拟建项目有关现场情况。

3、其它：

第四条 技术情报和资料的保密：

本项目的基础资料及成果归甲方所有，乙方对基础资料及成果负有保密责任，未经甲方许可，乙方不得将其用于其它场合，在项目完成后应将基础资料归还甲方。

第五条 验收、评价方法：

建设项目临时占用林地可行性报告（调查报告/调查表）需满足本合同第一条所列需求，并符合相关审批规定。

第六条 报酬及其支付方式：

1、按照《省物价局关于林业系统服务性收费项目收费标准及有关问题通知》（鄂价费规[2013]95号）规定的收费标准，甲方需向乙方支付服务价款人民币        元（大写    元整）。

2、支付方式（采用以下第   种方式）：

2.1一次性付款：本合同生效后    日内一次性付清全部合同价款。

2.2 一次性付款：乙方向甲方提交最终成果且通过武汉市园林和林业局审批后   日内一次性付款全部合同价款。

2.3分期支付：本合同生效后  周内，甲方向乙方支付本合同首期合同价款      元；乙方向甲方提交最终成果且通过武汉市园林和林业局审批后   周内一次性付清合同尾款    元。

2.4其它方式：

3、乙方指定收款银行账户如下：

户名：             开户行：

账号：				  行号：

乙方每次收款前需向甲方开具正规税务发票，否则甲方有权拒绝付款。

第七条 违约责任

1、若乙方逾期向甲方提交建设项目临时占用林地可行性报告（调查报告/调查表））成果（交付成果不符合甲方要求视同逾期提交），则乙方构成违约，每延误一天，乙方应以本合同总价款为基数，按照每日千分之一的标准向甲方支付违约金。

若乙方逾期提交设计成果连续超过20个日历天，则视同乙方严重违约，甲方有权单方面解除本合同，乙方除需向甲方退还所收取的全部合同价款外，还需向甲方支付本合同总价款的20%作为违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。

2、若甲方无正当理由逾期付款，则甲方构成违约，每延误一天，甲方应以本合同总价款为基数，按照每日千分之一的标准向乙方支付违约金。

第八条 争议的解决办法：

因履行本合同发生争议，双方应当协商解决。双方协商不成的，选择采取以下第    种方式解决：

(1)提交     仲裁委员会仲裁。

- 依法向人民法院提起诉讼。

第九条 其他约定：

1、本合同自双方加盖公章之日起生效；

2、本合同一式陆份，双方各执叁份，每份均具有同等法律效力。

甲方:(盖章)                        乙方:(盖章)

甲方代表:(签字)                    乙方代表:(签字)

签订日期：  年  月  日

- 林木采伐作业设计服务合同（WF-2017-M7499-20）

WF-2017-M7499-20                   合同编号：

林木采伐作业设计服务合同示范文本

项目名称：

项目编码：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订日期：

武汉市园林和林业局印制

说 明

一、本合同仅适用于报武汉市园林和林业局审批的林木采伐项目。

二、“合同登记编号”的填写方式：

合同登记编号为十四位，左起第一、二位为公历年代号，第三、四位为省、自治区、直辖市编码，第五、六位为地、市编码，第七、八位为合同登记点编号，第九至十四位为合同登记序号，以上编号不足位的补零。各地区编码按GB2260-84规定填写。（合同登记序号由各地自行决定）

三、技术咨询合同是指当事人一方为另一方就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告所订立的合同。

四、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市（县）级计划，不属于上述计划的项目此栏划（/）表示

五、技术情报和资料的保密：

包括当事人各方的情报和资料保密义务的内容、期限和泄漏技术秘密应承担的责任。

双方可以约定，本合同变更、解除、终止，本条款均有效。

六、其他

合同如果是通过中介机构介绍签订的，应将中介合同作为本合同的附件。

七、委托代理人在签订本合同书时，应出具委托证书。

八、本合同书中，凡是当事人约定无需填写的条款，在该条款填写的空白处划（/）表示。

九、项目编码，是指在市行政审批平台立项后产生的编码，由字母和12位数字组成。

依据《中华人民共和国合同法》的规定，               （以下简称甲方）与               （以下简称乙方）就                  项目（单位）的林木采伐作业设计技术咨询服务，经协商一致，签订本合同。

第一条 咨询的内容、形式和要求：

1、根据《森林法实施条例》、《湖北省森林采伐管理办法》的规定要求，甲方委托乙方负责完成                     项目（单位）林木采伐作业设计。

2、在甲方提供编制林木采伐作业设计所需资料基础上，乙方通过资料审查、数据库比对、现场核实等方式，分析研判采伐是否符合有关法律法规的规定。符合有关规定的，乙方依据《湖北省森林采伐技术规程》要求，实地调查拟采伐林木的面积、株数、蓄积及森林类别等情况，并编制林木采伐作业设计。

3、咨询服务最终成果以《                    项目（单位）林木采伐作业设计》形式交付甲方。

4、本合同生效后，乙方应在收到甲方提供的相关资料之日起   个工作日之内编制完成林木采伐作业设计，并向甲方提供报批件壹式    份。

第二条 乙方为完成本合同项下咨询服务成立的项目组人员包括：

第三条 甲方的工作事项：

本合同生效后三个工作日内，甲方应向乙方提供有关资料和工作条件：

1、资料包括：林木权属证明、采伐林木红线范围等。

2、现场踏勘：甲方在合同生效后三个工作日内，为乙方踏勘现场提供条件，了解需采伐林木现场情况。

3、其它：

第四条 技术情报和资料的保密：

本项目的基础资料的著作权均归甲方所有，乙方对基础资料负有保密责任，未经甲方许可，乙方不得将其用于其它场合，在项目完成后应将基础资料归还甲方。

第五条 验收、评价方法：

林木采伐作业设计需满足本合同第一条所列需求，并符合相关审批规定。

第六条 报酬及其支付方式：

1、按照《省物价局关于林业系统服务性收费项目收费标准及有关问题通知》（鄂价费规[2013]95号）规定的收费标准，甲方需向乙方支付的服务价款人民币        元（大写    元整）。

2、支付方式（采用以下第   种方式）：

2.1一次性付款：本合同生效后    日内一次性付清全部合同价款。

2.2 一次性付款：乙方向甲方提交最终成果且通过武汉市园林和林业局审批后   日内一次性付款全部合同价款。

2.3分期支付：本合同生效后  周内，甲方向乙方支付本合同首期合同价款      元；乙方向甲方提交最终成果且通过武汉市园林和林业局审批后   周内一次性付清合同尾款    元。

2.4其它方式：

3、乙方指定收款银行账户如下：

户名：                    ,开户行：

账号：							，行号：

乙方每次收款前需向甲方开具正规税务发票，否则甲方有权拒绝付款。

第七条 违约责任

1、若乙方逾期向甲方提交林木采伐作业设计成果（交付成果不符合甲方要求视同逾期提交），则乙方构成违约，每延误一天，乙方应以本合同总价款为基数，按照每日千分之一的标准向甲方支付违约金。

若乙方逾期提交设计成果连续超过20个日历天，则视同乙方严重违约，甲方有权单方面解除本合同，乙方除需向甲方退还所收取的全部合同价款外，还需向甲方支付本合同总价款的20%作为违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。

2、若甲方无正当理由逾期付款，则甲方构成违约，每延误一天，甲方应以本合同总价款为基数，按照每日千分之一的标准向乙方支付违约金。

第八条 争议的解决办法：

因履行本合同发生争议，双方应当协商解决。双方协商不成的，选择采取以下第    种方式解决：

(1)提交     仲裁委员会仲裁。

(2)依法向人民法院提起诉讼。

第九条 其他约定：

1、本合同自双方加盖公章之日起生效；

2、本合同一式陆份，双方各执叁份，每份均具有同等法律效力。

甲方:(盖章)                        乙方:(盖章)

甲方代表:(签字)                    乙方代表:(签字)

签订日期：   年   月    日

- 建设项目安全现状评价技术服务合同（WF-2017- M7499-02）

WF-2017- M7499-02             合同编号：

建设项目安全现状评价技术服务合同

项目名称：

项目编码：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

资质及编号：

签订时间：

签订地点：

有效期限：

武汉市安全生产监督管理局   监制

填 写 说 明

一、“合同登记编号”的填写方式：

合同登记编号为十四位，左起第一、二位为公历年代号，第三、四位为省、自治区、直辖市编码，第五、六位为地、市编码，第七、八位为合同登记点编号，第九至十四位为合同登记序号，以上编号不足位的补零。各地区编码按GB2260-84规定填写。

二、技术咨询合同是指当事人一方为另一方就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告所订立的合同。

三、技术情报和资料的保密：

包括当事人各方情报和资料保密义务的内容、期限和泄漏技术秘密应承担的责任。

双方可以约定，本合同变更、解除、终止，本条款均有效。

四、其它：

合同如果是通过中介机构介绍签订的，应将中介合同作为本合同的附件。

五、委托代理人在签订本合同书时，应出具委托证书。

六、本合同书中，凡是当事人约定无需填写的条款，在该条款填写的空白处划（/）表示。

七、项目编码，是指在市行政审批平台立项后产生的编码，由字母和12位数字组成。

安评（1）

依据《中华人民共和国合同法》的规定， （以下简称甲方）与 （以下简称乙方）就 项目的安全现状评价技术咨询服务，经协商一致，签订本合同。 一、咨询的内容、形式和要求： 1、根据《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《危险化学品安全使用许可证实施办法》的规定要求，受甲方委托，乙方负责完成 项目安全现状评价工作。 2、乙方按国家有关法规和技术规范，在甲方提供的资料基础上，通过评价建设项目的选址、总平面布置、安全条件及项目范围内的工艺设备设施及其安全可靠性；分析该项目存在的危险、有害因素的种类和程度，并提出合理可行的安全技术和安全管理建议。 3、咨询最终成果以《 项目安全现状评价报告》形式交付甲方，并通过安监部门的审批。 4、甲乙双方在签订本合同，且甲方向乙方提供安评所需资料之日起，乙方原则上在45注个工作日之内编制完成本项目安全现状评价报告，并交付甲方。 二、评价人员组成： 三、履行期限、地点和方式： 本合同自201 年 月 日至201 年 月 日在武汉履行。 本合同的履行方式：乙方按照甲方要求提交安全现状评价报告。 自合同签订之日起，乙方按合同要求开展安全现状评价工作，按时向甲方提交安全现状评价报告。 *注：因建设项目复杂程度不同，安全现状评价报告编制时间也不相同。

安评（2）

四、委托方的协作事项： 在合同生效后 3个工作日 （时间）内，甲方应向乙方提供下列资料和工作条件： 1、完成本项目安全现状评价所需资料，并对提供资料的完整性和真实性负责；现场踏勘所需工作条件。 2、资料包括： （1）安全评价委托书； （2）企业营业执照（副本）； （3）危险化学品经营许可证或安全使用许可证（副本）； （4）土地证或租赁（购买）协议； （5）消防验收（检查）意见书； （6）建筑物防雷装置检测报告（有效期内）； （7）主要负责人、安全管理员任命文件； （8）主要负责人、安全管理员资质证书； （9）员工工伤保险缴费证明； （10）建设项目各项规章、管理制度；操作规程； （11）应急救援预案、应急救援预案备案登记表； （12）总平面布置图； （13）其他相关资料。 3、现场踏勘：甲方必须在合同生效后3个工作日内，为乙方踏勘现场提供条件，介绍建设项目有关现场情况。 其它： 五、技术情报和资料的保密： 本项目的基础资料及成果归甲方所有，乙方对基础资料及成果负有保密责任，未经甲方许可，不得将其用于其它场合，在安评完成后应将基础资料归还甲方。 六、验收、评价方法： 安全现状评价报告达到了本合同第一项所列要求。 评价方法：按国家有关安全法规、政策和标准。 七、报酬及其支付方式： （一）本项目总报酬（安评经费）： 元（人民币）*注。 （二）支付方式（采用以下第 种方式）： ①一次总付： 元，时间： ②分期支付： 元，时间：合同签订后两周内； 元，时间：最终成果稿提交后。 ③其它方式： （三）在甲方付款的同时，乙方应提供相应金额的正规发票。

安评（3）

八、违约金或者损失赔偿额的计算方法： 违反本合同约定，违约方应当按合同法第一百一十三条、第一百一十四条及其相应的规定承担违约责任。具体如下： （一）乙方违约责任： ①非甲方原因，乙方未能按合同约定提交安全现状评价报告，甲方有权要求乙方按逾期每天赔偿总报酬的0.5‰，或一次性扣除总报酬的10%，逾期【 】天以上，甲方有权单方解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并支付总报酬20%的违约金；②若乙方造成涉及甲方商业秘密的项目基础资料外泄，则乙方承担相应的法律责任。 （二）甲方违约责任： 若甲方逾期付款，则按逾期每天合同总报酬的0.5‰向乙方支付违约金。 九、争议的解决办法： 本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，也可向有关行政管理部门申请调解。协商、调解不成的，按以下第____种方式解决： 1、提交__________________仲裁委员会仲裁； 2、依法向人民法院提起诉讼。

*注：安全现状评价经费收费依据是《省安监局关于转发湖北省安全评价机构从业行为承诺和安全评价行业自律收费标准的通知》（鄂安监发〔2012〕155号）。

安评（4）

十、其他约定： 本合同一式六份，双方各执三份，经甲乙双方签字盖章后正式生效，履行完本合同规定的责任和义务后，自行终止； 本合同包括附件： 附件一 附件二 上述附件具有与本合同同等的法律效力。 （以下无正文） 甲方（盖章）： 法定代表人（或授权委托人）： 签署时间： 乙方（盖章）： 法定代表人（或授权委托人）： 签署时间:

- 建设项目安全预评价技术服务合同（WF-2017- M7499-01）

WF-2017- M7499-01              合同编号：

建设项目安全预评价技术服务合同

项目名称：

项目编码：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

资质及编号：

签订时间：

签订地点：

有效期限：

武汉市安全生产监督管理局  监制

填 写 说 明

一、“合同登记编号”的填写方式：

合同登记编号为十四位，左起第一、二位为公历年代号，第三、四位为省、自治区、直辖市编码，第五、六位为地、市编码，第七、八位为合同登记点编号，第九至十四位为合同登记序号，以上编号不足位的补零。各地区编码按GB2260-84规定填写。

二、技术咨询合同是指当事人一方为另一方就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告所订立的合同。

三、技术情报和资料的保密：

包括当事人各方情报和资料保密义务的内容、期限和泄漏技术秘密应承担的责任。

双方可以约定，本合同变更、解除、终止，本条款均有效。

四、其它：

合同如果是通过中介机构介绍签订的，应将中介合同作为本合同的附件。

五、委托代理人在签订本合同书时，应出具委托证书。

六、本合同书中，凡是当事人约定无需填写的条款，在该条款填写的空白处划（/）表示。

七、项目编码，是指在市行政审批平台立项后产生的编码，由字母和12位数字组成。

安评（1）

依据《中华人民共和国合同法》的规定， （以下简称甲方）与 （以下简称乙方）就 项目的安全预评价技术咨询服务，经协商一致，签订本合同。 一、咨询的内容、形式和要求： 1、根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》的规定要求，受甲方委托，乙方负责完成 项目安全预评价工作。 2、乙方按国家有关法规和技术规范，在甲方提供的资料基础上，通过评价建设项目的选址、总平面布置、安全条件及项目范围内的工艺设备设施及其安全可靠性；分析该项目存在的危险、有害因素的种类和程度，并提出合理可行的安全技术和安全管理建议。 3、咨询最终成果以《 项目安全预评价报告》形式交付甲方，并通过安监部门的审批。 4、甲乙双方在签订本合同，且甲方向乙方提供安评所需资料之日起，乙方原则上在45注个工作日之内编制完成本项目安全预评价报告，并交付甲方。 二、评价人员组成： 三、履行期限、地点和方式： 本合同自201 年 月 日至201 年 月 日在武汉履行。 本合同的履行方式：乙方按照甲方要求提交安全预评价报告。 自合同签订之日起，乙方按合同要求开展安全评价工作，按时向甲方提交安全预评价报告。 *注：因建设项目复杂程度不同，安全预评价报告编制时间也不相同。

安评（2）

四、委托方的协作事项： 在合同生效后 3个工作日 （时间）内，甲方应向乙方提供下列资料和工作条件： 1、完成本项目安全预评价所需资料，并对提供资料的完整性和真实性负责；现场踏勘所需工作条件。 2、资料包括： （1）安全评价委托书； （2）可行性研究报告； （3）企业营业执照（副本）或名称预先核准通知书； （4）总平面布置图； （5）工艺流程图； （6）防爆区域划分图； （7）湖北省企业投资项目备案证； （8）建设项目选址意见书； （9）建设项目用地规划许可证； （10）岩土工程勘察报告； （11）其他相关资料。 3、现场踏勘：甲方必须在合同生效后3个工作日内，为乙方踏勘现场提供条件，介绍建设项目有关现场情况。 其它： 五、技术情报和资料的保密： 本项目的基础资料及成果归甲方所有，乙方对基础资料及成果负有保密责任，未经甲方许可，不得将其用于其它场合，在安评完成后应将基础资料归还甲方。 六、验收、评价方法： 安全预评价报告达到了本合同第一项所列要求。 评价方法：按国家有关安全法规、政策和标准。 七、报酬及其支付方式： （一）本项目总报酬（安评经费）： 元（人民币）*注。 （二）支付方式（采用以下第 种方式）： ①一次总付： 元，时间： ②分期支付： 元，时间：合同签订后两周内； 元，时间：最终成果稿提交后。 ③其它方式： （三）在甲方付款的同时，乙方应提供相应金额的正规发票。

安评（3）

八、违约金或者损失赔偿额的计算方法： 违反本合同约定，违约方应当按合同法第一百一十三条、第一百一十四条及其相应的规定承担违约责任。具体如下： （一）乙方违约责任：①非甲方原因，乙方未能按合同约定提交安全现状评价报告，甲方有权要求乙方按逾期每天赔偿总报酬的0.5‰，或者一次性扣除总报酬的10%，逾期【 】天以上，甲方有权单方解除合同，乙方应退还甲方已支付的所有款项，并支付总报酬20%的违约金；②若乙方造成涉及甲方商业秘密的项目基础资料外泄，则乙方承担相应的法律责任。 （二）甲方违约责任：若甲方逾期付款，则每逾期一天应按合同总报酬的0.5‰向乙方支付违约金。 九、争议的解决办法： 本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，也可向有关行政管理部门申请调解。协商、调解不成的，按以下第____种方式解决： 1、提交__________________仲裁委员会仲裁； 2、依法向人民法院提起诉讼。

*注：危险化学品生产项目安全预评价经费收费依据是《省物价局省安监局关于安全评价服务收费有关问题的通知》（鄂价工服[2016]56号（有效期2016年6月1日至2017年6月1日），其他危险化学品建设项目安全预评价经费收费依据是《省安监局关于转发湖北省安全评价机构从业行为承诺和安全评价行业自律收费标准的通知》（鄂安监发〔2012〕155号）。

安评（4）

十、其他约定： 本合同一式六份，双方各执三份，经甲乙双方签字盖章后正式生效，履行完本合同规定的责任和义务后，自行终止； 本合同附件包括： 附件一 附件二 附件与本合同具有相同的法律效力。 （以下无正文） 甲方（盖章）： 法定代表人（或授权委托人）： 时间： 乙方（盖章）： 法定代表人（或授权委托人）： 时间：

- 涉路施工设计和施工方案服务合同（WF-2017-M7482-18）

WF-2017-M7482-18             合同编号：

涉路施工设计和施工方案服务合同

项目名称：

项目编码：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

资质及编号：

签订时间：

签订地点：

有效期限：

武汉市交通运输委员会 监制

填 写 说 明

一、“合同登记编号”的填写方式：

合同登记编号为十四位，左起第一、二位为公历年代号，第三、四位为省、自治区、直辖市编码，第五、六位为地、市编码，第七、八位为合同登记点编号，第九至十四位为合同登记序号，以上编号不足位的补零。各地区编码按GB2260-84规定填写。（合同登记序号由各地区自行决定）

二、涉路施工设计和施工方案服务合同是指当事人一方为另一方就穿越、跨越、挖掘、利用、占用公路、使公路改线及在公路上开设平面交叉道口许可，在公路建筑控制区内架（埋）设管道、电缆以及公路用地范围内设置非公路标志许可，公路施工作业审批等涉路施工项目提供设计和施工方案编制所订立的合同。

三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市（县）级计划，不属于上述计划的项目此栏划（/）表示。

四、资料的保密：

包括当事人各方资料保密义务的内容、期限和泄漏秘密应承担的责任。双方可以约定，本合同变更、解除、终止，本条款有效。

五、其它：

合同如果是通过中介机构签订的，应将中介合同作为本合同的附件。

六、委托代理人在签订本合同书时，应出具委托证书。

七、本合同书中，凡是当事人约定无需填写的条款，在该条款填写的空白处划（/）表示。

八、项目编码，是指在市行政审批平台立项后产生的编码，由字母和12个数字组成。

依据《中华人民共和国合同法》的规定， （以下简称甲方）与 （以下简称乙方）就 项目的涉路施工设计和施工方案编制服务，经协商一致，签订本合同。 一、咨询的内容、形式和要求： 1、受甲方委托，乙方按国家有关规定和技术规范，在甲方提供的资料基础上，负责完成 涉路施工设计和施工方案工作。 2、最终成果以《 项目设计和施工方案》形式交付甲方。 3、甲乙双方在签订本合同，且甲方向乙方提供涉路施工项目相关资料之日起，乙方在 个工作日之内编制完成本项目设计和施工方案。 二、履行期限、地点和方式： 本合同自201 年 月 日至201 年 月 日在 履 行。 本合同的履行方式：乙方按照甲方要求提交设计和施工方案。 自合同签订之日起，乙方按合同要求开展设计和施工方案编制服务工作，按时向甲方提供设计和施工方案。 三、 资料的保密： 本项目的基础资料及成果归甲方所有，乙方对基础资料及成果负有保密责任，未经甲方书面许可，不得将其用于其它用途，在项目完成后应将基础资料全部归还甲方。 四、报酬及其支付方式： （一）本项目总报酬： 元（人民币）。 （二）支付方式（采用以下第 种方式）： ①一次总付： 元，时间 ②分期支付： 元，时间： 元，时间： 元，时间： ③其他支付方式 （三）在甲方付款的同时，乙方应开具相应金额的正规发票。 五、违约责任： 违反本合同约定，违约方应当按合同法第一百一十三条、第一百一十四条及其相应的规定承担违约责任。具体如下： 1、乙方违约责任：①非甲方原因，乙方未能按照合同约定提交项目设计和施工方案，每逾期一天乙方应向甲方支付总报酬的0.5‰的违约金，逾期【】天以上，甲方有权单方解除合同，乙方应退还甲方已支付的所有款项，并向甲方支付总报酬【】%的违约金；②若乙方造成涉及甲方商业秘密的项目基础资料外泄，则乙方应承担相应的法律责任。 2、甲方违约责任：若甲方逾期付款，则按照总报酬的0.5‰每天向乙方支付违约金。 六、争议的解决办法： 在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求 进行调解。双方不愿意协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方均同意采取选择以下第 种方式解决： （1） 提交 仲裁委员会仲裁。 （2）依法向人民法院提起诉讼。依法向 人民法院提起诉讼。 七、其他约定 1、本合同一式 份，双方各执 份，经甲乙双方签字后盖章后正式生效，履行完本合同规定的责任和义务后，自行终止。 2、本合同附件包括:设计和施工方案委托任务书。 附件与本合同具有相同的法律效力。 （以下无正文）

| 委 托 方 ︵ 甲 方 ︶ | 名称（或姓名） | （签章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | （签章） | 委托代理人 |  | （签章） |
|  | 联 系人 | （签章） |  |  |  |
|  | 住 所 （通讯地址） |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  | 邮政编码 |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |
|  | 帐 号 | ♂ |  |  |  |
| 受 托 方 ︵ 乙 方 ︶ | 名称（或姓名） | （签章） |  |  |  |
|  | 法定代表人 | （签章） | 委托代理人 |  | （签章） |
|  | 联 系 人 | （签章） |  |  |  |
|  | 住 所 （通讯地址） |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  | 邮政编码 |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  |

- 通航安全评估技术服务合同（WF-2017-M7482-16）

WF-2017-M7482-16                   合同登记编号：

通航安全评估

技术服务合同

项目名称：

项目编码：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

资质及编号：

签订时间：

签订地点：

有效期限：

武汉市交通运输委员会  监制

填写说明

一、“合同登记编号”的填写方式：

合同登记编号为十四位，左起第一、二位为公历年代号，第三、四位为省、自治区、直辖市编码，第五、六位为地、市编码，第七、八位为合同登记点编号，第九至十四位为合同登记序号，以上编号不足位的补零。各地区编码按GB226O 一84 规定填写。（合同登记序号由各地区自行决定）

二、技术咨询合同是指当事人一方为另一方就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告所订立的合同。

三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市（县）级计划，不属于上述计划的项目此栏划（/ ) 表示。

四、技术情报和资料的保密：

包括当事人各方情报和资料保密义务的内容、期限和泄漏技术秘密应承担的责任。

双方可以约定，本合同变更、解除、终止，本条款均有效。

五、其它：

合同如果是通过中介机构介绍签订的，应将中介合同作为本合同的附件。

六、委托代理人在签订本合同书时，应出具委托证书。

七、本合同书中，凡是当事人约定无需填写的条款，在该条款填写的空白处划（/ ）表示。

八、项目编码，是指在市行政审批平台立项后产生的编码，由字母和12 位数字组成。

依据《中华人民共和国合同法》的规定， （以下简称甲方）与 （以下简称乙方）就 项目的通航安全评估技术咨询服务，经协商一致，签订本合同。 第一条 技术咨询的内容、形式和要求 1.按照国家有关法律法规和技术规范等要求，受甲方委托，乙方负责完成 项目通航安全评估工作。 乙方通过现场查勘、调研、测量观测、并结合有关专题研究成果，对工程选址的合理性、工程建设施工及建成后对通航环境安全、船舶航行安全及其它存在的问题进行分析评估，并提出评估结论，对其所在水域气象、水文等自然条件的影响进行分析评估，对施工及营运期安全管理以及船舶航行、操纵等方面提出相应的安全保障和建议。 2.咨询最终成果以《 项目通航安全评估报告》形式交付甲方，并通过交通运输主管部门（海事管理机构）的审核。 3.乙方应在本合同签订后，且甲方向乙方提供通航安全评估所需资料之日起 个工作日之内，编制完成本项目的通航安全评估报告（送审稿），并协助甲方办理报批工作。 4.本项目的通航安全评估报告通过审核后【】日内，乙方应向甲方提供通航安全评估报告修编稿壹式 份。 第二条 项目组人员组成 第三条 履行的期限、地点和方式 本合同自201 年 月 日至201 年 月 日在武汉履行。 本合同的履行方式：乙方按照甲方要求提交通航安全评估报告。 自本合同签订之日起，乙方按合同要求开展通航安全评估工作，按时向甲方提交通航安全评估报告。 第四条 甲方的协作事项 在本合同生效后 个工作日内，甲方应向乙方提供以下资料和工作条件： 1.提供技术资料：为通航安全评估提供《工程可行性研究报告》（或项目申请报告）、航道、防汛、环评等必要的工程建设相关技术资料、图纸及相关主管机关批复等专题报告编制所需基础资料。（以上资料均需电子版） 2.现场踏勘：甲方必须在本合同生效后 个工作日内，为乙方踏勘现场提供条件，介绍说明拟建工程的有关情况。 3.提供工作条件：无； 4.其他： 第五条 技术情报和资料的保密 本项目的基础资料及成果归甲方所有，乙方对基础资料及成果负保密责任，未经甲方书面许可，不得将其用于其他用途，评价工作完成后【】日内应将基础资料全部归还甲方。 第六条 验收和评价方法 验收：通航安全评估达到了本合同第一项所列要求，采用专家评审或者审批通过方式验收，由专家组或者报批单位方出具通航安全评估技术咨询验收证明。 评价方法：按照国家有关海事法规、政策和标准。 第七条 技术咨询报酬及支付方式 1.技术咨询报酬总额为： 万元整（人民币），其中报告编制费 元，测量费 。 2.支付方式（采用以下第 种方式）： ①一次总付： 元，时间 ②分期支付： 元，时间： 元，时间： 元，时间： ③其他支付方式 3.在甲方付款的同时，乙方应开具相应金额的正规发票。 第八条 违约金或者损失赔偿的计算方法 违反本合同约定，违约方应当按照合同法第一百一十四条、第一百一十六条及其相应的规定承担违约责任。具体如下： 1.乙方违约责任：①非甲方原因，乙方未能按照合同约定提交通航安全评估报告，每逾期一天甲方有权要求乙方赔偿技术咨询报酬总额的0.5‰，或者一次性扣除总报酬的10%，逾期【】天以上，甲方有权单方解除本合同，乙方应退还甲方已支付的所有款项，并赔偿甲方技术咨询报酬总额【】%的违约金；②若乙方造成涉及甲方商业秘密的项目基础资料外泄，则乙方应承担相应的法律责任。 2.甲方违约责任：若甲方逾期付款或逾期完成本合同第四条约定的协作事项，则每逾期一天甲方应按照技术咨询报酬总额的0.5‰向乙方支付违约金。 第九条 争议的解决办法 在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方协商不成的，采取以下第 种方式解决争议： 1.申请 仲裁委员会仲裁； 2.依法向人民法院提起诉讼。 第十条 其他约定 1.本合同一式六份，双方各执三份，具有同等法律效力。 2.本合同自甲乙双方签字盖章后正式生效，履行完本合同规定的责任和义务后，自行终止。 3.本合同附件包括： 附件一 通航安全评估评价委托任务书 附件二 项目组人员表 附件与本合同具有相同的法律效力。 （以下无正文）

| 委 托 方 甲 方 | 单位全称 |  |  |  | 单位公章或 技术合同专用章 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 （委托代理人） |  | 电话 |  |  |
|  | 联系人 （经办人） |  | 电话 |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |
|  | 电 传 |  | 邮政编码 |  |  |
|  | 组织机构代码或税务人识别号 |  |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  |
| 受 托 方 乙 方 | 单位全称 |  |  |  | 单位公章或 技术合同专用章 年 月 日 |
|  | 法定代表人 （委托代理人） |  | 电话 |  |  |
|  | 联系人 （经办人） |  | 电话 |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |
|  | 电 传 |  | 邮政编码 |  |  |
|  | 组织机构代码或税务人识别号 |  |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  |

- 城市设计三维空间论证技术服务合同（WF-2017-M7482-12）

WF-2017-M7482-12                   合同编号：

城市设计三维空间论证技术服务合同

项目名称：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订地点：

签订时间：     年   月    日

武汉市国土资源和规划局  监制

依据《中华人民共和国合同法》的规定，                 （以下简称“甲方”）和           （以下简称“乙方”）经友好协商，就甲方委托乙方承担                 项目的城市设计三维空间论证服务并签订本合同，以资双方共同遵守。

第一条  基本情况

项目，位于                        ，用地面积             平方米，总建筑面积           平方米。乙方对甲方提供的规划设计方案进行三维空间论证。

第二条  甲方提交的技术资料

甲方应在本合同签订之日起1个工作日内向乙方提供以下资料，乙方审核下述材料后应当在甲方出具的材料清单上盖章确认：

1、用地范围内及周边区域的1：2000或1：500地形图（电子文件，cad格式，附规划红线黄线资料);

2、规划总平面图（电子文件，cad和jpg格式，jpg文件分辨率不小于300dpi）；

3、建筑单体平、立、剖面图（电子文件，cad格式）；

4、项目整体效果图和建筑单体立面图（电子文件，jpg格式，分辨率不小于5000*5000，500dpi，包括鸟瞰、人视等，以日景为主）;

5、三维模型（max或skp格式）；

6、建筑色彩参数按照《武汉市主城区建筑色彩推荐98色》要求标注其对应材质及色彩。

第三条  工作时限

甲乙双方自签订本合同生效，且甲方向乙方提供完整资料之日起，乙方在10个工作日内，完成该项目城市设计三维空间论证工作成果。

第四条  工作内容及成果要求

1、根据项目的设计意图对规划方案进行立体设计与空间表达；

2、提供三维空间环境下规划方案实施效果分析与论证；

3、可按照甲方的要求对规划方案成果进行调整及重新制作；

4、乙方向甲方提供最终审批通过方案的三维场景视频文件一套。

第五条  技术服务费用及付款方式

1、技术服务费用。经友好协商，本合同技术服务费用合计人民币                            整（￥      .00元）。

- 付款方式。甲乙双方经协商，选择如下第    种支付方式：

（1）本合同生效之日起5个工作日内，甲方向乙方一次性支付全部技术服务费用，届时，乙方应向甲方提供合格的专用增值税发票。

（2）分期付款方式：

在甲乙双方签署本合同之日起   日内，甲方应向乙方支付技术服务总费用     的款项；

在乙方向甲方提交工作成果且经甲方确认之日起   日内，甲方应向乙方支付剩余服务总费用    元。

第六条  保密

本项目的基础资料及成果归甲方所有，乙方对基础资料及成果负有保密责任，未经甲方许可，不得将其用于其它场合。除法律法规或经司法机关、行政机关要求外，甲乙双方共同对本合同内容进行保密，不得将约定的工作内容、成果及费用向任何第三方透露，一旦外泄，应承担相应的法律责任。

第七条  双方责任和义务

1、甲方责任和义务

1）甲方对其提供资料的完整性、正确性、真实性及时效性负责。

2）甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付技术服务费用，逾期超过3天的，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或审批部门对论证结果不审批或本协议项目停缓，甲方均应支付应付的技术服务费用。

3）甲方必须配合乙方完成工作，并对乙方的工作进度进行监督。

4）如甲方提供的技术资料发生较大变化或需增加多个比选方案，由双方协商签订补充协议。

2、乙方责任和义务

1）乙方必须按照本合同技术要求在规定的工作周期内完成约定的工作内容。

2）乙方在按照要求进行该项目城市设计三维空间论证的同时，有义务协助甲方进行建设项目报建审批的相关演示工作。

- 违约

1、甲方

甲方应严格按照本合同的约定向乙方支付技术服务费用，甲方每逾期一天须向乙方支付本合同技术服务费用总额0.1％的违约金；甲方逾期支付论证费超过3天的，乙方有中止本项目论证或留置本项目成果的权利。

2、乙方

如因乙方原因未能按时完成项目工作，每延误一天，乙方应向甲方支付本合同技术服务费用总额0.1％的违约金。

- 合同效力

本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字且盖章时成立并生效，自乙方将最终成果正式提交甲方后终止。

- 争议解决

在本合同履行期间，凡因本合同所引起的或与本合同有关的任何争议，应由双方友好协商解决。如果不能协商一致，甲、乙双方选择以下第    种方式解决：

（1）提交     仲裁委员会仲裁。

（2）依法人民法院提起诉讼。

- 合同修改

本合同一经签署或确认，非经甲、乙双方达成书面协议，不得变更。

- 其他

本合同如有任何未尽事宜，甲、乙双方同意另行协商，并签订补充协议以完善。

本合同壹式肆份，甲、乙双方各贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：                          乙方：

（签章）                        （签章）

法定代表人或授权代表人：        法定代表人或授权代表人：

经办人：                        经办人：

联系电话：                      开户银行：

银行账号：

银行行号：

联系电话：

- 交通影响评价技术服务合同（WF-2017-M7482-11）

WF-2017-M7482-11                  合同编号：

交通影响评价技术服务合同

项目名称：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订地点：

签订时间：     年   月    日

武汉市国土资源和规划局  监制

依据《中华人民共和国合同法》的规定，                 （以下简称“甲方”）和         （以下简称“乙方”）经友好协商，就甲方委托乙方承担                 项目的交通影响评价技术服务签订本合同，以资双方共同遵守。

第一条  基本情况

项目，位于                        ，用地面积             平方米，总建筑面积           平方米。乙方对甲方提供的规划设计方案进行交通影响评价。

第二条  甲方提交的技术资料

甲方应在本合同签订之日起1个工作日内向乙方提供以下资料，乙方在审核下述资料后应在甲方出具的资料清单上盖章确认：

1、用地范围内及周边区域的1：2000或1：500地形图（电子文件，cad格式，附规划红线资料);

2、规划总平面图、地下室平面图（电子文件，cad格式）；

3、项目规划设计条件及相关资料等。（如有请提供）；

4、重大交通设施施工期交评请提供道路或轨道施工方案图、占道停车施划方案图。

第三条  工作时限

甲乙双方自签订本合同，且甲方向乙方提供完整资料之日起，乙方在15个工作日内，完成该项目交通影响评价工作成果。

第四条  工作内容及成果要求

1、项目区域现状交通分析与评价；

2、区域背景交通与项目引发交通量预测分析；

3、建筑规模论证；

4、项目与城市交通衔接组织规划、与轨道交通的关系；

5、项目内部交通组织规划，内部道路、停车布局及出入口设置评价及优化方案；

6、项目静态交通评价；

7、乙方向甲方提供交通影响评价技术服务成果文件电子版及文本图册肆套。

第五条  技术服务费用及付款方式

1、技术服务费用。经双方协商，完成本合同工作内容的咨询服务费用合计人民币                     整（￥      .00元）。

2、支付方式。

2.1自本合同签署之日起10日内，甲方支付合同总价的50%,计人民币[         ]( ￥         元)；

2.2乙方提交初步设计成果的同时，甲方支付合同总价的40%，计人民币[            ] （￥       元）。

2.3乙方提交最终设计成果时，甲方一次性结清剩余费用，计人民币[          ] （￥         元），不留尾款。

2.4费用支付方式，经双方协商为：[  转账支付  ] 甲方每支付一笔设计费给乙方时，乙方须提前开具等额的税金发票给甲方。

第六条  保密

本项目的基础资料及成果归甲方所有，乙方对基础资料及成果负有保密责任，未经甲方许可，不得将其用于其它场合。除法律法规或经司法机关、行政机关要求外，甲乙双方共同对本合同内容进行保密，不得将约定的工作内容、成果及费用向任何第三方透露，一旦外泄，应承担相应的法律责任。

第七条  双方责任和义务

1、甲方责任和义务

1）甲方对其提供资料的完整性、正确性、真实性及时效性负责。

2）甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付技术服务费用，逾期超过3天的，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或行业主管部门对论证结果不审批或本协议项目停缓，甲方均应支付应付的技术服务费用。

3）甲方必须配合乙方完成工作，并对乙方的工作进度进行监督。

2、乙方责任和义务

1）乙方必须按照本合同技术要求在规定的工作周期内完成约定的工作内容。

2）乙方在按照要求进行该项目交通影响评价的同时，有义务协助甲方进行建设项目报建审批的相关汇报和送审工作。

- 违约

1、甲方

甲方应严格按照本合同的约定向乙方支付技术服务费用，甲方每逾期一天须向乙方支付项目总价0.1％的违约金；甲方逾期支付论证费超过3天的，乙方有中止本项目论证或留置本项目成果的权利。

2、乙方

如因乙方原因未能按时完成项目工作，每延误一天，乙方应向甲方支付项目总价0.1％的违约金。

- 合同效力

本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字且盖章时成立并生效，本合同有效年限为[1]年，超期后如仍须执行时，合同双方进行延期确认。

- 争议解决

在本合同履行期间，凡因本合同所引起的或与本合同有关的任何争议，应由双方友好协商解决。如果不能协商一致，甲、乙双方选择以下第    种方式解决：

（1）提交     仲裁委员会仲裁。

（2）依法人民法院提起诉讼。

- 合同修改

本合同一经签署或确认，非经甲、乙双方达成书面协议，不得变更。

- 未尽事宜

本合同如有任何未尽事宜，甲、乙双方同意另行协商，并签订补充协议以完善。

本合同壹式陆份，甲、乙双方各叁份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：                          乙方：

（签章）                        （签章）

法定代表人或授权代表人：        法定代表人或授权代表人：

经办人：                        经办人：

签订日期：                      签订日期：

统一社会信用代码：              开户银行：

公司地址：                      银行行号：

联系电话：                      银行账号：

开户银行：

银行账号：

- 建设项目城市规划报建咨询技术服务合同（WF-2017-M7482-10）

WF-2017-M7482-10                      合同编号：

建设项目城市规划报建咨询技术服务合同

项目名称：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订地点：

签订时间：     年   月

武汉市国土资源和规划局 监制

依据《中华人民共和国合同法》的规定，                 （以下简称“甲方”）和                   （以下简称“乙方”）经友好协商，就甲方委托乙方承担                 项目的城市规划报建咨询技术服务签订本合同，以资双方共同遵守。

第一条  基本情况

项目，位于                        ，用地面积             平方米，总建面积           平方米。乙方对甲方提供的规划设计方案进行技术指标论证。

第二条  甲方提交的技术资料

甲方应在本合同签订之日起   日内向乙方提供以下资料，乙方核对后应在甲方提供的资料清单上盖章确认：

1、总平面图，附1：500地形图（电子文件，cad格式）；

2、单体及地下室平、立、剖面图（电子文件，cad格式）；

3、效果图（包括项目鸟瞰图、建筑单体鸟瞰图及立面图）（电子文件，jpg格式，分辨率不少于300dpi）；

4、规划说明书（电子文件，word格式）；

5、行政许可证件（包括一书一证、规划设计条件及附图，对于分期建设用地还需已发证分期项目建设工程规划许可证及附图）（复印件或扫描件，jpg格式，分辨率不少于300dpi）。

第三条  工作时限

甲乙双方自签订本合同，且甲方向乙方提供第二条所述资料之日起，乙方在5个工作日内，完成该项目城市规划报建咨询成果工作。

第四条  工作内容及成果要求

1、工作内容。甲方委托乙方对下列技术问题提供规划咨询论证：

1）规划总平面与建筑设计的符合性；

2）建设用地规划指标；

3）建筑综合技术指标；

4）建筑单体指标.

2、成果。乙方向甲方提供最终方案设计图纸一份和咨询报告两份。

第五条  技术服务费用及付款方式

1、技术服务费用。经双方协商，完成本合同工作内容的咨询服务费用总额为人民币                            整（￥      .00元）。

2、付款方式。甲乙双方经协商，选择下述第    种付款方式：

（1）自本合同签署之日起5个工作日内，甲方向乙方一次性支付全部技术服务费用，届时，乙方应向甲方提供合格的专用增值税发票。

（2）分期付款方式：

甲方应自本合同签署之日起   日内，向乙方支付首付款   元；

乙方向甲方交付本项目城市规划报建咨询成果工作且经甲方确认之日起  日内，甲方应向乙方支付剩余款项   元。

第六条  保密

本项目的基础资料及成果归甲方所有，乙方对基础资料及成果负有保密责任，未经甲方许可，不得将其用于其它场合。除法律法规或经司法机关、行政机关要求外，甲乙双方共同对本合同内容进行保密，不得将约定的工作内容、成果及费用向任何第三方透露，一旦外泄，应承担相应的法律责任。

第七条  双方责任和义务

1、甲方责任和义务

1）甲方对其提供资料的完整性、正确性、真实性及时效性负责。

2）甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付技术服务费，逾期超过3天的，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或行业主管部门对咨询结果不审批或本协议项目停缓，甲方均应支付应付的技术服务费。

3）甲方必须配合乙方完成工作，并对乙方的工作进度进行监督。

2、乙方责任和义务

乙方必须按照本合同技术要求在规定的工作周期内完成约定的工作内容。

- 违约

1、甲方

甲方应严格按照本合同的约定向乙方支付技术服务费，甲方每逾期一天，须向乙方承担本合同技术服务费用总额0.1％的违约金；甲方逾期支付技术服务费超过3天的，乙方有中止本项目技术服务或留置本项目成果的权利。

2、乙方

如因乙方原因未能按时完成项目工作，每延误一天，乙方应向甲方支付本合同技术服务费用总额0.1％的违约金。

- 合同效力

本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字且盖章时成立并生效，自乙方将最终成果正式提交甲方后终止。

- 争议解决

凡因本合同所引起的或与本合同有关的任何争议，应由双方协商解决。如果不能协商一致，甲、乙双方选择以下第    种方式解决：

（1）提交     仲裁委员会仲裁。

（2）依法人民法院提起诉讼。

- 合同修改

本合同一经签署或确认，非经甲、乙双方达成书面协议，不得变更。

- 其他

本合同如有任何未尽事宜，甲、乙双方同意另行协商，并签订补充协议以完善。

本合同壹式肆份，甲、乙双方各贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：                          乙方：

（签章）                        （签章）

法定代表人或授权代表人：        法定代表人或授权代表人：

经办人：                        经办人：

联系电话：                      开户银行：

银行账号：

银行行号：

联系电话：

- 建设项目水资源论证技术服务合同（WF-2017-M7481-25）

WF-2017-M7481-25                    合同编号：

建设项目水资源论证技术服务合同

项目名称：

项目编码：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

资质及编号：

签订时间：

签订地点：

有效期限：

武汉市水务局监制

填 写 说 明

一、“合同登记编号”的填写方式：

合同登记编号为十四位，左起第一、二位为公历年代号，第三、四位为省、自治区、直辖市编码，第五、六位为地、市编码，第七、八位为合同登记点编号，第九至十四位为合同登记序号，以上编号不足位的补零。各地区编码按GB2260-84规定填写。（合同登记序号由各地区自行决定）

二、技术服务合同是指当事人一方为另一方就水资源论证项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告所订立的合同。

三、技术情报和资料的保密：

包括当事人各方情报和资料保密义务的内容、期限和泄漏技术秘密应承担的责任。

双方可以约定，本合同变更、解除、终止，本条款均有效。

四、其它：

合同如果是通过中介机构介绍签订的，应将中介合同作为本合同的附件。

五、委托代理人在签订本合同书时，应出具委托证书。

六、本合同书中，凡是当事人约定无需填写的条款，在该条款填写的空白处划（/）表示。

七、项目编码，是指在市行政审批平台立项后产生的编码，由字母和12位数字组成。

依据《中华人民共和国合同法》的规定， （以下简称甲方）与 （以下简称乙方）就 项目的水资源论证技术咨询服务，经协商一致，签订本合同。 一、咨询的内容、形式和要求： 1、根据《建设项目水资源论证管理办法》的规定要求，受甲方委托，乙方负责完成 项目水资源论证工作。 2、乙方按国家有关法规和技术规范，在甲方提供的资料基础上，通过项目现状分析、取水水源论证和用水合理性论证、退（排）水情况及其对水环境和其他用水户权益的影响分析等，提出项目允许取水量意见及水资源保护措施等。 3、咨询最终成果以《 项目水资源论证报告书（表）》形式交付甲方，并通过水行政主管部门的审查。 4、甲乙双方在签订本合同，且甲方向乙方提供所需资料之日起，乙方应在 日之内编制完成本项目环境影响报告书（或表），并报送水行政主管部门审查。 5、通过审查后，乙方应在 日之内提供给甲方水资源论证报告书（或表）报批稿壹式 份。 二、履行期限、地点和方式： 本合同自20 年 月 日至20 年 月 日在武汉履行。 本合同的履行方式：乙方按照甲方要求提交水资源论证报告书（表）。 自合同签订之日起，乙方按合同要求开展水资源论证工作，按时向甲方提交水资源论证报告书（表）。

三、甲方的协作事项： 在本合同生效后五个工作日 （时间）内，甲方应向乙方提供下列资料和工作条件： - 完成本项目水资源论证所需资料，现场踏勘和监测所需工作条件。 2、资料包括：工程项目建议书批复或其他立项材料、选址意见书及红线附图、可行性研究报告或初步设计方案及批复等。经审查后，乙方应在甲方出具的材料清单上盖章确认。 3、现场踏勘：甲方须在本合同生效后五个工作日内，为乙方踏勘现场和监测提供条件，了解项目有关情况。 其它： 四、技术情报和资料的保密： 本项目的资料及成果归甲方所有，乙方对资料及成果负有保密责任，未经甲方许可，不得将其用于其它场合，在乙方向甲方正式提供水资源论证报告书（或表）报批稿时应将资料归还甲方。 五、审查方式： 水资源论证报告书（或表）按照本合同第一项相关要求编制完成后，由水行政主管部门通过采用专家评审方式进行审查，由评审专家组出具项目评审意见作为审查证明。 六、费用及其支付方式： （一）本项目总费用： 元（人民币）。 （二）支付方式（采用以下第 种方式）： ①一次总付： 元，时间： ②分期支付： 元，时间：合同签订后 日内； 元，时间：报批稿提交后 日内。 ③其它方式： （三）在甲方付款的同时，乙方应开具相应金额的正规发票。 七、违约金或者损失赔偿额的计算方法： 违反本合同约定，违约方应当按合同法第一百一十三条、第一百一十四条及其相应的规定承担违约责任。具体如下： （一）乙方违约责任：①非甲方原因，乙方未能按合同约定提交环评报告，甲方有权利要求乙方按每逾期一天赔偿总费用的0.5‰，逾期【】天以上，甲方有权单方解除本合同，乙方应退还甲方已支付的所有款项，并向甲方支付总费用【】%的违约金；②若乙方造成涉及甲方商业秘密的项目基础资料外泄，则乙方承担相应的法律责任。 （二）甲方违约责任：若甲方逾期付款，则每逾期一天按总费用的0.5‰向乙方支付违约金。 八、争议的解决办法： 在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方协商不成的，选择采取以下第 种方式解决： （1）提交 仲裁委员会仲裁。 （2）依法向人民法院提起诉讼。 九、其他约定： 1.本合同一式六份，双方各执三份，经甲乙双方签字盖章后正式生效，双方履行完本合同规定的责任和义务后，合同终止； 2.本合同包括附件： 附件一 项目委托任务书 附件二 项目组人员表 附件与本合同具有相同的法律效力。 （以下无正文）

| 委 托 方（甲 方） | 名称（或姓名） | （签章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | （签章） | 委托代理人 |  |  | （签章） |
|  | 联 系 人 | （签章） |  |  |  |  |
|  | 住 所 （通讯地址） |  |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  | 邮政编码 |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  |  |
| 受 托 方（乙 方） | 名称（或姓名） | （签章） |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 | （签章） | 委托代理人 |  |  | （签章） |
|  | 联 系 人 |  |  |  |  |  |
|  | 住 所 （通讯地址） |  |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  | 邮政编码 |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  |  |

- 武汉市水平衡测试技术服务合同（WF-2017- M7481-24）

WF-2017- M7481-24               合同编号：

武汉市水平衡测试技术服务合同

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订时间：

签订地点：

有效期限：

武汉市计划用水节约用水办公室 监制

填写说明

一、水平衡测试服务专业机构受委托为武汉市区域内企事业单位开展水平衡测试技术服务活动时，可参考使用本合同。

二、本合同书未尽事项，可由当事人另行约定，并作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

三、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

四、本合同仅为参考文本，武汉市计划用水节约用水办公室不对相关当事人在采用或签署本合同文本后，有可能发生的潜在风险承担任何法律或其他形式的责任。

技术服务合同

委托方（甲方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联 系 方 式：

通 讯 地 址：

电      话：                   传 真：

电 子 信 箱：

受托方（乙方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联 系 方 式：

通 讯 地 址：

电      话：                   传 真：

电 子 信 箱：

根据《中华人民共和国合同法》的规定，                  （以下简称甲方）与                        （以下简称乙方）经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，就甲方开展水平衡测试项目事宜达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条  甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

- 技术服务要达到的目标：

按照《企业水平衡测试通则》（GB/T 12452-2008）的要求，完成甲方委托的水平衡测试工作的全部事项，包括但不限于全面调查分析甲方的主要用水情况、用水（工艺）流程、供水、用水、排水、污水处理及回用情况，评价甲方用水水平,提出用水节水合理化建议，向甲方提供完整的书面报告。

2、技术服务的内容：

（1）整理统计甲方历年用水量、产量、产值情况、历年开展的节水技术改造以及其成效、目前安装的节水设施情况、工艺循环水量、间接冷却水量、锅炉蒸汽冷凝水量数据 ；

（2）调查甲方各用水（工艺）环节的用水情况、水循环利用情况、非常规水资源利用情况，制订用水网络图，并根据甲方用水特点和需求，提出用水节水管理和技术上的优化意见 ；

（3）调查甲方供水管网情况，绘制供水管网图；

（4）计算、分析、评价有关用水技术经济指标，根据甲方的用水现状挖掘节水潜力，提出建设性指导意见，对甲方节水管理提出建议，提高节水管理效率和水平。

甲乙双方可根据需要，增加下列技术内容中第           项：

（1）调查甲方各用水（工艺）环节的水质情况，提出不同水质排水的综合利用建议；

（2）调查甲方各用水（工艺）环节的排水情况，并绘制排水、雨水管网图；

（3）对用水量较大的具有相对独立性的用水设备（单元）进行子系统的水平衡测试。

3、技术服务的方式：乙方进驻甲方现场进行调查和实测。

第二条 乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1、技术服务地点：                                     。

2、技术服务期限：                                     。

3、技术服务进度：

（1）      年   月   日——       年   月   日，开展准备工作，收集测试基础数据；

（2）      年   月   日——       年   月   日，现场实测；

（3）      年   月   日——       年   月   日，报告书编制；

（4）       年   月   日——       年   月   日，报告书送审，项目验收 。

4、技术服务质量要求：符合《企业水平衡测试通则》（GB/T 12452-2008）的要求。

第三条  为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1、提供技术资料：

（1）供水管网布置图、排水管网走向及计量水表安装情况；

（2）近三年的产品产量，用水总量，循环水量数据；

（3）节水管理机构、节水管理制度建设及节水技术改造资料；

（4）以及乙方需要的其它资料：

。

2、提供工作条件：

（1）提供水平衡测试工作委托书，同意乙方测试人员在甲方用水区域内开展与水平衡测试相关的勘测计量、调查了解、图像拍摄等活动；

（2）甲方应配备符合《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB 24789-2009）相关要求的分类、分区域计量设施；若经乙方现场踏勘发现甲方计量设施缺失，甲方需于     年   月   日前予以完善。如因甲方计量不能如期完善，原因导致不能开展水平衡测试工作，乙方工作时间予以顺延；

（3）对乙方测试中遇到的问题予以协调和配合 ；

（4）按本合同约定的条款支付费用；

（5）其它需要甲方提供的条件：

。

3、经费的约定：

甲方为满足测试条件开展的管网测漏、计量水表完善等支出由甲方承担；乙方开展水平衡测试所必需的仪表仪器、实验工具、交通工具由乙方自行解决，完成项目所需的人工、差旅、印刷等支出由乙方自行承担。

第四条  甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1、技术服务费总额为：人民币（小写）：                   ，

（大写）：                                                  ；

2、技术服务费由甲方            （一次或分期）支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

（1）                                                    ；

（2）                                                    ；

（3）                                                    ；

（4）                                                    。

3、乙方开户银行名称、地址和账号为：

开户名：

开户行：

行  号：

帐  号：

4、在甲方付款的同时，乙方应开具相应金额的正规发票。

第五条  双方确定以下列方式对乙方的工作成果进行验收：

1、乙方完成技术服务工作的形式：向甲方提交《水平衡测试报告书》一式     份。

2、技术服务工作成果的验收标准：《企业水平衡测试通则》（GB/T 12452-2008）。

3、技术服务工作成果的验收方法采用下列第      项方式。

（1）甲方组织验收；

（2）通过武汉市节水监管机构技术验收。

第六条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定        为甲方项目联系人，乙方指定         为乙方项目联系人。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，由责任方承担相应的责任。

第七条  本项目的基础资料及成果归甲方所有，乙方对基础资料及成果负有保密责任，未经甲方许可，不得将其用于其它任何用途。在项目完成验收后，乙方应将获得的甲方基础资料归还甲方，不得擅自留存。

第八条  双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1、      方违反本合同第     条约定，应当

（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

2、      方违反本合同第     条约定，应当

（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

3、      方违反本合同第     条约定，应当

（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

第九条  双方因履行本合同而发生的争议，应协商解决。

协商不成的，双方均同意采取以下第    种方式解决：

(1)提交     仲裁委员会仲裁。

(2)依法向人民法院提起诉讼。

第十条  本合同一式    份，甲乙双方各持    份，具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效。

第十一条  其它未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议，补充协议与本合同同样有效。

（以下无正文）

甲方：（盖章）

法定代表人/委托代理人：（签名）

乙方：（盖章）

法定代表人/委托代理人：（签名）

签署时间：

备注：甲乙双方在签署本合同时应向对方提供营业执照、法定代表人或委托代理人身份证及授权委托书等原件，核实后留存复印件。

- 航道通航条件影响评价技术服务合同范本（WF-2017- M7482-15）

WF-2017- M7482-15                    合同登记编：

航道通航条件影响评价

技术服务合同

项目名称：

项目编码：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

资质及编号：

签订时间：

签订地点：

有效期限：

武汉市交通运输委员会  监制

填写说明

一、“合同登记编号”的填写方式：

合同登记编号为十四位，左起第一、二位为公历年代号，第三、四位为省、自治区、直辖市编码，第五、六位为地、市编码，第七、八位为合同登记点编号，第九至十四位为合同登记序号，以上编号不足位的补零。各地区编码按GB226O 一84 规定填写。（合同登记序号由各地区自行决定）

二、技术咨询合同是指当事人一方为另一方就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告所订立的合同。

三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市（县）级计划，不属于上述计划的项目此栏划（/ ) 表示。

四、技术情报和资料的保密：包括当事人各方情报和资料保密义务的内容、期限和泄漏技术秘密应承担的责任。

双方可以约定，本合同变更、解除、终止，本条款均有效。

五、其它：合同如果是通过中介机构介绍签订的，应将中介合同作为本合同的附件。

六、委托代理人在签订本合同书时，应出具委托证书。

七、本合同书中，凡是当事人约定无需填写的条款，在该条款填写的空白处划（/ ）表示。

八、项目编码，是指在市行政审批平台立项后产生的编码，由字母和12 位数字组成。

依据《中华人民共和国合同法》的规定， （以下简称甲方）与 （以下简称乙方）就 项目的航道通航条件影响评价技术咨询服务，经协商一致，签订本合同。 第一条 技术咨询的内容、形式和要求 1、按照国家有关法规和技术规范等要求，受甲方委托，乙方负责完成 项目航道通航条件影响评价工作。 通过现场查勘、调研、测量观测，并结合有关专题研究成果，对项目的设计方案，从选址、通航标准、通航安全影响等方面进行分析论证，提出相应的对策措施。 2、咨询最终成果以《 项目航道通航条件影响评价报告》形式交付甲方，并通过交通运输主管部门（航道管理机构）的审核。 3、乙方应本合同签订后，且甲方向乙方提供航道通航条件影响评价所需资料之日起 个工作日之内，编制完成本项目的航道通航条件影响评价报告（送审稿），并协助甲方办理报批工作。 4、通过审核后，乙方提供给甲方航道通航条件影响评价报告修编稿壹式 份。 第二条 项目组人员组成 第三条 履行的期限、地点和方式 本合同自201 年 月 日至201 年 月 日在武汉履行。 本合同的履行方式：乙方按照甲方要求提交航道通航条件影响评价报告。 自签订本合同之日起，乙方按合同要求开展航道通航条件影响评价工作，按时向甲方提交航道通航条件影响评价报告。 第四条 甲方的协作事项 在本合同生效后 个工作日内，甲方应向乙方提供以下资料和工作条件： 1、提供技术资料：工程项目可行性研究报告或项目建议书，项目总体布置方案，平面布置图及结构图等专题报告编制所需基础资料。（以上资料均需电子版） 2、现场踏勘：甲方必须在本合同生效后 个工作日内，为乙方踏勘现场提供条件，介绍说明拟建工程的有关情况。 3.提供工作条件：无； 4.其他： 第五条 技术情报和资料的保密 本项目的基础资料及成果归甲方所有，乙方对基础资料及成果负保密责任，未经甲方书面许可，不得将其用于其他用途，评价工作完成后【】日内应将基础资料全部归还甲方。 第六条 验收和评价方法 验收：航道通航条件影响评价达到了本合同第一项所列要求，采用专家评审或者审批通过方式验收，由专家组或者报批单位方出具航道通航条件影响评价技术咨询验收证明。 评价方法：按照国家有关航道法规、政策和标准。 第七条 技术咨询报酬及支付方式 1.技术咨询报酬总额为： 万元整（人民币），其中报告编制费 元，测量费 。 2.支付方式（采用以下第 种方式）： ①一次总付： 元，时间 ②分期支付： 元，时间： 元，时间： 元，时间： ③其他支付方式 3.在甲方付款的同时，乙方应开具相应金额的正规发票。 第八条 违约金或者损失赔偿的计算方法 违反本合同约定，违约方应当按照合同法第一百一十三条、第一百一十四条及其相应的规定承担违约责任。具体如下： 1、乙方违约责任：①非甲方原因，乙方未能按照合同约定提交航道通航条件影响评价报告，每逾期一天甲方有权要求乙方赔偿技术咨询报酬总额的0.5‰，或者一次性扣除总报酬的10%，逾期 天以上，甲方有权单方解除本合同，乙方应退还甲方已支付的所有款项，并赔偿甲方技术咨询报酬总额【】%的违约金；②若乙方造成涉及甲方商业秘密的项目基础资料外泄，则乙方应承担相应的法律责任。 2、甲方违约责任：若甲方逾期付款或逾期完成本合同第四条约定的协作事项，则每逾期一天甲方应按照技术咨询报酬总额的0.5‰向乙方支付违约金。 第九条 争议的解决办法 在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方协商不成的，双方均同意采取以下第 种方式解决： （1）提交 仲裁委员会仲裁。 （2）依法向人民法院提起诉讼。 第十条 其他约定： - 本合同一式六份，双方各执三份，具有同等法律效力。 - 本合同自甲乙双方签字盖章后正式生效，履行完本合同规定的责任和义务后，自行终止。 3.本合同附件包括： 附件一 航道通航条件影响评价评价委托任务书 附件二 项目组人员表 附件与本合同具有相同的法律效力。 （以下无正文）

| 委 托 方 甲 方 | 单位全称 |  |  |  | 单位公章或 技术合同专用章 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 （委托代理人） |  | 电话 |  |  |
|  | 联系人 （经办人） |  | 电话 |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |
|  | 电 传 |  | 邮政编码 |  |  |
|  | 组织机构代码或税务人识别号 |  |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  |
| 受 托 方 乙 方 | 单位全称 |  |  |  | 单位公章或 技术合同专用章 年 月 日 |
|  | 法定代表人 （委托代理人） |  | 电话 |  |  |
|  | 联系人 （经办人） |  | 电话 |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |
|  | 电 传 |  | 邮政编码 |  |  |
|  | 组织机构代码或税务人识别号 |  |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  |

- 水土保持方案技术服务合同（2017年）

WF-2017-M7481-24                  合同编号：

水土保持方案编制技术服务合同

项目名称：

项目编码：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

设计证书等级：

签订时间：

签订地点：

有效期限：

武汉市水务局监制

填 写 说 明

一、“合同登记编号”的填写方式：

合同登记编号为十四位，左起第一、二位为公历年代号，第三、四位为省、自治区、直辖市编码，第五、六位为地、市编码，第七、八位为合同登记点编号，第九至十四位为合同登记序号，以上编号不足位的补零。各地区编码按GB2260-84规定填写。（合同登记序号由各地区自行决定）

二、技术服务合同是指当事人一方为另一方就生产建设项目水土保持方案编制提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告所订立的合同。

三、技术情报和资料的保密：

包括当事人各方情报和资料保密义务的内容、期限和泄漏技术秘密应承担的责任。

双方可以约定，本合同变更、解除、终止，本条款均有效。

四、其它：

合同如果是通过中介机构介绍签订的，应将中介合同作为本合同的附件。

五、委托代理人在签订本合同书时，应出具委托证书。

六、本合同书中，凡是当事人约定无需填写的条款，在该条款填写的空白处划（/）表示。

七、项目编码，是指在市行政审批平台立项后产生的编码，由字母和12位数字组成。

| 依据《中华人民共和国合同法》的规定， （以下简称甲方）与 （以下简称乙方）就 项目的水土保持方案编制技术咨询服务，经双方协商一致，签订本合同。 一、咨询的内容、形式和要求： 1、根据《中华人民共和国水土保持法》的规定要求，受甲方委托，乙方负责完成 项目水土保持方案编制工作。 2、乙方按国家有关法规和技术规范，在甲方提供的可行性研究报告等资料基础上，通过了解项目和项目区概况、水土流失现状调查、主体工程水土保持分析与评价、防治分区划分、水土流失预测等，提出水土流失防治措施布设、实施保障措施等。 3、咨询最终成果以《 项目水土保持方案报告书（表）》形式交付甲方，并通过水行政主管部门的审查。 4、甲乙双方在签订本合同，且甲方向乙方提供所需资料之日起，乙方应在 日之内编制完成本项目水土保持方案报告书（或表），并报送水行政主管部门审查。 5、通过审查后，乙方应在 日之内提供给甲方水土保持方案报告书（表）报批稿壹式 份。 二、履行期限、地点和方式： 本合同自20 年 月 日至20 年 月 日在武汉履行。 本合同的履行方式：乙方按照甲方要求提交水土保持方案报告书（表）。 自合同签订之日起，乙方按合同要求开展水土保持方案编制工作，按时向甲方提交水土保持方案报告书（表）。 三、甲方的协作事项： 在本合同生效后五个工作日 （时间）内，甲方应向乙方提供下列资料和工作条件： 1、完成本项目水土保持方案编制所需资料，现场踏勘和监测所需工作条件。 2、资料包括：工程立项资料、选址意见书及红线附图、可行性研究报告方案及批复、图纸等。经审查后，乙方应在甲方出具的材料清单上盖章确认。 3、现场踏勘：甲方须在合同生效后五个工作日内，为乙方踏勘现场和监测提供条件，了解项目有关现场情况。 其它： 四、技术情报和资料的保密： 本项目的资料及成果归甲方所有，乙方对资料及成果负有保密责任，未经甲方许可，不得将其用于其它场合，在乙方向甲方正式提供水土保持方案报告书（或表）报批稿时应将资料归还甲方。 五、审查方式： 水土保持方案报告书（或表）按照本合同第一项所列要求编制完成后，由水行政主管部门通过采用专家评审方式进行审查，由评审专家组出具项目评审意见作为审查证明。 六、报酬及其支付方式： （一）本合同的设计费为 （人民币）。 （二）支付方式（采用以下第 种方式）： ①一次总付： 元，时间： ②分期支付： 元，时间：合同签订后 日内； 元，时间：报批稿提交后 日内。 ③其它方式： （三）在甲方付款的同时，乙方应开具相应金额的正规发票。 七、违约金或者损失赔偿额的计算方法： 违反本合同约定，违约方应当按合同法第一百一十三条、第一百一十四条及其相应的规定承担违约责任。具体如下： （一）乙方违约责任：①非甲方原因，乙方未能按合同约定提交水土保持方案报告，甲方有权力要求乙方按每逾期一天赔偿设计费的0.5‰，逾期[ ]天以上，甲方有权单方解除本合同，乙方应退还甲方已支付的所有款项，并向甲方支付设计总费用[ ]%的违约金；②若乙方造成涉及甲方商业秘密的项目资料外泄，则乙方承担相应的法律责任。 （二）甲方违约责任：若甲方逾期付款，则每逾期一天按设计费的0.5‰向乙方支付违约金。 八、争议的解决办法： 在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方协商不成的，选择采取以下第 种方式解决： (1)提交 仲裁委员会仲裁。 (2)依法向人民法院提起诉讼。 九、其他约定： 1.本合同一式六份，双方各执三份，经甲乙双方签字盖章后正式生效，双方履行完本合同规定的责任和义务后，合同终止； 2.本合同附件包括： 附件一 水土保持方案编制委托书 附件二 项目组人员表 附件与本合同具有相同的法律效力。 （以下无正文） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委 托 方（甲 方） | 名称（或姓名） | （签章） |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 | （签章） | 委托代理人 |  |  | （签章） |  |
|  | 联 系 人 | （签章） |  |  |  |  |  |
|  | 住 所 （通讯地址） |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |
| 受 托 方（乙 方） | 名称（或姓名） | （签章） |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 | （签章） | 委托代理人 |  |  | （签章） |  |
|  | 联 系 人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 住 所 （通讯地址） |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |

- 工程咨询服务合同（WF-2017-M7481-07）

合同类型：

合同编号：WF-2017-M7481-07

工程咨询服务合同

项 目 名 称：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签 订 时 间：

签 订 地 点：

武汉市发展和改革委员会 监制

填 写 说 明

一、本合同为武汉市发展和改革委员会印制的工程咨询服务合同示范文本，各工程咨询机构可推介咨询服务合同当事人参照使用。

二、本合同书适用于一方当事人（受托方）为另一方（委托方）就特定技术咨询项目提供建设工程的可行性研究、项目申请报告、资金申请报告、咨询评估、节能评估、社会风险评估、经济评价、市场预测、技术分析、项目后评价、专题研究等工程技术咨询所订立的合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行签订补充协议，并作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

工程咨询服务合同

本合同甲方委托乙方就《                             》 项目进行技术咨询，并支付咨询报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿意的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

- 咨询的内容与要求：

（一）咨询内容：受甲方委托，乙方依据国家相关规定要求，负责完成 《                      工程》       报告的      工作。

（二）咨询要求：本项目报告的格式、内容和深度应能满足国家以及地方政府的相关法规和技术规范要求。

- 咨询项目概况

（一）建设地点：                                     ；

（二）建设内容：                                     ；

（三）建设规模：                                      ；

（四）项目总投资：                                    。

三、履行期限和方式：

（一）履行期限：本合同自甲乙双方签定生效之日起，

在      个工作日内（国家规定的法定节假日除外）完成。

（二）履行方式：乙方按合同约定要求开展本工程项目的技术咨询服务，最终咨询成果以书面文件形式一式        份交付甲方。

四、 甲乙双方的责任和义务：

(一)甲方（委托方）应承担的责任和义务

1.甲方应按乙方提出的所需资料清单向乙方提供项目咨询所需的全部资料，并对所提供资料的真实性、时效性、完整性、合法性负责；接受乙方交付的咨询成果，支付报酬。

2.乙方人员如需调研或到现场勘察，甲方应给予协助和配合。

(二)乙方（受托方）应承担的责任和义务

1.乙方应在合同约定时间内向甲方提供合格的咨询成果，并对项目咨询成果的质量负责。

2.乙方交付的咨询成果如出现错误或缺陷，乙方应及时修改和完善，直到合格为止。

五、保密事项：

双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

（一）保密内容包括技术信息、经营信息和咨询成果。因履行本合同获取的对方技术信息、经营信息以及工程咨询服务成果， 未经对方书面同意，不得单方面提供给第三方。

（二）保密人员范围：所有参与本工程项目的工作人员。

（三）违反保密义务的责任：依据法律法规规定承担相应责任。

六、合同变更：

本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

七、验收标准和办法：

（一）验收标准：国家及地方政府有关政策法规、技术规范。

（二）验收办法：技术咨询成果采取专家评审或审批通过方式验收，由专家组或审批单位出具咨询成果验收证明（专家评审意见或审批部门的批复文件）。

八、报酬及支付方式：

1.咨询服务报酬总额为：人民币       万元（      万元整）。

2.咨询服务报酬由甲方      次（一次或分期）支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

（1）一次总付：           万元，时间：           。

（2）分期支付：合同签订后7日内，甲方支付咨询总费用的20%为定金，计        万元；

乙方交付咨询成果文本初稿时，甲方支付咨询总费用的   %,  计           万元。

乙方交付咨询成果文本终稿时，甲方付清咨询总费用的余额，计

万元。

3.其他方式：

九、违约责任：

双方商定，按以下约定承担各自的违约责任：

（一）甲方的违约责任

甲方未按合同约定期限向乙方提供项目咨询所需必要的资料、数据，乙方提供咨询成果的时间顺延。如甲方所提供资料不实，影响工作进度和质量，不接受或逾期接受咨询成果的，应按约定向乙方支付咨询服务报酬。。

合同履行期间，甲方中途要求改变合同订立时的研究方案、规模或内容，咨询服务报酬应做相应调整，具体金额由双方协商确定。

合同履行期间，甲方要求终止或解除合同（非乙方原因造成），甲方已付定金则无需退还，并应视已完成工作量大小支付相应报酬。

甲方若逾期付款，应按合同总额的每日万分之五向乙方支付违约金。

（二）乙方的违约责任

由于乙方原因，不能按期提出咨询报告，乙方应按合同总额的每日万分之五向甲方支付违约金。

因乙方提交的咨询成果质量不合格引起返工，由此造成甲方损失的，乙方除因逾期按合同总额的每日万分之五向甲方支付违约金外，还应赔偿甲方损失。

合同履行期间，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍退还甲方已付定金；如果甲方未支付定金的，乙方应返还甲方支付的全部报酬，另应按合同总额的20%向甲方支付违约金。

十、争议的解决办法：

双方因履行本合同所发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，双方同意按                  方式处理。

1、提交      仲裁委员会仲裁；

2、向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、其他约定：

（一）与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以  书面      方式确认后，为本合同的组成部分：               。

（二）本合同未尽事宜，由双方协商，另行签订补充协议。

（三）本合同一式        份，甲乙双方各执    份，具有同等法律效力。

（四） 本合同经双方签字盖章后生效。

（五）本合同双方履行完规定的责任和义务后，自行终止。

委托方（甲方）：                               （盖章）

法定代表人或委托代理人：                      （签字）

住所（通讯地址）：

项目联系人：

联 系 电 话：               传  真：

开 户 银 行：

帐       号：

签 字 日 期：                年      月     日

受托方（乙方）：                               （盖章）

法定代表人或委托代理人：                          （签字）

住所（通讯地址）：

项目联系人：

联 系 电 话：               传  真：

开 户 银 行：

帐       号：

签 字 日 期：                年      月     日

- 建设项目湖泊水环境影响评价技术服务合同（WF-2017-M7461-22）

WF-2017-M7461-22                   合同编号：

建设项目湖泊水环境影响评价

技术服务合同

项目名称：

项目编码：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

资质及编号：

签订时间：

签订地点：

有效期限：

武汉市水务局监制

填 写 说 明

一、“合同登记编号”的填写方式：

合同登记编号为十四位，左起第一、二位为公历年代号，第三、四位为省、自治区、直辖市编码，第五、六位为地、市编码，第七、八位为合同登记点编号，第九至十四位为合同登记序号，以上编号不足位的补零。各地区编码按GB2260-84规定填写。（合同登记序号由各地区自行决定）

二、技术服务合同是指当事人一方为另一方就建设项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告所订立的合同。

三、技术情报和资料的保密：

包括当事人各方情报和资料保密义务的内容、期限和泄漏技术秘密应承担的责任。

双方可以约定，本合同变更、解除、终止，本条款均有效。

四、其它：

合同如果是通过中介机构介绍签订的，应将中介合同作为本合同的附件。

五、委托代理人在签订本合同书时，应出具委托证书。

六、本合同书中，凡是当事人约定无需填写的条款，在该条款填写的空白处划（/）表示。

七、项目编码，是指在市行政审批平台立项后产生的编码，由字母和12位数字组成。

依据《中华人民共和国合同法》的规定， （以下简称甲方）与 （以下简称乙方）就 项目的湖泊水环境影响评价技术咨询服务，经协商一致，签订本合同。 一、咨询的内容、形式和要求： 1、根据《建设项目湖泊水环境影响评价管理办法》的规定要求，受甲方委托，乙方负责完成 项目湖泊水环境影响评价工作。 2、乙方按国家有关法规和技术规范，在甲方提供的资料基础上，通过现场勘查、现状评价、项目工程分析和预测计算等，评价项目对湖泊水环境的影响，明确项目占用湖泊的位置、面积、方式以及占用的工艺、时间等，提出对湖泊形态、生态等影响的补偿措施。 3、咨询最终成果以《 项目湖泊水环境影响评价报告书（表）》形式交付甲方，并通过水行政主管部门的审查。 4、甲乙双方在签订本合同，且甲方向乙方提供所需资料之日起，乙方应在 日之内编制完成本项目环境影响报告书（或表），并报送水行政主管部门审查。 5、通过审查后，乙方应在 日之内提供给甲方湖泊水环境影响评价报告书（或表）报批稿壹式 份。 二、履行期限、地点和方式： 本合同自20 年 月 日至20 年 月 日在武汉履行。 本合同的履行方式：乙方按照甲方要求提交湖泊水环境影响评价报告书（表）。 自合同签订之日起，乙方按合同要求开展湖泊水环境影响评价工作，按时向甲方提交湖泊水环境影响评价报告书（表）。 三、甲方的协作事项： 在本合同生效后五个工作日 （时间）内，甲方应向乙方提供下列资料和工作条件： - 完成本项目湖泊水环境影响评价所需资料，现场踏勘和监测所需工作条件。 2、资料包括：工程项建书批复或其他立项材料、选址意见书及红线附图、工程环境影响评价报告书及批复、工程设计图纸、工程建设方案（含占用湖泊水域情况、临时占湖恢复方案、占补平衡方案）等。经审核后，乙方应在甲方出具的材料清单上盖章确认。 3、现场踏勘：甲方须在合同生效后五个工作日内，为乙方踏勘现场和监测提供条件，了解项目有关情况。 其它： 四、技术情报和资料的保密： 本项目的资料及成果归甲方所有，乙方对资料及成果负有保密责任，未经甲方许可，不得将其用于其它场合，在乙方向甲方正式提供湖泊水环境影响评价报告书（或表）报批稿时应将资料归还甲方。 五、审查方式： 湖泊水环境影响评价报告书（或表）按照本合同第一项相关要求编制完成后，由水行政主管部门通过采用专家评审方式进行审查，由评审专家组出具项目评审意见作为审查证明。 六、费用及其支付方式： （一）本项目总费用： 元（人民币）。 （二）支付方式（采用以下第 种方式）： ①一次总付： 元，时间： ②分期支付： 元，时间：合同签订后 日内； 元，时间：报批稿提交后 日内。 ③其它方式： （三）在甲方付款的同时，乙方应开具相应金额的正规发票。 七、违约金或者损失赔偿额的计算方法： 违反本合同约定，违约方应当按合同法第一百一十三条、第一百一十四条及其相应的规定承担违约责任。具体如下： （一）乙方违约责任：①非甲方原因，乙方未能按合同约定提交环评报告，甲方有权力要求乙方按每逾期一天赔偿总费用的0.5‰，逾期[]天以上，甲方有权单方解除本合同，乙方应退还甲方已支付的所有款项，并向甲方支付总费用[]%的违约金；②若乙方造成涉及甲方商业秘密的项目基础资料外泄，则乙方承担相应的法律责任。 （二）甲方违约责任：若甲方逾期付款，则每逾期一天按总费用的0.5‰向乙方支付违约金。 八、争议的解决办法： 在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方协商不成的，选择采取以下第 种方式解决： （1）提交 仲裁委员会仲裁。 （2）依法向人民法院提起诉讼。 九、其他约定： 1.本合同一式六份，双方各执三份，经甲乙双方签字盖章后正式生效，双方履行完本合同规定的责任和义务后，合同终止； 2.本合同附件包括： 附件一 项目委托任务书 附件二 项目组人员表 附件与本合同具有相同的法律效力。 （以下无正文）

| 委 托 方（甲 方） | 名称（或姓名） | （签章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | （签章） | 委托代理人 |  |  | （签章） |
|  | 联 系 人 | （签章） |  |  |  |  |
|  | 住 所 （通讯地址） |  |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  | 邮政编码 |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  |  |
| 受托 方（乙 方） | 名称（或姓名） | （签章） |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 | （签章） | 委托代理人 |  |  | （签章） |
|  | 联 系 人 |  |  |  |  |  |
|  | 住 所 （通讯地址） |  |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  | 邮政编码 |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  |  |

- 环评技术服务合同（WF-2017-M7461-13）

WF-2017-M7461-13                  合同编号：

| 武汉市建设项目环境影响评价 技术服务合同 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称： |  |  |
|  | 项目地点： |  |  |
|  | 委托单位： |  |  |
|  | 受托单位： |  |  |
|  | 签订日期： |  |  |
|  | 签订地点： |  |  |
|  |  | 武汉市环境保护局 监制 |  |

| 委 托 方 甲 方 | 名 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
|  |  |  | 邮 箱 |  |
|  | 项目联系人 |  | 联系电话 |  |
|  |  |  | 邮 箱 |  |
|  | 技术负责人 |  | 联系电话 |  |
|  |  |  | 邮 箱 |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |
| 受 托 方 乙 方 | 名 称 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
|  |  |  | 邮 箱 |  |
|  | 项目联系人 |  | 联系电话 |  |
|  |  |  | 邮 箱 |  |
|  | 技术负责人 |  | 联系电话 |  |
|  |  |  | 邮 箱 |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |

| 项目 |  |
| --- | --- |
| 环境影响评价技术服务合同 |  |
| 甲方（委托单位）： |  |
| 乙方（受托单位）： |  |

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及其它有关规定，甲方委托乙方按照国家及当地环境保护的有关规定和要求对        项目进行环境影响评价。根据《中华人民共和国合同法》有关技术合同的规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方接受甲方的委托并提供技术服务等相关事宜达成如下条款，双方承诺共同遵照执行。

- 合同内容

1、工作范围：

项目工作范围见附件一。

2、工作内容

项目工作内容见附件二。

3、工作成果：

编制《                          项目环境影响报告书》、编制《                          项目环境影响报告表》（以下简称《报告书（表）》）。

第二条 工作程序

1、本合同签订生效后  个工作日内，甲方应根据乙方提交的清单收集整理齐全相关资料后交给乙方，反馈资料应满足乙方启动环评工作的需要，如甲方反馈的资料不能满足要求，《报告书（表）》完成时间顺延；

2、乙方自收到甲方资料反馈后  个工作日内完成《报告书（表）》初稿并交甲方审阅；

3、甲方应在  个工作日内向乙方提出修改意见，同时向乙方提供相应补充技术资料，并出具对《报告书（表）》编制内容确认同意的书面文件。如未提交回复意见，视同甲方认可《报告书（表）》中所有内容。乙方收到甲方对《报告书（表）》的审阅意见后，在  个工作日内进行修改完善，并将《报告书（表）》送审稿提交给甲方；

4、经过技术审查，在甲方及时补充提供满足技术审查要求的各项技术资料后，乙方在  个工作日内完成《报告书（表）》送审稿的修改工作，并向甲方提交《报告书（表）》报批稿的纸质文件一式  册及其电子文件。

第三条 甲方责任和义务

1、甲方应出具本项目环境影响评价的书面委托书原件1份，并在合同签订后指派一名项目负责人与乙方联系，当甲方人员发生变动时，应以书面材料通知乙方；

2、甲方根据乙方提交的资料清单（资料清单见附件三），在本协议约定的期限内为乙方提供评价工作所需的基础资料并对提供资料的准确性、真实性及合法性负责；

3、根据《中华人民共和国环境影响评价法》的要求，甲方负责“公众参与”工作的组织实施，并对公众参与的真实性负责；

4、甲方负责在技术评估会上对项目情况及生产工艺等技术问题进行说明、解释。在项目技术评审会后按照评估意见的要求及时补充所缺的工艺技术资料和必需的附件等，如不能及时向乙方提供需补充的资料导致乙方未能及时完成修改工作时，甲方应及时向乙方出具书面说明材料；

5、为乙方进行调查论证提供必要的工作条件，按照本协议约定的期限支付评价工作费用；

6、按国家规定在《报告书（表）》申请审批阶段进行全本公开（涉及个人隐私和企业机密的内容除外）；

7、根据《中华人民共和国环境保护法》的要求，在环评文件取得批复前发生的未批先建违法行为，由甲方自行承担责任。

乙方责任和义务

1、在合同签订后指派一名项目技术负责人与甲方随时联系，当乙方的项目负责人发生变动时，应以书面材料通知甲方；

2、乙方保证在本合同约定的期限内完成《报告书（表）》的编制工作；

3、乙方保证编制的《报告书（表）》技术质量符合《建设项目环境保护管理条例》、《环境影响评价技术导则》及项目适用的相关法律、法规、技术规范的要求和规定；

4、乙方负责为现状监测、公众参与、技术评审及行政审批时提供技术支持；

5、根据《中华人民共和国环境保护法》，乙方在履约期间有义务告知甲方可能存在的违规违法行为。

技术情况和资料的保密

乙方对甲方提供的基础资料负有保密责任，未经甲方许可，不得泄露或提供给除甲方或其指定代表之外的任何人、企业或公司。未经乙方许可，甲方不得将乙方工作成果（包括阶段性工作成果）泄漏或通过第三方转交给其他评价单位。若因对方原因造成基础资料或工作成果泄露，双方均有权追究对方相关法律责任。

若双方另有约定，从其约定。

报酬及支付方式

1、本次服务的报酬为               ，

合同总价共计           。其中：

（1）                  ；

（2）                  。

……

2、支付方式（采用以下第   种方式）：

- 一次支付：      元人民币（￥      ），支付时间：      。

- 分期支付：      元人民币（￥      ），支付时间：     ；

元人民币（￥      ），支付时间：      ；

元人民币（￥      ），支付时间：     。

……

3、甲方每次付款时，乙方均应出示等额的正规税务发票。在合同履行过程中，如建设项目必须涉及本合同未包含费用，由双方共同协商费用承担方。

违约责任

1、甲方未按照合同约定提供必要的数据和资料，经乙方催告后仍未及时提供的，或者所提供的数据、资料有严重缺陷，导致乙方无法开展工作的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿其损失，赔偿金额由双方商定；

2、乙方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定，即构成违约，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿其损失，赔偿金额由双方商定。乙方必须保守该项目秘密，若因乙方原因造成该项目商业秘密、技术秘密泄密，甲方有权依法追究乙方相关法律责任；

3、由于不可抗拒的原因而造成本协议不能履行时，协议双方均不承担任何责任。

争议的解决办法

在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。

双方协商不成的，商定同意采用以下第        种方式解决：

1.向      仲裁委员会申请仲裁；

2.依法向人民法院提起诉讼。

其它

1、对于可能导致本合同工作延误的情况，双方另行约定。

2、本合同一式  份，甲、乙双方各执  份，具有同等法律效力。

3、本合同自双方签字、盖章之日起生效，履行完成本合同规定的工作内容后终止。

4、本合同未尽事宜，双方协商后可订立补充合同，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 甲方： （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 或委托代理人： | 法定代表人 或委托代理人： |
| 经办人： | 经办人： |
| 付款单位： 开户银行： 账 号： | 收款单位： 开户银行： 账 号： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

附件一  工作范围

本次工作就如下建设内容及其规模等进行环境影响评价：

建设内容及规模：

总投资：

建设地点：

附件二  工作内容

根据HJ2.1-2016《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》中的要求，环境影响报告书编制要求一般包括概述、总则、建设项目工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性论证、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划、环境影响评价结论和附录附件等内容。

环境影响报告表应采用规定格式。可根据工程特点、环境特征，有针对性突出环境要素或设置专题开展评价。

附件三  资料清单（应根据各行业特点有针对性的列出必备资料清单）

附表：修改说明

- 锅炉压力容器压力管道元件产品监督检验工作协议（WF-2017-M7450-31）

WF-2017-M7450-31                     合同编号：

锅炉压力容器压力管道元件

产品监督检验工作协议

甲方单位名称：

乙方单位名称：

签订时间：

签订地点：

武汉市质量技术监督局  监制

锅炉压力容器压力管道元件产品监督检验工作协议

委托方(甲方)：

受托方(乙方)：

根据         (以下简称甲方)的监检申请，                             (以下简称乙方)对甲方申请的            产品进行监督检验。为明确双方职责，保证监检工作顺利开展，经甲、乙双方协商，就监检工作事宜达成如下协议：

一、监检依据

1、《中华人民共和国特种设备安全法》；

2、《特种设备安全监察条例》；

3、□TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》；

4、□TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》；

5、□TSG R0005-2011《移动式压力容器安全技术监察规程》；

6、□TSG R0009-2009《车用气瓶安全技术监察规程》；

7、□TSG R0006-2014《气瓶安全技术监察规程》；

8、□TSG G7001-2015《锅炉监督检验规则》；

9、□TSG R7004-2013《压力容器监督检验规则》；

10、□TSG R7003-2011《气瓶制造监督检验规则》；

11、□TSG D7001-2005《压力管道元件制造监督检验规则(埋弧焊钢管与聚乙烯管)》；

12、相关产品标准。

二、监检中双方职责

1、甲方按监督检验规则要求提供相关文件。

2、甲方应在自检合格的基础上交付乙方监检,并向乙方提供自检合格说明。

3、甲方应当确定制造监检联络人员。对A类制造监检项目，甲方应当向监检人员告知制造监检时间或者与监检人员约定制造监检时间。

4、乙方应当向甲方通告乙方编制的制造监检作业指导书和监检人员名单。

5、乙方工作人员在现场应遵守甲方的有关安全生产制度,同时遵守乙方检验检测安全管理程序的有关要求。

三、监检收费：

根据（鄂财综发［2015］39号）关于取消和暂停征收部分涉企行政事业性收费和政府性基金项目的通知》要求，暂停锅炉压力容器压力管道元件产品监督检验收费，如收费规定发生变化，按相关文件执行。

四、乙方保证其是经国家质检总局核准的具有检验检测能力的机构，依照相关规定进行检验检测工作。8个工作日内向甲方出具锅炉压力容器压力管道元件制造质量监督检验证书，并对检验检测结果、结论承担法律责任。

五、检验协议时效及注意事项

本协议长期有效，有效时间按年进行计算。每一合同年度到期之前一个月可进行补充或者部分条款修改，作为协议附件，与协议具有同等效力。

六、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

本协议一式四份，甲乙双方各持二份，经甲乙双方签字盖章后生效。

甲 方：                              乙 方：

（盖章）                            （盖章）

甲方法人代表（或委托代理人）：       乙方法人代表（或委托代理人）：

日 期：                                日 期：

- 机动车综合性能检测服务合同（WF-2017- M7450-14）

WF-2017- M7450-14                  合同编号：

机动车综合性能检测服务合同

检测项目名称：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订时间：

签订地点：

有效期限：

武汉交通运输委员会   监制

填 写 说 明

一、“合同登记编号”的填写方式：

合同登记编号为十四位，左起第一、二位为公历年代号，第三、四位为省、自治区、直辖市编码，第五、六位为地、市编码，第七、八位为综合性能检测站编号，第九至十四位为合同登记序号，以上编号不足位的补零。各地区编码按GB2260-84规定填写。

二、机动车综合性能检测合同是指受托方（乙方）为委托方（甲方）提供机动车综合性能检测服务的合同。

三、技术情报和资料的保密：

包括合同各方情报和资料保密义务的内容、期限和泄漏技术秘密应承担的责任。

双方可以约定，本合同变更、解除、终止，本条款均有效。

四、其它：

合同如果是通过中介机构介绍签订的，应将中介合同作为本合同的附件。

五、委托代理人在签订本合同书时，应出具委托证书作为本合同附件。

六、本合同书中，凡是当事人约定无需填写的条款，在该条款填写的空白处划（/）表示。

综检（1）

依据《中华人民共和国合同法》的规定， （以下简称甲方）与 （以下简称乙方）就 等 台车辆的综合性能检测服务事宜，经协商一致，签订本合同。 一、检测项目及收费标准: 1.受甲方委托，乙方负责完成综合性能检测服务,服务项目按照甲方要求进行，具体为 车辆。 2.检测项目收费标准按照乙方公示的标准执行，甲方应自本合同签署之日起【】日内缴清检测费用。甲方未缴清检测费用前，乙方可拒绝为其出具正式检测报告。甲方缴清检测费用车辆上线检测完毕后 个工作日内，乙方应为甲方检测车辆提供正式检测报告。乙方收取检测费用应为甲方开具相应税务发票。 二、车辆综合性能检测要求 乙方根据《营运车辆综合性能要求和检验方法（GB 18565）》和《汽车维护、检测、诊断技术规范GB/T 18344》等国家标准以及行业管理部门相关要求进行检测，如实出具车辆检测结果。 三、乙方服务承诺 1、乙方应根据车辆检测数据向甲方提出车辆维修、调整等方面的技术指导。 2、除检测需要外，乙方不得擅自动用甲方检测车辆，并在车辆上线检测完成后，立即将车辆完整交还给甲方。 3、检测过程中，如因乙方原因造成车辆损坏，由乙方修复后，经甲方验收合格后交还甲方，如在检测过程中因甲方原因导致车辆损坏，甲方自行承担维修责任。 - 违约责任 违反本合同约定，违约方应当按合同法第一百一十三条、第一百一十四条及其相应的规定承担违约责任。具体如下： 1.乙方违约责任：非甲方原因，乙方未能按照合同约定提交车辆检测数据和技术指导，每逾期一天乙方应向甲方交付总报酬的0.5‰的违约金，逾期【】天以上，甲方有权单方解除合同，乙方应退还向甲方已交付的所有款项，并向甲方支付总报酬【】%的违约金。 2.甲方违约责任：若甲方逾期付款，则按照总报酬的0.5‰每天向乙方支付违约金。 五、争议解决办法： 在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方协商不成的，选择一下第【】种方式解决： （1）提交 仲裁委员会仲裁。 （2）依法人民法院提起诉讼。 六、其他约定： 1.未尽事宜，由双方协商解决； 2.本合同一式两份，双方各执一份，经甲乙双方签字盖章后正式生效。 （以下无正文）

| 委 托 方（甲 方） | 委托车辆 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 委托人 | （签章） | 委托代理人 | （签章） |
|  | 联系方式 |  |  |  |
| 受托 方（乙 方） | 检测站名称 | （签章） |  |  |
|  | 法定代表人 | （签章） | 委托代理人 | （签章） |
|  | 联 系 人 |  |  |  |
|  | 联系方式 |  |  |  |

- 融资性担保可行性研究报告委托服务合同（WF-2017- L7296-19）

WF-2017- L7296-19               合同编号：

融资性担保可行性研究报告

委托服务合同

项目名称：

项目编码：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

资质及编号：

签订时间：

签订地点：

有效期限：

武汉市经济和信息化委员会  监制

填 写 说 明

一、“合同登记编号”的填写方式：

合同登记编号为十四位，左起第一、二位为公历年代号，第三、四位为省、自治区、直辖市编码，第五、六位为地、市编码，第七、八位为合同登记点编号，第九至十四位为合同登记序号，以上编号不足位的补零。各地区编码按GB2260-84规定填写。（合同登记序号由各地区自行决定）

二、技术咨询合同是指当事人一方为另一方就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告所订立的合同。

三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市（县）级计划，不属于上述计划的项目此栏划（/）表示。

四、技术情报和资料的保密：

包括当事人各方情报和资料保密义务的内容、期限和泄漏技术秘密应承担的责任。

双方可以约定，本合同变更、解除、终止，本条款均有效。

五、其它：

合同如果是通过中介机构介绍签订的，应将中介合同作为本合同的附件。

六、委托代理人在签订本合同书时，应出具委托证书。

七、本合同书中，凡是当事人约定无需填写的条款，在该条款填写的空白处划（/）表示。

八、项目编码，是指在市行政审批平台立项后产生的编码，由字母和12位数字组成。

（1）

依据《中华人民共和国合同法》的规定， （以下简称甲方）与 （以下简称乙方）就 设立融资性担保机构的可行性进行咨询服务，经协商一致，签订本合同。 第一条 咨询的内容、形式和要求： 1、根据《融资性担保机构管理办法》的规定要求，受甲方委托，乙方负责完成融资性担保机构设立项目可行性研究工作。 2、乙方按国家有关法规和技术规范，在甲方提供的资料基础上，通过现状评价、财务状况核查、风险预判，分析该项目存在的问题，提出相应的对策措施。 3、咨询最终成果以《 可行性研究报告书（表）》形式交付甲方。 4、本合同签订后，乙方应在甲方向其提供本合同第四条第一款第一项约定的全部资料之日起30（或15）注个工作日之内，编制完成可行性研究报告并交付给甲方。 5、乙方提供给甲方可行性研究报告报批稿壹式 份，并附电子版一份。 第二条 项目组人员组成： 第三条 履行期限、地点和方式： 本合同自201 年 月 日至201 年 月 日在武汉履行。 本合同的履行方式：乙方按照甲方要求提交可行性研究报告书（表）。 自合同签订之日起，乙方按合同要求开展融资性担保可行性研究工作，按时向甲方提交可行性研究报告书（表）。 第四条 委托方的协作事项： 在合同生效后三个工作日 （时间）内，甲方应向乙方提供下列资料和工作条件： 1、可行性研究报告所需的基本数据资料与各种资质证明复印件。 2、甲方须指定专人配合乙方编写可行性报告，协助乙方提供相关资料。 其它： 第五条 技术情报和资料的保密： 本项目的基础资料及成果归甲方所有，乙方对基础资料及成果负有保密责任，未经甲方许可，不得将其用于其它场合。可行性报告完成后【】日内应将基础资料全部退还甲方，不得留存甲方属于商业秘密的技术文件和资料。 第六条 验收： 可行性报告达到了本合同第一条所列要求，采用专家评审或审批通过方式验收，由监管部门审批通过为验收合格。 第七条 报酬及其支付方式： （一）本项目总报酬（报告经费）： 元（人民币）*注。 乙方进行调查研究、分析论证的经费为 元，由 方负担。（此项经费如包含在报告中则不再单列） （二）支付方式（采用以下第 种方式）： ①一次总付： 元，时间： ②分期支付： 元，时间：合同签订后两周内； 元，时间：最终成果稿提交后。 ③其它方式： （三）在甲方付款的同时，乙方应开具相应金额的正规发票。 第八条 违约金或者损失赔偿额的计算方法： 违反本合同约定，违约方应当按合同法第一百一十三条、第一百一十四条及其相应的规定承担违约责任。具体如下： （一）乙方违约责任： ①非甲方原因，乙方未能按合同约定提交可行性研究报告，甲方有权力要求乙方按逾期每天赔偿总报酬的0.5‰，逾期【】天以上，甲方有权单方解除合同，乙方应退还甲方已支付的所有款项，并向甲方支付总报酬【】%的违约金；②若乙方造成涉及甲方商业秘密的项目基础资料外泄，则乙方承担相应的法律责任。 （二）甲方违约责任：若甲方逾期付款，则按合同额的0.5‰每天向乙方支付违约金。 九、争议的解决办法： 在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方协商不成的，商定采用以下第 种方式解决： 1.向 仲裁委员会申请仲裁； 2.依法向人民法院提起诉讼。 十、其他约定： 1、本合同一式六份，双方各执三份，经甲乙双方签字盖章后正式生效，履行完本合同规定的责任和义务后，自行终止； 2、本合同附件包括： 附件一 融资性担保机构设立可行性研究报告委托任务书 附件二 项目组人员表 附件与本合同具有相同的法律效力。 （以下无正文）

| 委 托 方（甲 方） | 名称（或姓名） | （签章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | （签章） | 委托代理人 |  |  | （签章） |
|  | 联 系 人 | （签章） |  |  |  |  |
|  | 住 所 （通讯地址） |  |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  | 邮政编码 |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  |  |
| 受托方（乙 方） | 名称（或姓名） | （签章） |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 | （签章） | 委托代理人 |  |  | （签章） |
|  | 联 系 人 |  |  |  |  |  |
|  | 住 所 （通讯地址） |  |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  | 邮政编码 |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  |  |

- 武汉市爆破设计施工方案安全评估技术服务合同（WF-2017-L7289-09）

WF-2017-L7289-09                 合同编号：

武汉市爆破设计施工方案安全评估

技术服务合同

项目名称

项目编码

委托方（甲方）

受托方（乙方）

资质及编号

签订时间

签订地点

有效期限

武汉市公安局  监制

委托方（甲方）

受托方（乙方）

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国合同法》、国家标准《爆破安全规程》、公安部《爆破作业单位资质条件和管理要求》、《爆破作业项目管理要求》、《爆破作业人员资格条件和管理要求》以及其他有关法律法规、行业标准和规范之规定，甲、乙双方协商一致，乙方接受甲方委托，就               爆破设计施工项目进行安全评估提供技术服务，并签订本合同。

第一条   合同依据

1.严格遵照国家有关爆破设计施工的安全规程，行业标准和规范执行；如前述法律法规、行业标准和规范不一致，按最高标准执行。

2.依据甲方提供的本项目《安全评估委托书》的要求执行。

第二条    安全评估的内容

本项目的安全评估内容应包括符合《爆破安全规程》（GB6722-2014）5.3.3的规定。

第三条    安全评估的方法

1.依据国家标准和行业规范的有关规定，乙方和乙方指派承担安全评估人员必须符合具有相应爆破资质等级、作业范围和持有《爆破作业人员许可证》资格等级的爆破工程技术人员。

2.本合同签订后，乙方向甲方提供参与安全评估组（应由3-5人组成）名单、指定负责人。

3.乙方组织的安全评估组成员要认真审阅甲方提供的本项目爆破设计施工方案和技术资料说明；参加甲方组织的会议听取甲方对本项目的工程概况、爆破设计施工组织，安全技术措施的介绍（必要时，通过投影、图表、视听资料配合说明）；并到爆破现场进行实地踏勘。

4.乙方组织的安全评估组成员全面完成前述准备、调研工作后，方可进行本项目的安全评估方案论证分析提出综合性意见、建议，形成《安全评估报告书》经安全评估组全体成员签名，并加盖乙方公章后提交给甲方审议。

第四条   权利义务

（一）甲方的权利义务

1.甲方应向乙方出具委托书，委托书应载明安全评估的要求。

2.甲方应向乙方提供本项目爆破设计施工方案及技术资料清单说明（或图纸）；本合同提前解除的，乙方向甲方返还前述甲方提供的资料。

3.甲方应指定专人配合乙方工作，并为乙方人员提供工作上的便利条件；

4.如乙方评估涉及必须由甲方应协调爆破设计方、有关行政管理部门及社会等第三方，甲方及时协助。

5.甲方按合同约定支付乙方技术服务费。如甲方要求乙方组织专家对《安全评估报告书》进行评审的，甲方另行承担评审产生的费用。

（二）乙方的权利义务

1.本合同签订后二个工作日内，乙方应向甲方出具本单位的爆破资质等级、作业范围和参与评估人员的资格证明之复印件加盖公章，并提供原件核实。

2.乙方接到甲方委托书、爆破设计施工方案和技术资料清单说明（或图纸）后7个工作日内，完成安全评估工作并向甲方提交符合本合同约定的《安全评估报告书》。

3.乙方发现甲方提供的爆破设计施工方案或技术资料清单说明，不符合项目施工要求或者对安全有影响的，应及时书面通知甲方，并附上爆破对象和环境勘察测绘调整补充报告，涉及重大修改应重新调整评估报告书。

4.乙方提交的《安全评估报告书》应具有理论的科学性、实践的指导性、技术的安全性，评估内容应该翔实，结论应当明确。

5.如因甲方提供评估所需的资料存在错误或者甲方需调整评估爆破方案的，乙方提交《安全评估报告书》期限相应顺延，且不承担违约责任；如因乙方原因《安全评估报告书》进行修正不能免除乙方的违约责任。

第五条   技术服务费

1.本合同技术服务费总计人民币（大写）          元。

2.本合同签订后，甲方向乙方支付预付款人民币（大写）     元；待甲方收到并确认《安全评估报告书》后     个工作日内付清技术服务费。

3.乙方向甲方收取技术服务费，应提前       个工作日向甲方开具同等金额的增值税发票，否则甲方有权拒付且不承担违约责任。甲方开票信息如下：

乙方收款账号如下：

第六条 保密条款

1、乙方对本合同项下爆破项目信息以及甲方提供的爆破设计施工方案及技术资料清单说明（或图纸）均负有保密责任。未经甲方事先书面许可，不得以任何方式和理由向第三方泄露。

2.本条上述条款不因本合同解除、终止而失效。

第七条 不可抗力

任何一方遭遇不可抗力应及时书面通知对方，并在不可抗力发生后五日内提供政府部门出具的证明文件。甲、乙双方均应及时采取合理有效措施防止损失的进一步扩大，反之该方承担扩大的损失。

第八条   通知

任何一方均应按下述联系方式向对方发出书面文件或者通知。任何一方变更联系方式均应及时书面通知对方，否则视为对方已有效履行通知义务。

甲方联系人：

联系地址：

联系电话：                     邮箱：

乙方联系人：

联系地址：

联系电话：                     邮箱：

第九条   违约责任

1.因乙方原因未按时向甲方提交符合评估要求的《安全评估报告书》，每延误一日，向甲方支付违约金人民币             元；逾期达      日，甲方有权单方解除本合同，乙方向甲方支付违约金人民币          元。

2.乙方向甲方提供《安全评估报告》不符合本合同约定评估要求，经乙方整改后仍不符合的，甲方有权单方解除本合同，乙方向甲方支付违约金人民币          元。

3.因乙方提供《安全评估报告》存在疏漏或者错误等致使甲方或者第三方损失的，乙方承担全部赔偿责任。

4.乙方违反本合同约定保密义务，向甲方支付违约金人民币 元。

5.在未出现法定或者本合同约定单方解除本合同的情形时，任何一方单方解除本合同的，违约方应向守约方支付违约金人民币   元。

6.除上述约定外，任何一方违反本合同约定义务的，造成对方损失的应承担赔偿责任。

第十条    争议的解决

因履行本合同发生争议的，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，双方同意采取以下第____种方式解决：

1、提交__________________仲裁委员会仲裁；

2、依法向人民法院提起诉讼。

第十一条    其他

1.本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致后签订补充协议。

2.本合同自甲乙双方盖章后生效；壹式    份，甲方执     份，乙方执     份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲  方：（盖章）                     乙  方：（盖章）

代表人：（签字）                     代表人：（签字）

签订日期：      年    月    日

签订日期      年    月    日

- 武汉市民用爆炸物品专用仓库安全评价技术服务合同（WF-2017-L7289-08）

WF-2017-L7289-08                  合同编号：

武汉市民用爆炸物品专用仓库安全评价技术服务合同

项目名称

项目编码

委托方（甲方）

受托方（乙方）

资质及编号

签订时间

签订地点

有效期限

武汉市公安局 监制

委托方（甲方）

受托方（乙方）

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国合同法》、国务院《民用爆炸物品安全管理条例》、国家标准《爆破安全规程》以及其他有关法律法规、行业标准和规范之规定，甲、乙双方协商一致，乙方接受甲方委托，就                民爆物品专用仓库项目进行安全评价提供技术服务，并签订本合同。

第一条  合同依据

1.严格遵照国家有关民用爆炸物品安全管理的法律法规、行业标准和规范执行；如前述法律法规、行业标准和规范不一致，按最高标准执行。

2.依据甲方提供的本项目《安全评价委托书》的要求执行。

第二条   安全评价对象及周边环境范围

1.安全评价对象：本合同项下民爆物品专用仓库位于     省         市      乡（镇）     村地域的专用仓库，名称为             项目。该专用仓库长约        m，宽约      m，呈       形状。

2.安全评价周边环境范围：周边外围环境（村庄民舍、建构筑物、网线设施、地质状况见图纸，具体以乙方实地考察踏勘为准）。

第三条   安全评价的内容

对本合同项下民爆物品专用仓库范围内的炸药库、雷管库的布局、民爆物品名称和储量、围墙、挡土墙、五防设施（防火防盗防电防灾害防破坏）、值班视频监控等人防、物防、技防、犬防的安全防护进行客观、公正、科学的总体评价意见或建议。

第四条   安全评价的方法

对本合同项下仓库内外作实地考察、测量、测试、环评、论证等，依据相应评价导则中适用的评价方法进行评价。

第五条    权利义务

（一）甲方的权利义务

1.甲方应向乙方出具委托书，委托书应载明安全评价的要求。

2.甲方应向乙方提供本项目民爆物品专用仓库的设计方案及技术资料的清单说明（或图纸）；本合同提前解除的，乙方向甲方返还前述甲方提供的资料。

3.甲方应指定专人配合乙方工作，并为乙方人员提供工作上的便利条件。

4.如乙方评价涉及必须由甲方协调民爆物品专用仓库设计方、有关行政管理部门及社会第三方，甲方及时协助。

5.甲方按合同约定支付乙方技术服务费。如甲方要求乙方组织专家对《安全评价报告书》进行评审的，甲方另行承担评审产生的费用。

（二）乙方的权利义务

1.本合同签订后2个工作日内，乙方应向甲方出具本单位的资质证书、营业执照及参与评价人员的资格证明复印件加盖公章，并提供原件核实。

2.乙方接到甲方委托书、民爆物品专用仓库设计方案及技术资料清单说明（或图纸）后7个工作日内，完成安全评价工作并向甲方提交符合本合同约定的《安全评价报告书》。

3.乙方发现甲方提供的民爆物品专用仓库设计方案及技术资料说明（或图纸）有不符合安全评价条件和要求的，应及时书面通知甲方，并附上补充、更改方案或意见书。

4.乙方在安全评价过程中发现民爆物品专用仓库设施存在缺陷或安全隐患的应以书面通知甲方，并附上补充或整改方案或意见书。

5.乙方提交的《安全评价报告书》应符合相应评价导则，并具有科学性、可靠性、规范性和完整性。

6.如因甲方提供评价所需的资料存在错误或者甲方需调整评价要求的，乙方提交《安全评价报告书》期限相应顺延，且不承担违约责任；如因乙方原因《安全评价报告书》进行修正不能免除乙方的违约责任。

第六条    技术服务费

1.本合同技术服务费总计人民币（大写）                 元。

2.本合同签订后，甲方向乙方支付预付款人民币（大写）    元，待甲方收到并确认《安全评价报告书》后      个工作内付清技术服务费。

3.乙方向甲方收取技术服务费，应提前       个工作日向甲方开具同等金额的增值税发票，否则甲方有权拒付且不承担违约责任。甲方开票信息如下：

乙方收款账号如下：

第七条    保密责任

1.甲方未经乙方事先书面许可，不得将《安全评价报告书》提供给有关行政管理部门之外的任何第三方。

2.乙方对本合同项下专用仓库信息以及甲方提供的民用爆物品专用仓库设计方案及技术资料清单说明（或图纸）均负有保密责任。未经甲方事先书面许可，不得以任何方式和理由向第三方泄露。

3.本条上述条款不因本合同解除、终止而失效。

第八条   不可抗力

任何一方遭遇不可抗力应及时书面通知对方，并在不可抗力发生后五日内提供政府部门出具的证明文件。甲、乙双方均应及时采取合理有效措施防止损失的进一步扩大，反之该方承担扩大的损失。

第九条   通知

任何一方均应按下述联系方式向对方发出书面文件或者通知。任何一方变更联系方式均应及时书面通知对方，否则视为对方已有效履行通知义务。

甲方联系人：

联系地址：

联系电话：                     邮箱：

乙方联系人：

联系地址：

联系电话：                     邮箱：

第十条   违约责任

1.因乙方原因未按时向甲方提交符合评价要求的《安全评价报告书》，每延误一日，向甲方支付违约金人民币             元；逾期达      日，甲方有权单方解除本合同，乙方向甲方支付违约金人民币          元。

2.乙方向甲方提供《安全评价报告》不符合本合同约定评价要求，经乙方整改后仍不符合的，甲方有权单方解除本合同，乙方向甲方支付违约金人民币          元。

3.因乙方提供《安全评价报告》存在疏漏或者错误等致使甲方或者第三方损失的，乙方承担全部赔偿责任。

4.任何一方违反本合同约定保密义务的，违约方向守约方支付违约金人民币        元。

5.在未出现法定或者本合同约定单方解除本合同的情形时，任何一方单方解除本合同的，违约方应向守约方支付违约金人民币   元。

6.除上述约定外，任何一方违反本合同约定义务的，造成对方损失的应承担赔偿责任。

第十一条   争议的解决

因履行本合同发生争议的，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，双方同意采取以下第____种方式解决：

1、提交__________________仲裁委员会仲裁；

2、依法向人民法院提起诉讼。

第十二条   其他

1.本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致后签订补充协议。

2.本合同自甲乙双方盖章后生效；壹式    份，甲方执     份，乙方执     份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲  方：（盖章）                     乙  方：（盖章）

代表人：（签字）                     代表人：（签字）

签订日期：      年    月    日

- 验资业务约定书（WF-2017-L7231-04 ）

WF-2017-L7231-04                     合同编号：

验资业务约定书

项目名称：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订时间：

签订地点：

有效期限：

武汉市财政局监制

验资业务约定书

甲方：                      公司

法定代表人：

住所地：

项目联系人：

联系方式：

乙方：                      会计师事务所

法定代表人：

住所地：

项目联系人：

联系方式：

兹由甲方委托乙方对甲方截至20   年   月   日止注册资本及实收资本[或实收资本]的变更情况进行审验。经双方协商，达成以下约定：

一、业务范围与委托目的

1．乙方接受甲方委托，对甲方自20   年  月  日至20   年  月   日止的注册资本及实收资本[实收资本]增加（减少）情况进行审验。审验范围包括与增资相关的出资者、出资币种、出资金额、出资时间、出资方式和相关会计处理，以及增资后的出资者、出资金额和出资比例等。（减少注册资本的，审验范围包括与减资相关的减资者、减资币种、减资金额、减资时间、减资方式、债务清偿或担保情况、相关会计处理以及减资后的出资者、出资金额和出资比例等。）

2．甲方委托乙方验资的目的是为申请注册资本和实收资本[或实收资本]的变更登记及向出资者签发（或换发）出资证明。

二、甲方的责任与义务

（一）甲方的责任

1．确保出资者按照法律法规以及协议、章程的要求增加（减少）出资，甲方按照法定程序增加（减少）资本；

2．提供真实、合法、完整的验资资料；

3．保护资产的安全、完整；

4. 因甲方配合不当或未能及时提供有关资料文件，导致乙方未能按时完成验资工作的，责任由甲方承担。

（二）甲方的义务

1．及时为乙方的验资工作提供其所要求的全部资料。甲方应在20   年   月   日之前提供全部所需资料。如果在验资过程中需要补充资料的，甲方应根据乙方的要求及时提供。

2．甲方应保证所提供资料的真实性、合法性和完整性，并将所有对审验结论产生影响的事项如实告知乙方。

3．确保乙方不受限制地接触任何与验资有关的记录、文件和所需的其他信息。

4．甲方对其作出的与验资有关的声明予以书面确认。

5．为乙方派出的有关工作人员提供必要的工作条件和协助，主要事项将由乙方于验资工作开始前提供清单。

6．按本约定书的约定及时足额支付验资费用以及乙方人员在验资期间的交通、食宿和其他相关费用。

三、乙方的责任和义务

（一）乙方的责任

1．乙方的责任是在实施审验程序的基础上出具验资报告。乙方按照《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》（以下简称验资准则）的规定进行验资。验资准则要求注册会计师遵守职业道德规范，计划和实施验资工作，以对甲方注册资本及实收资本[或实收资本]的变更情况进行审验，并出具验资报告。

2．乙方的验资不能减轻甲方的责任。

（二）乙方的义务

1．乙方应于甲方提供所需全部资料之日起    日内完成验资工作，出具验资报告。

2．除下列情况外，乙方应当对执行业务中知悉的甲方信息予以保密：（1）取得甲方的授权；（2）根据法律法规的规定，为涉及乙方的法律诉讼、仲裁准备文件或提供证据，以及向监管机构报告发现的违反法规行为；（3）接受行业协会和监管机构依法进行的监督和检查；（4）监管机构对乙方进行行政处罚（包括监管机构处罚前的调查、听证）以及乙方对此提起行政复议或者行政诉讼。

3、乙方对工作中知悉的商业秘密保密，不得将所获得的有关资料和文件用于与委托事项无关的活动。本义务在委托事项结束后，仍然有效。

4、乙方不得将委托事项转委托给第三方。

四、验资收费

1．本次验资服务的收费是以乙方各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。预计本次验资服务的费用总额为人民币     元（大写人民币    元）。

2．甲方应于本约定书签署之日起   日内支付    %的验资费用，其余款项于[验资报告草稿完成日]结清。

3．如果由于无法预见的原因，致使乙方从事本约定书所涉及的验资服务实际时间较本约定书签订时预计的时间增加或减少[    ]%以上（包括）时，甲乙双方应通过协商，相应调整本约定书第四条第1项下所述的验资费用。

4．如果由于无法预见的原因，致使乙方人员抵达甲方的工作现场后，本约定书所涉及的验资服务不再进行，甲方不得要求退还预付的验资费用；如上述情况发生于乙方人员完成现场验资工作，并离开甲方的工作现场之后，甲方应另行向乙方支付人民币     元的补偿费，该补偿费应于甲方收到乙方的收款通知之日起    日内支付，甲方无需向乙方另行支付验资服务费用。

5．与本次验资有关的其他费用（包括交通费、食宿费等）有甲方承担，乙方垫付的，可据实向甲方报销。

6.乙方工作计时确认方法：                                。

五、验资报告和验资报告的使用

1．乙方按照《〈中国注册会计师审计准则第1602号——验资〉应用指南》规定的格式出具验资报告。

2．乙方向甲方致送验资报告一式     份，供甲方向公司登记机关申请变更登记时使用。

3．甲方在提交或对外公布验资报告时，不得修改乙方出具的验资报告正文及其附件。

4．验资报告不应被视为对甲方验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。甲方及其他第三方因使用验资报告不当造成的后果，乙方不承担任何责任。

六、本约定书的有效期间

本约定书自甲乙双方签字盖章之日起生效，并在双方履行完毕本约定书约定的所有义务后终止。但其中第三（二）2、四、五、八、九、十条并不因本约定书终止而失效。

七、约定事项的变更

如果出现不可预见的情况影响验资工作如期完成，或需要提前出具验资报告时，甲乙双方均可要求变更约定事项，但应及时通知对方，并由双方协商一致解决。

八、终止条款

1．如果根据乙方的职业道德及其他有关专业职责、适用的法律法规或其他任何法定的要求，乙方认为已不适宜继续为甲方提供本约定书约定的验资服务时，乙方可以采取向甲方提出合理通知的方式终止履行本约定书。

2．在以上述理由终止业务约定的情况下，乙方有权就其于本约定书终止之日前对约定的验资服务项目所做的工作收取合理的验资费用。

九、违约责任

甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》的规定承担违约责任。

1、甲方未按约定时间支付验资费用的，应按      支付滞纳金。

2、乙方未按约完成验资工作的，应按     支付违约金。延期    天甲方可解除本合同。

3、乙方泄露商业秘密的，应按     支付违约金。

4、任何违约行为，违约方按本条1-3条款的约定承担违约责任，仍不足以弥补违约给守约方造成的损失的，应继续承担赔偿责任。

十、适用法律和争议解决

本约定书的所有方面均适用中华人民共和国法律进行解释并受其约束。本约定书履行地为乙方出具验资报告所在地，因本约定书所引起的或与本约定书有关的任何纠纷或争议（包括关于本约定书条款的存在、效力或终止，或无效之后果），双方选择以下第    种解决方式：

（1）提交     仲裁委员会仲裁；

（2）依法人民法院提起诉讼。

- 双方对其他有关事项的约定

本约定书一式两份，甲、乙方各执一份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：                             乙方：     会计师事务所

（盖章）                             （盖章）

法定代表人或授权代表：   （签章）  法定代表人或授权代表： （签章）

年    月    日                                年    月    日

- 审计业务约定书（WF-2017-L7231-03）

WF-2017-L7231-03                    合同编号：

审计业务约定书

项目名称：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订时间：

签订地点：

有效期限：

武汉市财政局监制

审计业务约定书

甲方：                           公司

法定代表人：

住所：

项目联系人：

联系方式

乙方：                           会计师事务所

法定代表人：

住所：

项目联系人：

联系方式

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注册会计师独立审计准则》等规定，由甲方委托乙方将其财务报表进行审计，经双方协商，达成以下约定：

一、业务范围与审计目标

1、乙方接受甲方委托，对甲方按照企业会计准则编制的20  年12月31日的合并资产负债表，20    年度的合并利润表、合并所有者权益变动表和合并现金流量表以及财务报表附注(以下统称财务报表)进行审计。

2、乙方通过执行审计工作，对财务报表的下列方面发表审计意见：

(1)财务报表是否在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制；

(2)财务报表是否在所有重大方面公允反映了甲方20  年12月31日的财务状况及20    年度经营成果和现金流量。

二、甲方权利及义务

1、根据《中华人民共和国会计法》及《企业财务会计报告条例》，甲方及甲方负责人有责任保证会计资料的真实性和完整性。因此，甲方管理层有责任妥善保存和提供会计记录(包括但不限于会计凭证、会计账簿及其他会计资料)，这些记录必须真实、完整地反映甲方的财务状况、经营成果和现金流量。

2．按照企业会计准则的规定编制和公允列报财务报表是甲方管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

3．及时为乙方的审计工作提供与审计有关的所有记录、文件和所需的其他信息(在20  年  月  日之前提供审计所需的全部资料，如果在审计过程中需要补充资料，亦应及时提供)，并保证所提供资料的真实性和完整性。

4．确保乙方不受限制地接触其认为必要的甲方内部人员和其他相关人员。

5．为满足乙方对甲方合并财务报表发表审计意见的需要,甲方须确保：

乙方和甲方负责财务信息执行相关工作的注册会计师之间的沟通不受任何限制。

乙方及时获悉甲方组成部分注册会计师与甲方治理层和管理层之间的重要沟通（包括就值得关注的内部控制缺陷进行的沟通）。

乙方及时获悉甲方治理层和管理层与监管机构就财务信息有关的事项进行的重要沟通。

在乙方认为必要时，允许乙方接触甲方的信息、管理层或组成部分注册会计师（包括组成部分注册会计师的工作底稿），并允许乙方对甲方的财务信息执行相关工作。

6．甲方管理层对其作出的与审计有关的声明予以书面确认。

7．为乙方派出的有关工作人员提供必要的工作条件和协助，乙方将于外勤工作开始前提供主要事项清单。

8．按本约定书的约定及时足额支付审计费用，并据实报销乙方人员在审计期间的交通、食宿和其他相关费用。

9．乙方的审计不能减轻甲方及甲方管理层的责任。

三、乙方的权利及义务

1．乙方的责任是在执行审计工作的基础上对甲方财务报表发表审计意见。乙方根据中国注册会计师审计准则(以下简称审计准则)的规定执行审计工作。审计准则要求注册会计师遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

2．对不由乙方执行相关工作的组成部分的财务信息,乙方不单独出具审计报告；有关的责任由对该组成部分执行相关工作的组成部分注册会计师及其所在的会计师事务所承担。

3．审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于乙方的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，乙方考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

4．由于审计和内部控制的固有限制，即使按照审计准则的规定适当地计划和执行审计工作，仍不可避免地存在财务报表的某些重大错报可能未被乙方发现的风险。

5．在审计过程中，乙方若发现甲方存在乙方认为值得关注的内部控制缺陷，应以书面形式向甲方治理层或管理层通报。但乙方通报的各种事项，并不代表已全面说明所有可能存在的缺陷或已提出所有可行的改进建议。甲方在实施乙方提出的改进建议前应全面评估其影响。未经乙方书面许可，甲方不得向任何第三方提供乙方出具的沟通文件。

6．按照约定时间完成审计工作，出具审计报告。乙方应于20   年  月  日前出具审计报告。

7．除下列情况外，乙方应当对执行业务过程中知悉的甲方信息予以保密：(1)法律法规允许披露，并取得甲方的授权；(2)根据法律法规的要求，为涉及乙方的法律诉讼、仲裁准备文件或提供证据，以及向监管机构报告发现的违法行为；(3)在法律法规允许的情况下，在法律诉讼、仲裁中维护自己的合法权益；（4）接受注册会计师协会或监管机构的执业质量检查，答复其询问和调查；(5)法律法规、执业准则和职业道德规范规定的其他情形。

四、审计收费

1．本次审计服务的收费是以乙方各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。乙方预计本次审计服务的总时间为    小时，按照每小时   元的标准收取审计服务费，则审计服务费用总额为人民币         万元（大写人民币     元）。

2．甲方应于本约定书签署之日起    日内支付    %的审计费用，其余款项于正式审计报告出具之日

起    日内结清。

3．如果由于无法预见的原因，致使乙方从事本约定书所涉及的审计服务实际时间较本约定书签订时预计的时间增加或减少【   】%以上（包括【    】%）时，甲乙双方应通过协商，相应调整本部分第1段所述的审计费用。

4．如果由于无法预见的原因，致使乙方人员抵达甲方的工作现场后，本约定书所涉及的审计服务终止，甲方不得要求退还预付的审计费用；如上述情况发生于乙方人员完成现场审计工作，并离开甲方的工作现场之后，甲方应另行向乙方支付人民币    元（大写人民币   元）的补偿费，该补偿费应于甲方收到乙方的收款通知之日起       日内支付，甲方无需向乙方另行支付审计服务费用。

5．与本次审计有关的其他费用(包括交通费、食宿费等)由甲方承担，乙方垫付的，可据实向甲方报销。

6.乙方工作计时确认方法：                                。

五、审计报告和审计报告的使用

1．乙方按照中国注册会计师审计准则规定的格式和类型出具审计报告。

2．乙方向甲方致送审计报告一式    份。

3．甲方在提交或对外公布乙方出具的审计报告及其后附的已审计财务报表时，不得对其进行修改。当甲方认为有必要修改会计数据、报表附注和所作的说明时，应当事先通知乙方，乙方将考虑有关的修改对审计报告的影响，必要时，将重新出具审计报告。

六、本约定书的有效期间

本约定书自甲乙双方签字盖章之日起生效，并在双方履行完毕本约定书约定的所有义务后终止。但其中第三条第七款、第四、五、七、八、九、十条并不因本约定书终止而失效。

七、约定事项的变更

如果出现不可预见的情况，影响审计工作如期完成，或需要提前出具审计报告，甲、乙双方均可要求变更约定事项，但应及时通知对方，并由双方协商解决。

八、终止条款

1．如果根据乙方的职业道德及其他有关专业职责、适用的法律法规或其他任何法定的要求，  乙方认为已不适宜继续为甲方提供本约定书约定的审计服务，乙方可以采取向甲方提出合理通知的方式终止履行本约定书。

2．在本业务约定终止的情况下，乙方有权就其于本约定书终止之日前对约定的审计服务项目所做的工作收取合理的审计费用。

九、违约责任

甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》的规定承担违约责任。

1、甲方未按约定时间支付审计费用的，应按      支付滞纳金。

2、乙方未按约完成审计工作的，应按     支付违约金。延期    天甲方可解除本合同。

3、乙方泄露商业秘密的，应按     支付违约金。

4、任何违约行为，违约方按本条1-3条款的约定承担违约责任，仍不足以弥补违约给守约方造成的损失的，应继续承担赔偿责任。

十、适用法律和争议解决

本约定书的所有方面均应适用中华人民共和国法律进行解释并受其约束。本约定书履行地为乙方出具审计报告所在地，因本约定书所引起的或与本约定书有关的任何纠纷或争议(包括关于本约定书条款的存在、效力或终止，或无效之后果)，双方协商确定采取以下第      种方式予以解决：

1.向      仲裁委员会申请仲裁；

2.依法向人民法院提起诉讼。

十一、双方对其他有关事项的约定

本约定书一式两份，甲、乙方各执一份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：                     （盖章）          乙方：    会计师事务所（盖章）

法定代表人或授权代表：    （签章）         法定代表人或授权代表：     （签章）

年    月    日                                     年    月    日

- 武汉市住宅租赁合同（WF-2017-K7010）

WF-2017-K7010

武汉市住宅租赁合同

武汉市住房保障和房屋管理局

监制

武汉市市场监督管理局

填写说明

一、本合同为武汉市住房保障和房屋管理局与武汉市市场监督管理局共同制订的示范文本，供房屋租赁双方当事人使用，但不适用于执行政府规定租金标准的公有房屋的租赁关系。签订合同前，双方当事人应仔细阅读合同各项条款，未尽事宜可在第十二条“其他约定”或合同附件中予以明确。

二、签订本合同前，租赁双方应当出示有效身份证明，

出租人应当向承租人出示房屋所有权证明或其他房屋来源证明的原件。房屋属于共有的，应提供共有权人同意出租的证明；转租房屋的，应提供原出租人（房屋所有权人）同意转租的证明。

三、接受他人委托代理出租房屋的，应在签订本合同前

出示委托人开具的授权委托书或出租代理合同，向承租方明示代理权限。通过房地产经纪机构成交的，经纪服务合同应当作为本合同的附件。

四、租赁双方应共同查验房屋内的设施设备，填写《房屋及附属设施设备、装饰装修和相关物品交付清单》并签字盖章。

五、对合同文本【】中选择的内容、空格部分的填写，

双方应当协商确定。【】中选择的内容，以划√方式选定；对于实际未发生或者双方当事人不作约定的，应当在空格部分打×，以示删除。

武汉市住宅租赁合同

出租人（甲方）：

法定代表人（负责人）：

证件类型：【居民身份证】【统一社会信用代码】

证件号码：

联系电话：         电子邮箱：

通讯地址：

委托代理人：

证件类型：【居民身份证】【统一社会信用代码】

证件号码：

联系电话：         电子邮箱：

通讯地址：

承租人（乙方）：

证件类型：【居民身份证】【统一社会信用代码】

法定代表人（负责人）：

证件号码：

联系电话：         电子邮箱：

通讯地址：

委托代理人：

证件类型：【居民身份证】【统一社会信用代码】

证件号码：

联系电话：         电子邮箱：

通讯地址：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《武汉市房屋租赁管理办法》等有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就房屋租赁事宜，订立本合同，共同信守：

第一条 房屋基本情况

房屋坐落：武汉市

房屋权属证明：该房屋的《不动产权证》/《房屋所有权证》号为“                           号”，《国有土地使用证》号为“              号”，《集体土地使用权证》号为“              号”，房屋买卖合同编号为“          ”或房源信息码：          ；

房屋户型：

【成套住房】     室   厅   厨   卫；

【非成套住房】   室   厅   厨   卫，房屋平面图见附件。该房屋规划设计用途（证载）为：        ，房屋结构为           ，建筑面积     平方米。

房屋权属状况：该房屋权属状况为以下第_____种，权属上【已设定】【未设定】抵押，房屋【已被】【未被】查封；抵押登记日期：            ；他项权证号码：           。

（1）甲方对该房屋享有所有权，甲方或其代理人应向乙方出示房屋所有权证或其他房屋来源证明的原件。

（2）甲方对该房屋享有转租权的，甲方或其代理人应向乙方出示房屋所有权人允许甲方转租该房屋的书面凭证，该凭证为：      。（见附件）

租赁用途：     。

房屋租赁形式：【整租】【分租】。如分租的，分租卧室使用面积      平方米，具体位置为房屋平面图中所标注区域（见附件）。卫生间【无】【独立使用】【共用】；厨房【无】【独立使用】【共用】；阳台【无】【独立使用】【共用】；其他：        【无】【独立使用】【共用】。

房屋居住人数情况：       人，最多不超过        人，不得在厨房、卫生间、阳台和地下储藏室居住。单间最多居住人数和人均居住建筑面积应当符合武汉市人民政府的规定。乙方和实际居住人不一致的，乙方应当向甲方提供实际居住人信息。实际居住人发生变动的，乙方应及时告知甲方。

第二条 租赁期限

该房屋租赁期限自     年    月    日起至     年    月    日止（共计    个月）。甲方应于    年    月    日前将房屋按约定条件交付给乙方。《房屋及附属设施设备、装饰装修和相关物品交付清单》（见合同附件）经甲乙双方交验签字或盖章并移交房屋钥匙及                         后视为交付完成。甲乙双方应该遵循诚实信用的原则，按照约定办理交接手续，合同经各方签字或盖章后生效。

本合同租赁期限不得超过20年，超过20年的，超过部分无效。

第三条 租金、押金约定

1.租金：甲乙双方约定的上述房屋月租金额为人民币（大写）                元整（¥：    　　 元），该租金【含】【不含】甲方向乙方开具发票的税费。租金：按【年】【半年】【季】【月】结算，租金支付日期        。 租赁期间内，甲方不得单方面上调房屋租金。

2.押金：人民币（大写）         元整 （¥：         元）。于     年     月     日前一次性付清。租赁期满或合同解除后

日内，甲方应将房屋租赁押金抵扣应由乙方承担的费用、租金以及乙方应当承担的违约赔偿责任后，剩余部分应如数返还给乙方。

3.支付方式：

【□甲方非住房租赁企业】双方当事人选择【□现金】【□银行汇款】【□_____】付款。甲方收款账户或电子渠道名称：___________，卡号/账号：________________。

【□甲方为住房租赁企业】双方选择【甲方公示的归集资金的专门账户收付租金、押金】，甲方归集住房租赁资金及押金账户名：               ；开户行名称：            ；账号：                 。同时授权开户行        对乙方一次性支付给甲方3个月以上（不含3个月）租金及一次性支付押金超过1个月以上（不含1个月）押金的全部金额纳入甲方租赁资金监管账户，资金监管账户名：               ；开户行名称：            ；账号：                 。

第四条 相关费用的承担方式

租赁期内的下列费用中：(1)水费(2)电费(3)电话费(4)电视收视费(5)供暖费(6)燃气费(7)物业管理费(8)卫生费(9)上网费(10)车位费(11)       费用。        由甲方承担，         由乙方承担。本合同中未列明的与房屋有关的其他费用均由甲方承担。如乙方垫付了应由甲方支付的费用，甲方应根据乙方出示的相关缴费凭据向乙方返还相应费用。

第五条 房屋的返还及续租

租赁期满或甲乙双方协商解除合同后，甲方有权收回房屋，乙方应按照原状返还房屋及其附属物品、设施设备。甲乙双方应对房屋和附属物品、设备设施及水电使用等情况进行验收，结清各自应当承担的费用，并签订《房屋及附属设施设备、装饰装修和相关物品交付清单》。

房屋租赁期限届满乙方要继续承租该房屋的，应提前_____日向甲方提出续租要求，乙方在同等条件下可优先续租房屋。如乙方继续使用租赁房屋甲方未提出异议的，本合同继续有效，租赁期间为不定期，双方均有权随时解除合同，但应提前_____日书面通知对方。

第六条 甲方的义务

１.甲方应按照房管部门的要求，于签订本合同后到房屋所在房管部门申请办理房屋租赁登记备案手续。

2.甲方负责对出租房屋及设施和附属物进行经常检查，按照国家和行业标准配置消防设施、器材。物业正常使用时因建筑质量、折旧损耗等引起的故障维修义务由甲方负责，费用由甲方承担。

3.因甲方未履行维修义务使乙方或第三人财产损失或者人身伤害的，由甲方承担相应的法律责任。因维修出租房屋影响乙方使用的，经协商，甲方同意按照下列第　　种方式处理：

（1）减少租金；（2）延长租期；（3） 　　　 ；

4.甲方如需出售房屋的，须提前  　   个月书面通知乙方。

5.甲方应保证出租房屋的建筑结构和设施设备符合建筑、消防等方面的安全条件，不得危及人身安全。

第七条 乙方的义务

1.乙方应遵守国家、地方的法律、法规、规章规定及房屋所在小区的物业管理规约，合理使用并维护承租房屋及附属设施，对消防设施、器材进行维护；不得擅自改变房屋主体结构、规划批准用途或对房屋进行改建、增添设施和进行影响房屋使用安全的装修；由此给甲方或第三人造成财产损失或者人身伤害的，由乙方承担相应的法律责任。甲方进行正常的房屋检查和维修乙方应给予协助和支持。

因乙方过错导致房屋及附属设施损坏的，由乙方负责维修，费用由乙方承担。乙方如发现房屋损坏的情况应及时通知甲方。

2.乙方对房屋进行装修改造，需征得甲方书面同意。如甲方允许的，租赁期届满、合同解除后，前述事项按【乙方拆除并恢复房屋原状】【                     】处置。

3.乙方在法律允许范围内进行转租或分租所承租房屋及附属设施，征得甲方书面同意后，方可在租赁期内将承租房屋部分或全部转租给第三人，并签订转租合同，同时应申请办理房屋租赁登记备案手续。

4.租赁期间内甲方转让房屋所有权的，甲方应在房屋出售前  　日书面通知乙方，乙方在同等条件下享有优先购买权。租赁期间房屋所有权发生变动的，乙方与房屋新所有权人按本合同约定继续履行。

5.租赁期限届满，乙方须将本合同约定的房屋及附属设施交还给甲方。如需继续承租使用，双方另行协商。

6.对于房屋及其附属物、设施设备因自然耗损或合理使用等非因乙方原因而导致毁损的，乙方发现后应及时通知甲方修复，甲方应接到乙方通知后_____日内维修、更换，费用由甲方承担。甲方逾期不维修的，乙方可代为维修，费用由甲方承担。

7.乙方不得利用房屋从事违法活动，不得损害公共利益或者妨碍他人正常工作、生活。

8.乙方不得留宿无有效身份证件人员。

第八条 合同的解除

１.经甲乙双方协商一致，可以解除本合同，但应提前   日书面通知对方。

２.因不可抗力致使不能实现本合同目的，双方可以解除合同。

３.除不可抗力外，甲方有下列情形之一的，乙方有权解除合同：

（1）迟延交付房屋达  日的。

（2）交付的房屋严重不符合合同约定或影响乙方人身、财产安全的。

（3）不承担约定的维修义务，如超过   日，致使乙方无法正常使用房屋的。

（4）                                             。

４.除不可抗力外，乙方有下列情形之一的，甲方有权解除合同，收回房屋：

（1）迟延交付租金达      日以上，经甲方催告后，在三十日内仍不支付租金的。

（2）欠缴各项费用达         元的。

（3）擅自改变房屋用途的。

（4）擅自拆改变动或损坏房屋结构的。

（5）保管不当或不合理使用导致附属物品、设备设施损坏并拒不赔偿且金额超过          元的。

（6）利用房屋从事违法活动、损害公共利益或者妨碍他人正常工作、生活的。

（7）擅自将房屋转租或分租给他人的。

（8）                            。

第九条 违约责任

1.甲方保证所出租房屋符合相关法规规定的出租条件。租赁期限内若出现与甲方有关的权属纠纷，由甲方负责，并承担相应法律责任，因此给乙方造成的经济损失，由甲方承担赔偿责任。

2.因城市建设需要依法拆除或改造租赁期未满的房屋，致使甲乙双方无法履行合同并造成损失的，甲乙双方可依照法律、政策的规定处理。

3.甲方应于本合同约定的时间将所出租房屋交付给乙方使用，逾期交付房屋的，除退还逾期交付房屋期间的租金外，并按每逾期一日，由甲方按月租金额的      ‰向乙方支付违约金，因此给乙方造成损失的，由甲方承担赔偿责任。

4.乙方保证按本合同约定的时间和方式支付租金，逾期支付租金的，除补交欠租外，并按每逾期一日，由乙方按月租金额的      ‰向甲方支付违约金。

5.本合同签订后，甲方或乙方除本条第3款、第4款约定外的原因导致本合同无法履行的，由违约方向守约方支付违约金，计人民币（大写）                    元整（¥：          ）。

6.房屋租赁期间，甲方采取暴力、威胁或者其他强制方式驱逐乙方，收回住房的，除按照本合同第九条第3款约定的逾期交付房屋的违约金标准支付违约金外还应承担赔偿责任。

第十条 合同争议的解决方式

本合同在履行中若发生争议，甲乙双方应协商解决。协商不成的，按照下列第　　种方式解决：

１、提交    仲裁委员会仲裁。

２、依法向房屋所在地人民法院起诉。

第十一条 送达

甲乙双方保证在本合同中记载的通讯地址、联系电话均真实有效。任何根据本合同发出的文件，均应当采用书面形式，以【邮政快递】【         】方式送达对方。任何一方变更通讯地址、联系电话的，应当自变更之日起________日内书面通知其他当事人。变更的一方未履行通知义务导致送达不能的，对方当事人按照约定的通讯地址进行送达的，视为有效送达。

第十二条 其它约定

１.本合同自双方签字盖章之日或约定之日起生效，同时双方应自觉履行该房屋租赁合同约定的房屋租赁登记备案法律义务同时言　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

２.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行议定，其补充合同（协议）的约定与本合同具有同等法律效力。

３.本合同一式 　    份，其中：甲乙双方各执     份。

４.

。

甲方（签章）:   　        乙方（签章）：

法定代表人：

委托代理人：（签章）

电话：                    电话：

签约时间：

年     月     日

租赁关系由房地产经纪机构居间或代理的，房地产经纪机构和持证经纪人员应填写以下内容：

房地产经纪机构（签章）：

房地产经纪持证人员姓名：

经纪资格证书编号：

投诉处理电话：

武汉市住房保障和房屋管理局办公室               2022年8月17日印发

- 武汉市汽车买卖合同（WGF-2014-F5261）

编号：WGF-2014-F5261

武汉市汽车买卖合同

示范文本

武汉市工商行政管理局

监制

武汉汽车流通行业协会

使用说明

一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规制定的示范文本，供汽车买卖合同双方当事人参照使用。买受人在签约之前应当仔细阅读本合同示范文本的内容并了解有关情况。

二、本合同所称汽车是指销售方向买受方出售的新车，不包括二手车。

三、对合同文本□中选择的内容、空格部分的填写，双方应当协商确定。□中选择的内容，以划√方式选定。

四、本合同文本中相关条款后的空白行，供双方自行约定或补充约定。经双方当事人协商确定，可以对本合同示范文本的条款内容进行选择或增补。合同签订后，未被修改的条款视为双方同意的内容。

五、本合同示范文本于2014年10月制定。

合同编号：

武汉市汽车买卖合同

甲方（销售方）：

乙方（买受方）：

甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，本着平等自愿、公平、诚实信用的原则，就汽车买卖事宜，订立本合同。

第一条　交易汽车基本信息及配置

| 汽车品牌 |  | 型 号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产 地 |  | 生产厂商 |  |
| 车身颜色 |  | 内饰颜色 |  |
| 排 量 |  | 尾气排放标准 |  |
| 配 置 | 标准配置 |  |  |
|  | 选用配置 |  |  |
| 备 注 （赠送配置和物品） |  |  |  |

第二条　质量标准

甲方出售的车辆，质量应当符合出厂时的国家标准，且不低于生产者出厂检验标准，是国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上标明的产品或合法进口的产品。

第三条　价款

车辆价格每台      元（人民币），大写              。

数量   台，总计     元（人民币），大写            。

第四条  支付方式

双方同意按照以下第    种方式支付车辆价款：

1．签署本合同时，支付全部车价款    元（人民币），大写                              。

2．签署本合同时，首付全部车价款的    ％，即     元，大写              ；余款    元（人民币），大写            ，于      年   月   日前付清。

3．分期付款                                    。

4．其他                                        。

乙方应当将车价款付至甲方的财务部门或甲方指定的账号（收款人 ：              开户行：             银行账号：              ），不得将车价款付给甲方销售人员。

第五条　交付与验收

1．交车方式：□甲方送车上门  □乙方自提

□其他         。

2．交车地点：                                   。

3．交车日期：      年   月   日前。

4．交车时里程表显示数应符合国家标准，不大于           公里。

5．甲方交付车辆时应提供：（1）销售发票；（2）车辆使用说明书或用户使用手册；（3）质量服务卡或三包凭证、维修保养手册等随车文件。交付车辆后   日内，提供（国产）车辆合格证或（进口）海关进口证明及商品检验单。

6.车辆交付时应当场验收。甲方应配合乙方对所购车辆型号规格、外观、轮胎、内饰、配置、备件、基本使用功能等进行确认，双方应签署《车辆验收交接书》（详见本合同附件）。乙方对车辆外观和基本使用功能如有异议，应当场向甲方提出，并在《车辆验收交接书》上作详细记录；对确属质量问题且符合相关规定的，乙方有权要求更换车辆，更换车辆的费用由甲方承担。

7．甲方向乙方交付车辆且双方签署《车辆验收交接书》，即为车辆正式交付。自车辆正式交付时起，车辆的风险责任由乙方承担。

第六条　双方的义务

1．甲方应当按照国家、地方的相关法律法规及相关技术标准，对其所出售的车辆承担质量保证责任和“三包”责任。

2．甲方出售车辆属于事故车、有维修记录车、处理品车、改装车、“三包”退换车，应当事先向乙方作出书面说明。

3．乙方应当按照合同约定的时间、方式付款和提取所购车辆。

4．乙方应为《机动车行驶证》登记的车辆所有人。

第七条　违约责任与合同解除

1．甲方逾期交付车辆的，应每天按乙方已交付车款的万分之   向乙方支付违约金；逾期交付车辆超过   天的，乙方有权解除本合同，要求甲方退还已交车款并按车辆价款的万分之   支付违约金。

2．乙方逾期支付车辆价款的，应每天按逾期支付部分价款的万分之    向甲方支付违约金；逾期付款超过    天的，甲方有权解除本合同，要求乙方按车辆价款的万分之    支付违约金。

3．一方无正当理由单方解除合同的，应按            的标准向对方支付违约金。给对方造成损失的，依法承担赔偿责任。

第八条　不可抗力

因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

第九条　争议解决方式

本合同在履行中如发生争议，可以协商解决或向消费者协会申请调解或向有关行政部门投诉；协商、调解解决不成或不愿意协商、调解的，双方可选择以下第   种方式处理：

1.提交    仲裁委员会仲裁；

2.向人民法院起诉。

第十条　其他

第十一条  未尽事宜

1．本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。车辆验收交接书、补充协议均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2．本合同一式二份，甲、乙方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效。

甲方（盖章）：           乙方（签字或盖章）：

住    所：               住   所（址）：

邮    编：               邮   编：

营业执照号码：           身份证号

法定代表人：             组织机构代码：

电    话：                联系电话：

联 系 人：                委托代理人：

电    话：                电    话：

签约日期：      年   月   日

签约地点：

附件

车辆验收交接书

甲方（销售方）：

乙方（买受方）：

年   月   日，甲、乙双方在                 对                      进行验收与交接，双方确认：

1．甲方交付给乙方的汽车品牌及型号为：            ，生产日期为     年 月  日，发动机号                 ，车辆识别代码                 ,合格证号                ，进口证明书号             ，商检单号                 。

2．随车文件清单如下（已交接的打“√”，未交接的打“○”，不需要的打“×”）：

（1）机动车销售统一发票  □（6）合格证              □

（2）产品使用说明书      □（7）三包凭证            □

（3）维修保养手册        □（8）修理者网点名册      □

（4）购置税凭证          □（9）临时牌照           □

（5）验车标志            □（10）其他              □

3．下列车辆项目完好无损打“√”，反之打“×”，未配备打“○”。

| （1）漆面 |  | （10）水箱 |  | （19）倒车雷达 |  | （28）MP3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2）内饰 |  | （11）前/后桥 |  | （20）仪表盘 |  | （29）收放机 |  |
| （3）轮胎 |  | （12）离合器 |  | （21）灯光 |  | （30）后备箱 |  |
| （4）发动机 |  | （13）雨刮器 |  | （22）反光镜 |  | （31）随车工具 |  |
| （5）变速箱 |  | （14）门窗 |  | （23）点烟器 |  | （32）千斤顶 |  |
| （6）转向系统 |  | （15）玻璃 |  | （24）电子时钟 |  | （33）警示牌 |  |
| （7）制动系统 |  | （16）电动天窗 |  | （25）安全带 |  | （34）备胎 |  |
| （8）点火系统 |  | （17）空调 |  | （26）电动电线 |  | （35） |  |
| （9）悬架系统 |  | （18）导航 |  | （27）CD/DVD |  | （36） |  |

4．遥控器    个，车钥匙（卡）     把。

5．里程表显示数：          公里。

6．其他验收交接事项及说明：

本验收交接书一式两份，甲、乙方各执一份，自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

甲方盖章：                乙方签字或盖章：

日期：      年   月   日　日期：      年   月   日

- 武汉市订餐服务合同（WGF-2013-6210）

合同编号:WGF-2013-6210

武汉市订餐服务合同

订餐人（甲方）：                          餐饮经营者（乙方）：

第一条  订餐主要事项、餐费支付、合同变更与解除等

| 订 餐 主 要 事 项 | 用餐时间 | 年 月 日 时 分 □午餐 □晚餐 □宵夜 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 入场时间 | 年 月 日 时 分 |  | 退场时间 | 年 月 日 时 分 |  |
|  | 用餐类型 | □婚宴 □ 商务餐 □ 年夜饭 □ 其他 |  |  | 宴会摆台要求 |  |
|  | 举办区域 |  |  |  |  |  |
|  | 用餐方式 | □桌数： 备用桌数： 每桌人数： ；□自助餐人数： 机动比例 |  |  |  |  |
|  | 菜 单 | 热菜： 道，凉菜： 道，汤羹： 道，主食： 道，点心： 道 其他： ，每桌菜单价款¥ 元（具体菜单见附件） |  |  |  |  |
|  | 烟酒饮料 | □甲方自带；□乙方提供品种、数量及价款： ；每桌 元；总价 元（具体见酒水单） |  |  |  |  |
|  | 订餐总价款 |  | ¥ 元（不含备用桌数及酒水，下同） |  |  |  |
| 餐费支 付 | 订餐预付 | □定金 元（不超过订餐总价款的20%）。（收据号： ） |  |  |  |  |
|  |  | □预付款 元。 （收据号： ） |  |  |  |  |
|  | 结算方式 | □现金 □支票 □信用卡 □银行转账 □其他： |  |  |  |  |
| 合同变更与解除 | 合同变更 | 如需变更订餐事项，应当提前 日通知对方，并以双方认可的方式达成变更协议。 |  |  |  |  |
|  | 合同解除 | 1、甲方于用餐前解除合同，应当提前 日通知乙方，达成一致的，合同解除。否则：□无权收回定金；□支付订餐总价款 %的违约金（不超过30%）；□其他： ； 2、乙方于用餐前解除合同，应当提前 日通知甲方，达成一致的，合同解除。否则：□双倍返还定金；□支付订餐总价款 %的违约金（不超过30%）；□其他： ； |  |  |  |  |
| 其他约定 |  | 1、布展活动的约定： 2、停电停水停气的约定： 3、乙方为甲方提供以下服务： □化妆间:地点 时间 □囍牌 □其他 。 4、其他： |  |  |  |  |

第二条  甲方主要权利和义务

一、甲方应于宴会日期       日前与乙方确认菜单，并双方签字确认。

二、甲方应按照合同约定的时间、位置文明用餐，遵守公共秩序，尊重社会公德。妥善使用乙方提供的设施设备及餐具。携带的物品应当自行妥善保管或交由乙方代为保管。

三、甲方应看管及照顾好随行的老人及未成年人，在就餐过程中注意安全，不破坏乙方的消防设施。

四、甲方应据实结算各项费用，并在用餐后及时将未结余款一次性支付给乙方。如甲方造成乙方设施、设备、餐具等损坏的，甲方应当在结算时予以赔偿。

五、如需在乙方经营场所内开展布展等活动的，应当事先征得乙方同意。开展的婚庆礼仪活动在规定时间内进行，应无安全隐患。

第三条  乙方主要权利和义务

一、按照合同约定向甲方提供菜品、酒水及服务，严格按照相关法律法规的要求，保证提供的食品、用餐场地及服务的安全与卫生。如甲方的实际桌数超过预定桌数，乙方应按实际情况最大限度满足甲方的需求。

二、乙方应向甲方提供结算清单并开具发票。除双方约定的费用外，乙方不得收取任何其他费用。

三、对同意的甲方布展活动，应当提供便利条件。

第四条  违约责任

一、甲方未按照合同约定用餐，应当赔偿由此给乙方造成的损失。

具体为：甲方未用餐的，解决方法为：                                                          ；

用餐桌数或人数少于合同约定，且甲方未按照约定提前通知乙方的，解决方法为：

。

二、甲方未经允许在乙方经营场所内擅自开展布展等活动的，应当及时清除，给乙方造成损失的，甲方应当承担赔偿责任。

三、乙方提供的菜品、酒水、服务不符合合同约定的，应当赔偿由此给甲方造成的损失。

第五条  不可抗力

如因不可抗力不能履行本协议时，经核实可全部或部分免除责任，乙方无息返还甲方定金，但应当及时通知对方，并在合理期限内提供证明。

第六条  争议解决方式

本合同在履行中如发生争议，可以协商解决或向消费者协会申请调解或向有关行政部门申诉；协商、调解解决不成或不愿意协商、调解的，通过以下途径解决：□向人民法院起诉；□提交武汉仲裁委员会仲裁。

第七条  未尽事宜，双方应当协商解决。本合同一式两份，双方各执一份。本合同在双方签章后生效。

订餐人（甲方）签章：                                        餐饮经营者（乙方）签章：

联系地址：                                                  联系地址：

联系人：                                                    联系人：

联系电话：                                                  联系电话：

年   月   日                                                年  月  日

- 武汉市家政服务合同（WGF-2010-8204）

WGF-2010-8204

武汉市家政服务合同

合同编号：

甲方（消费者）：_____________________________________________

身份证号码：_________________________________________________

住所：___________________________  联系电话：________________

乙方（经营者）：_____________________________________________

住所：_______________________________________________________

法定代表人：_____________________  联系电话：________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就家政服务的有关事宜协商订立本合同。

第一条　服务内容：乙方选派家政服务员_______人，以□住家服务方式/□白班服务方式/□钟点工服务方式为甲方提供下列第______  项服务。

1、一般家务：________________________________________________             ；
　　2、孕、产妇护理；
　　3、婴、幼儿护理；
　　4、老人护理；
　　5、家庭护理病人；
　　6、医院护理病人；
  　7、其他：______________________________________________________           。

第二条  乙方家政服务员应满足甲方以下条件：性别：_______、学历_______、籍贯_______、年龄_______、其它：                  ____________
    乙方家政服务员应具备的技能及达到的要求：__________________________________

______________________________________________________________________________。第三条  服务场所：_________________________________________________________。第四条  服务期限及工作时间：

1、服务期限：_______年_____月____ 日至_______年___  月____ 日。

2、服务时间：（请在□内打√）

□住家服务；

□白班服务，每日_____时至_____时；

□钟点工服务，每周     日，每日_____时至_____时。

3、休息及加班：

提供住家制或白班制家政服务，甲方给予服务员每周    _天休息。遇国家法定节假日需继续提供家政服务的，甲方与乙方协商确定服务报酬_______。

第五条  试用期及服务费用

1、乙方家政服务员上岗试用期为_______个工作日，试用期从    _年    月    日开始，试用期服务费______/日，试用结束按实际试用时间结算。

2、在试用期内，乙方家政服务员达不到约定服务要求的，乙方应在甲方提出调换要求后______日内予以调换，调换后试用期重新计算。

3、试用前，甲方应向乙方预付服务费      元。

4、试用期满后，甲方应向乙方支付如下费用：

（1）介绍费_______元/年,支付方式为                 ；

(2)服务员工资_______元/月，支付方式为                 ；

（3）管理费_______元/月，支付方式为                 。

5、无试用期的服务费用按本条第四款支付。
第六条  甲方权利义务：

1、甲方权利：

(1)甲方有权按约定条件选定调换和辞退乙方家政服务员。

(2)甲方对乙方家政服务员健康情况有异议的，有权要求重新体检。如体检合格，体检费用由甲方承担；如体检不合格，体检费用由乙方承担。甲方如对体检项目有特别要求的，可以增加，但应承担所增加项目的体检费用。
    (3)甲方有权拒绝乙方家政服务员在服务场所内从事与家政服务无关的活动，具体要求事项由甲方与乙方家政服务员另行约定。
    (4)有下列情形之一的，甲方有权要求调换家政服务员，因此给甲方造成损害的，甲方有权要求赔偿损失：
    ①乙方家政服务员有违法行为的；
　　②乙方家政服务员患有传染病的；
　　③乙方家政服务员未经甲方同意，以第三人代为提供服务的；
　　④乙方家政服务员给甲方造成财产损失的；
　　⑤乙方家政服务员擅自离职的；
　　⑥其他_________________________________________。
    (5) 有下列情形之一的，甲方有权要求解除合同，因此给甲方造成损害的，甲方有权要求赔偿损失：
    ①乙方家政服务员刁难、虐待甲方成员等严重影响甲方正常生活行为的；

②试用期内调换_______名家政服务员后仍不能达到合同要求的；

③空岗_______日乙方未派替换人员到岗工作的；

④其他___________________________________。

2、甲方义务：

(1)甲方应在签订合同时出示有效身份证件，如实告知家庭住址、居住条件、服务对象、联系电话，以及与乙方家政服务员有关的家庭情况。

(2)甲方应按合同约定向乙方支付服务费。

(3)甲方应尊重乙方家政服务员的人格尊严和劳动，提供安全的劳动条件、服务环境。如遇乙方家政服务员突发急病或受到其他伤害时，甲方应及时采取必要的救治措施。

(4)甲方未经乙方同意，不得要求乙方家政服务员为第三方服务，也不得将家政服务员带往非约定场所工作，或要求其从事非约定工作。

(5)乙方家政服务员在服务过程中，因工作过错给甲方造成损失的，甲方不得实施搜身、殴打、威逼等违反法律的行为，应依照有关法律、法规和约定妥善处理。

（6）甲方不得动员服务员脱离乙方管理而直接接受服务。

(7)服务期满甲方续用乙方家政服务员的，应提前_______日与乙方续签合同。

第七条  乙方权利义务：

1、乙方权利：

(1)乙方有权向甲方收取管理费、服务费及有关费用。

(2)乙方有权向甲方询问、了解投诉家政服务员反映情况的真实性。
     (3)有下列情形之一的，乙方有权临时召回家政服务员或解除合同，因此给乙方造成损害的，乙方有权要求赔偿损失：
    ①甲方家庭成员中有传染病人而未如实告知的；
　　②甲方未按时支付有关费用的，经乙方催告后在_____日内仍未支付的；
　　③约定的服务场所或服务内容发生变更而未取得乙方同意的；
　　④甲方对家政服务员的工作要求违反国家法律、法规或有刁难、虐待等损害家政服务员身心行为的；
　　⑤甲方无正当理由要求调换家政服务员的；
　　⑥其他________________________________________________________。
    2、乙方义务：

(1)乙方应向甲方出示家政服务员的身份证；乙方应为甲方委派体检合格并符合合同要求的家政服务员；乙方家政服务员应持有合法有效的体检合格证明。
    (2)乙方应本着客户至上，诚信为本的宗旨，指导家政服务员兑现各项约定服务。
    (3)乙方负责家政服务员的岗前教育和管理工作，实行跟踪管理，监督指导，定期回访了解家政服务员的服务情况。

(4)乙方收到甲方投诉后应在________小时内答复；乙方是否接受甲方的调换请求，应在________日内做出处理并告知甲方。

(5)乙方家政服务员如离职，乙方应提前_____日通知甲方，并委派符合合同约定条件的家政服务员接替服务。

第八条 违约责任：

1、甲方逾期支付服务费的，每逾期一天支付违约金________元。

2、任何一方违反合同约定，另一方均有权要求其赔偿因违约造成的损失，支付或退还约定的服务费______元，支付违约金______元。双方另有约定的除外。

3、有关违约的其他约定：____________________________________________。

第九条  合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解，或按下列第_______种方式解决：

1、提交______________仲裁委员会仲裁；2、依法向______________人民法院起诉。

- 其他约定事项：___________________________________________________

第十一条  合同的生效

本合同自双方签字或盖章之日起生效，在执行期间，如有未尽事宜双方可签订补充协议。本合同一式____份，甲乙双方各执____份。

甲方（签章）：_____________　          　乙方（签章）：_____________

__________年______月______日　　　　　　 __________年______月______日

- 武汉市机动车驾驶员培训合同（WGF-2010-0801）

编号: WGF-2010-0801

武汉市机动车驾驶员培训合同

NO.

甲方(培训机构名称)：              乙方(学员姓名)：         性别:

训练场所:                         学员身份证号:

联系电话:                         联系地址:

邮政编码:         联系电话:

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、 自愿的基础上，经协商，就培训事项达成一致。

第一条 甲方须向乙方出示政府有关部门准予甲方经营机动车驾驶员培训 业务的有关证照，并按中华人民共和国交通部颁布的《机动车驾驶员培训教学大 纲》为乙方提供培训服务，按中华人民共和国公安部颁布的《机动车驾驶证申领 和使用规定》为乙方办理考试等相关手续。

第二条 乙方自愿选择考试        类型驾照，选择       车型进行培训; 甲方须按合同约定为乙方提供理论及实际操作培训;培训周期自取得《机动车驾 驶技能准考证明》之日起至科目三考试之日止，不超过        天(不可抗拒的 原因除外)。

第三条 乙方向甲方支付培训费用        元(大写为:人民币    仟    佰

拾    元整)，其中包括:

1培训费        元(含理论及实际操作培训费);

2.代办费       元(含科目一、科目二、科目三首次考试费，首次科目二、

科目三考试设备租赁费，体检费、驾驶证工本费);

其他:                                  。

说明事项:乙方考试不合格，第一次补考免费，自第二次起需另支付补考费。 其中科目一补考费      元、科目二补考费      元、科目三补考费       元。 (考试费及补考费的收取按公安部门公布的标准及规定执行，预约未考的视同考试不合格。)

第四条 甲方的权利和义务

1、按照《机动车驾驶员培训教学大纲》的培训项目和学时要求，在指定训练区域进行培训。如实、规范填写《机动车驾驶员培训教学日志》、《机动车驾驶 员培训记录》。

2、向乙方提供的教练员必须持有政府主管部门颁发的有效《教练员证》、教 练车具有政府部门核发的教练车号牌、教练车辆须经政府部门审验检测合格并安 装有IC卡计时装置。

3、甲方应提前      天通知乙方参加培训，提前       天通知乙方参加考 试。

4、甲方在安排乙方参加考试前，必须对乙方进行培训结业考试，结业考试合格的才能安排考试。

5、甲方应主动与乙方协商进行预约培训，在预约时间内甲方必须准备符合 条件的教练车和教练员供乙方培训，乙方每天实际上车训练时间不少于1小时。 甲方因其他原因不能按预约时间对乙方进行培训的，应提前通知乙方。

6、甲方及所属员工不得以任何方式收取本合同规定(除乙方自愿选择并公 示的费用)外的任何费用或物品。

第五条 乙方的权利和义务

1.乙方可要求甲方按照《机动车驾驶员培训教学大纲》完成培训项目。

2.乙方应与甲方协商培训时间，并按时参加培训，因其他原因不能参加培训的应提前告知甲方。

3.乙方须严格遵守交通法规和培训规程，注意培训过程中的人身安全;在无教练员指导的情况下不得擅自操作教练车。

4.认真填写《机动车驾驶员培训学员登记表》，签字确认《机动车驾驶员培训教学日志》、《机动车驾驶员培训记录》。

5.提供的证件、体检及相关信息必须真实有效。

第六条 因乙方原因提前终止培训的，按下列条款办理:

1.甲方退回乙方所提交的有关资料;

2.退还相关费用，其中:

(1)未参加理论培训的，全额退还培训费用(已体检的按实际体检费扣除);

(2)已进入培训项目，在扣除前款费用后，按已发生的实际费用扣除:

未参加科目一考试，扣除人民币        元;

未参加科目二考试，扣除人民币        元;

未参加科目三考试，扣除人民币        元;

3、甲乙双方可协商增加约定条款的内容:

(1)因乙方原因不按照约定时间参加培训和考试，超过培训周期要求退学的， 约定如下:

；

(2)因乙方原因不按照约定时间参加培训和考试，超过考试成绩有效期(考 试成绩有效期为2年，自学员科目一考试合格起计算。)要求退学的，约定如下:

；

(3)科目三考试不合格，要求退学的，约定如下:

；

(4)其他约定事项:

。

第七条 违约责任

甲方未按规定通知乙方参加培训或考试，造成培训周期延长的，甲方应支付 乙方违约金人民币             元。因乙方原因(如不按通知培训或考试、考试 不合格、补考等)超过培训周期，并自愿继续参加培训，乙方应另外向甲方支付培训及考试费人民币             元;如乙方不愿继续参加培训，应配合甲方 及时做好注销《机动车驾驶技能准考证明》手续。

第八条 争议的解决

本合同在履行过程中发生争议，双方可协商解决，协商未达成一致，可通过 武汉市道路运输协会机动车驾驶员培训行业专委会或消费者权益保护委员会调 解，也可向:

1武汉仲裁委员会申请仲裁;

2.所在地的人民法院提出诉讼。

第九条  本合同有未尽事宜的，按国家有关法律、法规办理。

第十条  本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

甲方代表签字：                           乙方签字：

甲方盖章：                              乙方盖章：

日  期：         年    月    日       日  期：        年    月    日

| 武 汉 市 交 通 运 输 委 员 会 | 监制 |
| --- | --- |
| 武 汉 市 工 商 行 政 管 理 局 |  |

- 武汉市洗染服务凭证（协议）（WGF-2009-0804）

[WGF-2009-0804]

NO：

武汉市洗染服务凭证（协议）

顾客姓名：           交件日期：   年   月   日  取件日期：   年    月   日

挂 衣 号：           经营地址：

| 衣物名称 及品牌 | 洗涤方法及服务方式 ①干洗；②水洗；③熨烫；④织补； ⑤保值清洁；⑥皮革保养；⑦快洗 |  | 洗前瑕疵 | 单价（保值精洗□） |  | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数字表示 | 补充说明 |  | 保值额 | 洗染费 |  |
|  |  |  |  |  |  | 现金 □ |
|  |  |  |  |  |  | 信用卡□ |
|  |  |  |  |  |  | 其他 □ |
| 合计数量 件 |  |  |  | 洗后效果： |  |  |
| 合计人民币（大写） 仟 佰 拾 元 角 合计人民币（小写）￥ 优惠幅度 折 已付□未付□ |  |  |  |  |  |  |
| 检查内容 | 1、油渍 2、汗渍 3、色渍 4、顽渍 5、磨损 6、破损 7、破洞 8、织痕 |  |  |  |  |  |
|  | 9、烫伤 10、挂纱 11、抽纱 12、划伤 13、虫蛀 14、脱毛 15、脱线 16、起毛 |  |  |  |  |  |
|  | 17、起球 18、起泡 19、极光 20、串色 21、花色 22、褪色 23、泛黄 24、霉点 |  |  |  |  |  |
|  | 25、缩水 26、变形 27、缺扣 28、缺饰 29、店主告知 |  |  |  |  |  |

1、取衣时必须凭本洗衣单领取，若遗失，须持本人有效证件领取。顾客发现洗衣单遗失后请及时告知店方。告知前被冒领所造成的损失由顾客承担，告知后被冒领所造成的损失由店方承担。

2、当店方工作人员对顾客送洗的衣物予以检查并告知顾客在洗涤过程中因自身的质量问题引起的损坏或因曾经水洗而引起的起泡、变形等不良洗染效果后，请顾客核对签字认可；告知不清楚、不完整而引发的责任由店方承担。

3、顾客在送衣时，请将衣物上的装饰品及兜内的物品取出。

4、洗好的衣物，店方将免费保存30天。消费者超过约定的期限7天后仍未取件的，每件衣物每天收保管费   元，但最高不超过保值金额的50%；因店方原因造成超过约定的期限延迟七天后仍未交件的，每件衣物每天补偿消费者    元；顾客与店方有约定的，从其约定。

5、如因店方原因，而引起衣物损坏、丢失，店方根据保值金额   %予以赔偿；没有保值的，根据顾客提供的购物票据，按   %的折旧率予以赔偿。不能提供购物票据的，参照当前市场价格，按    %的折旧率予以赔偿。若市场上有同种衣物的，店方可购得予以赔偿，顾客支付   %的折旧费。赔偿后衣物归店方所有，如顾客要求退还原衣物的，减少赔偿价款的20%，或按双方约定的价值予以赔偿。

6、任何投诉及疑问，请顾客与店方联系并协商解决；协商不成可请求消费者协会调解或向工商部门申诉；或根据与店方达成的协议：□1、提请武汉仲裁委员会仲裁；□2、向人民法院起诉。

7、其他约定

顾客确认：我已阅读以上内容并认可。  签名：               联系电话：

店方确认签名：                                           联系电话：

武汉市工商行政管理局

联合监制

武汉洗染业协会

- 武汉市机动车维修合同（WGF-2009-0802）

编号：WGF-2009-0802

武汉市机动车维修合同

合同编号：

甲方（承修方）：                         乙方（托修方）：

甲方联系方式：                          乙方联系方式：

合同签订地点：

甲、乙双方本着平等自愿，等价有偿原则，根据《中华人民共和国合同法》，经诚信协商，约定以下机动车维修及服务项目，签定协议如下：

一、托修车辆基本信息：

| 车牌号码 |  | 号牌颜色 |  |  | 品牌型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车架号/VIN |  |  |  | 发动机号码 |  |  |  |
| 行驶里程（公里） |  | 注册登记日期 |  |  |  | 车身颜色 |  |

二、托修车辆维修项目：

1、维修类别：□整车大修 □总成大修 □二级维护 □小修 □事故车 □其他

2、托修车辆维修项目：

3、甲方在维修过程中，确需增加维修项目，扩大维修范围的，应事先征得乙方同意并签订

补充维修合同。

补充维修合同与本合同具有同等法律效力。

三、配件提供方式及旧件处理方式：

托修方可自带材料，但因自带材料而产生的质量问题，承修方有义务提醒其后果并申明不承担相关责任。若有涉及环保的危险废弃物，由承修方按有关规定统一处理。

| 车辆维修需更换的配件由承修方提供 | 配件选用：原厂配件□、副厂配件□、修复配件□、其他□ |
| --- | --- |
| 车辆维修需更换的配件由托修方提供 | 配件选用：原厂配件□、副厂配件□、修复配件□、其他□ |
| 旧件交车主带走 | 是□ 否□ |
| 承、托修双方混合提供配件应另附清单说明 |  |

四、收费标准及结算方式：

1、甲、乙双方按甲方向社会公示并报当地道路运输管理机构备案的工时定额和工时单价约定收费；

2、材料费用的计算以承修方公示的价格为准。

3、预计维修费总金额为人民币　　　　　　     元，其中预计材料费人民币          ，预计工时费人民币           。乙方预付金额为人民币                 元。上述费用为概算费用，结算时凭结算清单，按实际发生金额结算。

4、结算方式按第________款的约定执行：1、接车时现金支付；2、银行转账；3、其他___________；结算期限为乙方验收合格之日起       日内。

5、双方约定的违约金为预计维修金额的　      %。

五、维修期限：

1、进厂日期：　　       。

2、竣工交付日期　　      ，若配件由乙方自备，因配件延迟提供，则竣工交付时间顺延。维修期限届满或在维修期限内经甲方通知，乙方应在          日内到甲方验收车辆。

3、验收标准为国家标准，验收方式为托修方当场验收并签字确认。验收合格，乙方结清费用后接车。

六、质量保证期：

维修车辆的质量保证期为            公里或　　　　日(易损件质量保证期按生产企业标准执行)。质量保证期从维修竣工出厂之日起计算，以行驶里程或日期指标先达到者为准。

七、有关约定：

1、机动车质量担保期内的维护及修理，按照机动车制造厂家的规定执行。

2、维修合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除。

3、甲、乙双方因不可抗力不能履行合同的，可部分或者全部免除责任。

4、托修方要改变汽车车身颜色，更换发动机、车身和车架的，须向承修方出示按照有关法律、法规规定办理的相关手续的原件及复印件。

5、结算价格按照承修方备案公布的汽车维修项目工时费和材料费价目表执行，双方另行议价的，可以按照议价价格执行。

6、双方因履行合同产生的争议可由双方协商解决，也可由双方共同向有关部门、机构申请调解。双方还可约定以下第    种方式解决合同争议：①向武汉仲裁委员会申请仲裁；②向人民法院起诉。

7、双方约定的其他条款：

8、本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份。乙方确认以上资料属实，已阅读并同意本合同的条款和说明。合同经甲、乙双方签章后生效。

八、双方权利义务

1、甲方权利义务

（1）甲方应在按照国家行政管理部门核定的维修资质、经营范围承修车辆。

（2）甲方应按照国家有关维修标准和规范或双方约定的其他质量要求维修车辆。

（3）甲方不得使用假冒伪劣配件维修车辆，使用旧配件或修复配件维修车辆的，该配件应达到相关产品的质量标准，并征得乙方书面同意。因甲方提供的配件原因造成车辆维修质量问题的，甲方应承担损害赔偿责任。

（4）若配件由乙方提供，对无配件合格证明或配件有瑕疵的，甲方应拒绝使用，并要求乙方尽快重新提供配件。

（5）未经乙方同意，甲方不得擅自更换由乙方提供的配件。

（6）对二级维护以上作业的，承修方应按照国家有关标准对维修车辆竣工检验，并出具相应的检测报告单。

（7）甲方应妥善保管送修车辆及乙方提供的配件,除维修检验目的外，不得使用车辆。因保管不善造成配件损伤、毁坏、灭失的，甲方应承担相应的赔偿责任。

（8）在质量保证期内因维修质量原因造成机动车无法正常使用，甲方在3日内不能或者无法提供因非维修原因而造成机动车无法使用的相关证据的，甲方应当及时无偿返修，做好车辆返修记录，不得故意拖延或者无理拒绝。

（9）在质量保证期内，车辆因同一故障或者维修项目经两次修理仍不能正常使用的，甲、乙双方应协商一致确定其他机动车维修经营者进行修理，相应修理费用由甲方承担。

（10）甲方向乙方交付修竣车辆时，应向乙方提供结算票据、维修结算清单，甲方还需建立维修档案并向乙方提供由道路运输管理机构监制的《机动车维修竣工出厂合格证》。

（11）若甲方将车辆交由第三人维修，应经乙方书面同意。未经乙方同意甲方将车辆交由第三人维修，乙方有权解除合同，由此产生的法律责任由甲方承担。无论乙方是否同意，甲方均应承担由该第三人维修车辆所产生的法律责任。

（12）甲方收取维修费用不得超过经当地道路运输管理机构备案并对外公示的维修收费项目及收费标准。

（13）甲方有权要求乙方支付维修费用。

2、乙方权利义务

（1）乙方应在约定的交车时间内向甲方交付维修车辆、提供自备配件、验收修竣车辆并接车。因乙方迟延验收车辆或迟延接车，车辆因不可抗力毁损灭失的风险由乙方自行承担；甲方因乙方迟延而保管车辆产生的合理费用由乙方承担。

（2）车辆经验收合格的，乙方应按约定向甲方支付维修费用并接车。

（3）维修车辆为事故车，乙方应向甲方提供事故责任认定书或事故调解协议等有效证明。

（4）乙方自备配件的，须提供配件合格证明。因自备配件原因造成车辆维修质量问题的，乙方应自行承担责任。乙方支付费用更换的配件，有权要求取回旧配件。

（5）甲方在维修过程中需要乙方提供协助的，乙方应当履行协助义务。

甲方：（签章）								乙方：（签章）

法定代表人：　　　　　　　					法定代表人：

代理人：									代理人：

日期：										日期：

武汉市交通委员会

监 制

武汉市工商行政管理局

说    明

一、凡本合同所附的配件选用情况清单、维修项目及收费标准清单和双方约定的其他条款均为合同组成部分。

二、机动车维修实行竣工出厂质量保证期制度，质量保证期中行驶里程和日期指标，以先达到者为准。机动车维修质量保证期自机动车维修竣工出厂之日起计算。如甲方对外承诺的质量保证期高于上述标准，则应当执行甲方承诺的质量保证期。

1、汽车和危险货物运输车辆质量保证期

| 维修类别 | 质量保证期 |
| --- | --- |
| 整车修理或总成修理 | 20000公里或者100日 |
| 二级维护质量保证期 | 5000公里或者30日 |
| 一级维护、小修及专项修理 | 2000公里或者10日 |

2、其他机动车质量保证期

| 维修类别 | 质量保证期 |
| --- | --- |
| 整车修理或总成修理 | 6000公里或者60日 |
| 维护、小修及专项修理 | 700公里或者7日 |

- 武汉市移动电话机买卖合同（WGF-2005-0802）

WGF-2005-0802

武汉市移动电话机买卖合同

卖方：                                     合同编号：

买方：                                   签订时间：      年    月    日

本合同经双方协商一致达成协议如下：

第一条  移动电话机名称：

|  | 名称 | 品牌及型号 | 出厂机身串号 附件序号 | 进网标志 扰码号 | 产地 | 数量 | 单价 | 三包期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 随机 配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条  交货地点：签约地点/               交货时间：即时/

第三条  付款方式：现金/支票/                    付款时间：即时/货到付款

- 验收：

（一）卖方向买方说明商品，核对移动电话机主机身号（IMEI串号）和

进网标志、随机配件的出厂序号（批号）、产品商标和型号，开箱检验，正确调试，保证商品符合产品使用说明明示的配件和产品和质量状况，经买方确认，当面向买方交验商品，

（二）对于移动电话机的数量颜色型号（含随机配件）、外观有异的，买方

有交货时当场提出。

第五条  质量标准及三包规定：

- 质量标准：

- 三包规定：

1、主机在三包有效期内出现质量问题，卖方负责在       日内免费维护、

修理，并保证修理后的商品能正常使用。

2、商品自售出之日起       日内，主机出现性能故障时，买方可选择换货

或修理。买方要求换货时，卖方负责为买方调换新的同型号同规格商品；无同型号同规格商品时，买方可选择换货或退货，不得收取任何费用。

3、三包有效期内，主机出现性能故障，经两次维修，仍不能正常使用的，

凭修理记录，卖方负责免费为买方调换新的商品。换货后，商品三包有效期自换货之日起重新计算。由卖方在发货票背面加盖印章，注明更换日期，并提供新的三包凭证。

4、三包有效期内，配件出现性能故障，经更换两次，仍不能正常使用的，

卖方负责免费为买方退货，并按当时的配件单独销售价格一次性退款。

5、对于其他质量问题涉及三包的，按照《移动电话机商品修理更换退货责

任规定》办理。

以上关于时间的双方约定，不得低于国家法定时间的规定。

第六条  在三包范围外，下列情况可以实行合理收费修理：

- 超过三包有效期的；

- 未按三包使用说明的要求使用、维护、保管而造成损坏的；

- 未按指定维修单位维修、拆动造成损坏的；

- 擅自涂改或无有效三包凭证、有效发货票的（能够证明该产品在三包

有效期内的除外）；

- 三包凭证上的产品型号或编号与商品实物不相符合的。

第七条  违约责任：

- 一方迟延交货或提货的，应每日向对方支付迟延部分合同总价的

%的违约金；

（二）                                                  。

第八条  争议解决方式：本合同在执行中如发生争议，买、卖双方协商或向消费者协会和其他有关部门申请调解，协商或调解不成时，按下列第       种方式解决；

（一）提交武汉仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。

第九条  其它约定事项：

第十条  本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式二份，买、卖双方各执一份。

卖方：                              买方：

电话：                              电话：

住所：                              住所：

武汉市工商行政管理局

武 汉 市 通 信 管 理 局

监制

- 武汉市橱柜订购安装合同（WGF-2004-0809）

WGF-2004-0809

武汉市橱柜订购安装合同

合同编号：

甲方（经销商）：

乙方（订购方）：

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致达成协议如下：

第一条：甲方设计人员上门测量尺寸前，乙方需付定金         元，此款可抵充货款。

第二条：甲方在测量尺寸后_______天内提供设计图（如需出具效果图的，由双方协商）。乙方根据甲方出具的设计图纸完成厨房基础工程（即天花、墙地砖、水电气布置）后，通知甲方复测并修改图纸。经甲乙双方签字确认的图纸为最后的设计图。

第三条：图纸确认后不得随意更改。如有一方需对已确定的设计图进行较大修改，必须征得另一方的同意并经双方签字确认，按实际情况增减费用，安装时间相应顺延。

第四条：付款方式

甲乙双方签字确认后，可选择下列第________种方式付款：

- 乙方于_____年____月_____日付清全部货款，计人民币_______元，

最后根据尺寸（见附件：材料结算清单）具实结算。

（2）乙方与_____年___月___日向甲方预付款的____%，计人民币___元；

待甲方送货上门，乙方验收货物后，向甲方支付货款的____%，计人民币____元；最后安装完工后，乙方按照双方签字确认的设计图进行验收，验收合格后，即付清货款的____%余额，计人民币_____元（根据尺寸<见附件：材料结算清单>具实结算）。

（3）其他方式：

第五条：交货期限

甲方应于_____年____月____日前交货，甲方送货安装必须提前_   ___天通

知乙方。

第六条：送货、安装及质量保证

甲方承担________________（地区）的运输费用、搬运费用，但乙方所属

物业管理部门收费由乙方承担。甲方保证所提供的产品质量1年内包修，终生维护（收取材料费）。

第七条：双方责任

（一）甲方责任

1、乙方支付定金后，甲方没有在约定时间内提供设计图，甲方应向乙方双倍退还定金。

2、甲方应严格根据双方确定的设计图进行加工制造，如因甲方原因导致成品与合同约定不符的，责任由甲方承担。承担方式：___________________。

3、甲方延迟交货的，每延期一天，应按货款总值的_______%向乙方支付逾期交货的违约金_______元。

（二）乙方责任

1、乙方应该自行规范完成厨房基础工程（即天花、墙地砖、水电气布置）

2、如甲方提交设计图后，则不予退还定金。

3、乙方付款后，甲方即开始生产，如乙方提出退货要求，则所付款不退，作为原材料的损耗。

4、乙方逾期付款，每延期一天应按货款总额的_________%承担违约金。

第八条：甲、乙双方如确因不可抗力的原因，不能履行或需延期履行本合同

的，应及时通知对方，并说明不能履行或需延期履行的原因。

第九条：本合同在执行中如发生争议，甲、乙双方应协商解决，协商不成时，

可按下列第_______种方式解决：

1、提交______仲裁委员会仲裁；

2、依法向人民法院起诉。

第十条：本合同在执行期间，如有未尽事宜，由双方协商，另订附则于本合

同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

第十一条：本合同一式_____份，由甲、乙双方各执一份，副本_____份。

甲  方：________________（盖章）  乙  方：________________（盖章）

负责人：________________（盖章）  负责人：________________（盖章）

地  址：_______________________   地  址：________________________

电  话：______________________    电  话：______________________

签定地点：_________________       签订时间：___________________

附件

材 料 结 算 清 单

| 橱 柜 | 项 目 | 型号、材质 | 颜色 | 品牌 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上 柜 |  |  |  |  |  |  |
|  | 下 柜 |  |  |  |  |  |  |
|  | 台 面 |  |  |  |  |  |  |
|  | 异型柜 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侧 板 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灯 板 |  |  |  |  |  |  |
|  | 顶 板 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眉 线 |  |  |  |  |  |  |
|  | 包 管 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其 他 |  |  |  |  |  |  |
| 配 件 | 水 槽 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拉 篮 |  |  |  |  |  |  |
|  | 垃圾桶 |  |  |  |  |  |  |
|  | 米 桶 |  |  |  |  |  |  |
|  | 转 盘 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拉 手 |  |  |  |  |  |  |
|  | 铰 链 |  |  |  |  |  |  |
|  | 调味架 |  |  |  |  |  |  |
|  | 轨 道 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其 他 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同总金额 | 拾 万 千 百 拾 元 |  |  |  |  |  |

- 武汉市摊位租赁合同（WGF-2004-0801）

WGF-2004-0801

武 汉 市 摊 位 租 赁 合 同

出租方(以下简称甲方)：

承租方(以下简称乙方)：                  身份证号：

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲乙双方权利义务关系， 经双方协商一致，签订本合同。

第一条  甲方将_____________市场内________楼    _厅______ ___摊

位出租给乙方，由乙方在市场内从事经营。

第二条  租赁期限为_____年。即自二00  年  月  日至二00   年   月

日止。租赁期满后，在同等条件下乙方享有优先承租权。如乙方在发租规定的最后期限届满前       天内还未办理续租手续，即视为放弃优先承租权，甲方有权将摊位另行发租。

第三条  租金、租金的缴纳期限和优惠办法

1、租金每月_________元，共计_________元，交纳时间___________。

2、合同签订后，乙方在二00___年   月   日前一次性缴付一年的摊位租金， 甲方按该摊位年租金给予一次性优惠____％，实际缴付金额为人民币___________元。

第四条  甲方权利和义务

(一)甲方权利：

1、制定管理制度及经营公约等，并检查、督促乙方执行；

2、有权对乙方利用所租摊位销售伪劣商品和其他违反国家法律、法规以及损害消费者利益的行为进行教育和管理，并报有关执法部门；

3、在租赁期间因市场内部改造、房屋维修，需对乙方所租赁的摊位进行迁移、拆除时，甲方须提前___ 天书面通知乙方，乙方接到甲方书面通知后须于____天内誊清摊位。甲方尽量给乙方重新安排摊位，乙方愿接受安排的，租金视调整后摊位实际状况重新予以核定。乙方不愿接受安排的，则由甲方退还乙方从拆摊之日起至承租合同期满之日止的摊位租金。租金退还计算方式为：按乙方所缴付的实际租金除以合同规定的承租天数，乘以拆摊之日起至承租合同期满之日止的天数。

(二)甲方义务：

1、不得擅自提前终止合同；

2、提供经营必备的后勤保障设施，如通风设备、照明灯光等，并逐步改善经营条件。

3、对自然原因造成的摊位损坏及照明灯光设施的故障进行维修、更换、保养。

4、维护市场内经营秩序，搞好环境卫生，营造良好的经营环境。

第五条  乙方权利和义务

(一)乙方的权利：

1、依法享有自主经营权；

2、甲方违反规定给乙方造成损失的，乙方有权要求甲方赔偿。

(二)乙方的义务：

1、遵守国家法律、法规和市场内的各项规章制度，合法经营；

2、服从管理，依法按期缴纳各项税费；

3、乙方为所租赁摊位的安全责任人，对该摊位使用安全和防火安全负责，并遵守市场内各项消防安全、用电安全管理规定，不出售有毒、有害、易燃易爆物品，不乱接电源，不违章使用电器，违者承担相应的法律责任；

4、爱护本市场内公共设施、维护摊容、摊貌及市场环境卫生；

5、文明经商、礼貌服务，在指定范围内经营。不出售反动、淫秽、封建、迷信、假冒伪劣商品；不乱堆、乱放、乱挂物品；

6、乙方不得擅自中途退租、转租、转让摊位。乙方若有特殊原因，确需中途退租、转租、转让摊位，需经甲方同意。

第六条违约责任

1、甲乙双方应履行本合同规定的各自义务，保证合同正常履行；

2、甲方擅自提前终止合同，乙方按摊位租金      ％向甲方收取违约金；

3、未经甲方书面许可，乙方擅自中途退租、转租、转让，甲方有权提前终止与乙方的租赁合同，并按摊位租金      ％向乙方收取违约金，同时取消乙方下一轮优先续租资格。

第七条  本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成时按下列第___   种方式解决：1、武汉仲裁委员会仲裁；2、向人民法院起诉。

第八条  本合同未尽事宜，按照国家有关合同法律、法规的规定，由双方协商作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

- 本合同一式四份，双方当事人签字(盖章)后生效。

出租方(章)：                    承租方(章)：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

电话：                         电话：

时间：                         时间：

武汉市工商行政管理局监制

- 武汉市木地板买卖合同（WGF-2003-0802）

WGF-2003-0802

武汉市木地板买卖合同

合同编号：__________________

出卖人：___________            _________________(以下简称甲方)

受买人：_____________________            _______(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致达成协议如下：

第一条  乙方向甲方订货总值为人民币_______元地板。其产品名称、规格、

质量（技术指标）、单价、总价等如表所列：

| 材料名称及花色 | 数量 | 规格（毫米）及型号 | 质量标准或技术指标 | 计量单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条 签订合同时乙方向甲方交付：1、定金_____元；2、预付款_____元。

第三条 验收方法___________________________

第四条 交货时间、地点及结算方式

1、交货日期：____________________________________

2、交货地点：____________________________________

3、结算方式：____________________________________

第五条 双方责任

  - 甲方责任

1、产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时、乙方同意使用者，按质论价，不能使用的，甲方应负责保修、保退、保换、由此延误交货时间的，甲方应按逾期交货部分货款总值的_______向乙方偿讨逾期交货的违约金。（注：木地板属天然材料，自然性色差不预更换）

2、甲方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，乙方如果需要，应照数补交，乙方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由甲方自行承担。如乙方需要而甲方不能交货，则甲方应付给乙方不能交货部分货款总值___________的违约金。

3、产品交货时间不符合规定时，每延期一天，甲方应偿付乙方以延期交货部分货款总值_____________的违约金。

4、木地板属半成品商品，只有通过科学的安装方法才能成为一个完整的商品，甲方对所售地板实行安装的，保修期为一年，安装费另行协商。安装部分如不符合质量标准和使用要求，甲方应及时维修或重新安装，由此造成的损失甲方自行负责。

  - 乙方责任

1、乙方如中途变更产品花色、品种、规格、质量标准的，应按变更部分货款总值的_______偿付违约金。

2、乙方如中途退货，应事先与甲方协商，甲方同意退货的，应由乙方偿付甲方退货部分货款总值________的违约金。甲方不同意退货的，乙方仍须按合同规定收货。

3、乙方如未按规定日期向甲方付款，每延期一天，应按付款总额的___________承担逾期交款违约金。

4、合同签定后如甲方送货，乙方无正当理由拒绝接货，乙方应承担因此而造成的损失和运输费用及违约金___________。

5、乙方自行施工安装的，甲方负责终身维修，维修费用另行协商。乙方擅自改变安装程序造成损失乙方自行负责。

第六条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，甲方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前______天与乙方协商。

第七条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并可要求变更、修改合同的一方承担一切损失。

第八条 甲、乙一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时通知对方，并说明不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。

第九条 本合同在执行中如发生争议甲、乙双方应协商解决、协商不成时，任何一方均可向：

1、武汉仲裁委员会申请仲裁；

2、人民法院起诉。

第十条 本合同自双方签章之日起生效。

第十一条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附则附与本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

第十二条 本合同共一式____份，由甲、乙双方各执正本一份、副本___份。

订立合同人：

甲  方：_________________(盖章)       乙  方：__________________（盖章）

负责人：___________ _____(盖章)       负责人：___________________（盖章）

地  址：_____________________       地  址：_______________________

电  话：__________________          电  话：_______________________

开户银行、账号：_______________     开户银行、账号：_______________

签定地点：___________________   签定时间：_______年______月______日

武汉市工商行政管理局监制

- 武汉市经济适用房买卖合同

武汉市经济适用房买卖合同

武  汉 市  房 产 管 理 局

武 汉 市 工商行政管理局

监制

经济适用房买卖合同说明

1、本合同为经济适用房买卖签约使用文本。签约前，买受人应当仔细阅读本合同内容，与出卖人充分协商，达成一致意见。

2、本合同所称经济适用房是指按《武汉市经济适用住房管理办

法》，由市人民政府提供政策优惠，限定建设标准和销售价格，面向本市中低收入、住房困难并取得《武汉市城镇居民购买经济适用住房资格证明》的家庭出售的具有保障性质的政策性商品住房，一户限购一套。

本合同文本同时适用于经济适用住房项目内非住宅的买卖。

3、为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款后的空白行，供双方自行约定或补充约定。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。合同签订生效后，未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。

4、对合同文本【    】中选择的内容、空格部位的填写及其他需要删除或添加的内容，双方应当协商确定。【    】中选择的内容，以划√方式选定；对于实际情况未发生或买卖双方不做约定时，应在空格部位打×，以示删除。

5、在签订合同前，出卖人应当向买受人出示应由出卖人提供的有关证书、证明文件。

6、本合同条款由武汉市房产管理局、武汉市工商行政管理局负责解释。

武汉市经济适用房买卖合同

合同双方当事人：

出卖人：

注册地址：                     邮   编：

营业执照注册号：　　　　　　   资质证书号：

法定代表人：                   联系电话：

委托代理人：                   地    址：

邮  编：                       联系电话：

委托代理机构：

注册地址：                           邮  编：

营业执照注册号：               资质证书号：

法定代表人：                   联系电话：

买受人：              籍贯：           性 别：

住  址：                               邮 编：

身份证号码：                   联系电话：

配偶：            性别：       身份证号码：

委托代理人：           性别：     电话号码：

身份证号码：                   地址：

《武汉市城镇民居民购买经济适用住房资格证明》编号：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《武汉市经济适用住房管理办法》及其他有关法律、法规的规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖经济适用房达成如下协议：

第一条　项目建设依据

出卖人以划拨方式取得位于                       、编号为

的地块的土地使用权，面积               平方米，

规划用途为            ，【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为                 ，《国有土地使用证》编

号：                               。

出卖人经批准，在该地块建设经济适用住房，项目名称：

，批准文件号：                    ；《建设用地规划许可证》编号：                             ；《建设工程规划许可证》编号：                             ；《建筑工程施工许可证》编号：                              。

- 经济适用房销售依据

该经济适用房项目经核查批准，准予上市销售。《武汉市经济适用住房（预）售许可证》编号为：武经房【     】         号。

- 买受人所购经济适用房的基本情况

- 买受人购买的房屋为住宅，土地性质为划拨用地。所购买的住

房为【现房】【预售房】，买受人所购住房为本合同第一条规定项目中的第   　栋【座】   　单元   　层   号房，户型为   房   厅   厨

卫，封闭式阳台     个，非封闭阳台     个（见附件一）。

该住房层高为        米，属           结构。

该住房合同约定建筑面积共      平方米，其中，套内建筑面积       平方米，共用部位分摊建筑面积       平方米（有关共用部位分摊建筑面积构成说明见附件二）。

2、买受人购买的房屋为非住宅，土地性质为划拨用地。所购买的房屋为【现房】【预售房】。买受人所购房屋为本合同第一条规定项目中的第   　栋【座】   　单元   　层   号房（见附件一）。

该房屋层高为            米，属            结构。

该房屋合同约定建筑面积共          平方米，其中，套内建筑面积            平方米，共用部位分摊建筑面积          平方米（有关共用部位分摊建筑面积构成说明见附件二）。

3、如无特别约定，该房屋在建筑材料、设计、防火、给排水、隔音、照明、节能、环境等方面均应当符合有关的国家强制性标准的规定。

第四条　　计价依据、方式与价款

1、该房屋属于政府定价的经济适用住房。

政府定价标准文号为：武价函【      】      号，核定销售基准价格为建筑面积每平方米         元。

出卖人与买受人约定按建筑面积计算该房屋价格，买受人所购房屋建筑面积        平方米，基准价格为建筑面积每平方米       元，核准的楼层调节率为      %，实际销售价格为建筑面积每平方米    元×（1±%）=        元，合计总金额为：     百     拾    万    千

百   拾   元整。

2、该房屋属非政府定价的经济适用住房项目内行政划拨土地上建设的非住宅用房。

出卖人与买受人约定按建筑面积计算房屋价格，买受人所购房屋建筑面积          平方米，双方约定价格为建筑面积每平方米

元，合计总金额为    百   拾   万   千   百   拾   元整。

第五条　　出买人不得向买受人收取该房价款外的费用。经批准未计入销售价格的代收、代缴费用，经买卖双方协商达成一致意见，同意由出卖人代收代缴时，出卖人必须出示委托收费部门出具的合法委托及收费标准，且不得加价代收。

第六条   面积确认及面积差异处理

根据当事人选择的计价方式，本条规定以建筑面积为依据进行面积确认及面积差异处理。

合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。

房屋交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按以下第              种方式进行处理：

1、双方同意按以下原则进行处理：

（1）面积误差比绝对值在3%以内（含3%）的，据实结算房价款；

（2）面积误差比绝对值超过3%时，买受人有权退房；

买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按中国人民银行规定的即时贷款利率付给利息。

买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比绝对值在3%以内（含3%）部分的房价款由买受人补足；超出3%部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积时，面积误差比绝对值在3%以内（含3%）部分的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。

产权登记面积 －合同约定面积

合同约定面积

面积误差＝　                                            ×100﹪

因规划设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当在规划设计变更批准之日起15日内签署补充协议。

- 双方自行约定：

（1）                                                    ；

（2）                                                     ；

第七条　付款方式及期限

买受人按下列第　　　　　种方式按期付款：

1、一次性付款：

2、分期付款：

。

3、其他方式：                                             。

第八条  交付期限及条件

出卖人应当在     年    月    日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列条件的经济适用房交付买受人使用。

1、该房屋工程检验合格，已向建设工程质量监督管理机构办妥竣工验收备案手续。

2、该房屋已取得经济适用住房交付使用批准文件。

3、出卖人与买受人关于下列基础设施、公共配套建筑交付日期及条件的约定：

（1）供水                                           。

（2）供电                                           。

（3）供气                                           。

（4）排水                                           。

（5）绿化                                           。

（6）有线电视、宽带                                 。

（7）小高层、高层电梯                               。

因不可抗力或者买卖双方在合同中约定的其他原因，需要延期交付使用的，出卖人应当在原因发生之日起15日内书面告之买受人。出卖人可据实予以延期。

该房屋达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示相关规定的证明文件，

并签署房屋交接单。所购房屋为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。

由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按下列方式处理：

1、

。

2、

。

- 规划、设计变更的约定

经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购房屋使用功能的，出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内，书面通知买受人。

1、买受人有权在通知到达之日起15日内作出是否退房的书面答复。

买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的，视同接受变更。出卖人未在规定时限内书面通知买受人的，买受人有权退房。

2、买受人退房时，出卖人须在买受人提出退房要求之日起

天内将买受人已付款退还给买受人，并按中国人民银行规定的即时贷款利率付给利息。

3、买受人不退房的，应当与出卖人另行签订补充协议。

第十条　违约责任

（一）出卖人保证销售的房屋没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因，造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任。

（二）买受人逾期付款的违约责任

买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第      种方式处理：

1．按逾期时间，分别处理（不作累加）

（1）逾期在      日之内，自本合同规定的应付款期限的第二日起至实际金额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之       的违约金，合同继续履行；

（2）逾期超过    日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的      %向出卖人支付违约金，出卖人将买受人已付款退还给买受人，合同终止履行。买受人要求继续履行合同的，

经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限的第二日起至实际金额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之       （该比率应不小于本款第（1）项中的比率）的违约金。

本条中的逾期应付款指依照本合同第七条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。

2、

。

（三）出卖人逾期交房的违约责任

除本合同第八条规定的特殊情况处，出卖人如未按本合同规定的期限将该房屋交付买受人使用，按下列第      种方式处理：

1、按逾期时间，分别处理（不作累加）

（1）逾期不超过      日之内，自本合同第九规定的最后交付期限的第二日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之        的违约金，合同继续履行；

（2）逾期超过      日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同书面通知到达之日起       日内退

还全部已付款并按中国人民银行规定的即时贷款利率支付利息及按买受人累计已付款的     %向买受人支付违约金，合同终止履行。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之       （该比率应不小于本款第（1）项中的比率）的违约金。

2、

。

（四）出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任

出卖人交付使用的房屋的装饰、设备标准应符合双方约定（附件三）的标准。达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照下列第      种方式处理。

1、出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。装饰、设备差价以工程造价管理部门核定的为准。

2、

。

（五）关于产权登记的约定

出卖人应当在该房屋交付使用之日起        日内，将办理权属登记需由出卖人提供的相关证件资料交付给买受人自行办理权属登记或接受买受人委托代为办理权属登记。

如因出卖人的责任，造成买受人不能在规定期限内办理房地产权属证书的，双方同意按下列第            项处理：

1、买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之起     日内将买受人已付房价款退还给买受人，并按已付房价款的      %赔偿买受人损失。

2、买受人不退房，出卖人按已付房价款的      %向买受人支付违约金。

3、

。

第十一条  保修责任

买受人购买的该房屋的《住宅质量保证书》作为本合同的附件。出卖人自经济适用住房交付使用之日起，按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。

买受人与出卖人应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。

在该房屋保修范围和保修期限内发生质量问题，出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏，出卖人不承担责任，但可协助维修，维修费用由买受人承担。

第十二条  买受人的房屋仅作        使用。买受人使用期间不得擅自改变该房屋的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享有与该房屋有关联的公共部分和设施，并按占地和共用部位分摊面积承担义务。

出卖人不得擅自改变与该房屋有关联的共用部位和设施的使用性质。

第十三条    买卖双方就下列事项约定：

1、该房屋所在项目以下部位和设施等全体业主享有所有权：

（1）物业管理用房；

（2）                                                     。

2、买受人遵守业主临时公约，履行出卖人与               物业公司签订的前期物业服务合同约定的内容。

3、                                                       。

第十四条   已购经济适用住房上市的规定

根据《武汉市经济适用住房管理办法》（武政【2005】30号）有关规定，买受人购买的经济适用住房，须在取得《房屋所有权证》和《国有土地使用证》满五年后，才能按市场价上市出售。出售时，买受人须在市、区房产交易窗口按照该房屋届时市场评估价与购买时该房屋总价差额的一定比例交纳收益。具体比例按市房产管理局、市物价局届时公布的标准执行。凭缴款证明、办理房屋权属转移登记和土地使用权变更登记手续，土地性质变更为“出让土地”。

第十五条   合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第          种方式解决：

1、提交武汉仲裁委员会仲裁；

2、依法向人民法院起诉。

第十六条  本合同未尽事项，由双方另签订补充协议（附件四）。

第十七条  合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

第十八条  本合同连同附件共       页，一式      份，具有同等法律效力。合同持有情况如下：出卖人       份，买受人      份，

份。

第十九条  本经济适用房买卖合同签订后，由出卖人在合同生效之日起        日内连同《武汉市城镇居民购买经济适用住房资格证明》原件一并向区房产管理部门申请登记备案。

第二十条  本合同自双方签订之日起生效。

出卖人（签章）：                 买受人（签章）：

【法定代表人】

【委托代理人】：                 【委托代理人】：

（签章）                         （签章）

年      月      日签于：

附件一：该经济适用住房所在楼层房屋平面图

出卖人（签章）：                买受人（签章）：

附件二：共用部位分摊建筑面积构成说明

出卖人（签章）：                买受人（签章）：

附件三：装饰、设备标准

1、外墙：

。

2、内墙：

。

3、天棚：

。

4、地面：

。

5、门窗：

。

6、厨房：

。

7、卫生间：

。

8、阳台：

。

9、电梯：

。

10、其他：

。

出卖人（签章）：             买受人（签章）：

附件四：合同补充协议

出卖人（签章）：             买受人（签章）：

- 武汉市汽车货物运输合同

武汉市汽车货物运输合同

合同编号：_________

根据《中华人民共和国合同法》、交通部《汽车货物运输规则》等相关法律规定，托运人与承运人订立本合同，以便共同遵守。

第一条  货物的名称、规格、数量、价格、运输时间等：

| 项 目 |  | 名 称 |  |  | 住 址 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 有效证件号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承运人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 托运人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收货人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物起运地点 |  |  |  |  |  |  |  | 货物到达地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物承运起始时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  | 货物运到时间 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 货物编号 | 品 名 |  |  | 规 格 |  | 种 类 | 包装方式 |  |  |  | 数量（件） |  | 重量（千克、吨） |  |  | 货物价值 | 保险、保价价格 |
| 运杂费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结算方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收货人领取货物及验收方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 托运人（签章）： 签订时间： |  |  |  |  |  | 承运人（签章）： 签订时间： |  |  |  |  |  |  |  | 收货人： 收货时间： |  |  |  |

- 包装要求

托运货物的包装，应当按照承运人、托运人双方约定的方式包装。对包装方式没有约定或者约定不明确的，又不能达成补充协议的，按照通用的方式包装。没有通用方式的，应在足以保证运输、搬运装卸作业安全和货物完好的原则下进行包装。依法应当执行特殊包装标准的，按照规定执行。

第三条  权利义务

一、托运人的权利义务

1、托运人的权利：①要求承运人按照合同约定的时间、地点及运输方式将货物运送至目的地，交付给收货人。②货物交付托运后，到达约定地点之前，可以变更到货地点和收货人，或解除合同，但应支付因此给承运人增加的费用和赔偿因此造成的损失。

2、托运人的义务：①按约定支付运杂费。②如实告知承运人所托运的货物的名称、性质、重量、数量等。③按约定的时间、地点向承运人交付货物。④货物运输需要办理审批、检验等手续的，托运人应将办理完有关审批、检验手续的文件提交承运人。⑤托运人托运易燃、易爆、有毒、有腐蚀、有放射性的危险物品，按国家有关规定对危险物品妥善包装，作出危险物标志和标签，并将有关危险物品的名称、性质和防范措施的书面材料提交承运人。

二、承运人的权利义务

1、承运人的权利：①要求托运人按约定的时间、地点交付货物。②按约定向托运人或收货人收取运杂费。③托运人拒绝提供货物运输需要办理审批、检验等手续的，或者危险品托运不符合托运运输规定的，承运人有权拒绝运输。

2、承运人的义务：①在约定期限内将货物运送至指定地点。②及时向收货人按下列第____种方式发出货物到达的通知：a、电话；b、书面；c、其它 ____。③负责托运货物的安全，保证货物无短缺、无损坏。④承运人应根据承运货物的需要,按货物的不同特性,提供技术状况良好、经济适用的车辆,并能满足所运货物重量的要求。使用的车辆、容器应做到外观整洁,车体、容器内干净无污染物、残留物。对于承运特种货物的车辆和集装箱运输车辆,需配备符合运输要求的特殊装置或专用设备。⑤办理交接手续时，应根据合同记载货物名称、数量、包装方式等，核对货物。⑥对运输货物特别是贵重物品，提示托运人保险或者保价。⑦货物运输到达后，收货人应当及时提货。收获人逾期提货的，承运人应及时通知托运人，如仍无法交付货物的，承运人有权对相应的运输货物予以留置或依法予以提存。

第四条  违约责任

一、托运人责任

1、未按合同约定的时间和要求提供托运的货物，托运人应支付给承运人违约金____________________。

2、在托运的货物中夹带、匿报危险货物和禁运物品，造成车辆毁损或被相关执法部门查封、扣押或货物灭失，给承运人造成损失的，托运人应承担赔偿责任。

3、因货物包装原因，致使其它货物或运输工具、机械设备被污染腐蚀、损坏，造成人身伤亡的，托运人应承担赔偿责任。

二、承运人责任

1、因承运人过错，造成未按约定的期限将货物运达，承运人应支付给托运人违约金____________________。

2、因承运人责任将货物错送或错交，应将货物无偿运至合同规定的到货地点，交给指定收货人。由此造成的货物逾期到达，承运人应按前项承担违约责任；造成损失的承担赔偿责任。

3、运输过程中货物灭失、短少、变质、污染、损坏的，承运人按下列第____种方式承担赔偿责任：a、有保价的，按保价声明价格赔偿；b、保险运输按投保人与保险公司商定的协议办理；c、按________承担赔偿责任；d、按货物的实际损失。

4、汽车联运的货物发生灭失、短少、变质、污染、损坏的，应由承运人承担全程赔偿责任。

5、在符合法律和合同规定条件下的运输，由于下列原因造成货物灭失、短少、变质、污染、损坏的，经举证后承运人不承担违约责任：①不可抗力；②货物本身的自然性质变化；③货物的合理损耗；④托运人或收货人本身的过错；⑤包装完整无损，而内装货物短缺、变质；⑥包装内在缺陷，造成货物受损。

第五条 双方其他约定：

第六条 争议解决方式：本合同在履行中如发生争议，应协商解决，协商不成时，可向有关行政管理部门申请调解或依法按第    种方式解决：1、提交        仲裁委员会仲裁；2、向人民法院起诉。

第七条  本合同自托运人与承运人签字或盖章之日起生效。在执行期间如有未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。双方当事人没有约定或约定不明的事宜，法律有规定的，按照规定执行。

第八条  本合同一式    份，托运人与承运人各执    份。

- 武汉市蔬菜种植订购合同

武汉市蔬菜种植订购合同

合同编号：

订购方（甲方）：

种植方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上订立本合同，以便共同遵守。

第一条  订购的蔬菜品种、最低保护价、外观等级、种植面积、数量、质量安全标准等：

| 品 种 | 最低保护价 （元） | 外观等级 | 产 地 | 种植面积 （亩） | 数 量 （公斤） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计（元）： |  |  |  |  |  |
| 交 付 时 间： |  |  |  |  |  |
| 交 付 地 点： |  |  |  |  |  |
| 包 装 方 式： |  |  |  |  |  |
| 质量安全标准（选择请打√）：□1.无公害蔬菜 □2.绿色食品 □3.有机食品 □4.其他约定： |  |  |  |  |  |
| 订购方收货及验收： |  |  |  |  |  |
| 结算方式： |  |  |  |  |  |
| 其他： |  |  |  |  |  |

第二条  权利义务：

一、甲方的权利义务

1、甲方权利：①要求乙方按照合同约定的品种、等级、数量、质量标准种植蔬菜。②要求乙方按照合同约定交付蔬菜。

2、甲方义务：①交付蔬菜时市场收购价格低于约定的最低保护价的，以最低保护价为准。②甲方应提前___天以___（a、电话；b、书面；c、其它___）方式通知乙方按约定交付蔬菜。③甲方应对乙方交付蔬菜当场过秤，并于当日内结清乙方的蔬菜货款，不得压级压价，不得在支付的价款中扣缴任何费用。法律、行政法规规定代扣、代收税款的，依照法律、行政法规的规定办理。④根据双方约定，积极为乙方提供生产技术服务。

二、乙方权利义务

1、乙方权利：①要求甲方按照合同约定收购蔬菜。②要求甲方按约定支付蔬菜货款。③在蔬菜种植过程中，根据双方约定，要求甲方及时提供生产技术服务。

2、乙方义务：①按约定品种、等级、数量、质量安全标准种植蔬菜。②按约定的时间、地点向甲方交付蔬菜。

第三条  违约责任：

1、甲方不按合同约定收购蔬菜的，应按照_____________的标准向乙方支付违约金，给乙方造成损失的，甲方应赔偿乙方损失。

2、乙方不按合同约定交付蔬菜的，应按照_____________的标准向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方损失。

3、双方约有定金的，违约方依法双倍返还定金或无权收回定金。

第四条  免除责任：因发生自然灾害等不可抗力不能履行合同的，经核实可全部或部分免除责任，但应当及时通知对方，并在合理期限内提供证明。

第五条  其他约定事项：

1、交付蔬菜时市场收购价高于最低保护价的，双方协商按       价格收购。

2、对于合同种植面积内的增产部分，乙方要求甲方收购的，双方协商（选择请打√）：□①按       价格收购。□②甲方拒绝接受。

3、关于生产技术服务有关事项的约定：

4、

第六条  合同争议的解决方式：在本合同履行中如发生争议，由双方当事人协商或申请调解解决；协商或调解不成的，依法按第     种方式解决：

1、提交     仲裁委员会仲裁；  2、向人民法院起诉。

第七条  本合同一式二份，经双方签字盖章之日起生效，甲乙双方各执一份。如有未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

订购方（签章）                          种植方（签章）

年  月  日                                年  月  日

- 武汉市微型计算机买卖合同

武汉市微型计算机买卖合同

分享至：

武汉市微型计算机买卖合同

合同编号： 武汉市微型计算机买卖合同 卖方： 买方： 武汉市工商行政管理局监制

卖方： （以下简称甲方） 买方： （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《微型计算机商品管理更换退货责任规定》的有关规定，经双方协商一致达成协议如下：

第一条 乙方向甲方订货总值为人民币 元的电脑，其配置标准、单价、总价等见下表： 编号; 名称; 品牌及型号; 出厂编号或批号; 产地; 数量; 单价; 价格; 质保期限. 01 CPU. 02 主板. 03 内存. 04 硬盘. 05 显卡. 06 声卡. 07 光驱. 08 软驱. 09 显示器. 10 机箱. 11 音箱. 12 键盘. 13 鼠标. 14 MODEN. 15 网卡. 16 交换机. 17 打印机1. 18 打印机2. 19 U盘. 20 网线. 21 扫描仪. 22 CPU风扇. 23. 24. 合计：.

第二条 定货、交货及验收 1、定货日期为本合同签订之日。 2、交货日期； 3、交货地点； 4、包装方式； 5、付款方式；签订合同时，乙方向甲方交付： （1）定金 元； （2）预付款 元。 （3） 6、验收方式：甲、乙双方合验。甲方向乙方说明商品的配置，核对商品品牌、型号和编号，开箱检验，正确调试，保证商品符合产品使用说明明示的配置和产品的质量状况，经乙方确认，当面向乙方交验商品，并介绍产品的使用、维护和保养方法以及三包方式，明示三包有效期，提供三包凭证、有效发货票、产品（选配件）合格证和使用说明。 第三条 质保规定 1、甲方对其所配置的电脑产品各选配件按生产商提供的质保期为准，并根据国家质量监督检验检疫总局《微型计算机商品修理更换退货责任规定》向乙方提供质保服务。 2、整机三包有效期内出现质量问题，甲方负责在 日内免费维护、修理，并保证修理后的商品能正常使用30天以上，主要部件三包有效期内出现故障，甲方负责在 日内免费修理或免费更换新的主要部件（包括工时费和材料费）。 3、自售出之日起7天内，主机、外设商品出现性能故障时，乙方可选择退货、换货或修理，乙方要求退货时，甲方负责免费为乙方退货，并按发货票价格一次退清货款。 4、自售出之日起第8日至第15日内，主机、外设商品出现性能故障时，乙方可选择换货或修理。乙方要求换货时，甲方负责 日内为乙方调换新的同型号同规格商品；同型号同规格商品停产时，负责调换新的不低于原产品性能的同品牌商品，部件差价由（1）、甲方负担；（2）、乙方负担；（3）、 。 5、整机三包有效期内，主机、外设商品出现性能故障，经两次维修，仍不能正常使用的，凭修理记录，甲方负责在 日内免费为乙方调换新的同型号同规格商品；同型号同规格商品停产的，调换新的不低于原产品性能的同品牌商品。若甲方既无同型号同规格商品，又无不低于原产品性能的同品牌商品的，乙方要求退货时，甲方负责免费为乙方退货，并按发货票价格一次退清货款。 6、整机三包有效期内，主机、外设商品出现性能故障，符合上述换货条件的，乙方若不愿意换货而要求退货的，甲方负责退货，并按日折旧率0.25％的标准收取折旧费。 7、在三包有效期内，选购件出现性能故障，甲方负责在 日内为乙方免费调换新的选购件。选购件更好两次后仍不能正常使用的，甲方负责免费为乙方退货，并按发货票价格一次退清货款。 8、在三包有效期内，乙方凭发货票和三包凭证办理修理、换货、退货。如乙方丢失发货票和三包凭证，但能够证明该产品在三包有效期内，甲方负责修理、更换。 （以上质保规定仅适用于微型计算机硬件设备。） 第四条 属下列情况之一的，甲方不实行三包： 1、超过三包有效期的； 2、未按三包使用说明的要求使用、维护、保管而造成损坏的； 3、非承担三包的一方拆动造成损坏的； 4、无有效三包凭证及有效发货票的（能够证明该产品在三包有效期内的除外）； 5、擅自涂改三包凭证的； 6、三包凭证上的产品型号或编号与商品实物不相符合的； 7、使用盗版软件造成损坏的； 8、使用过程中感染病毒造成损坏的； 9、无厂名、厂址、生产日期、产品合格证的； 10、因不抗力造成损坏的。 第五条 在接受硬件维护前，乙方自行备份保存在硬盘中的主要数据资料，否则在硬件维护中因此而导致的数据丢失，甲方不负有责任。 第六条 甲方为乙方提供自售机之日起 年内城区用户免费上门硬件维修服务，实行 小时内响应，乙方如需软件上门服务，按每台 元/次收取服务费，软件由乙方提供。 第七条 质保期外，甲方提供有偿跟踪服务，服务费按每台机 元/次收取。 第八条 违约责任 1、除不可抗力外，甲方未按时交货，则每日按合同总价款的 向乙方支付违约金。 2、除不可抗力外，乙方付款逾期，则每日按合同总价款的 向甲方支付违约金。 3、甲方未在约定时间内修理、更换或退货，应付 违约责任。 第九条 甲、乙双方确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时通知对方，并说明相关理由。 第十条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更、修改或解除，如一方单独变更、修改或解除，对方有权拒绝，并可要求变更、修改或解除合同的一方承担由此造成的一切损失。 第十一条 本合同在执行中如发生争议，甲、乙双方应协商解决，协商不成时，按下列第 种方式解决； 1、提交 仲裁委员会仲裁； 2、依法向人民法院起诉。 第十二条 本合同自双方签字之日起生效，本合同在执行期间如有未尽事宜，由甲、乙双方协商，另订附则附于本合同之内，其在法律上与本合同享有同等效力。 第十三条 本合同一式 份，甲、乙双方各执正本一份、副本 份。

甲方 乙方 单位名称（盖章） 单位名称（盖章） 地址： 地址： 法定代表人（签字） 法定代表人（签字） 委托代理人（签字） 委托代理人（签字） 电话： 电话： 签订地点： 签订时间 年 月 日